## ESPACIO TIEMPO
FECHA_I | TRAMO | PK INICIO | PK FINAL | CANT KM | MUNICIPIO | ESTACION | PUENTE | SUBESTACION | VIA FERREA | TAG FINAL VIA FERREA | FIN VIA FERREA | TAG INICIO VIA FERREA | INICIO VIA FERREA | DIFERENCIA | TAG SOLDARUA DE RIELES | INICO SOLDADURA DE RIELES | MOV TIERRA | TAG FIN MOV. TIERRAS | FIN MOV DE TIERRAS | TAG INICIO M TIERRAS | INICIO MOV. TIERRAS | SISTEMAS FERREOS | TAG FINAL SISTEMAS FERREOS | FINAL SISTEMAS FERREOS | TAG INICIO SISTEMAS FERREOS | INICIO SISTEMAS FERREOS | INICO PK ESTACION | FIN PK ESTACION | ESTACIONES | TAG INICIO ESTACIONES | INICIO ESTACIONES | TAG FINAL ESTACIONES | FINAL ESTACIONES | PUENTES Y TALLERES | INIO PK PUENTE | FIN DE PK PUENTES | TAG INICO PUENTE | INICO PUENTE | TAG FINAL PUENTES | FINAL PUENTES | CABLE DE CATENARIA | TAG FINAL CABLE DE CATENARIA | FINAL CABLE DE CATENARIA | TAG INICIO CABLE DE CATENARIA | INICIO SISTEMAS CABLE DE CATENARIA | RENDIMIENTO CABLE | RENDIMIENTO SOLDADURA
2027-01-24 | T 1 | 0 | 0.994 | 0.994 | BOGOTA | CALLE 26 |  |  | VIA FERREA 1 | FCON-380 | 2025-12-20 | FCON-380 | 2025-12-11 | -9 | FCON-380 | 2025-12-11 | MOV TIERRA 1 | FCON-335 | 2025-06-05 | FCON-325 | 2025-02-14 | SISTEMAS FERREOS 1 | FCON-600 | 2026-04-29 | FCON-455 | 2025-09-08 | 0.78 | 0.79 | ESTACION CALLE 26 | FCON-620 | 2025-03-06 | FCON-685 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 1 | FCON-430 | 2026-01-19 | FCON-430 | 2026-01-07 | 7.7961 | 6.8216
2026-12-24 | T 2 | 0.994 | 3.42 | 2.426 | BOGOTA | ESTACION NQS ESTACION CR 40 | PUENTE CRA.30 PUENTE LAS AMERICAS | SUBESTACION | VIA FERREA 2 | FCON-995 | 2025-12-11 | FCON-995 | 2025-11-19 | -31 | FCON-995 | 2025-11-19 | MOV TIERRA 2 | FCON-945 | 2025-06-27 | FCON-935 | 2025-02-25 | SISTEMAS FERREOS 2 | FCON-1215 | 2026-03-25 | FCON-1065 | 2025-09-08 | 1.583 | 1.593 | ESTACION NQS | FCON-1235 | 2025-02-13 | FCON-1300 | 2025-11-25 | PUENTE CRA.30 | 1.675 | 1.675 | FCON-1765 | 2024-11-12 | FCON-1855 | 2025-10-31 | CABLE CATENARIA 2 | FCON-1045 | 2026-01-07 | FCON-1045 | 2025-12-12 | 19.0275 | 16.649 | 1133.3333
2027-01-24 | T 3 | 3.42 | 5.887 | 2.467 | BOGOTA | ESTACION CRA.50 ESTACION CRA.68 | PUENTE CRA.68 | SUBESTACION | VIA FERREA 3 | FCON-2050 | 2025-11-19 | FCON-2100 | 2025-10-27 | -45 | FCON-2100 | 2025-10-27 | MOV TIERRA 3 | FCON-2000 | 2025-06-14 | FCON-1990 | 2025-02-15 | SISTEMAS FERREOS 3 | FCON-2335 | 2026-05-05 | FCON-2175 | 2025-08-22 | 4.23 | 4.24 | ESTACION CRA.50 | FCON-2340 | 2025-01-03 | FCON-2405 | 2025-11-10 | PUENTE CRA.68 | 5.323 | 5.323 | FCON-2800 | 2024-08-06 | FCON-2890 | 2025-09-10 | CABLE CATENARIA 3 | FCON-2150 | 2025-12-12 | FCON-2150 | 2025-11-22 | 19.349 | 16.9304 | 32.381
2026-12-24 | T 4 | 5.887 | 7.558 | 1.671 | BOGOTA | ESTACION BOYACA | PUENTE BOYACA | SUBESTACION | VIA FERREA 4 | FCON-3025 | 2025-10-22 | FCON-3025 | 2025-10-07 | -43 | FCON-3025 | 2025-10-07 | MOV TIERRA 4 | FCON-2965 | 2025-06-14 | FCON-2955 | 2025-02-06 | SISTEMAS FERREOS 4 | FCON-3260 | 2026-04-25 | FCON-3100 | 2025-08-12 | 7.719 | 7.729 | ESTACION BOYACA | FCON-3265 | 2024-11-18 | FCON-3330 | 2025-09-26 | PUENTE BOYACA | 7.083 | 7.083 | FCON-3495 | 2024-06-13 | FCON-3585 | 2025-09-03 | CABLE CATENARIA 4 | FCON-3075 | 2025-11-22 | FCON-3075 | 2025-11-05 | 13.1059 | 11.4676 | 4.0476
2027-01-24 | T 5 | 7.558 | 8.86 | 1.302 | BOGOTA | ESTACION AV CALI | BOXCULVERT SAN FRANCISCO | SUBESTACION | VIA FERREA 5 | FCON-3720 | 2025-09-20 | FCON-3720 | 2025-09-09 | -43 | FCON-3720 | 2025-09-09 | MOV TIERRA 5 | FCON-3660 | 2025-04-25 | FCON-3650 | 2025-01-08 | SISTEMAS FERREOS 5 | FCON-3955 | 2026-02-06 | FCON-3795 | 2025-08-19 | 8.621 | 8.631 | ESTACION AV CALI | FCON-4060 | 2024-10-26 | FCON-4125 | 2025-09-08 | BOXCULVERT SAN FRANCISCO | 8.077 | 8.077 | FCON-3960 | 2024-11-29 | FCON-4050 | 2025-08-13 | CABLE CATENARIA 5 | FCON-3770 | 2025-11-05 | FCON-3770 | 2025-10-23 | 10.2118 | 8.9353
2026-12-24 | T 6 | 8.86 | 10.26 | 1.4 | BOGOTA | ESTACION FONTIBON |  |  | VIA FERREA 6 | FCON-4410 | 2025-09-09 | FCON-4410 | 2025-08-28 | -23 | FCON-4410 | 2025-08-28 | MOV TIERRA 6 | FCON-4350 | 2025-01-08 | FCON-4340 | 2024-08-22 | SISTEMAS FERREOS 6 | FCON-4640 | 2026-03-17 | FCON-4485 | 2025-09-09 | 10.145 | 10.155 | ESTACION FONTIBON | FCON-4650 | 2024-10-05 | FCON-4715 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 6 | FCON-4460 | 2025-10-23 | FCON-4460 | 2025-10-08 | 10.9804 | 9.6078
2027-01-24 | T 7 | 10.26 | 11.8 | 1.54 | BOGOTA | ESTACION CATAM |  | SUBESTACION | VIA FERREA 7 | FCON-5000 | 2025-08-28 | FCON-5000 | 2025-08-13 | -27 | FCON-5000 | 2025-08-13 | MOV TIERRA 7 | FCON-4940 | 2025-04-21 | FCON-4930 | 2025-01-07 | SISTEMAS FERREOS 7 | FCON-5235 | 2026-02-28 | FCON-5075 | 2025-08-13 | 11.718 | 11.728 | ESTACION CATAM | FCON-5240 | 2024-09-16 | FCON-5305 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 7 | FCON-5050 | 2025-10-08 | FCON-5050 | 2025-09-23 | 12.0784 | 10.5686
2026-12-24 | T 8 | 11.8 | 14.64 | 2.84 | BOGOTA |  | PUENTE RIO BOGOTA |  | VIA FERREA 8 | FCON-5590 | 2025-08-13 | FCON-5590 | 2025-07-19 | -40 | FCON-5590 | 2025-07-19 | MOV TIERRA 8 | FCON-5530 | 2025-01-07 | FCON-5520 | 2024-09-07 | SISTEMAS FERREOS 8 | FCON-5825 | 2026-02-10 | FCON-5665 | 2025-07-09 |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 | PUENTE RIO BOGOTA | 14.544 | 14.544 | FCON-5830 | 2024-04-27 | FCON-5915 | 2025-06-20 | CABLE CATENARIA 8 | FCON-5640 | 2025-09-23 | FCON-5640 | 2025-08-27 | 22.2745 | 19.4902
2027-01-24 | T 9 | 14.64 | 16.26 | 1.62 | FUNZA | ESTACION FUNZA 1 |  | SUBESTACION | VIA FERREA 9 | FCON-6050 | 2025-07-19 | FCON-6050 | 2025-07-05 | -39 | FCON-6050 | 2025-07-05 | MOV TIERRA 9 | FCON-5990 | 2025-02-14 | FCON-5980 | 2024-10-04 | SISTEMAS FERREOS 9 | FCON-6285 | 2026-01-20 | FCON-6125 | 2025-06-10 | 16.179 | 16.189 | ESTACION FUNZA 1 | FCON-6290 | 2024-08-27 | FCON-6355 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 9 | FCON-6100 | 2025-08-27 | FCON-6100 | 2025-08-09 | 12.7059 | 11.1176
2026-12-24 | T 10 | 16.26 | 18.18 | 1.92 | FUNZA | ESTACION FUNZA 2 |  | SUBESTACION | VIA FERREA 10 | FCON-6640 | 2025-07-05 | FCON-6640 | 2025-06-17 | -32 | FCON-6640 | 2025-06-17 | MOV TIERRA 10 | FCON-6580 | 2025-02-25 | FCON-6570 | 2024-11-09 | SISTEMAS FERREOS 10 | FCON-6875 | 2025-12-29 | FCON-6715 | 2025-06-10 | 18.294 | 18.304 | ESTACION FUNZA 2 | FCON-6880 | 2024-08-05 | FCON-6945 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 10 | FCON-6690 | 2025-08-09 | FCON-6690 | 2025-07-21 | 15.0588 | 13.1765
2027-01-24 | T 11 | 18.18 | 20.98 | 2.8 | MOSQUERA | ESTACION MOSQUERA 1 | PUENTE MOSQUERA |  | VIA FERREA 11 | FCON-7230 | 2025-06-17 | FCON-7230 | 2025-05-23 | -43 | FCON-7230 | 2025-05-23 | MOV TIERRA 11 | FCON-7170 | 2025-02-15 | FCON-7160 | 2024-10-22 | SISTEMAS FERREOS 11 | FCON-7465 | 2025-12-09 | FCON-7305 | 2025-07-01 | 19.5 | 19.51 | ESTACION MOSQUERA 1 | FCON-7470 | 2024-12-27 | FCON-7530 | 2025-11-18 | PUENTE MOSQUERA | 19.5 | 19.5 | FCON-7535 | 2024-02-01 | FCON-7630 | 2025-04-21 | CABLE CATENARIA 11 | FCON-7280 | 2025-07-21 | FCON-7280 | 2025-06-21 | 21.9608 | 19.2157
2026-12-24 | T 12 | 20.98 | 23 | 2.02 | MOSQUERA | ESTACION MOSQUERA 2 |  | SUBESTACION | VIA FERREA 12 | FCON-7920 | 2025-05-23 | FCON-7920 | 2025-05-06 | -42 | FCON-7920 | 2025-05-06 | MOV TIERRA 12 | FCON-7860 | 2025-02-06 | FCON-7850 | 2024-10-22 | SISTEMAS FERREOS 12 | FCON-8155 | 2025-11-11 | FCON-7995 | 2025-05-21 | 21.716 | 21.726 | ESTACION MOSQUERA 2 | FCON-8160 | 2024-07-16 | FCON-8225 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 12 | FCON-7970 | 2025-06-21 | FCON-7970 | 2025-05-31 | 15.8431 | 13.8627
2027-01-24 | T 13 | 23 | 24.92 | 1.92 | MADRID | ESTACION MADRID 1 |  |  | VIA FERREA 13 | FCON-8510 | 2025-05-06 | FCON-8510 | 2025-04-16 | -37 | FCON-8510 | 2025-04-16 | MOV TIERRA 13 | FCON-8450 | 2024-10-04 | FCON-8440 | 2024-06-20 | SISTEMAS FERREOS 13 | FCON-8745 | 2025-11-06 | FCON-8585 | 2025-01-29 | 24.821 | 24.831 | ESTACION MADRID 1 | FCON-8750 | 2024-06-25 | FCON-8815 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 13 | FCON-8560 | 2025-05-31 | FCON-8560 | 2025-05-13 | 15.0588 | 13.1765
2026-12-24 | T 14 | 24.92 | 26.54 | 1.62 | MADRID | ESTACION MADRID 2 | PUENTE SUBACHOQUE | SUBESTACION | VIA FERREA 14 | FCON-9100 | 2025-04-16 | FCON-9100 | 2025-04-03 | -33 | FCON-9100 | 2025-04-03 | MOV TIERRA 14 | FCON-9040 | 2024-11-09 | FCON-9030 | 2024-07-12 | SISTEMAS FERREOS 14 | FCON-9335 | 2025-10-15 | FCON-9175 | 2025-02-25 | 26.373 | 26.383 | ESTACION MADRID 2 | FCON-9340 | 2024-06-04 | FCON-9405 | 2025-02-18 | PUENTE SUBACHOQUE | 26.492 | 26.492 | FCON-9570 | 2024-06-25 | FCON-9660 | 2025-02-12 | CABLE CATENARIA 14 | FCON-9150 | 2025-05-13 | FCON-9150 | 2025-04-25 | 12.7059 | 11.1176
2027-01-24 | T 15 | 26.54 | 30.86 | 4.32 | MADRID |  |  |  | VIA FERREA 15 | FCON-9790 | 2025-04-03 | FCON-9790 | 2025-02-22 | -53 | FCON-9790 | 2025-02-22 | MOV TIERRA 15 | FCON-9730 | 2024-10-22 | FCON-9720 | 2024-07-10 | SISTEMAS FERREOS 15 | FCON-10025 | 2025-10-03 | FCON-9865 | 2025-02-25 |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 15 | FCON-9840 | 2025-04-25 | FCON-9840 | 2025-03-11 | 33.8824 | 29.6471
2026-12-24 | T 16 | 30.86 | 35.96 | 5.1 | FACATATIVA | ESTACION EL CORZO | PUENTE CHECUA | SUBESTACION | VIA FERREA 16 | FCON-10190 | 2025-02-19 | FCON-10190 | 2025-01-07 | -86 | FCON-10140 | 2024-10-21 | MOV TIERRA 16 | FCON-10090 | 2024-10-22 | FCON-10075 | 2024-06-12 | SISTEMAS FERREOS 16 | FCON-10425 | 2025-09-02 | FCON-10265 | 2024-11-06 | 35.767 | 35.777 | ESTACION EL CORZO | FCON-10430 | 2024-05-14 | FCON-10495 | 2025-01-31 | PUENTE CHECUA | 34.149 | 34.149 | FCON-10660 | 2023-11-27 | FCON-10745 | 2024-12-11 | CABLE CATENARIA 16 | FCON-10240 | 2025-03-11 | FCON-10240 | 2025-01-20 | 40 | 35
2027-01-24 | T 17 | 35.96 | 37.8 | 1.84 | FACATATIVA |  |  |  | VIA FERREA 17 | FCON-10875 | 2025-12-20 | FCON-10875 | 2026-01-13 | 328 | FCON-10875 | 2025-12-20 | MOV TIERRA 17 | FCON-10810 | 2025-04-21 | FCON-10825 | 2025-08-23 | SISTEMAS FERREOS 17 | FCON-10950 | 2026-03-17 | FCON-11110 | 2026-04-13 |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 17 | FCON-10925 | 2026-01-19 | FCON-10925 | 2026-02-04 | 14.4314 | 12.6275
2026-12-24 | T 18 | 37.8 | 39.66 | 1.86 | FACATATIVA | ESTACION FACATATIVA | PUENTE BOTELLO | POR DEFINIR | VIA FERREA 18 | FCON-11425 | 2026-01-13 | FCON-11425 | 2026-01-29 | 40 | FCON-11425 | 2026-01-13 | MOV TIERRA 18 | FCON-11360 | 2025-04-25 | FCON-11375 | 2025-08-19 | SISTEMAS FERREOS 18 | FCON-11500 | 2026-02-24 | FCON-11660 | 2026-04-17 | 39.534 | 39.544 | ESTACION FACATATIVA | FCON-11665 | 2025-03-27 | FCON-11730 | 2025-12-12 | PUENTE BOTELLO | 38.78 | 38.78 | FCON-11245 | 2025-05-12 | FCON-11335 | 2026-01-13 | CABLE CATENARIA 18 | FCON-11475 | 2026-02-04 | FCON-11475 | 2026-03-07 | 14.5882 | 12.7647
[27 empty] | 3.314 | 3.324 | ESTACION CR 40 | FCON-1465 | 2025-01-24 | FCON-1530 | 2025-11-04 | PUENTE LAS AMERICAS | 2.404 | 2.404 | FCON-1870 | 2023-11-27 | FCON-1965 | 2024-10-10 | [5 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 4.9 | 4.91 | ESTACION CR68 | FCON-2570 | 2024-12-07 | FCON-2635 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  | 0 | TALLER PK5 | 5.1 | 5.1 | CPK5-1160 | 2023-12-14 | CPK5-5170 | 2026-02-13 | [5 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 39.66 | MARCHA BLANCA | FMB-1 | 2026-05-25 | FMB-45 | 2026-11-24 | TALLER CORZO | 35.8 | 35.8 | CTC-22 | 2023-06-02 | CTC-3 | 2026-04-10 | [5 empty] | 0 | 0
Formulas:
FIN VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL VIA FERREA]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
FIN VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL VIA FERREA]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO VIA FERREA]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO VIA FERREA]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
INICO SOLDADURA DE RIELES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG SOLDARUA DE RIELES]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
FIN MOV DE TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FIN MOV. TIERRAS]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
FIN MOV DE TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FIN MOV. TIERRAS]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO MOV. TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO M TIERRAS]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO MOV. TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO M TIERRAS]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
FINAL SISTEMAS FERREOS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL SISTEMAS FERREOS]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
INICIO SISTEMAS FERREOS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO SISTEMAS FERREOS]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO ESTACIONES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO ESTACIONES]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
FINAL ESTACIONES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL ESTACIONES]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
INICO PUENTE = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICO PUENTE]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
FINAL PUENTES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL PUENTES]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
FINAL CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL CABLE DE CATENARIA]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)
FINAL CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL CABLE DE CATENARIA]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO SISTEMAS CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO CABLE DE CATENARIA]],[1]P6!A:A,[1]P6!G:G)
INICIO SISTEMAS CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO CABLE DE CATENARIA]],[1]P6!A:A,[1]P6!H:H)