## ESPACIO TIEMPO
| TRAMO | PK INICIO | PK FINAL | CANT KM | MUNICIPIO | ESTACION | PUENTE | SUBESTACION | VIA FERREA | TAG FINAL VIA FERREA | FIN VIA FERREA | TAG INICIO VIA FERREA | INICIO VIA FERREA | DIFERENCIA | TAG SOLDARUA DE RIELES | INICO SOLDADURA DE RIELES | MOV TIERRA | TAG FIN MOV. TIERRAS | FIN MOV DE TIERRAS | TAG INICIO M TIERRAS | INICIO MOV. TIERRAS | SISTEMAS FERREOS | TAG FINAL SISTEMAS FERREOS | FINAL SISTEMAS FERREOS | TAG INICIO SISTEMAS FERREOS | INICIO SISTEMAS FERREOS | INICO PK ESTACION | FIN PK ESTACION | ESTACIONES | TAG INICIO ESTACIONES | INICIO ESTACIONES | TAG FINAL ESTACIONES | FINAL ESTACIONES | PUENTES Y TALLERES | INIO PK PUENTE | FIN DE PK PUENTES | TAG INICO PUENTE | INICO PUENTE | TAG FINAL PUENTES | FINAL PUENTES | CABLE DE CATENARIA | TAG FINAL CABLE DE CATENARIA | FINAL CABLE DE CATENARIA | TAG INICIO CABLE DE CATENARIA | INICIO SISTEMAS CABLE DE CATENARIA | RENDIMIENTO CABLE | RENDIMIENTO SOLDADURA
2027-01-24 | T 1 | 0 | 0.994 | 0.994 | BOGOTA | CALLE 26 |  |  | VIA FERREA 1 | FCON-380 | 2025-12-20 | FCON-380 | 2025-12-11 | #VALUE! | FCON-380 | 2025-12-11 | MOV TIERRA 1 | FCON-335 | 2025-06-05 | FCON-325 | 2025-02-14 | SISTEMAS FERREOS 1 | FCON-600 | 2026-04-29 | FCON-455 | 2025-09-08 | 0.78 | 0.79 | ESTACION CALLE 26 | FCON-620 | 2025-03-06 | FCON-685 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 1 | FCON-430 | 2026-01-19 | FCON-430 | 2026-01-07 | 7.7961 | 6.8216
2026-12-24 | T 2 | 0.994 | 3.42 | 2.426 | BOGOTA | ESTACION NQS ESTACION CR 40 | PUENTE CRA.30 PUENTE LAS AMERICAS | SUBESTACION | VIA FERREA 2 | FCON-995 | 2025-12-11 | FCON-995 | 2025-11-19 | -31 | FCON-995 | 2025-11-19 | MOV TIERRA 2 | FCON-945 | 2025-06-27 | FCON-935 | 2025-02-25 | SISTEMAS FERREOS 2 | FCON-1215 | 2026-03-25 | FCON-1065 | 2025-09-08 | 1.583 | 1.593 | ESTACION NQS | FCON-1235 | 2025-02-13 | FCON-1300 | 2025-11-25 | PUENTE CRA.30 | 1.675 | 1.675 | FCON-1765 | 2024-11-12 | FCON-1855 | 2025-10-31 | CABLE CATENARIA 2 | FCON-1045 | 2026-01-07 | FCON-1045 | 2025-12-12 | 19.0275 | 16.649 | 1133.3333
2027-01-24 | T 3 | 3.42 | 5.887 | 2.467 | BOGOTA | ESTACION CRA.50 ESTACION CRA.68 | PUENTE CRA.68 | SUBESTACION | VIA FERREA 3 | FCON-2050 | 2025-11-19 | FCON-2100 | 2025-10-27 | -45 | FCON-2100 | 2025-10-27 | MOV TIERRA 3 | FCON-2000 | 2025-06-14 | FCON-1990 | 2025-02-15 | SISTEMAS FERREOS 3 | FCON-2335 | 2026-05-05 | FCON-2175 | 2025-08-22 | 4.23 | 4.24 | ESTACION CRA.50 | FCON-2340 | 2025-01-03 | FCON-2405 | 2025-11-10 | PUENTE CRA.68 | 5.323 | 5.323 | FCON-2800 | 2024-08-06 | FCON-2890 | 2025-09-10 | CABLE CATENARIA 3 | FCON-2150 | 2025-12-12 | FCON-2150 | 2025-11-22 | 19.349 | 16.9304 | 32.381
2026-12-24 | T 4 | 5.887 | 7.558 | 1.671 | BOGOTA | ESTACION BOYACA | PUENTE BOYACA | SUBESTACION | VIA FERREA 4 | FCON-3025 | 2025-10-22 | FCON-3025 | 2025-10-07 | -43 | FCON-3025 | 2025-10-07 | MOV TIERRA 4 | FCON-2965 | 2025-06-14 | FCON-2955 | 2025-02-06 | SISTEMAS FERREOS 4 | FCON-3260 | 2026-04-25 | FCON-3100 | 2025-08-12 | 7.719 | 7.729 | ESTACION BOYACA | FCON-3265 | 2024-11-18 | FCON-3330 | 2025-09-26 | PUENTE BOYACA | 7.083 | 7.083 | FCON-3495 | 2024-06-13 | FCON-3585 | 2025-09-03 | CABLE CATENARIA 4 | FCON-3075 | 2025-11-22 | FCON-3075 | 2025-11-05 | 13.1059 | 11.4676 | 4.0476
2027-01-24 | T 5 | 7.558 | 8.86 | 1.302 | BOGOTA | ESTACION AV CALI | BOXCULVERT SAN FRANCISCO | SUBESTACION | VIA FERREA 5 | FCON-3720 | 2025-09-20 | FCON-3720 | 2025-09-09 | -43 | FCON-3720 | 2025-09-09 | MOV TIERRA 5 | FCON-3660 | 2025-04-25 | FCON-3650 | 2025-01-08 | SISTEMAS FERREOS 5 | FCON-3955 | 2026-02-06 | FCON-3795 | 2025-08-19 | 8.621 | 8.631 | ESTACION AV CALI | FCON-4060 | 2024-10-26 | FCON-4125 | 2025-09-08 | BOXCULVERT SAN FRANCISCO | 8.077 | 8.077 | FCON-3960 | 2024-11-29 | FCON-4050 | 2025-08-13 | CABLE CATENARIA 5 | FCON-3770 | 2025-11-05 | FCON-3770 | 2025-10-23 | 10.2118 | 8.9353
2026-12-24 | T 6 | 8.86 | 10.26 | 1.4 | BOGOTA | ESTACION FONTIBON |  |  | VIA FERREA 6 | FCON-4410 | 2025-09-09 | FCON-4410 | 2025-08-28 | -23 | FCON-4410 | 2025-08-28 | MOV TIERRA 6 | FCON-4350 | 2025-01-08 | FCON-4340 | 2024-08-22 | SISTEMAS FERREOS 6 | FCON-4640 | 2026-03-17 | FCON-4485 | 2025-09-09 | 10.145 | 10.155 | ESTACION FONTIBON | FCON-4650 | 2024-10-05 | FCON-4715 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 6 | FCON-4460 | 2025-10-23 | FCON-4460 | 2025-10-08 | 10.9804 | 9.6078
2027-01-24 | T 7 | 10.26 | 11.8 | 1.54 | BOGOTA | ESTACION CATAM |  | SUBESTACION | VIA FERREA 7 | FCON-5000 | 2025-08-28 | FCON-5000 | 2025-08-13 | -27 | FCON-5000 | 2025-08-13 | MOV TIERRA 7 | FCON-4940 | 2025-04-21 | FCON-4930 | 2025-01-07 | SISTEMAS FERREOS 7 | FCON-5235 | 2026-02-28 | FCON-5075 | 2025-08-13 | 11.718 | 11.728 | ESTACION CATAM | FCON-5240 | 2024-09-16 | FCON-5305 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 7 | FCON-5050 | 2025-10-08 | FCON-5050 | 2025-09-23 | 12.0784 | 10.5686
2026-12-24 | T 8 | 11.8 | 14.64 | 2.84 | BOGOTA |  | PUENTE RIO BOGOTA |  | VIA FERREA 8 | FCON-5590 | 2025-08-13 | FCON-5590 | 2025-07-19 | -40 | FCON-5590 | 2025-07-19 | MOV TIERRA 8 | FCON-5530 | 2025-01-07 | FCON-5520 | 2024-09-07 | SISTEMAS FERREOS 8 | FCON-5825 | 2026-02-10 | FCON-5665 | 2025-07-09 |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 | PUENTE RIO BOGOTA | 14.544 | 14.544 | FCON-5830 | 2024-04-27 | FCON-5915 | 2025-06-20 | CABLE CATENARIA 8 | FCON-5640 | 2025-09-23 | FCON-5640 | 2025-08-27 | 22.2745 | 19.4902
2027-01-24 | T 9 | 14.64 | 16.26 | 1.62 | FUNZA | ESTACION FUNZA 1 |  | SUBESTACION | VIA FERREA 9 | FCON-6050 | 2025-07-19 | FCON-6050 | 2025-07-05 | -39 | FCON-6050 | 2025-07-05 | MOV TIERRA 9 | FCON-5990 | 2025-02-14 | FCON-5980 | 2024-10-04 | SISTEMAS FERREOS 9 | FCON-6285 | 2026-01-20 | FCON-6125 | 2025-06-10 | 16.179 | 16.189 | ESTACION FUNZA 1 | FCON-6290 | 2024-08-27 | FCON-6355 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 9 | FCON-6100 | 2025-08-27 | FCON-6100 | 2025-08-09 | 12.7059 | 11.1176
2026-12-24 | T 10 | 16.26 | 18.18 | 1.92 | FUNZA | ESTACION FUNZA 2 |  | SUBESTACION | VIA FERREA 10 | FCON-6640 | 2025-07-05 | FCON-6640 | 2025-06-17 | -32 | FCON-6640 | 2025-06-17 | MOV TIERRA 10 | FCON-6580 | 2025-02-25 | FCON-6570 | 2024-11-09 | SISTEMAS FERREOS 10 | FCON-6875 | 2025-12-29 | FCON-6715 | 2025-06-10 | 18.294 | 18.304 | ESTACION FUNZA 2 | FCON-6880 | 2024-08-05 | FCON-6945 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 10 | FCON-6690 | 2025-08-09 | FCON-6690 | 2025-07-21 | 15.0588 | 13.1765
2027-01-24 | T 11 | 18.18 | 20.98 | 2.8 | MOSQUERA | ESTACION MOSQUERA 1 | PUENTE MOSQUERA |  | VIA FERREA 11 | FCON-7230 | 2025-06-17 | FCON-7230 | 2025-05-23 | -43 | FCON-7230 | 2025-05-23 | MOV TIERRA 11 | FCON-7170 | 2025-02-15 | FCON-7160 | 2024-10-22 | SISTEMAS FERREOS 11 | FCON-7465 | 2025-12-09 | FCON-7305 | 2025-07-01 | 19.5 | 19.51 | ESTACION MOSQUERA 1 | FCON-7470 | 2024-12-27 | FCON-7530 | 2025-11-18 | PUENTE MOSQUERA | 19.5 | 19.5 | FCON-7535 | 2024-02-01 | FCON-7630 | 2025-04-21 | CABLE CATENARIA 11 | FCON-7280 | 2025-07-21 | FCON-7280 | 2025-06-21 | 21.9608 | 19.2157
2026-12-24 | T 12 | 20.98 | 23 | 2.02 | MOSQUERA | ESTACION MOSQUERA 2 |  | SUBESTACION | VIA FERREA 12 | FCON-7920 | 2025-05-23 | FCON-7920 | 2025-05-06 | -42 | FCON-7920 | 2025-05-06 | MOV TIERRA 12 | FCON-7860 | 2025-02-06 | FCON-7850 | 2024-10-22 | SISTEMAS FERREOS 12 | FCON-8155 | 2025-11-11 | FCON-7995 | 2025-05-21 | 21.716 | 21.726 | ESTACION MOSQUERA 2 | FCON-8160 | 2024-07-16 | FCON-8225 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 12 | FCON-7970 | 2025-06-21 | FCON-7970 | 2025-05-31 | 15.8431 | 13.8627
2027-01-24 | T 13 | 23 | 24.92 | 1.92 | MADRID | ESTACION MADRID 1 |  |  | VIA FERREA 13 | FCON-8510 | 2025-05-06 | FCON-8510 | 2025-04-16 | -37 | FCON-8510 | 2025-04-16 | MOV TIERRA 13 | FCON-8450 | 2024-10-04 | FCON-8440 | 2024-06-20 | SISTEMAS FERREOS 13 | FCON-8745 | 2025-11-06 | FCON-8585 | 2025-01-29 | 24.821 | 24.831 | ESTACION MADRID 1 | FCON-8750 | 2024-06-25 | FCON-8815 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 13 | FCON-8560 | 2025-05-31 | FCON-8560 | 2025-05-13 | 15.0588 | 13.1765
2026-12-24 | T 14 | 24.92 | 26.54 | 1.62 | MADRID | ESTACION MADRID 2 | PUENTE SUBACHOQUE | SUBESTACION | VIA FERREA 14 | FCON-9100 | 2025-04-16 | FCON-9100 | 2025-04-03 | -33 | FCON-9100 | 2025-04-03 | MOV TIERRA 14 | FCON-9040 | 2024-11-09 | FCON-9030 | 2024-07-12 | SISTEMAS FERREOS 14 | FCON-9335 | 2025-10-15 | FCON-9175 | 2025-02-25 | 26.373 | 26.383 | ESTACION MADRID 2 | FCON-9340 | 2024-06-04 | FCON-9405 | 2025-02-18 | PUENTE SUBACHOQUE | 26.492 | 26.492 | FCON-9570 | 2024-06-25 | FCON-9660 | 2025-02-12 | CABLE CATENARIA 14 | FCON-9150 | 2025-05-13 | FCON-9150 | 2025-04-25 | 12.7059 | 11.1176
2027-01-24 | T 15 | 26.54 | 30.86 | 4.32 | MADRID |  |  |  | VIA FERREA 15 | FCON-9790 | 2025-04-03 | FCON-9790 | 2025-02-22 | -53 | FCON-9790 | 2025-02-22 | MOV TIERRA 15 | FCON-9730 | 2024-10-22 | FCON-9720 | 2024-07-10 | SISTEMAS FERREOS 15 | FCON-10025 | 2025-10-03 | FCON-9865 | 2025-02-25 |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 15 | FCON-9840 | 2025-04-25 | FCON-9840 | 2025-03-11 | 33.8824 | 29.6471
2026-12-24 | T 16 | 30.86 | 35.96 | 5.1 | FACATATIVA | ESTACION EL CORZO | PUENTE CHECUA | SUBESTACION | VIA FERREA 16 | FCON-10190 | 2025-02-19 | FCON-10190 | 2025-01-07 | -86 | FCON-10140 | 2024-10-21 | MOV TIERRA 16 | FCON-10090 | 2024-10-22 | FCON-10075 | 2024-06-12 | SISTEMAS FERREOS 16 | FCON-10425 | 2025-09-02 | FCON-10265 | 2024-11-06 | 35.767 | 35.777 | ESTACION EL CORZO | FCON-10430 | 2024-05-14 | FCON-10495 | 2025-01-31 | PUENTE CHECUA | 34.149 | 34.149 | FCON-10660 | 2023-11-27 | FCON-10745 | 2024-12-11 | CABLE CATENARIA 16 | FCON-10240 | 2025-03-11 | FCON-10240 | 2025-01-20 | 40 | 35
2027-01-24 | T 17 | 35.96 | 37.8 | 1.84 | FACATATIVA |  |  |  | VIA FERREA 17 | FCON-10875 | 2025-12-20 | FCON-10875 | 2026-01-13 | 328 | FCON-10875 | 2025-12-20 | MOV TIERRA 17 | FCON-10810 | 2025-04-21 | FCON-10825 | 2025-08-23 | SISTEMAS FERREOS 17 | FCON-10950 | 2026-03-17 | FCON-11110 | 2026-04-13 |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CABLE CATENARIA 17 | FCON-10925 | 2026-01-19 | FCON-10925 | 2026-02-04 | 14.4314 | 12.6275
2026-12-24 | T 18 | 37.8 | 39.66 | 1.86 | FACATATIVA | ESTACION FACATATIVA | PUENTE BOTELLO | POR DEFINIR | VIA FERREA 18 | FCON-11425 | 2026-01-13 | FCON-11425 | 2026-01-29 | 40 | FCON-11425 | 2026-01-13 | MOV TIERRA 18 | FCON-11360 | 2025-04-25 | FCON-11375 | 2025-08-19 | SISTEMAS FERREOS 18 | FCON-11500 | 2026-02-24 | FCON-11660 | 2026-04-17 | 39.534 | 39.544 | ESTACION FACATATIVA | FCON-11665 | 2025-03-27 | FCON-11730 | 2025-12-12 | PUENTE BOTELLO | 38.78 | 38.78 | FCON-11245 | 2025-05-12 | FCON-11335 | 2026-01-13 | CABLE CATENARIA 18 | FCON-11475 | 2026-02-04 | FCON-11475 | 2026-03-07 | 14.5882 | 12.7647
[27 empty] | 3.314 | 3.324 | ESTACION CR 40 | FCON-1465 | 2025-01-24 | FCON-1530 | 2025-11-04 | PUENTE LAS AMERICAS | 2.404 | 2.404 | FCON-1870 | 2023-11-27 | FCON-1965 | 2024-10-10 | [5 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 4.9 | 4.91 | ESTACION CR68 | FCON-2570 | 2024-12-07 | FCON-2635 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  | 0 | TALLER PK5 | 5.1 | 5.1 | CPK5-1160 | 2023-12-14 | CPK5-5170 | 2026-02-13 | [5 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 39.66 | MARCHA BLANCA | FMB-1 | 2026-05-25 | FMB-45 | 2026-11-24 | TALLER CORZO | 35.8 | 35.8 | CTC-22 | 2023-06-02 | CTC-3 | 2026-04-10 | [5 empty] | 0 | 0
Formulas:
FIN VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL VIA FERREA]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
FIN VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL VIA FERREA]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO VIA FERREA]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO VIA FERREA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO VIA FERREA]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
INICO SOLDADURA DE RIELES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG SOLDARUA DE RIELES]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
FIN MOV DE TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FIN MOV. TIERRAS]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
FIN MOV DE TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FIN MOV. TIERRAS]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO MOV. TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO M TIERRAS]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO MOV. TIERRAS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO M TIERRAS]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
FINAL SISTEMAS FERREOS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL SISTEMAS FERREOS]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
INICIO SISTEMAS FERREOS = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO SISTEMAS FERREOS]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO ESTACIONES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO ESTACIONES]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
FINAL ESTACIONES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL ESTACIONES]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
INICO PUENTE = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICO PUENTE]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
FINAL PUENTES = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL PUENTES]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
FINAL CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL CABLE DE CATENARIA]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)
FINAL CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG FINAL CABLE DE CATENARIA]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO SISTEMAS CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO CABLE DE CATENARIA]],'P6'!A:A,'P6'!G:G)
INICIO SISTEMAS CABLE DE CATENARIA = XLOOKUP(Tabla13[[#This Row],[TAG INICIO CABLE DE CATENARIA]],'P6'!A:A,'P6'!H:H)

## DIAGRAMA
MOVIMIENTO DE TIERRAS | SOLDADURA RIELES | INSTALACION CABLE CATENARIA |  |  | ESTACIONES
PUENTES | TALLERES | MARCHA BLANCA | T = | TRAMO DE EJECUCION

## P6
id | Activity ID | Activity Name | Original Duration | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Performance % Complete | Schedule % Complete | Total Float | Percent Complete Type | Calendar
PROGRAMA DE PROYECTO REGIOTRAM LB-2 VR 1 (CONSTRUCCION) | PROGRAMA DE PROYECTO REGIOTRAM LB-2 VR 1 (CONSTRUCCION) |  | 1790 | 2020-06-24 | 2026-11-24 | 2020-06-24 | 2026-11-24 | 0% | 0% | 0%
Etapa Preoperativa / Preoperative Stage | Etapa Preoperativa / Preoperative Stage |  | 1790 | 2020-06-24 | 2026-11-24 | 2020-06-24 | 2026-11-24 | 0% | 0% | 0%
A1 | A1 | Inicio Etapa Preoperativa | 0 | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
A2 | A2 | Fin Fase Preoperativa | 0 |  | 2026-11-24 |  | 2026-11-24 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram Hábiles
Finalización Unidades de Ejecución / Execution Units Finish Milestones | Finalización Unidades de Ejecución / Execution Units Finish Milestones |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 (Final Unidades) | T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 (Final Unidades) |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
FUE-154 | FUE-154 | T18-4B Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
Fase Previa / Previous Stage | Fase Previa / Previous Stage |  | 484 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FP-1 | FP-1 | Inicio Fase Previa | 0 | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 |  | 0% | 0% | 0%
Estudios y Diseños /Field Studies & Designs | Estudios y Diseños /Field Studies & Designs |  | 484 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudios y Diseños Taller ANI / Design of ANI Workshop | Estudios y Diseños Taller ANI / Design of ANI Workshop |  | 484 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-130 | FP-130 | Entrega Diagnóstico y Propuesta ANI PK5 Alcance Original | 0 |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-135 | FP-135 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 229 | 2020-09-21 | 2021-08-30 | 2020-09-21 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-145 | FP-145 | Estudios y diseños definitivos para adecuacion de Taller ANI Nuevo Alcance | 153 | 2021-08-31 | 2022-04-13 | 2021-08-31 | 2022-04-13 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FP-180 | FP-180 | Entrega Estudios y diseños definitivos para adecuacion de Taller ANI | 0 |  | 2022-04-13 |  | 2022-04-13 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FP-185 | FP-185 | Revision de diseños por parte de Interventoría | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 0% | 0% | 21200% | Physical | Regiotram
FP-195 | FP-195 | Ajustes por parte de CFRO | 9 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FP-200 | FP-200 | Revision de diseños por parte de Interventoría | 7 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FP-205 | FP-205 | Revisión por parte de la ANI a los Diseños enviados | 11 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
Taller ANI | Taller ANI |  | 274 | 2022-06-23 | 2023-06-24 | 2022-06-23 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
Obras del Taller ANI (Recibo Funcional) / ANI's Workshop Construction | Obras del Taller ANI (Recibo Funcional) / ANI's Workshop Construction |  | 274 | 2022-06-23 | 2023-06-24 | 2022-06-23 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Inicio / Start | Inicio / Start |  | 17 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 00 | Cons_ANI 00 | Ceremonia de Inaguración | 0 | 2022-06-23 |  | 2022-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 10 | Cons_ANI 10 | Mobilización a sitio | 17 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 0% | 0% | 1200% |  | Regiotram
Cons_ANI 01 | Cons_ANI 01 | Inicio Construcción Taller ANI | 0 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 |  | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
1. Hitos / Milestones | 1. Hitos / Milestones |  | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_15 | Cons_ANI_15 | Fin Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller | 0 |  | 2023-06-24 |  | 2023-06-24 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_330 | Cons_ANI_330 | Recepción Funcional de las Obras del Taller ANI | 0 |  | 2023-06-24 |  | 2023-06-24 | 0% | 0% | 23900% | Physical | Regiotram
2. Construcción principal del proyecto / Construction | 2. Construcción principal del proyecto / Construction |  | 261 | 2022-07-12 | 2023-06-24 | 2022-07-12 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 21000% | Physical | Regiotram
Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller / Operative Zone | Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller / Operative Zone |  | 261 | 2022-07-12 | 2023-06-24 | 2022-07-12 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Construcción Edificio (Estructura de acero) /Steel Structure Erection | Construcción Edificio (Estructura de acero) /Steel Structure Erection |  | 260 | 2022-07-12 | 2023-06-23 | 2022-07-12 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_122 | Cons_ANI_122 | Preparativos fabricación y Desarrollo de planos de taller necesarios para iniciar fabricación | 20 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_52 | Cons_ANI_52 | Fabricación de la Estructura de Acero del Edificio | 90 | 2022-08-09 | 2022-12-02 | 2022-08-09 | 2022-12-02 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_53 | Cons_ANI_53 | Revisión de las fabricaciones y Planeamiento detallado montaje | 14 | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_54 | Cons_ANI_54 | Instalación de las columnas de acero | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_58 | Cons_ANI_58 | Construcción de correas de acero para techo | 19 | 2022-12-02 | 2023-01-06 | 2022-12-02 | 2023-01-06 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_59 | Cons_ANI_59 | Construcción de las tejas y tableros de pared laterales | 144 | 2022-12-10 | 2023-06-23 | 2022-12-10 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Construcción Edificio (Concretos y acabados) / Concrete & finishes | Construcción Edificio (Concretos y acabados) / Concrete & finishes |  | 119 | 2023-01-21 | 2023-06-24 | 2023-01-21 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_61 | Cons_ANI_61 | Construcción de estructura de concreto | 29 | 2023-01-21 | 2023-02-25 | 2023-01-21 | 2023-02-25 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Cons_ANI_62 | Cons_ANI_62 | Acabado de los edificio | 98 | 2023-02-16 | 2023-06-24 | 2023-02-16 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_63 | Cons_ANI_63 | Construcción de las líneas de media y baja tensión | 71 | 2023-03-17 | 2023-06-21 | 2023-03-17 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_64 | Cons_ANI_64 | Instalación de Iluminación | 38 | 2023-05-05 | 2023-06-24 | 2023-05-05 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
Actividades Preliminares de Construcción / Preliminaries Construction Works | Actividades Preliminares de Construcción / Preliminaries Construction Works |  | 0 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FPCON-1 | FPCON-1 | Entrega del 95% de los predios por parte de la EFR / 95% Main Corridor Lands Delivery by EFR | 0 | 2023-08-09 |  | 2023-08-09 |  | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Fase de Construcción / Construction Stage | Fase de Construcción / Construction Stage |  | 691 | 2023-11-24 | 2026-05-25 | 2023-11-24 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-1 | FCON-1 | Suscripción Acta de Inicio Fase de Construcción / Start's Minute Signature | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
FCON-20 | FCON-20 | Entrega de Predios para Subestaciones por parte de la EFR / Substations Lands Delivery by EFR | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
FCON-2 | FCON-2 | Entrega del 100% de los Predios Requeridos de la Franja del Proyecto por Parte de la EFR | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
FCON-10 | FCON-10 | Fin Fase de Construcción / Finish of Construction Stage | 0 |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
Hitos Principales / Milestones | Hitos Principales / Milestones |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Finalización Tramos / Finish of Sections | Finalización Tramos / Finish of Sections |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-135 | FCON-135 | Finalización Tramo T18 | 0 |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Traslado de Redes / Utilities Relocation | Traslado de Redes / Utilities Relocation |  | 245 | 2023-11-24 | 2024-10-15 | 2023-11-24 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
FCON-2950 | FCON-2950 | Entrega de Predios - Acta Predial # 1 | 83 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
T5 (K7+558 K8+860) | T5 (K7+558 K8+860) |  | 94 | 2024-06-15 | 2024-10-15 | 2024-06-15 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 78 | 2024-06-15 | 2024-09-24 | 2024-06-15 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
RED-610 | RED-610 | ENEL -MT-UE05-01 K7+500 (Crossing) | 10 | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-640 | RED-640 | ENEL -MT-UE05-07 K8+520 (Crossing) | 10 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
RED-645 | RED-645 | ENEL -MT-UE05-08 K8+520 K8+620(Parallel) | 16 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-650 | RED-650 | ENEL -MT-UE05-09 K8+630 K8+820(Parallel) | 20 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-655 | RED-655 | ENEL -MT-UE05-10 K8+820 (Crossing) | 10 | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-660 | RED-660 | ENEL -MT-UE05-11 K8+820 K8+870(Parallel) | 12 | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 8 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram
RED-715 | RED-715 | TIGO-UNE -UE05-55 K8+820 (Crossing) | 8 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 8 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 21200% | Physical | Regiotram
RED-710 | RED-710 | UFINET -UE05-15 K8+830 (Crossing) | 8 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
T6 (K8+860 K10+260) | T6 (K8+860 K10+260) |  | 68 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 68 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
RED-985 | RED-985 | ENEL -MT-UE06-01 K8+870 (Crossing) | 10 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
RED-990 | RED-990 | ENEL -MT-UE06-02 K8+870 K9+000(Parallel) | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 10300% | Physical | Regiotram
RED-995 | RED-995 | ENEL -MT-UE06-03 K9+400 K+(Crossing) | 10 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
RED-1000 | RED-1000 | ENEL -MT-UE06-04 K9+450 K+(Crossing) | 10 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
RED-1010 | RED-1010 | ENEL -MT-UE06-05 K9+690 K9+750(Parallel) | 14 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
RED-1015 | RED-1015 | ENEL -MT-UE06-06 K9+750 K+(Crossing) | 10 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
T1 Tramo 1 - Ramal Metro PK0+000 - PK0+994 | T1 Tramo 1 - Ramal Metro PK0+000 - PK0+994 |  | 9 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
T1-3B Vía férrea Ramal Metro con sistemas férreos verificados, probados y funcionando | T1-3B Vía férrea Ramal Metro con sistemas férreos verificados, probados y funcionando |  | 9 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 9 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-430 | FCON-430 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 9 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
T2 Tramo 2- Ramal Metro - Estación Cr 40 PK0+994 - PK3+420 | T2 Tramo 2- Ramal Metro - Estación Cr 40 PK0+994 - PK3+420 |  | 15 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
T2-3B Vía férrea T2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T2-3B Vía férrea T2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 15 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 15 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-1045 | FCON-1045 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 15 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
T3 Tramo 3- Estación Cr 40 - Pte. Cr 68 PK3+420 - PK5+887 | T3 Tramo 3- Estación Cr 40 - Pte. Cr 68 PK3+420 - PK5+887 |  | 15 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
T3-3B Vía férrea Tramo 3 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T3-3B Vía férrea Tramo 3 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 15 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 22400% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 15 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-2150 | FCON-2150 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 15 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
T4 Tramo 4- Pte Cr 68 - Pte. Av. Boyacá PK5+887 - PK7+558 | T4 Tramo 4- Pte Cr 68 - Pte. Av. Boyacá PK5+887 - PK7+558 |  | 13 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
T4-3B Vía férrea Tramo 4 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T4-3B Vía férrea Tramo 4 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 13 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 13 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-3075 | FCON-3075 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 13 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
T5 Tramo 5- Pte. Av. Boyacá - Estación Av. Cali PK7+558 - PK8+860 | T5 Tramo 5- Pte. Av. Boyacá - Estación Av. Cali PK7+558 - PK8+860 |  | 292 | 2024-10-15 | 2025-11-05 | 2024-10-15 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
T5-1 Tramo 5 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T5-1 Tramo 5 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 35 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 29000% | Physical | Regiotram
FCON-3635 | FCON-3635 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Demolición Ferrea Existente | 35 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
T5-3A Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos instalados | T5-3A Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos instalados |  | 45 | 2025-07-19 | 2025-09-16 | 2025-07-19 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 45 | 2025-07-19 | 2025-09-16 | 2025-07-19 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
FCON-3760 | FCON-3760 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-07-19 | 2025-09-16 | 2025-07-19 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
T5-3B Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado- | T5-3B Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado- |  | 39 | 2025-09-16 | 2025-11-05 | 2025-09-16 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 39 | 2025-09-16 | 2025-11-05 | 2025-09-16 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
FCON-3765 | FCON-3765 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 0% | 0% | 32900% | Physical | Regiotram
FCON-3770 | FCON-3770 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 10 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
T5-4 Construcción Estructura Canal de S. Francisco | T5-4 Construcción Estructura Canal de S. Francisco |  | 173 | 2024-11-29 | 2025-07-19 | 2024-11-29 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
FCON-3960 | FCON-3960 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 5 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
FCON-3965 | FCON-3965 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 30 | 2024-12-05 | 2025-01-20 | 2024-12-05 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
FCON-3970 | FCON-3970 | Excavación para dados | 14 | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
FCON-3980 | FCON-3980 | Demolicion cabezales de pilotes | 14 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-3985 | FCON-3985 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 2 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-3990 | FCON-3990 | Armado de acero para los dados | 11 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-3995 | FCON-3995 | Fundida de concreto de los dados | 4 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
FCON-4000 | FCON-4000 | Relleno de la Cimentación | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 20100% | Physical | Regiotram
FCON-4005 | FCON-4005 | Instalación de acero de las Columnas | 24 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-4010 | FCON-4010 | Fundida de concreto de las Columnas | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
FCON-4015 | FCON-4015 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 6 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-4020 | FCON-4020 | Desencofrado de columnas | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-4025 | FCON-4025 | Izaje de vigas | 6 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-4030 | FCON-4030 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 30 | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-4035 | FCON-4035 | Construcción de Ductos para Cables | 17 | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
T17 Tramo 17 - Estación El Corzo - Pte. Camino PK35+960 - PK37+800 | T17 Tramo 17 - Estación El Corzo - Pte. Camino PK35+960 - PK37+800 |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
T17-3B Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T17-3B Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 21400% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram
FCON-10925 | FCON-10925 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 | T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 |  | 88 | 2026-02-04 | 2026-05-25 | 2026-02-04 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 13600% | Physical | Regiotram
T18-4B Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T18-4B Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 88 | 2026-02-04 | 2026-05-25 | 2026-02-04 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 88 | 2026-02-04 | 2026-05-25 | 2026-02-04 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-11475 | FCON-11475 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 25 | 2026-02-04 | 2026-03-07 | 2026-02-04 | 2026-03-07 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-11480 | FCON-11480 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2026-03-07 | 2026-03-25 | 2026-03-07 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram
FCON-11485 | FCON-11485 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-11490 | FCON-11490 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-11640 | FCON-11640 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2026-04-17 | 2026-05-25 | 2026-04-17 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 23100% | Physical | Regiotram
Fase de Marcha Blanca / White March Stage | Fase de Marcha Blanca / White March Stage |  | 148 | 2026-05-25 | 2026-11-24 | 2026-05-25 | 2026-11-24 | 0% | 0% | 18400% | Physical | Regiotram
FMB-1 | FMB-1 | Inicio Fase Marcha Blanca | 0 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 |  | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
FMB-5 | FMB-5 | Pruebas de interfaz y Pruebas de Integración | 73 | 2026-05-25 | 2026-08-24 | 2026-05-25 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
FMB-30 | FMB-30 | Prueba de Funcionamiento Continuo | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FMB-35 | FMB-35 | Simulacros de Respuesta a Emergencias | 35 | 2026-10-12 | 2026-11-24 | 2026-10-12 | 2026-11-24 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FMB-45 | FMB-45 | Fin Fase Marcha Blanca | 0 |  | 2026-11-24 |  | 2026-11-24 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
FUE-112 | FUE-112 | T13-1 Tramo 13 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-02-01 |  | 2025-02-01 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FUE-111 | FUE-111 | T13-4 Entrega Estructura y acabados Estación Madrid 1 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | 0% | 0% | 20300% | Physical | Regiotram
FUE-113 | FUE-113 | T13-2 Vía férrea Tramo 13 - K23+000 A K24+920 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 0% | 0% | 24100% | Physical | Regiotram
FUE-110 | FUE-110 | T13-6 Intersecciones a nivel (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | 0% | 0% | 23200% | Physical | Regiotram
FUE-114 | FUE-114 | T13-3A Vía férrea Tramo 13 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
FUE-116 | FUE-116 | T13-3B Vía férrea Tramo 13 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FUE-115 | FUE-115 | T13-5A Entrega Estación Madrid 1 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FUE-117 | FUE-117 | T13-5B Entrega Estación Madrid 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
T14 Tramo 14 - Estación Madrid 2 - Río Subachoque PK24+920 - PK26+540 (Final Unidades) | T14 Tramo 14 - Estación Madrid 2 - Río Subachoque PK24+920 - PK26+540 (Final Unidades) |  | 269 | 2025-01-09 | 2026-01-01 | 2025-01-09 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
FUE-121 | FUE-121 | T14-1 Tramo 14 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | 0% | 0% | 21900% | Physical | Regiotram
FUE-119 | FUE-119 | T14-6 Construcción Estructura Rio Subachoque (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FUE-120 | FUE-120 | T14-4 Entrega Estructura y acabados Estación Madrid 2 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FUE-122 | FUE-122 | T14-2 Vía férrea Tramo 14 - K24+920 A K26+540 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 0% | 0% | 25700% | Physical | Regiotram
FUE-118 | FUE-118 | T14-7 Intersecciones a nivel (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
FUE-123 | FUE-123 | T14-3A Vía férrea Tramo 14 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FUE-125 | FUE-125 | T14-3B Vía férrea Tramo 14 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FUE-124 | FUE-124 | T14-5A Entrega Estación Madrid 2 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-12 |  | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FUE-126 | FUE-126 | T14-5B Entrega Estación Madrid 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionando (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
T15 Tramo 15 - Río Subachoque - cruce a nivel PK26+540 - PK30+860 (Final Unidades) | T15 Tramo 15 - Río Subachoque - cruce a nivel PK26+540 - PK30+860 (Final Unidades) |  | 170 | 2025-02-25 | 2025-10-03 | 2025-02-25 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 15000% |  | Regiotram
FUE-128 | FUE-128 | T15-1 Tramo 15 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
FUE-127 | FUE-127 | T15-4 Intersecciones a nivel (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | 0% | 0% | 30900% | Physical | Regiotram
FUE-129 | FUE-129 | T15-2 Vía férrea Tramo 15 - K26+540 A K30+860 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 0% | 0% | 26700% | Physical | Regiotram
FUE-130 | FUE-130 | T15-3A Vía férrea Tramo 15 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FUE-131 | FUE-131 | T15-3B Vía férrea Tramo 15 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-03 |  | 2025-10-03 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
T16 Tramo 16 - cruce a nivel - Estación El Corzo PK30+860 - PK35+960 (Final Unidades) | T16 Tramo 16 - cruce a nivel - Estación El Corzo PK30+860 - PK35+960 (Final Unidades) |  | 198 | 2024-12-11 | 2025-09-02 | 2024-12-11 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18200% |  | Regiotram
FUE-133 | FUE-133 | T16-6 Construcción Estructura Río Checua (Final. Unidad) | 0 |  | 2024-12-11 |  | 2024-12-11 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FUE-135 | FUE-135 | T16-1 Tramo 16 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FUE-132 | FUE-132 | T16-7 Intersecciones a nivel (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FUE-134 | FUE-134 | T16-4 Entrega Estructura y acabados Estación El Corzo (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FUE-136 | FUE-136 | T16-2 Vía férrea Tramo 16 - K30+860 A K35+960 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | 0% | 0% | 28600% | Physical | Regiotram
FUE-138 | FUE-138 | T16-5A Entrega Estación El Corzo con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-07-19 |  | 2025-07-19 | 0% | 0% | 21900% | Physical | Regiotram
FUE-137 | FUE-137 | T16-3A Vía férrea Tramo 16 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-07-19 |  | 2025-07-19 | 0% | 0% | 21900% | Physical | Regiotram
FUE-140 | FUE-140 | T16-5B Entrega Estación El Corzo con sistemas férreos verificados, probados y funcionando (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FUE-139 | FUE-139 | T16-3B Vía férrea Tramo 16 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
T17 Tramo 17 - Estación El Corzo - Pte. Camino PK35+960 - PK37+800 (Final Unidades) | T17 Tramo 17 - Estación El Corzo - Pte. Camino PK35+960 - PK37+800 (Final Unidades) |  | 160 | 2025-10-10 | 2026-05-08 | 2025-10-10 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
FUE-143 | FUE-143 | T17-1 Tramo 17 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
FUE-141 | FUE-141 | T17-5 Intersecciones a nivel (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 0% | 0% | 14400% | Physical | Regiotram
FUE-144 | FUE-144 | T17-2 Vía férrea Tramo 17 - K35+960 A K37+800 (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FUE-145 | FUE-145 | T17-3A Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-13 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FUE-146 | FUE-146 | T17-3B Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 (Final Unidades) | T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 (Final Unidades) |  | 184 | 2025-10-10 | 2026-06-06 | 2025-10-10 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
FUE-150 | FUE-150 | T18-2 Tramo 18 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
FUE-149 | FUE-149 | T18-5 Entrega Estructura y Acabados Estación Facatativá (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FUE-148 | FUE-148 | T18-1 Construcción Estructura Rio Botello (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FUE-147 | FUE-147 | T18-7 Intersecciones a nivel y vías de acceso "servicio" (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FUE-153 | FUE-153 | T18-6A Entrega Estación Facatativá con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-25 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FUE-151 | FUE-151 | T18-3 Vía férrea Tramo 18 - K37+800 A K39+660 (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-09 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FUE-152 | FUE-152 | T18-4A Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos instalados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FUE-155 | FUE-155 | T18-6B Entrega Estación Facatativá con sistemas férreos verificados, probados y funcionado (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-05-07 |  | 2026-05-07 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FUE-154 | FUE-154 | T18-4B Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-06 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Talleres y Cocheras (TyC) (Final Unidades) | Talleres y Cocheras (TyC) (Final Unidades) |  | 626 | 2024-01-09 | 2026-04-10 | 2024-01-09 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FUE-157 | FUE-157 | TC-6 Movimiento de tierras TyC el Corzo (Final. Unidad) | 0 |  | 2024-01-09 |  | 2024-01-09 | 0% | 0% | 18700% | Physical | Regiotram
FUE-161 | FUE-161 | TC-1 Movimiento de tierras TyC pk5 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FUE-163 | FUE-163 | TC-3 superestructura de vía TyC pk5 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-03 |  | 2025-10-03 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
FUE-156 | FUE-156 | TC-5 Otros equipos (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-29 |  | 2025-11-29 | 0% | 0% | 13600% | Physical | Regiotram
FUE-158 | FUE-158 | TC-8 Construcción taller (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FUE-159 | FUE-159 | TC-9 Construcción y dotación oficinas (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FUE-165 | FUE-165 | TC-11Instalaciones Especiales (El Corzo) | 0 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
FUE-167 | FUE-167 | TC-4 Sistemas férreos instalados y verificados TyC pk5 (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FUE-160 | FUE-160 | TC-12 Urbanismo TyC el Corzo (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FUE-162 | FUE-162 | TC-2 Infraestructura, instalaciones y urbanismo TyC pk5 (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FUE-166 | FUE-166 | TC-10 Instalaciones y redes (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-12 |  | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FUE-168 | FUE-168 | TC-7 superestructura de vía TyC el Corzo (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FUE-164 | FUE-164 | TC-13 Energía y sistemas TyC el Corzo (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MR - Pruebas FAT a Coches (Final Unidades) | MR - Pruebas FAT a Coches (Final Unidades) |  | 119 | 2025-08-14 | 2026-01-21 | 2025-08-14 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FUE-169 | FUE-169 | (MR-1 FAT del primer coche (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FUE-170 | FUE-170 | (MR-2 FAT del segundo coche (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FUE-171 | FUE-171 | (MR-3 FAT del tercer coche (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FUE-172 | FUE-172 | (MR-4 FAT de los coches 4 a 6 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FUE-173 | FUE-173 | (MR-5 FAT de los coches 7 a 9 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-08 |  | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FUE-174 | FUE-174 | (MR-6 FAT de los coches 10 a 12 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-08 |  | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FUE-175 | FUE-175 | (MR-7 FAT de los coches 13 a 15 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FUE-176 | FUE-176 | (MR-8 FAT de los coches 16 a 18 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FUE-177 | FUE-177 | (MR-9 FAT de los coches 19 a 21 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FUE-178 | FUE-178 | (MR-10 FAT de los coches 22 a 24 (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FUE-179 | FUE-179 | (MR-11 FAT de los coches 25 a 28 (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FUE-181 | FUE-181 | (MR-12 FAT de los coches 29 a 38 (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
SR - Subestaciones de Energía (TPSS) (Final Unidades) | SR - Subestaciones de Energía (TPSS) (Final Unidades) |  | 185 | 2025-09-06 | 2026-05-06 | 2025-09-06 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
FUE-182 | FUE-182 | SR1-1 Construcción Subestación 1a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-06 |  | 2025-09-06 | 0% | 0% | 20100% | Physical | Regiotram
FUE-183 | FUE-183 | SR2-1 Construcción Subestación 2a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-06 |  | 2025-09-06 | 0% | 0% | 20100% | Physical | Regiotram
FUE-184 | FUE-184 | SR4-1 Construcción Subestación 4a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
FUE-185 | FUE-185 | SR3-1 Construcción Subestación 3a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
FUE-186 | FUE-186 | SR6-1 Construcción Subestación 6a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
FUE-187 | FUE-187 | SR5-1 Construcción Subestación 5a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
FUE-188 | FUE-188 | SR1-2 Energización Subestación 1a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | 0% | 0% | 13600% | Physical | Regiotram
FUE-191 | FUE-191 | SR7-1 Construcción Subestación 7a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FUE-192 | FUE-192 | SR8-1 Construcción Subestación 8a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FUE-225 | FUE-225 | SR11-1 Construcción Subestación 11ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FUE-189 | FUE-189 | SR2-2 Energización Subestación 2a (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FUE-190 | FUE-190 | SR3-2 Energización Subestación 3a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FUE-195 | FUE-195 | SR9-1 Construcción Subestación 9a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FUE-235 | FUE-235 | SR12-1 Construcción Subestación 12ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FUE-193 | FUE-193 | SR4-2 Energización Subestación 4a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FUE-194 | FUE-194 | SR5-2 Energización Subestación 5a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FUE-197 | FUE-197 | SR10-1 Construcción Subestación 10ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FUE-196 | FUE-196 | SR6-2 Energización Subestación 6a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-18 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
FUE-245 | FUE-245 | SR13-1 Construcción Subestación 13ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FUE-198 | FUE-198 | SR7-2 Energización Subestación 7a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FUE-199 | FUE-199 | SR8-2 Energización Subestación 8a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5600% | Physical | Regiotram
FUE-255 | FUE-255 | SR11-2 Energización Subestación 11ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5600% | Physical | Regiotram
FUE-200 | FUE-200 | SR9-2 Energización Subestación 9a (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FUE-265 | FUE-265 | SR12-2 Energización Subestación 12ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FUE-201 | FUE-201 | SR10-2 Energización Subestación 10ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FUE-275 | FUE-275 | SR13-2 Energización Subestación 13ª (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
PMC Puesto de Mando y Control (Final Unidades) | PMC Puesto de Mando y Control (Final Unidades) |  | 140 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FUE-202 | FUE-202 | PMC-1 Construcción del PMC con sistemas (Final. Unidad) | 0 |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FUE-203 | FUE-203 | PMC-2 PMC con sistemas verificados y probados (Final. Unidad) | 0 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Fase Previa / Previous Stage | Fase Previa / Previous Stage |  | 950 | 2020-06-24 | 2023-11-24 | 2020-06-24 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 16800%
FP-1 | FP-1 | Inicio Fase Previa | 0 | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-5 | FP-5 | Peiodo de Suspensión parcial | 90 | 2021-09-01 | 2022-01-14 | 2021-09-01 | 2022-01-14 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-20 | FP-20 | Entrega de Reprogramación Fase de Construcción Acorde a Diseños Finales | 0 |  | 2023-10-24 |  | 2023-10-24 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudios y Diseños /Field Studies & Designs | Estudios y Diseños /Field Studies & Designs |  | 950 | 2020-06-24 | 2023-11-24 | 2020-06-24 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 16800%
FP-25 | FP-25 | (Previo a Otrosí N° 2) Entrega Contractual de Diseños | 0 |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-30 | FP-30 | Entrega Contractual de Diseños - Otrosí N°2 | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-35 | FP-35 | Revision de diseños principales por Interventor | 31 | 2022-10-24 | 2022-12-09 | 2022-10-24 | 2022-12-09 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudios de Campo / Field Studies | Estudios de Campo / Field Studies |  | 493 | 2020-06-24 | 2022-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-24 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram Hábiles
FP-50 | FP-50 | Permisos ANI - Invias - Ibines | 55 | 2020-06-24 | 2020-09-10 | 2020-06-24 | 2020-09-10 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram Hábiles
Topografía / Topography | Topografía / Topography |  | 135 | 2020-07-28 | 2021-02-15 | 2020-07-28 | 2021-02-15 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram Hábiles
FP-55 | FP-55 | Trabajo en campo, Desarrollo del producto y entregas para revisión | 135 | 2020-07-28 | 2021-02-15 | 2020-07-28 | 2021-02-15 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-60 | FP-60 | Entrega Propuesta de Metodología Topográfica | 0 |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0% | 0% | 26600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-65 | FP-65 | Entrega final del Estudio topografico | 0 |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram Hábiles
Campaña Geotécnica / Geotechnical Campaign | Campaña Geotécnica / Geotechnical Campaign |  | 454 | 2020-08-20 | 2022-06-24 | 2020-08-20 | 2022-06-24 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram Hábiles
FP-70 | FP-70 | (Previo a Otrosí N° 2)Trabajo en campo, Desarrollo del producto, Entregas y Revisiónes | 251 | 2020-08-20 | 2021-08-30 | 2020-08-20 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-75 | FP-75 | Entrega Propuesta de Metodología Campaña Geotécnica | 0 |  | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-80 | FP-80 | Entrega de campaña Original | 0 |  | 2021-02-12 |  | 2021-02-12 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-90 | FP-90 | Entrega de Propuesta de Campaña Complementaria Geotecnica | 0 |  | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-85 | FP-85 | Camapaña Geotécnica, Trabajos de Campo Campaña Complementaria | 34 | 2022-04-22 | 2022-06-10 | 2022-04-22 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-95 | FP-95 | Ensayos de laboratorio | 9 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-100 | FP-100 | Informe Final de la Campaña | 0 |  | 2022-06-24 |  | 2022-06-24 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudio de Transito / Transit Studies | Estudio de Transito / Transit Studies |  | 269 | 2020-06-24 | 2021-07-29 | 2020-06-24 | 2021-07-29 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram Hábiles
FP-105 | FP-105 | Entrega Propuesta de Metodología de Transito SubUrbano | 0 |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-110 | FP-110 | Entrega Propuesta de Metodología de Transito Urbano | 0 |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-115 | FP-115 | Desarrollo PMT-General Urbano | 196 | 2020-08-20 | 2021-06-08 | 2020-08-20 | 2021-06-08 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-120 | FP-120 | Desarrollo PMT-General SubUrbano | 212 | 2020-09-15 | 2021-07-29 | 2020-09-15 | 2021-07-29 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-125 | FP-125 | No Objecion PMT General Urbano | 0 |  | 2021-06-08 |  | 2021-06-08 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudios y Diseños Taller ANI / Design of ANI Workshop | Estudios y Diseños Taller ANI / Design of ANI Workshop |  | 484 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 2020-06-24 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram Hábiles
FP-130 | FP-130 | Entrega Diagnóstico y Propuesta ANI PK5 Alcance Original | 0 |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-135 | FP-135 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 229 | 2020-09-21 | 2021-08-30 | 2020-09-21 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-140 | FP-140 | Entrega Estudios y diseños definitivos para adecuacion de Taller ANI Alcance Original | 0 |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-145 | FP-145 | Estudios y diseños definitivos para adecuacion de Taller ANI Nuevo Alcance | 153 | 2021-08-31 | 2022-04-13 | 2021-08-31 | 2022-04-13 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-150 | FP-150 | No Objeción Por parte de la ANI Diseño Conceptual Nueva Propuesta ANI PK5 | 0 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-155 | FP-155 | Entrega de Documentación Curaduria para Licencia | 0 |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-160 | FP-160 | Entrega Parcial 1 | 0 |  | 2022-02-23 |  | 2022-02-23 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-165 | FP-165 | Observaciones a la Licencia Por la Curaduria | 0 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-170 | FP-170 | Entrega Parcial 2 | 0 |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-175 | FP-175 | Entrega Parcial 3 | 0 |  | 2022-03-23 |  | 2022-03-23 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-180 | FP-180 | Entrega Estudios y diseños definitivos para adecuacion de Taller ANI | 0 |  | 2022-04-13 |  | 2022-04-13 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-185 | FP-185 | Revision de diseños por parte de Interventoría | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-190 | FP-190 | Entrega de Documentación a Curaduria con Observaciones Revisadas | 0 |  | 2022-04-21 |  | 2022-04-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-195 | FP-195 | Ajustes por parte de CFRO | 9 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-200 | FP-200 | Revision de diseños por parte de Interventoría | 7 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-205 | FP-205 | Revisión por parte de la ANI a los Diseños enviados | 11 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-210 | FP-210 | Entrega de la Licencia por la Curaduria | 0 |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudios y Diseños Cochera PK-5 / Design of PK5 | Estudios y Diseños Cochera PK-5 / Design of PK5 |  | 584 | 2020-06-24 | 2022-11-09 | 2020-06-24 | 2022-11-09 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram Hábiles
FP-215 | FP-215 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 290 | 2020-06-24 | 2021-08-30 | 2020-06-24 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-220 | FP-220 | Desarrollo de diseños de detalle para PK-5 | 127 | 2022-01-18 | 2022-07-25 | 2022-01-18 | 2022-07-25 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-225 | FP-225 | Entrega Layout PK-5 e Informe de Dimensionamiento | 0 |  | 2022-04-29 |  | 2022-04-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-240 | FP-240 | Entrega de Documentos a la Curaduria para licencia de construcción | 0 |  | 2022-07-25 |  | 2022-07-25 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-245 | FP-245 | Observaciones por parte de Curaduria | 28 | 2022-07-25 | 2022-09-02 | 2022-07-25 | 2022-09-02 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-230 | FP-230 | Entrega de Diseños de Detalle | 0 |  | 2022-07-25 |  | 2022-07-25 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-235 | FP-235 | Revision de diseños principales por Interventor | 30 | 2022-07-26 | 2022-09-07 | 2022-07-26 | 2022-09-07 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-250 | FP-250 | Entrega a la Curaduria la Documentación con observaciones ajustadas | 6 | 2022-09-02 | 2022-09-12 | 2022-09-02 | 2022-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-255 | FP-255 | Modificaciones del Concesionario por observaciones Interventoria | 30 | 2022-09-07 | 2022-10-20 | 2022-09-07 | 2022-10-20 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-260 | FP-260 | Revisión de las observaciones ajustadas por parte de la Curaduria | 15 | 2022-10-03 | 2022-10-24 | 2022-10-03 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-265 | FP-265 | Revision de los ajustes por Interventor | 13 | 2022-10-20 | 2022-11-09 | 2022-10-20 | 2022-11-09 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-270 | FP-270 | Entrega de Licencia por la Curaduria | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram Hábiles
Estudios y Diseños Cochera El Corzo / Design of El Corzo Workshop | Estudios y Diseños Cochera El Corzo / Design of El Corzo Workshop |  | 495 | 2020-10-05 | 2022-10-12 | 2020-10-05 | 2022-10-12 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram Hábiles
FP-275 | FP-275 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 219 | 2020-10-05 | 2021-08-30 | 2020-10-05 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-280 | FP-280 | Desarrollo de diseños de Detalle para Corzo | 108 | 2022-01-18 | 2022-06-24 | 2022-01-18 | 2022-06-24 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-286-AD | FP-286-AD | Desarrollo de Documentación para Licencia de Construcción | 44 | 2022-02-21 | 2022-04-27 | 2022-02-21 | 2022-04-27 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-285 | FP-285 | Entrega Parcial 1 | 0 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-18 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-305 | FP-305 | Entrega Parcial 2 | 0 |  | 2022-06-07 |  | 2022-06-07 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-287-AD | FP-287-AD | Entrega de Poder para Radicación por parte de INVIAS y Gobernación de Cundinamarca | 0 |  | 2022-06-16 |  | 2022-06-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-320 | FP-320 | Entrega de Diseños de Detalle | 0 |  | 2022-06-24 |  | 2022-06-24 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-325 | FP-325 | Revision de diseños principales por Interventor | 28 | 2022-06-24 | 2022-08-08 | 2022-06-24 | 2022-08-08 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-290 | FP-290 | Entrega a Secretaria de Planeación para Licencia de Construcción | 0 |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-13 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-295 | FP-295 | Observaciones por parte de secretaria de planeación | 43 | 2022-07-14 | 2022-09-15 | 2022-07-14 | 2022-09-15 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-330 | FP-330 | Modificaciones del Concesionario por observaciones | 30 | 2022-08-08 | 2022-09-20 | 2022-08-08 | 2022-09-20 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-300 | FP-300 | Entrega a la Secretaria P. la Documentación con observaciones ajustadas | 7 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-335 | FP-335 | Revision de los ajustes por Interventor | 14 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-310 | FP-310 | Revisión de las Observaciones Ajustadas por la Secretaria de planeación | 8 | 2022-09-26 | 2022-10-06 | 2022-09-26 | 2022-10-06 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-340 | FP-340 | No Objeción de los Diseños | 0 |  | 2022-10-10 |  | 2022-10-10 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-315 | FP-315 | Entrega de la Licencia Por la Secretaria de Planeación | 0 |  | 2022-10-12 |  | 2022-10-12 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram Hábiles
Diseños del Corredor / Main Corridor Designs | Diseños del Corredor / Main Corridor Designs |  | 515 | 2020-09-16 | 2022-10-24 | 2020-09-16 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
Geometría / Geometry | Geometría / Geometry |  | 515 | 2020-09-16 | 2022-10-24 | 2020-09-16 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
Alineamiento e Intersecciones / Alignment & Intersections | Alineamiento e Intersecciones / Alignment & Intersections |  | 515 | 2020-09-16 | 2022-10-24 | 2020-09-16 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-345 | FP-345 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 234 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-350 | FP-350 | Desarrollo de Geometria de Alineamiento | 99 | 2022-01-18 | 2022-06-10 | 2022-01-18 | 2022-06-10 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-355 | FP-355 | Desarrollo de Geometría de Cruces e Intersecciones y vias de Servicios | 159 | 2022-01-18 | 2022-09-09 | 2022-01-18 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-360 | FP-360 | Entrega de Diseños parcial | 0 |  | 2022-04-19 |  | 2022-04-19 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-365 | FP-365 | Entrega Definitiva de Diseños Geometría | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Vías Ferreas del Corredor (Track Works) | Vías Ferreas del Corredor (Track Works) |  | 502 | 2020-10-05 | 2022-10-24 | 2020-10-05 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-370 | FP-370 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 170 | 2020-10-05 | 2021-06-17 | 2020-10-05 | 2021-06-17 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-375 | FP-375 | Desarrollo del Diseño de Superestructura (Track works) | 107 | 2022-04-19 | 2022-09-23 | 2022-04-19 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-380 | FP-380 | Entrega Parcial de Diseño Superestructura | 0 |  | 2022-06-10 |  | 2022-06-10 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-385 | FP-385 | Entrega Definitiva de Diseños Superestructura | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Geología y Geotécnia / Geology & Geotechnics | Geología y Geotécnia / Geology & Geotechnics |  | 513 | 2020-09-18 | 2022-10-24 | 2020-09-18 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-390 | FP-390 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 230 | 2020-09-18 | 2021-08-30 | 2020-09-18 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-395 | FP-395 | Desarrollo del Diseño de Geología y Geotécnia | 145 | 2022-01-18 | 2022-08-22 | 2022-01-18 | 2022-08-22 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-400 | FP-400 | Entrega Parcial de Geología | 0 |  | 2022-05-06 |  | 2022-05-06 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-405 | FP-405 | Entrega parcial de Geotecnia | 0 |  | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-410 | FP-410 | Entrega Informe de Geologia | 0 |  | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-415 | FP-415 | Entrega Informe de Geotecnia | 0 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-22 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-420 | FP-420 | Entrega Definitiva de Geotecnia | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Hidrología e Hidráulica del Corredor / Hydrology and Hydraulics | Hidrología e Hidráulica del Corredor / Hydrology and Hydraulics |  | 498 | 2020-10-09 | 2022-10-24 | 2020-10-09 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-425 | FP-425 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 215 | 2020-10-09 | 2021-08-30 | 2020-10-09 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-430 | FP-430 | Desarrollo del Diseño de hidrología e hidraulica | 85 | 2022-04-22 | 2022-08-29 | 2022-04-22 | 2022-08-29 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-435 | FP-435 | Entrega parcial de Diseño Hidrologia e Hidraulica | 0 |  | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-440 | FP-440 | Entrega Definitiva Diseños de Detalle Hidrologia e Hidraulica | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Estructuras / Structures | Estructuras / Structures |  | 503 | 2020-10-02 | 2022-10-24 | 2020-10-02 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
Puentes / Bridges | Puentes / Bridges |  | 503 | 2020-10-02 | 2022-10-24 | 2020-10-02 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-445 | FP-445 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 220 | 2020-10-02 | 2021-08-30 | 2020-10-02 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-450 | FP-450 | Desarrollo del diseño de puentes | 109 | 2022-04-22 | 2022-09-30 | 2022-04-22 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-455 | FP-455 | Entrega parcial de Puentes | 0 |  | 2022-07-22 |  | 2022-07-22 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-460 | FP-460 | Entrega Definitiva de Diseños Puentes | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Estaciones / Passengers Stations | Estaciones / Passengers Stations |  | 498 | 2020-10-09 | 2022-10-24 | 2020-10-09 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-465 | FP-465 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 215 | 2020-10-09 | 2021-08-30 | 2020-10-09 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-470 | FP-470 | Desarrollo del diseño estructural de estaciones | 109 | 2022-04-22 | 2022-09-30 | 2022-04-22 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-475 | FP-475 | Entrega parcial de Estaciones | 0 |  | 2022-07-22 |  | 2022-07-22 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-480 | FP-480 | Entrega Definitivo Diseños Estaciones | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Diseño Estructuras Menores (Subestaciones Tracción, Muros, Alcantarillas) / Minors Structures | Diseño Estructuras Menores (Subestaciones Tracción, Muros, Alcantarillas) / Minors Structures |  | 453 | 2020-12-17 | 2022-10-24 | 2020-12-17 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-485 | FP-485 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 170 | 2020-12-17 | 2021-08-30 | 2020-12-17 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-490 | FP-490 | Desarrollo del diseño estructuras menores | 91 | 2022-05-19 | 2022-09-30 | 2022-05-19 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-495 | FP-495 | Entrega Definitiva Diseños Estructuras Menores | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Mecánico, Eléctrico, TI (MEP) / Mechanical, Electric & TI | Mecánico, Eléctrico, TI (MEP) / Mechanical, Electric & TI |  | 502 | 2020-10-05 | 2022-10-24 | 2020-10-05 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-500 | FP-500 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 169 | 2020-12-18 | 2021-08-30 | 2020-12-18 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-505 | FP-505 | Desarrollo de Diseño Eléctrico en Estaciones | 98 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-510 | FP-510 | Desarrollo de Diseño Mecánico en Estaciones | 98 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-515 | FP-515 | Entrega parcial Mecanico Electrico | 0 |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-520 | FP-520 | Entrega Definitiva de Diseños Electro-mecanicos | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Acueducto y Alcantarillado en Estaciones / Aqueduct and Sewage in Stations | Acueducto y Alcantarillado en Estaciones / Aqueduct and Sewage in Stations |  | 460 | 2020-12-07 | 2022-10-24 | 2020-12-07 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-525 | FP-525 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 177 | 2020-12-07 | 2021-08-30 | 2020-12-07 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-530 | FP-530 | Desarrollo del Diseño de Acueducto y Alcantarillado Estaciones | 98 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-535 | FP-535 | Entrega parcial Diseño De Acueducto y Alcantarillado Estaciones | 0 |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-540 | FP-540 | Entrega Definitiva de Diseños de Acueducto y Alcantarillado Estaciones | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Iluminación Exterior / Exterior Lighting | Iluminación Exterior / Exterior Lighting |  | 502 | 2020-10-05 | 2022-10-24 | 2020-10-05 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-545 | FP-545 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 219 | 2020-10-05 | 2021-08-30 | 2020-10-05 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-550 | FP-550 | Desarrollo Diseños de Iluminación Exterior | 98 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 2022-04-25 | 2022-09-16 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-555 | FP-555 | Entrega parcial De Diseño de Iluminación Exterior | 0 |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-560 | FP-560 | Entrega Definitiva de Diseños de Detalle Final de Iluminacion Exterior | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Arquitectura y Urbanismo / Architecture and Urbanism | Arquitectura y Urbanismo / Architecture and Urbanism |  | 469 | 2020-11-24 | 2022-10-24 | 2020-11-24 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-565 | FP-565 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 186 | 2020-11-24 | 2021-08-30 | 2020-11-24 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-570 | FP-570 | Desarrollo del diseño de Arquitectura y Urbanismo Final | 130 | 2022-03-22 | 2022-09-30 | 2022-03-22 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-575 | FP-575 | Entrega parcial Arquitectura | 0 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-22 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-580 | FP-580 | Entrega parcial Urbanismo | 0 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-22 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-585 | FP-585 | Entrega Definitiva de Diseños Arquitectura y Urbanismo | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Sistemas Férreos / Rail Systems | Sistemas Férreos / Rail Systems |  | 452 | 2020-12-18 | 2022-10-24 | 2020-12-18 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
Sistema de Catenaria / Catenary System | Sistema de Catenaria / Catenary System |  | 356 | 2021-05-11 | 2022-10-24 | 2021-05-11 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-590 | FP-590 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 73 | 2021-05-11 | 2021-08-30 | 2021-05-11 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-595 | FP-595 | Desarrollo de Ingeniería de detalle de Catenaria Final | 142 | 2022-02-24 | 2022-09-23 | 2022-02-24 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-600 | FP-600 | Entrega Parcial del Sistema de Catenaria | 0 |  | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-605 | FP-605 | Entrega Definitiva de Diseños del Sistema de Catenaria | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Sistema de Compatibilidad Electromagnetica / Electromagnetic Compatibility System | Sistema de Compatibilidad Electromagnetica / Electromagnetic Compatibility System |  | 352 | 2020-12-18 | 2022-05-27 | 2020-12-18 | 2022-05-27 | 0% | 0% | 16500% |  | Regiotram Hábiles
FP-610 | FP-610 | Entrega Plan de Compatibilidad Electromagnetica (PCE) | 0 | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 |  | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-615 | FP-615 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 165 | 2020-12-24 | 2021-08-30 | 2020-12-24 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-620 | FP-620 | Plan de caracterización de compatibilidad electromagnetica | 0 | 2022-02-04 |  | 2022-02-04 |  | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-625 | FP-625 | Reporte de caracterizacion de espectro electromagnetico | 42 | 2022-03-25 | 2022-05-27 | 2022-03-25 | 2022-05-27 | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram Hábiles
Telecomunicaciones, Seguridad e Información para Pasajeros / Telecommunicatios, Security.. | Telecomunicaciones, Seguridad e Información para Pasajeros / Telecommunicatios, Security.. |  | 409 | 2021-02-22 | 2022-10-24 | 2021-02-22 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-630 | FP-630 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 126 | 2021-02-22 | 2021-08-30 | 2021-02-22 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-635 | FP-635 | Entrega de Ingenieria S. Telecomunicaciones, Seguridad e Información para Pasajeros | 0 | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 |  | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-640 | FP-640 | Telecomunicaciones, Seguridad e Información para Pasajeros Final | 142 | 2022-02-24 | 2022-09-23 | 2022-02-24 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-645 | FP-645 | Entrega parcial Diseños de Telecomunicaciones | 0 |  | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-650 | FP-650 | Entrega de Diseños Definitivos de Telecomunicaciones, Seguridad e Información | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Puertas de Andenes / Platform Doors | Puertas de Andenes / Platform Doors |  | 344 | 2021-05-28 | 2022-10-24 | 2021-05-28 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-655 | FP-655 | Primera Entrega de Ingenieria Puertas de Andenes | 0 | 2021-05-28 |  | 2021-05-28 |  | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-660 | FP-660 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 61 | 2021-05-28 | 2021-08-30 | 2021-05-28 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-665 | FP-665 | Desarrollo de diseños de Puertas de Andenes Final | 134 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-670 | FP-670 | Entrega parcial diseños Puertas de andenes | 0 |  | 2022-05-23 |  | 2022-05-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-675 | FP-675 | Entrega de Diseños de Puertas de andenes | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Sistema de Recaudo / Payment Collection System | Sistema de Recaudo / Payment Collection System |  | 411 | 2021-02-18 | 2022-10-24 | 2021-02-18 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-680 | FP-680 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 128 | 2021-02-18 | 2021-08-30 | 2021-02-18 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-685 | FP-685 | Entrega Diseño Sistema de Recaudo | 0 | 2021-06-24 |  | 2021-06-24 |  | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-690 | FP-690 | Desarrollo del diseño de Sistema de Recaudo Final | 129 | 2022-03-15 | 2022-09-23 | 2022-03-15 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-695 | FP-695 | Entrega parcial Diseño S. Recaudo | 0 |  | 2022-05-23 |  | 2022-05-23 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-700 | FP-700 | Entrega de Diseños Definitivos de S. de Recaudo | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Señalización y Control de Trenes / Signaling and Train Control | Señalización y Control de Trenes / Signaling and Train Control |  | 411 | 2021-02-18 | 2022-10-24 | 2021-02-18 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-705 | FP-705 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 128 | 2021-02-18 | 2021-08-30 | 2021-02-18 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-710 | FP-710 | Entrega Diseño de Señalización y Control de Trenes (Previo Otrosi 2) | 0 | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 |  | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-715 | FP-715 | Desarrollo del diseño de Señalización y Control de Trenes Final | 143 | 2022-03-02 | 2022-09-30 | 2022-03-02 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-720 | FP-720 | Entrega parcial De Diseño de Señalizacion y Control de Trenes | 0 |  | 2022-05-27 |  | 2022-05-27 | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-725 | FP-725 | Entrega de Diseños de Señalización y Control de trenes | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Subestaciones de Tracción / Traction Substations | Subestaciones de Tracción / Traction Substations |  | 421 | 2021-02-04 | 2022-10-24 | 2021-02-04 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-730 | FP-730 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 138 | 2021-02-04 | 2021-08-30 | 2021-02-04 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-735 | FP-735 | Validación Electrica de Re-Ubiciación de Subestaciones de traccion | 81 | 2022-01-18 | 2022-05-16 | 2022-01-18 | 2022-05-16 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-740 | FP-740 | Diseños y configuración de equipos de rectificación Final | 168 | 2022-01-31 | 2022-10-05 | 2022-01-31 | 2022-10-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-745 | FP-745 | Entrega parcial Subestaciones de Tracción | 0 |  | 2022-05-16 |  | 2022-05-16 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-750 | FP-750 | Entrega de Diseños Definitivos Subestaciones de Tracción | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Diseño de Redes de Distribución de Media tensión / Medium Voltage Distribution Networks | Diseño de Redes de Distribución de Media tensión / Medium Voltage Distribution Networks |  | 421 | 2021-02-04 | 2022-10-24 | 2021-02-04 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-755 | FP-755 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 138 | 2021-02-04 | 2021-08-30 | 2021-02-04 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-760 | FP-760 | Diseño de Redes de Distribución de Media tensión Final | 168 | 2022-02-02 | 2022-10-07 | 2022-02-02 | 2022-10-07 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-765 | FP-765 | Entrega parcial | 0 |  | 2022-05-27 |  | 2022-05-27 | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-770 | FP-770 | Entrega de Diseños Definitivos de Detalle | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Interferencia de Redes / Utilities | Interferencia de Redes / Utilities |  | 633 | 2020-06-24 | 2023-01-24 | 2020-06-24 | 2023-01-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
Recolección de datos / Investigación / Encuesta / Field Studies | Recolección de datos / Investigación / Encuesta / Field Studies |  | 430 | 2020-06-24 | 2022-03-24 | 2020-06-24 | 2022-03-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-985 | FP-985 | (Previo Otrosí 2) Desarrollo Elaboración Informe y Fichas de Inventario a Operadores | 290 | 2020-06-24 | 2021-08-30 | 2020-06-24 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-990 | FP-990 | Desarrollo de inventario | 46 | 2022-01-18 | 2022-03-24 | 2022-01-18 | 2022-03-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-995 | FP-995 | Presentación de Informe y Fichas de Inventario Definitiva Otrosí N°2 | 0 |  | 2022-03-24 |  | 2022-03-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Plan para el traslado y/o manejo de Redes (Unidad de ejecución UE) / Utilities Plan Management | Plan para el traslado y/o manejo de Redes (Unidad de ejecución UE) / Utilities Plan Management |  | 249 | 2022-01-18 | 2023-01-24 | 2022-01-18 | 2023-01-24 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram Hábiles
FP-1000 | FP-1000 | Desarrollo de Diseños para cada Operador Despues de Otrosí 2 | 184 | 2022-01-18 | 2022-10-14 | 2022-01-18 | 2022-10-14 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1005 | FP-1005 | Desarrollo y Complemento de Plan de Gestión de Redes | 203 | 2022-03-24 | 2023-01-24 | 2022-03-24 | 2023-01-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1015 | FP-1015 | Entrega Diseños Completos Operadores Telematicos y Gas Natural | 0 |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1220 | FP-1220 | Entrega Diseños Completos Redes Humedas | 0 |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1010 | FP-1010 | Concialiación de items de presupuesto para el traslado de redes | 108 | 2022-08-12 | 2023-01-23 | 2022-08-12 | 2023-01-23 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1020 | FP-1020 | Entrega Diseños Completos Operadores (Cenit, TGI, Acueducto y Codensa) | 0 |  | 2022-10-14 |  | 2022-10-14 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1025 | FP-1025 | Presentación del Plan de manejo y traslado de Redes debidamente aprobado por operadores | 0 |  | 2023-01-24 |  | 2023-01-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Material Rodante / Rolling Stock | Material Rodante / Rolling Stock |  | 773 | 2020-09-23 | 2023-11-23 | 2020-09-23 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 4400% |  | Regiotram Hábiles
FP-1030 | FP-1030 | Etapa de descomposición del contrato y Diseño Conceptual | 39 | 2020-09-23 | 2020-11-20 | 2020-09-23 | 2020-11-20 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1035 | FP-1035 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 187 | 2020-11-20 | 2021-08-27 | 2020-11-20 | 2021-08-27 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1040 | FP-1040 | Entrega de avance (Etapa de ingeniería de sistema) | 74 | 2022-02-24 | 2022-06-14 | 2022-02-24 | 2022-06-14 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1045 | FP-1045 | Etapa de ingeniería de detalle | 88 | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1050 | FP-1050 | Entrega de Diseños Material Rodante | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1055 | FP-1055 | Preparación Para Construcción | 263 | 2022-10-24 | 2023-11-23 | 2022-10-24 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram Hábiles
Suministro Eléctrico - Subestaciones de Alta REGIOTRAM / High Voltage Substations | Suministro Eléctrico - Subestaciones de Alta REGIOTRAM / High Voltage Substations |  | 524 | 2020-09-02 | 2022-10-21 | 2020-09-02 | 2022-10-21 | 0% | 0% | 6600% |  | Regiotram Hábiles
FP-800 | FP-800 | Actualización de Factibilidad | 25 | 2020-09-02 | 2020-10-07 | 2020-09-02 | 2020-10-07 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-805 | FP-805 | Estudio de Conexión con Codensa ante la UPME | 133 | 2021-02-04 | 2021-08-23 | 2021-02-04 | 2021-08-23 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-810 | FP-810 | Definición del Sistema de Potencia | 93 | 2021-02-04 | 2021-06-23 | 2021-02-04 | 2021-06-23 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-815 | FP-815 | Desarrollo de Diseños de Ingenieria Basica de Suministro Electrico de Alta | 241 | 2021-06-24 | 2022-06-16 | 2021-06-24 | 2022-06-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-820 | FP-820 | Concepto de conexión UPME | 84 | 2021-08-23 | 2021-12-23 | 2021-08-23 | 2021-12-23 | 0% | 0% | 18400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-816 | FP-816 | Entrega Parcial Ingenieria Basica | 0 |  | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-825 | FP-825 | Entrega Definitiva de Diseños | 0 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-21 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram Hábiles
Transito y Transporte / Transit and Transport | Transito y Transporte / Transit and Transport |  | 508 | 2020-12-29 | 2023-01-26 | 2020-12-29 | 2023-01-26 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram Hábiles
FP-830 | FP-830 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo del Estudio de Transito, PMTs, Entregas y Revisiónes | 163 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-835 | FP-835 | Desarrollo del Estudio de Transito actualizado con diseños. | 200 | 2021-09-01 | 2022-06-24 | 2021-09-01 | 2022-06-24 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-840 | FP-840 | Desarrollo de los PMTs Requeridos para inicio de obra | 211 | 2022-01-18 | 2022-11-25 | 2022-01-18 | 2022-11-25 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-845 | FP-845 | Aprobación de estudio de transito por las Autoridades de tránsito | 0 |  | 2022-06-24 |  | 2022-06-24 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-850 | FP-850 | Presentación de PMT U.E 8,9,15,16 a las Autoridades de tránsito | 0 |  | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram Hábiles
Diseños Finales de acuerdo a Otrosí #6 / Final Design According Adendum #6 | Diseños Finales de acuerdo a Otrosí #6 / Final Design According Adendum #6 |  | 165 | 2023-04-24 | 2023-11-24 | 2023-04-24 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 16800%
T0-1A Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #1 / Submittal #1 | T0-1A Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #1 / Submittal #1 |  | 77 | 2023-04-24 | 2023-08-02 | 2023-04-24 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 8800%
Desarrollo y Entrega de Diseños #1 / Development and Submittal of Design #1 | Desarrollo y Entrega de Diseños #1 / Development and Submittal of Design #1 |  | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 8800%
A994 | A994 | Informes de Desarme de vías y Demoliciones Infraestructura existente / Reports to Demolish & Removal of Existing Tracks | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A996 | A996 | Desarrollo y Entrega Diseños de Movimiento de Tierras (Informe y Planos)/ Earth Works Design Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4121 | A4121 | Desarrollo y Entrega Avance #1 Gestión de Interfaces / Submittal #1 Interfaces | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram Hábiles
A4122 | A4122 | Desarrollo y Entrega Especificaciones Técnicas #1/ Technicall Specifications Submittal #1 | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4123 | A4123 | Desarrollo Avance #1 de Redes (Memorias Generales y Planos implantación) / Submittal #1 Utilities Design | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo de Diseño Geometrico Férreo / Geometric Design | Desarrollo de Diseño Geometrico Férreo / Geometric Design |  | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3900%
A995 | A995 | Desarrollo y Entrega Informe de Diseño geometrico Ferreo / Ferreal Geometric Design Report Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A1025 | A1025 | Desarrollo Planta General: Implantación Puentes y Estaciones / Top-Side (Plan) Drawing with bridges & Stations | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
A1035 | A1035 | Desarrollo Perfil General: Implantación Puentes y Estaciones / Front Side (Elevation) Drawing with Bridges & Stations | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
A1045 | A1045 | Desarrollo Secciones Transversales Típicas / Typical Sections Drawings | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
A1055 | A1055 | Desarrollo Secciones Transversales cada 10 metros / Sections Each 10 meters | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Desarrollo Diseño Banco de Ductos / Duct Bank Desing | Desarrollo Diseño Banco de Ductos / Duct Bank Desing |  | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 8800%
A1005 | A1005 | Desarrollo y Entrega Informe de Diseño Banco de Ductos / Duct Bank Report Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A1065 | A1065 | Planta General / Top-side (Plan) Drawing | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
A1075 | A1075 | Perfil General / Front-side (Elevation) Drawing | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
A1085 | A1085 | Secciones Detalladas / Detailed Sections | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Desarrollo Diseño Hidráulica e Hidrología Corredor Férreo / Hydraulic Design | Desarrollo Diseño Hidráulica e Hidrología Corredor Férreo / Hydraulic Design |  | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram Hábiles
A1006 | A1006 | Desarrollo Informe de hidrologia y socavación del Corredor / Main corridor hydraulic Report Design Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5246 | A5246 | Desarrollo Informe Modelación Hidráulica y Ánalisis de las Ocupaciones / Hydraulic Modelation Report Design Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5256 | A5256 | Desarrollo Diseño hidraulico del Drenaje del Corredor Férreo / Hydraulic Drain Design of Tracks Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5266 | A5266 | Desarrollo Plano de Planta General / HydraulicTop-side (Plant) Drawing Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5276 | A5276 | Desarrollo Plano de Perfil General / Hydraulic Front-side (Elevation) Drawing Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5286 | A5286 | Desarrollo Secciones Detalladas / Hydraulic Detailed sections Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo Diseño de Geologia y Geotecnia | Desarrollo Diseño de Geologia y Geotecnia |  | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A1015 | A1015 | Desarrollo Geologia de todo el corredor plataforma férrea / Geology Design Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5296 | A5296 | Desarrollo Geotecnia de todo el corredor plataforma férrea / Geotechnics Design Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5306 | A5306 | Desarrollo Informe de Estabilidad del Corredor / Stability Report Submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5316 | A5316 | Desarrollo Diseño de Pavimentos y Plataforma / Pavement and platform design submittal | 22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 1 Interventoria / Revision 1 by Controller | Revisión 1 Interventoria / Revision 1 by Controller |  | 21 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram Hábiles
A4128 | A4128 | Revisión Informes de Desarme de vías y Demoliciones / Revision Reports to Demolish & removal of Existing Tracks | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4129 | A4129 | Revisón Diseños de Movimiento de Tierras / Revision by Controller Earth Works Design Submittal | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4130 | A4130 | Revisón Avance #1 Gestión de Interfaces / Revision by Controller Submittal #1 Interfaces | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram Hábiles
A4131 | A4131 | Revisón Especificaciones Técnicas #1/ Revision by Controller Technicall Specifications Submittal #1 | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4132 | A4132 | Revisón Avance #1 Diseños de Redes / Revision by Controller Submittal #1 Utilities Design | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4126 | A4126 | Revisón Geologia, Geotecnia / Revision 1 by Controller Geology, Geotechnics | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4127 | A4127 | Revisón Diseño Hidraulico e Hidrologia Corredor / Revision by controller Main corridor hydraulic | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4124 | A4124 | Revisón Diseño geometrico Ferreo / Revision 1 by Controller Ferreal Geometric Design | 20 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4125 | A4125 | Revisón Banco de Ductos / Revision 1 By Controller Duct Bank Submittal | 20 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
Ajuste a Observaciones de Interventoria #1/ Modifications to Controller Comments #1 | Ajuste a Observaciones de Interventoria #1/ Modifications to Controller Comments #1 |  | 16 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram Hábiles
A4136 | A4136 | Ajuste Informes de Desarme de vías y Demoliciones / Reports to Demolish & removal of Existing Tracks | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4138 | A4138 | Ajuste de Observaciones Diseños de Movimiento de Tierras / Modifications Earth Works Design | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4139 | A4139 | Ajuste de Observaciones Avance #1 Gestión de Interfaces / Modifications Submittal #1 Interfaces | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4140 | A4140 | Ajuste de Observaciones Especificaciones Técnicas/ Modifications Technicall Specifications | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4141 | A4141 | Ajuste de Observaciones Avance #1 Diseños de Redes / Modifications Submittal #1 Utilities Design | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4135 | A4135 | Ajuste de Observaciones Geologia, Geotecnia / Modifications Geology, Geotechnics | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4137 | A4137 | Ajuste de Observaciones Diseño Hidraulico e Hidrologia Corredor / Modifications Main corridor hydraulic Design | 15 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4133 | A4133 | Ajuste de Observaciones Diseño geometrico Ferreo / Modifications Ferreal Geometric Design | 15 | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4134 | A4134 | Ajuste de Observaciones Banco de Ductos / Modifications Duct Bank | 15 | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 2 Por Interventoria / Revision 2 by Controller | Revisión 2 Por Interventoria / Revision 2 by Controller |  | 11 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram Hábiles
A4145 | A4145 | Revisión 2 Informes de Desarme de vías y Demoliciones / Revision 2 Reports to Demolish & removal of Existing Tracks | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4147 | A4147 | Revisión 2 Diseños de Movimiento de Tierras / Revision 2 Earth Works Design | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4148 | A4148 | Revisión 2 Avance #1 Gestión de Interfaces / Revision 2 Submittal #1 Interfaces | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4149 | A4149 | Revisión 2 Especificaciones Técnicas/ Revision 2 Technicall Specifications Submittal | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4150 | A4150 | Revisión 2 Avance #1 Diseños de Redes / Revision 2 Submittal #1 Utilities Design | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4144 | A4144 | Revisión 2 Geologia, Geotecnia / Revision 2 Geology, Geotechnics | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4146 | A4146 | Revisión 2 Diseño Hidraulico e Hidrologia Corredor / Revision 2 Main corridor hydraulic Design | 10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4142 | A4142 | Revisión 2 Diseño geometrico Ferreo / Revision 2 Ferreal Geometric Design | 10 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4143 | A4143 | Revisión 2 Banco de Ductos / Revision 2 Duct Bank | 10 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
Obtención de la No Objeción / Get Not Objection | Obtención de la No Objeción / Get Not Objection |  | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram Hábiles
A4664 | A4664 | Obtención No Objeción Informes de Desarme de vías y Demoliciones / Approval Reports to Demolish & removal of Existing T | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4684 | A4684 | Obtención No Objeción Diseños de Movimiento de Tierras / Approval Earth Works Design | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4694 | A4694 | Obtención No Objeción Avance #1 Gestión de Interfaces / Approval Submittal #1 Interfaces | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4704 | A4704 | Obtención No Objeción Especificaciones Técnicas/ Approval Technicall Specifications Submittal | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4714 | A4714 | Obtención No Objeción Avance #1 Diseños de Redes / Approval Submittal #1 Utilities Design | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4654 | A4654 | Obtención No Objeción Geologia, Geotecnia / Approval Geology, Geotechnics | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4674 | A4674 | Obtención No Objeción Diseño Hidraulico e Hidrologia Corredor / Approval Main corridor hydraulic Design | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4634 | A4634 | Obtención No Objeción Diseño geometrico Ferreo / Approval Ferreal Geometric Design | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4644 | A4644 | Obtención No Objeción Banco de Ductos / Approval Duct Bank | 0 |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram Hábiles
T0-1B Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #2 / Submittal #2 | T0-1B Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #2 / Submittal #2 |  | 126 | 2023-04-24 | 2023-10-04 | 2023-04-24 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3900%
Desarrollo y Entrega de Diseños #2 / Development and Submittal of Design #2 | Desarrollo y Entrega de Diseños #2 / Development and Submittal of Design #2 |  | 73 | 2023-04-24 | 2023-07-28 | 2023-04-24 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100%
A4183 | A4183 | Actualización Estudio Topografico / Tophographic Study Updated | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4193 | A4193 | Desarrollo y Entrega Avance #2 Gestión de Interfaces / Submittal #2 Interfaces | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram Hábiles
A4194 | A4194 | Desarrollo y Entrega Especificaciones Técnicas #2/ Technicall Specifications Submittal #2 | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4195 | A4195 | Desarrollo y Entrega Avance #2 Diseños de Redes / Submittal #2 Utilities Design | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4273 | A4273 | Diseño Track Works Todo el Corredor / Track Works Main Corridor | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
Desarrollo y Entrega Puente Mosquera / Submittal Mosquera Bridge | Desarrollo y Entrega Puente Mosquera / Submittal Mosquera Bridge |  | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A1750 | A1750 | Diseño Estructural / Structural Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1760 | A1760 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2120 | A2120 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Puente Av. Américas / Américas Bridge Submittal | Desarrollo y Entrega Puente Av. Américas / Américas Bridge Submittal |  | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A1790 | A1790 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1810 | A1810 | Diseño Estructural / Structural Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1820 | A1820 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Madrid 2 / Madrid 2 Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Madrid 2 / Madrid 2 Station Submittal |  | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2040 | A2040 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2050 | A2050 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2060 | A2060 | Diseño Estructural / Structural Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2070 | A2070 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2080 | A2080 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2090 | A2090 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2100 | A2100 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Cochera PK5 / Workshop PK5 Submittal | Desarrollo y Entrega Cochera PK5 / Workshop PK5 Submittal |  | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% |  | Regiotram Hábiles
A1910 | A1910 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1920 | A1920 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1930 | A1930 | Diseño Estructural / Structural Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1940 | A1940 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1950 | A1950 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1960 | A1960 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1970 | A1970 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1980 | A1980 | Diseño Track Works / Track Works Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1990 | A1990 | Diseño geometrico Férreo / Railway Geometric Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A2000 | A2000 | Diseño de PMC / PMC Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A2010 | A2010 | Movimiento de Tierras / Earthworks | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A2020 | A2020 | Diseño Pavimentos / Pavements Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A2030 | A2030 | Diseño de Banco de Ductos / Duct Bank Design | 28 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4614 | A4614 | Diseño geometrico Vial / Roads Geometric Design | 20 | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
Actualización Diseño Geometrico Férreo Por Ajustes de Redes/ Geometric Design Update by Utilities | Actualización Diseño Geometrico Férreo Por Ajustes de Redes/ Geometric Design Update by Utilities |  | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100%
A4180 | A4180 | Actualización Reporte de Diseño Geometrico / Geometrical Design Updated Due to Utilities | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A5356 | A5356 | Actualización Planta General: Implantación Puentes y Estaciones / Top-Side (Plan) Drawing with bridges & Stations | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
A5366 | A5366 | Actualización Perfil General: Implantación Puentes y Estaciones / Front Side (Elevation) Drawing with Bridges & Stations | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
A5376 | A5376 | Actualización Secciones Transversales Típicas / Typical Sections Drawings | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
A5386 | A5386 | Actualización Secciones Transversales cada 10 metros / Sections Each 10 meters | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
Actualización Diseño Banco de Ductos Por Redes / Duct Bank Desing Update by Utilites | Actualización Diseño Banco de Ductos Por Redes / Duct Bank Desing Update by Utilites |  | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 1800%
A4181 | A4181 | Actualización Informe Diseño Banco de Ductos por Redes / Duct bank Design Updated Due to Utilities | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5396 | A5396 | Actualización Planta General / Top-side (Plan) Drawing | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
A5406 | A5406 | Actualización Perfil General / Front-side (Elevation) Drawing | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
A5416 | A5416 | Actualización Secciones Detalladas / Detailed Sections | 25 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Actualización Diseño Hidráulica e Hidrología Corredor Férreo por redes/ Hydraulic Design Update | Actualización Diseño Hidráulica e Hidrología Corredor Férreo por redes/ Hydraulic Design Update |  | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A4182 | A4182 | Actualización Informe Diseño Hidraulico y Socavación por Redes / Hydraulic Design Updated Due to Utilities | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5426 | A5426 | Actualización Informe Modelación Hidráulica y Ánalisis de las Ocupaciones / Hydraulic Modelation Report Design Submittal | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5436 | A5436 | Actualización Diseño hidraulico del Drenaje del Corredor Férreo / Hydraulic Drain Design of Tracks Submittal | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5446 | A5446 | Actualización Plano de Planta General / HydraulicTop-side (Plant) Drawing Submittal | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5456 | A5456 | Actualización Plano de Perfil General / Hydraulic Front-side (Elevation) Drawing Submittal | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5466 | A5466 | Actualización Secciones Detalladas / Hydraulic Detailed sections Submittal | 22 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo Diseños Obras Menores Suburbanas / Suburban Minor works | Desarrollo Diseños Obras Menores Suburbanas / Suburban Minor works |  | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2450 | A2450 | Diseño de muros de contención / Design of retaining walls | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2460 | A2460 | Diseño Estructural de Obras Hidraulicas / Structural Design For Hydraulic works | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2470 | A2470 | Diseño de Cerramiento del Corredor / Corridor Enclosure (Fence) Design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2480 | A2480 | Diseño de Cimentacion Catenaria y Torres Tetra / Catenary Foundation Design and Tetra Towers | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5476 | A5476 | Diseño de Cimentacion Subestaciones / Substations Foundations Design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5486 | A5486 | Informe de Geotecnia de Obras Menores/ Geotechnical Report Minor Works | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5496 | A5496 | Urbanismo y Paisajismo del Corredor/ Urbanism of Main Corridor | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo Diseño de Intersecciones Suburbanas, Vias de Servicio y Pacificadas / Suburban Intersect | Desarrollo Diseño de Intersecciones Suburbanas, Vias de Servicio y Pacificadas / Suburban Intersect |  | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2390 | A2390 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2400 | A2400 | Diseño Geometric / Design Geometric | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2410 | A2410 | Diseño Pavimentos / Pavements Design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2420 | A2420 | Diseño Iluminacion / Lighting Design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2430 | A2430 | Diseño de señalización y semaforización vial / Road signage and traffic light design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2440 | A2440 | Diseño de drenaje y estructuras de drenaje de vial / Drainage Design | 22 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Estaciones Suburbanas / SubUrban Stations | Estaciones Suburbanas / SubUrban Stations |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
Entrega Estación Mosquera 1 - Submittal Mosquera 1 Station | Entrega Estación Mosquera 1 - Submittal Mosquera 1 Station |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A1840 | A1840 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1850 | A1850 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1860 | A1860 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1870 | A1870 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1880 | A1880 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1890 | A1890 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A1900 | A1900 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Estación Mosquera 2 / Mosquera 2 Station Submittal | Entrega Estación Mosquera 2 / Mosquera 2 Station Submittal |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2630 | A2630 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2640 | A2640 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2650 | A2650 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2660 | A2660 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2670 | A2670 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2680 | A2680 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2690 | A2690 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Estación El Corzo / El Corzo Station Submittal | Entrega Estación El Corzo / El Corzo Station Submittal |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2200 | A2200 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2210 | A2210 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2220 | A2220 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2230 | A2230 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2240 | A2240 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2250 | A2250 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2260 | A2260 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Estación Facatativa / Facatativa Station Submittal | Entrega Estación Facatativa / Facatativa Station Submittal |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2130 | A2130 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2140 | A2140 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2150 | A2150 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2160 | A2160 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2170 | A2170 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2180 | A2180 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2190 | A2190 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Estación Madrid 1 / Madrid 1 Station Submittal | Entrega Estación Madrid 1 / Madrid 1 Station Submittal |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2280 | A2280 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2290 | A2290 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2300 | A2300 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2310 | A2310 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2320 | A2320 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2279 | A2279 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2322 | A2322 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Estación Funza 1 / Funza 1 Station Submittal | Entrega Estación Funza 1 / Funza 1 Station Submittal |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2490 | A2490 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2500 | A2500 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2510 | A2510 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2520 | A2520 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2530 | A2530 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2540 | A2540 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2550 | A2550 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Estación Funza 2 / Funza 2 Station Submittal | Entrega Estación Funza 2 / Funza 2 Station Submittal |  | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2560 | A2560 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2570 | A2570 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2580 | A2580 | Diseño Estructural / Structural Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2590 | A2590 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2600 | A2600 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2610 | A2610 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2620 | A2620 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 17 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo Diseño Puentes Férreos / Ferreal Bridges Submittal | Desarrollo Diseño Puentes Férreos / Ferreal Bridges Submittal |  | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
Entrega Puente Rio Bogotá / Bogotá River Bridge Submittal | Entrega Puente Rio Bogotá / Bogotá River Bridge Submittal |  | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2340 | A2340 | Diseño Estructural / Structural Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2350 | A2350 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2370 | A2370 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Puente Checua / Checua Bridge Submittal | Entrega Puente Checua / Checua Bridge Submittal |  | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A3920 | A3920 | Diseño Estructural / Structural Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3930 | A3930 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3950 | A3950 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Puente Subachoque / Subachoque Bridge Submittal | Entrega Puente Subachoque / Subachoque Bridge Submittal |  | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2710 | A2710 | Diseño Estructural / Structural Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2720 | A2720 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2740 | A2740 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega Puente Botello / Botello Bridge Submittal | Entrega Puente Botello / Botello Bridge Submittal |  | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A2760 | A2760 | Diseño Estructural / Structural Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2770 | A2770 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2790 | A2790 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 37 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 1 Interventoria #2/ Revision 1 by Controller #2 | Revisión 1 Interventoria #2/ Revision 1 by Controller #2 |  | 57 | 2023-06-02 | 2023-08-29 | 2023-06-02 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A4160 | A4160 | Revisión 1 Puente Mosquera por Interventoria / Revision 1 Mosquera Bridge by Controller | 20 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4161 | A4161 | Revisión 1 Puente Av. Americas por Interventoria / Revision 1 Av. Americas Bridge by Controller | 20 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4162 | A4162 | Revisión 1 Estación Madrid 2 por Interventoria / Revision 1 Madrid 2 Station by Controller | 20 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4163 | A4163 | Revisión 1 Cochera PK5 Interventoria / Revision 1 PK5 Workshop by Controller | 20 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4200 | A4200 | Revisión Interventoria Track Works / Revision By Controller Track Works | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4204 | A4204 | Revisión Interventoria Estudio Topografico / Revision by Controller Tophographic Study Updated | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4205 | A4205 | Revisión Interventoria Avance #2 Gestión de Interfaces / Revision by Controller Submittal #2 Interfaces | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram Hábiles
A4206 | A4206 | Revisión Interventoria Especificaciones Técnicas #2/ Revision by Controller Technicall Specifications Submittal #2 | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4207 | A4207 | Revisión Interventoria Avance #2 Diseños de Redes / Revision by Controller Submittal #2 Utilities Design | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4201 | A4201 | Revisión Interventoria Diseño Geometrico por Redes / Revision by Controller Geometrical Design Updated Due to Utilities | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4203 | A4203 | Revisión Interventoria Diseño Hidraulico por Redes /Revision by Controller Hydraulic Updated Due to Utilities | 20 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4202 | A4202 | Revisión Interventoria Diseño Banco de Ductos por Redes / Revision by Controlle Duct bank Updated Due to Utilities | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4208 | A4208 | Revisión Interventoria Estación Mosquera 1 / Revision by Controller Mosquera 1 Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4209 | A4209 | Revisión Interventoria Estación Mosquera 2 / Revision by Controller Mosquera 2 Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4210 | A4210 | Revisión Interventoria Estación El Corzo/ Revision by Controller El Corzo Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4211 | A4211 | Revisión Interventoria Estación Facatativá/ Revision by Controller Facatativá Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4212 | A4212 | Revisión Interventoria Estación Madrid 1/ Revision by Controller Madrid 1 Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4213 | A4213 | Revisión Interventoria Estación Funza 1/ Revision by Controller Funza 1 Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4214 | A4214 | Revisión Interventoria Estación Funza 2/ Revision by Controller Funza 2 Station | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4215 | A4215 | Revisión Interventoria Puente Rio Bogotá/ Revision by Controller Bogota River Bridge | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4216 | A4216 | Revisión Interventoria Puente Checua/ Revision by Controller Checua Bridge | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4217 | A4217 | Revisión Interventoria Puente Subachoque/ Revision by Controller Subachoque Bridge | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4218 | A4218 | Revisión Interventoria Puente Botello/ Revision by Controller Botello Bridge | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4219 | A4219 | Revisión Interventoria Obra menores Suburbanas/ Revision by Controller Suburban Minor Works | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4220 | A4220 | Revisión Interventoria Intersecciones, vias de servicio Suburbanas/ Revision by Controller Suburban Intersections, Roads | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Ajuste a Observaciones de Interventoria #2/ Modifications to Controller Comments #2 | Ajuste a Observaciones de Interventoria #2/ Modifications to Controller Comments #2 |  | 52 | 2023-07-05 | 2023-09-20 | 2023-07-05 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A4164 | A4164 | Ajuste de Observaciones Puente Mosquera por Interventoria / Modifications Mosquera Bridge by Controller | 15 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4165 | A4165 | Ajuste de Observaciones Puente Av. Americas por Interventoria / Modifications Av. Americas Bridge by Controller | 15 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4166 | A4166 | Ajuste de Observaciones Estación Madrid 2 por Interventoria / Modifications Madrid 2 Station by Controller | 15 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4167 | A4167 | Ajuste de Observaciones Cochera PK5 Interventoria / Modifications PK5 Workshop by Controller | 15 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4221 | A4221 | Ajuste de Observaciones Track Works / Modifications Track Works | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4225 | A4225 | Ajuste de Observaciones Estudio Topografico / Modifications Tophographic Study Updated | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4226 | A4226 | Ajuste de Observaciones Avance #2 Gestión de Interfaces / Modifications Submittal #2 Interfaces | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4227 | A4227 | Ajuste de Observaciones Especificaciones Técnicas #2/ Modifications Technicall Specifications Submittal #2 | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4228 | A4228 | Ajuste de Observaciones Avance #2 Diseños de Redes / Modifications Submittal #2 Utilities Design | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4222 | A4222 | Ajuste de Observaciones Diseño Geometrico por Redes / Modifications Geometrical Design Updated Due to Utilities | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4224 | A4224 | Ajuste de Observaciones Diseño Hidraulico por Redes /Modifications Hydraulic Updated Due to Utilities | 15 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4223 | A4223 | Ajuste de Observaciones Diseño Banco de Ductos por Redes / Modifications Duct bank Updated Due to Utilities | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4229 | A4229 | Ajuste de Observaciones Estación Mosquera 1 / Modifications Mosquera 1 Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4230 | A4230 | Ajuste de Observaciones Estación Mosquera 2 / Modifications Mosquera 2 Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4231 | A4231 | Ajuste de Observaciones Estación El Corzo/ Modifications El Corzo Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4232 | A4232 | Ajuste de Observaciones Estación Facatativá/ Modifications Facatativá Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4233 | A4233 | Ajuste de Observaciones Estación Madrid 1/ Modifications Madrid 1 Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4234 | A4234 | Ajuste de Observaciones Estación Funza 1/ Modifications Funza 1 Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4235 | A4235 | Ajuste de Observaciones Estación Funza 2/ Modifications Funza 2 Station | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4236 | A4236 | Ajuste de Observaciones Puente Rio Bogotá/ Modifications Bogota River Bridge | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4237 | A4237 | Ajuste de Observaciones Puente Checua/ Modifications Checua Bridge | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4238 | A4238 | Ajuste de Observaciones Puente Subachoque/ Modifications Subachoque Bridge | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4239 | A4239 | Ajuste de Observaciones Puente Botello/ Modifications Botello Bridge | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4240 | A4240 | Ajuste de Observaciones Obra menores Suburbanas/ Modifications Suburban Minor Works | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4241 | A4241 | Ajuste de Observaciones Intersecciones, vias de servicio Suburbanas/ Modifications Suburban Intersections, Roads | 15 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 2 Por Interventoria #2/ Revision 2 by Controller #2 | Revisión 2 Por Interventoria #2/ Revision 2 by Controller #2 |  | 47 | 2023-07-27 | 2023-10-04 | 2023-07-27 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A4168 | A4168 | Revision 2 Puente Mosquera por Interventoria / Revision 2 Mosquera Bridge by Controller | 10 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4169 | A4169 | Revision 2 Puente Av. Americas por Interventoria / Revision 2 Av. Americas Bridge by Controller | 10 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4170 | A4170 | Revision 2 Estación Madrid 2 por Interventoria / Revision 2 Madrid 2 Station by Controller | 10 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4171 | A4171 | Revision 2 Cochera PK5 Interventoria / Revision 2 PK5 Workshop by Controller | 10 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4242 | A4242 | Revision 2 Track Works / Revision 2 By Controller Track Works | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4246 | A4246 | Revision 2 Estudio Topografico / Revision 2 by Controller Tophographic Study Updated | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4247 | A4247 | Revision 2 Avance #2 Gestión de Interfaces / Revision 2 by Controller Submittal #2 Interfaces | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4248 | A4248 | Revision 2 Especificaciones Técnicas #2/ Revision 2 by Controller Technicall Specifications Submittal #2 | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4249 | A4249 | Revision 2 Avance #2 Diseños de Redes / Revision 2 by Controller Submittal #2 Utilities Design | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4243 | A4243 | Revision 2 Diseño Geometrico por Redes / Revision 2 by Controller Geometrical Design Updated Due to Utilities | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4245 | A4245 | Revision 2 Diseño Hidraulico por Redes /Revision 2 by Controller Hydraulic Updated Due to Utilities | 10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4244 | A4244 | Revision 2 Diseño Banco de Ductos por Redes / Revision 2 by Controlle Duct bank Updated Due to Utilities | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4250 | A4250 | Revision 2 Estación Mosquera 1 / Revision 2 by Controller Mosquera 1 Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4251 | A4251 | Revision 2 Estación Mosquera 2 / Revision 2 by Controller Mosquera 2 Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4252 | A4252 | Revision 2 Estación El Corzo/ Revision 2 by Controller El Corzo Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4253 | A4253 | Revision 2 Estación Facatativá/ Revision 2 by Controller Facatativá Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4254 | A4254 | Revision 2 Estación Madrid 1/ Revision 2 by Controller Madrid 1 Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4255 | A4255 | Revision 2 Estación Funza 1/ Revision 2 by Controller Funza 1 Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4256 | A4256 | Revision 2 Estación Funza 2/ Revision 2 by Controller Funza 2 Station | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4257 | A4257 | Revision 2 Puente Rio Bogotá/ Revision 2 by Controller Bogota River Bridge | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4258 | A4258 | Revision 2 Puente Checua/ Revision 2 by Controller Checua Bridge | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4259 | A4259 | Revision 2 Puente Subachoque/ Revision 2 by Controller Subachoque Bridge | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4260 | A4260 | Revision 2 Puente Botello/ Revision 2 by Controller Botello Bridge | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4261 | A4261 | Revision 2 Obra menores Suburbanas/ Revision 2 by Controller Suburban Minor Works | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4262 | A4262 | Revision 2 Intersecciones, vias de servicio Suburbanas/ Revision 2 by Controller Suburban Intersections, Roads | 10 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
Obtención de la No Objeción #2/ Get Not Objection #2 | Obtención de la No Objeción #2/ Get Not Objection #2 |  | 37 | 2023-08-11 | 2023-10-04 | 2023-08-11 | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram Hábiles
A4724 | A4724 | Obtención No Objeción Puente Mosquera por Interventoria / Approval Mosquera Bridge by Controller | 0 |  | 2023-08-11 |  | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4734 | A4734 | Obtención No Objeción Puente Av. Americas por Interventoria / Approval Av. Americas Bridge by Controller | 0 |  | 2023-08-11 |  | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4744 | A4744 | Obtención No Objeción Estación Madrid 2 por Interventoria / Approval Madrid 2 Station by Controller | 0 |  | 2023-08-11 |  | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4754 | A4754 | Obtención No Objeción Cochera PK5 Interventoria / Approval PK5 Workshop by Controller | 0 |  | 2023-08-11 |  | 2023-08-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4764 | A4764 | Obtención No Objeción Track Works / Approval By Controller Track Works | 0 |  | 2023-10-03 |  | 2023-10-03 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4804 | A4804 | Obtención No Objeción Estudio Topografico / Approval by Controller Tophographic Study Updated | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4814 | A4814 | Obtención No Objeción Avance #2 Gestión de Interfaces / Approval by Controller Submittal #2 Interfaces | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4824 | A4824 | Obtención No Objeción Especificaciones Técnicas #2/ Approval by Controller Technicall Specifications Submittal #2 | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4834 | A4834 | Obtención No Objeción Avance #2 Diseños de Redes / Approval by Controller Submittal #2 Utilities Design | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4774 | A4774 | Obtención No Objeción Diseño Geometrico por Redes / Approval by Controller Geometrical Design Updated Due to Utilities | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4794 | A4794 | Obtención No Objeción Diseño Hidraulico por Redes /Approval by Controller Hydraulic Updated Due to Utilities | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4784 | A4784 | Obtención No Objeción Diseño Banco de Ductos por Redes / Approval by Controlle Duct bank Updated Due to Utilities | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4844 | A4844 | Obtención No Objeción Estación Mosquera 1 / Approval by Controller Mosquera 1 Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4854 | A4854 | Obtención No Objeción Estación Mosquera 2 / Approval by Controller Mosquera 2 Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4864 | A4864 | Obtención No Objeción Estación El Corzo/ Approval by Controller El Corzo Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4874 | A4874 | Obtención No Objeción Estación Facatativá/ Approval by Controller Facatativá Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4884 | A4884 | Obtención No Objeción Estación Madrid 1/ Approval by Controller Madrid 1 Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4894 | A4894 | Obtención No Objeción Estación Funza 1/ Approval by Controller Funza 1 Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4904 | A4904 | Obtención No Objeción Estación Funza 2/ Approval by Controller Funza 2 Station | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4914 | A4914 | Obtención No Objeción Puente Rio Bogotá/ Approval by Controller Bogota River Bridge | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4924 | A4924 | Obtención No Objeción Puente Checua/ Approval by Controller Checua Bridge | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4934 | A4934 | Obtención No Objeción Puente Subachoque/ Approval by Controller Subachoque Bridge | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4944 | A4944 | Obtención No Objeción Puente Botello/ Approval by Controller Botello Bridge | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4954 | A4954 | Obtención No Objeción Obra menores Suburbanas/ Approval by Controller Suburban Minor Works | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4964 | A4964 | Obtención No Objeción Intersecciones, vias de servicio Suburbanas/ Approval by Controller Suburban Intersections, Roads | 0 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram Hábiles
T0-1C Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #3 / Submittal #3 | T0-1C Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #3 / Submittal #3 |  | 80 | 2023-07-27 | 2023-11-24 | 2023-07-27 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega de Diseños #3 / Development and Submittal of Design #3 | Desarrollo y Entrega de Diseños #3 / Development and Submittal of Design #3 |  | 70 | 2023-07-27 | 2023-11-09 | 2023-07-27 | 2023-11-09 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram Hábiles
A1540 | A1540 | Desarrollo y Entrega Diseño Material Rodante / Rolling Stock Design Submittal | 24 | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4263 | A4263 | Desarrollo y Entrega Avance #3 Gestión de Interfaces / Submittal #3 Interfaces | 23 | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram Hábiles
A4264 | A4264 | Desarrollo y Entrega Especificaciones Técnicas #3/ Technicall Specifications Submittal #3 | 23 | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4265 | A4265 | Desarrollo y Entrega Diseños de Redes Generales/ Submittal Utilities Design | 49 | 2023-08-29 | 2023-11-09 | 2023-08-29 | 2023-11-09 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega de Diseño de Sistemas Ferreos pk5 / Systems PK5 Submittal | Entrega de Diseño de Sistemas Ferreos pk5 / Systems PK5 Submittal |  | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% |  | Regiotram Hábiles
A2870 | A2870 | Diseño Sistema de Suministro a Subestación de Tracción PK5 / PK5 TPSS Power Supply System | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4282 | A4282 | Diseño de Catenaria / OCS Submittal | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4283 | A4283 | Diseño de Señalización y Control / S&TC Submittal | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4284 | A4284 | Diseño de TeleComunicaciones / COMMS Submittal | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4285 | A4285 | Diseño de Sistema Alarma Contraincendio / FADS Submittal | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4286 | A4286 | Diseño de Sistemas PMC / PMC System Submittal | 44 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega de Sistemas Ferreos Estaciones Suburbanas / Systems of Suburban Stations Submittal | Entrega de Sistemas Ferreos Estaciones Suburbanas / Systems of Suburban Stations Submittal |  | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% |  | Regiotram Hábiles
A2800 | A2800 | Diseño Subestaciones de Tracción / TPSS Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A2810 | A2810 | Diseño de Catenaria / OCS Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A2820 | A2820 | Diseño de Señalización y Control / S&TC Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A2830 | A2830 | Diseño Comunicaciones / COMMS Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A2840 | A2840 | Diseño de Sistema de Recaudo / AFC Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A2850 | A2850 | Diseño de Puertas de Anden / PSD Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A2851 | A2851 | Diseño de Sistema Alarma Contraincendio / FADS Submittal | 34 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega de Diseños Estaciones Urbanas / Urban Stations Submittal | Desarrollo y Entrega de Diseños Estaciones Urbanas / Urban Stations Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Calle 26/ Calle 26 Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Calle 26/ Calle 26 Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A2940 | A2940 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2950 | A2950 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2960 | A2960 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2970 | A2970 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2980 | A2980 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A2990 | A2990 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3000 | A3000 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación NQS/ NQS Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación NQS/ NQS Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3280 | A3280 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3290 | A3290 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3300 | A3300 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3310 | A3310 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3320 | A3320 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3330 | A3330 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3340 | A3340 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Cra 40/ Cra 40 Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Cra 40/ Cra 40 Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3010 | A3010 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3020 | A3020 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3030 | A3030 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3040 | A3040 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3050 | A3050 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3060 | A3060 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3070 | A3070 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Cra 50/ Cra 50 Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Cra 50/ Cra 50 Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3080 | A3080 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3090 | A3090 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3100 | A3100 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3110 | A3110 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3120 | A3120 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3130 | A3130 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3140 | A3140 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Cra 68/ Cra 68 Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Cra 68/ Cra 68 Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3350 | A3350 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3360 | A3360 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3370 | A3370 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3380 | A3380 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3390 | A3390 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3400 | A3400 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3410 | A3410 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Av. Boyaca / Av. Boyaca Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Av. Boyaca / Av. Boyaca Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3150 | A3150 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3160 | A3160 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3170 | A3170 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3180 | A3180 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3190 | A3190 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3200 | A3200 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3210 | A3210 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Av. Cali / Av. Cali Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Av. Cali / Av. Cali Station Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3530 | A3530 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3540 | A3540 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3550 | A3550 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3560 | A3560 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3570 | A3570 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3580 | A3580 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3590 | A3590 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Catam / Catam Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Catam / Catam Station Submittal |  | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3670 | A3670 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3680 | A3680 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3690 | A3690 | Diseño Estructural / Structural Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3700 | A3700 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3710 | A3710 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3720 | A3720 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3730 | A3730 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Estación Fontibón / Fontibón Station Submittal | Desarrollo y Entrega Estación Fontibón / Fontibón Station Submittal |  | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A5536 | A5536 | Diseño Arquitectonico / Design Architectural | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5546 | A5546 | Diseño Iluminacion Exterior e Interior/ Exterior & Internal Lighting Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5556 | A5556 | Diseño Estructural / Structural Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5566 | A5566 | Diseño MEP (Mecanico, Electrico y Pluvial) / MEP Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5576 | A5576 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5586 | A5586 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5596 | A5596 | Diseño Extinción de Incendios / Fire Fighting Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Diseño Puentes Urbanos / Urban Bridges Submittal | Desarrollo y Entrega Diseño Puentes Urbanos / Urban Bridges Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Puente Cra 30/ Cra 30 Bridge Submittal | Desarrollo y Entrega Puente Cra 30/ Cra 30 Bridge Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3480 | A3480 | Diseño Iluminacion Exterior / Exterior Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3490 | A3490 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3500 | A3500 | Diseño MEP / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3520 | A3520 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3510 | A3510 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Puente Cra 68/ Cra 68 Bridge Submittal | Desarrollo y Entrega Puente Cra 68/ Cra 68 Bridge Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3960 | A3960 | Diseño Iluminacion Exterior / Exterior Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3970 | A3970 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3980 | A3980 | Diseño MEP / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4000 | A4000 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3990 | A3990 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Puente Av. Boyacá / Av. Boyaca Bridge Submittal | Desarrollo y Entrega Puente Av. Boyacá / Av. Boyaca Bridge Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 14700% |  | Regiotram Hábiles
A3230 | A3230 | Diseño Iluminacion Exterior / Exterior Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A3240 | A3240 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A3250 | A3250 | Diseño MEP / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A3270 | A3270 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A3260 | A3260 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Box San Francisco / Box San Francisco Submittal | Desarrollo y Entrega Box San Francisco / Box San Francisco Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3740 | A3740 | Diseño Iluminacion Exterior / Exterior Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3750 | A3750 | Diseño Estructural / Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3760 | A3760 | Diseño MEP / MEP Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3780 | A3780 | Informe y recomendaciones Geotecnia / Geotechnics report | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3770 | A3770 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Intersecciones Urbanas / Urban Intersections Submittal | Desarrollo y Entrega Intersecciones Urbanas / Urban Intersections Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3820 | A3820 | Diseño Iluminacion Exterior / Exterior Lighting Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3830 | A3830 | Diseño Geometric / Design Geometric | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3840 | A3840 | Diseño Pavimentos / Pavements Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3850 | A3850 | Diseño Urbanismo / Urbanism Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3860 | A3860 | Diseño de señalización y semaforización vial / Road signage and traffic light design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3861 | A3861 | Diseño de drenaje y estructuras de drenaje de vial / Drainage Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Obras Menores Zona Urbana / Urban Minor Works Submittal | Desarrollo y Entrega Obras Menores Zona Urbana / Urban Minor Works Submittal |  | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A3870 | A3870 | Diseño de muros de contención / Design of retaining walls | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3880 | A3880 | Diseño Estructural de Obras Hidraulicas / Hydraulic Structural Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3890 | A3890 | Diseño de cerramiento del corredor / Corridor Enclosure Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A3900 | A3900 | Diseño de cimentacion catenaria y torres tetra / Catenary foundation design and tetra towers | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5506 | A5506 | Informe de Geotecnia de Obras Menores / Geotechnical Report Minor Works | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5516 | A5516 | Diseño de Cimentación Subestaciones / Substations Foundations Design | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5526 | A5526 | Urbanismo y Paisajismo del Corredor / Urbanism Main Corridor | 43 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Diseño Subestaciónes El Corzo y PK5 / Substations El Corzo & PK5 Submittal | Desarrollo y Entrega Diseño Subestaciónes El Corzo y PK5 / Substations El Corzo & PK5 Submittal |  | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
Subestacion El Corzo / El Corzo Substation | Subestacion El Corzo / El Corzo Substation |  | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A4269 | A4269 | Diseño Estructural / Structural Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4270 | A4270 | Diseño Electrico / Electrical Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4271 | A4271 | Diseño de Sistemas / System Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
Subestacion PK5 / PK5 Substation | Subestacion PK5 / PK5 Substation |  | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A4266 | A4266 | Diseño Estructural / Structural Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4267 | A4267 | Diseño Electrico / Electrical Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4268 | A4268 | Diseño de Sistemas / System Design | 23 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 1 Interventoria Entrega #3/ Revision 1 by Controller Submittal #3 | Revisión 1 Interventoria Entrega #3/ Revision 1 by Controller Submittal #3 |  | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 14900% |  | Regiotram Hábiles
A4280 | A4280 | Revisión 1 Interventoria Sistemas Férreos PK5 / Revision By Controller PK5 Systems | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4287 | A4287 | Revisión 1 Interventoria Sistemas Férreos Estaciones Suburbanas / Revision By Controller Suburban Stations Systems | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4306 | A4306 | Revisión 1 Interventoria Gestión de Interfaces #3 / Revision By Controller Interfaces #3 | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4307 | A4307 | Revisión 1 Interventoria Especificaciones Técnicas #3 / Revision By Controller Technicall Specifications #3 | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4288 | A4288 | Revisión 1 Interventoria Estación Calle 26 / Revision By Controller Calle 26 Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4289 | A4289 | Revisión 1 Interventoria Estación NQS / Revision By Controller NQS Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4290 | A4290 | Revisión 1 Interventoria Estación Cra 40 / Revision By Controller Cra 40 Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4291 | A4291 | Revisión 1 Interventoria Estación Cra 50 / Revision By Controller Cra 50 Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4292 | A4292 | Revisión 1 Interventoria Estación Cra 68 / Revision By Controller Cra 68 Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4293 | A4293 | Revisión 1 Interventoria Estación Av. Boyacá / Revision By Controller Av. Boyacá Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4294 | A4294 | Revisión 1 Interventoria Estación Av. Cali / Revision By Controller Av. Cali Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4295 | A4295 | Revisión 1 Interventoria Estación Catam / Revision By Controller Catam Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4296 | A4296 | Revisión 1 Interventoria Estación Fontibón / Revision By Controller Fontibon Station | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4297 | A4297 | Revisión 1 Interventoria Puente Cra 30 / Revision By Controller Cra 30 Bridge | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4298 | A4298 | Revisión 1 Interventoria Puente Av. 68 / Revision By Controller Av. 68 Bridge | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4299 | A4299 | Revisión 1 Interventoria Puente Av. Boyacá / Revision By Controller Boyaca Bridge | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4300 | A4300 | Revisión 1 Interventoria Box San Francisco / Revision By Controller San Francisco Box | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4301 | A4301 | Revisión 1 Interventoria Intersecciones Urbanas / Revision By Controller Urban Intersections | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4302 | A4302 | Revisión 1 Interventoria Obras Menores Urbanas / Revision By Controller Urban Minor Works | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4303 | A4303 | Revisión 1 Interventoria Subestación El Corzo / Revision By Controller El Corzo Substation | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4304 | A4304 | Revisión 1 Interventoria Subestación PK5 / Revision By Controller PK5 Substation | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4305 | A4305 | Revisión 1 Interventoria Material Rodante / Revision By Controller Rolling Stock | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A5606 | A5606 | Revisión 1 Interventoria Diseños de Redes Generales / Revision By Controller Utilities Design | 10 | 2023-11-09 | 2023-11-24 | 2023-11-09 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
Ajuste a Observaciones de Interventoria Entrega #3/ Modifications to Controller Comments #3 | Ajuste a Observaciones de Interventoria Entrega #3/ Modifications to Controller Comments #3 |  | 16 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram Hábiles
A4309 | A4309 | Ajuste de Observaciones Sistemas Férreos PK5 / Modifications PK5 Systems | 15 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4310 | A4310 | Ajuste de Observaciones Sistemas Férreos Estaciones Suburbanas / Modifications Suburban Stations Systems | 15 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4329 | A4329 | Ajuste de Observaciones Gestión de Interfaces #3 / Modifications Interfaces #3 | 15 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4330 | A4330 | Ajuste de Observaciones Especificaciones Técnicas #3 / Modifications Technicall Specifications #3 | 15 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4311 | A4311 | Ajuste de Observaciones Estación Calle 26 / Modifications Calle 26 Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4312 | A4312 | Ajuste de Observaciones Estación NQS / Modifications NQS Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4313 | A4313 | Ajuste de Observaciones Estación Cra 40 / Modifications Cra 40 Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4314 | A4314 | Ajuste de Observaciones Estación Cra 50 / Modifications Cra 50 Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4315 | A4315 | Ajuste de Observaciones Estación Cra 68 / Modifications Cra 68 Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4316 | A4316 | Ajuste de Observaciones Estación Av. Boyacá / Modifications Av. Boyacá Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4317 | A4317 | Ajuste de Observaciones Estación Av. Cali / Modifications Av. Cali Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4318 | A4318 | Ajuste de Observaciones Estación Catam / Modifications Catam Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4319 | A4319 | Ajuste de Observaciones Estación Fontibón / Modifications Fontibon Station | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4320 | A4320 | Ajuste de Observaciones Puente Cra 30 / Modifications Cra 30 Bridge | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4321 | A4321 | Ajuste de Observaciones Puente Av. 68 / Modifications Av. 68 Bridge | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4322 | A4322 | Ajuste de Observaciones Puente Av. Boyacá / Modifications Boyaca Bridge | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4323 | A4323 | Ajuste de Observaciones Box San Francisco / Modifications San Francisco Box | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4324 | A4324 | Ajuste de Observaciones Intersecciones Urbanas / Modifications Urban Intersections | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4325 | A4325 | Ajuste de Observaciones Obras Menores Urbanas / Modifications Urban Minor Works | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4326 | A4326 | Ajuste de Observaciones Subestación El Corzo / Modifications El Corzo Substation | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4327 | A4327 | Ajuste de Observaciones Subestación PK5 / Modifications PK5 Substation | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4328 | A4328 | Ajuste de Observaciones Material Rodante / Modifications Rolling Stock | 15 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
T0-1D Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #4 / Submittal #4 | T0-1D Trabajos de Campo y Estudios de Detalle - Entrega #4 / Submittal #4 |  | 37 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega de Diseños #4 / Development and Submittal of Design #4 | Desarrollo y Entrega de Diseños #4 / Development and Submittal of Design #4 |  | 37 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A1690 | A1690 | Desarrollo y Entrega Diseño de Media y Alta Tensión / HV and MV Design Submittal | 36 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A1700 | A1700 | Desarrollo y Entrega Avance #4 Gestión de Interfaces / Submittal #4 Interfaces | 36 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Sistemas Ferreos Corredor / Main Corridor Systems Submittal | Desarrollo y Entrega Sistemas Ferreos Corredor / Main Corridor Systems Submittal |  | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A1560 | A1560 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Subestaciones de Tracción / TPSS Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram Hábiles
A1570 | A1570 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Catenaria / OCS Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A1580 | A1580 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Señalización y Control/ S&TC Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A1590 | A1590 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Comunicaciones / COMMS Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo y Entrega Sistemas Ferreos Estaciones Urbanas / Urban Stations Systems Submittal | Desarrollo y Entrega Sistemas Ferreos Estaciones Urbanas / Urban Stations Systems Submittal |  | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A1600 | A1600 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Sistema de Recaudo / AFC Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A1610 | A1610 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Puertas de Anden / PSD Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4364 | A4364 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Señalización y Control/ S&TC Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4374 | A4374 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Comunicaciones / COMMS Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4384 | A4384 | Desarrollo y Entrega de Diseño de Sistema Alarma Contraincendios / FADS Submittal | 36 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
Muestras, Prototipos y Maquetas / Prototypes | Muestras, Prototipos y Maquetas / Prototypes |  | 264 | 2022-10-24 | 2023-11-24 | 2022-10-24 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1200% |  | Regiotram Hábiles
FP-1180 | FP-1180 | Diseño de las Muestras, Prototipos y Maquetas | 40 | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1185 | FP-1185 | Construcción de las Muestras, Prototipos y Maquetas | 224 | 2022-12-22 | 2023-11-24 | 2022-12-22 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1190 | FP-1190 | Entrega de las Muestras, Prototipos y Maquetas | 0 |  | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
Obligaciones Administrativas / Administrative duties | Obligaciones Administrativas / Administrative duties |  | 776 | 2020-09-21 | 2023-11-24 | 2020-09-21 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
FP-1060 | FP-1060 | Plan de prevención de lavado de activos | 0 |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1065 | FP-1065 | Manual de buen gobierno corporativo | 0 |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1070 | FP-1070 | Plan de Gestión Social (45) | 0 |  | 2020-11-05 |  | 2020-11-05 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1075 | FP-1075 | Plan de Gestión Ambiental (120) | 0 |  | 2020-11-05 |  | 2020-11-05 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1080 | FP-1080 | Plan de gestión de Calidad (PGC) | 0 |  | 2020-11-13 |  | 2020-11-13 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1085 | FP-1085 | Plan de contingencias para la reducción de riesgos | 0 |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1090 | FP-1090 | Plan de Gestión Documental (PGD) | 0 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 0% | 0% | 19400% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1095 | FP-1095 | Plan de Verificación, aceptación y pruebas | 0 |  | 2020-12-10 |  | 2020-12-10 | 0% | 0% | 18100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1100 | FP-1100 | Entrega de Contratos de Obra Civil y Eléctrificación, Sistemas, material rodante y O&M (150) | 0 |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 0% | 0% | 16700% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1105 | FP-1105 | Plan de gestión de Software | 0 |  | 2021-02-12 |  | 2021-02-12 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1110 | FP-1110 | Plan de salud y seguridad en el Trabajo (SST) | 0 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-05 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1115 | FP-1115 | Listado de Entregables | 0 |  | 2021-04-08 |  | 2021-04-08 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1120 | FP-1120 | Plan de inspección preliminar de la Obras | 0 |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-12 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1125 | FP-1125 | Actualización del Plan de Verificación, Aceptación y Pruebas | 0 |  | 2023-01-24 |  | 2023-01-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1130 | FP-1130 | Actualización del Plan de inspección preliminar de la Obras | 0 |  | 2023-01-24 |  | 2023-01-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1250 | FP-1250 | Actualización del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | 0 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1240 | FP-1240 | Actualización del Plan de Gestión de Calidad | 0 |  | 2023-06-08 |  | 2023-06-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram Hábiles
Cierre Financiero / Financial Closure | Cierre Financiero / Financial Closure |  | 24 | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 0% | 0% | 15300% |  | Regiotram Hábiles
FP-1140 | FP-1140 | Entrega de soporte de cierre financiero | 0 | 2023-03-03 |  | 2023-03-03 |  | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1135 | FP-1135 | Aprobación o comentarios por EFR | 14 | 2023-03-03 | 2023-03-24 | 2023-03-03 | 2023-03-24 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1145 | FP-1145 | El Concesionario debe tomar una determinación sobre la manifestación de EFR En caso de que aplique | 7 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1150 | FP-1150 | Aprobación o comentarios por EFR | 2 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram Hábiles
Plan de Gestión del proyecto PGP / Project Management Plan | Plan de Gestión del proyecto PGP / Project Management Plan |  | 587 | 2021-06-30 | 2023-11-24 | 2021-06-30 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
FP-1155 | FP-1155 | Elaboración del PGP (Previo al Otrosi 2) | 125 | 2021-06-30 | 2022-01-04 | 2021-06-30 | 2022-01-04 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1165 | FP-1165 | Primera Entrega del PGP | 0 |  | 2022-01-05 |  | 2022-01-05 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1160 | FP-1160 | Desarrollo y Corrección de Observaciones al plan de Gestión del Proyecto PGP | 73 | 2022-01-05 | 2022-04-22 | 2022-01-05 | 2022-04-22 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1170 | FP-1170 | Entrega Plan de Gestión del Proyecto PGP (Conforme ISO 21500) | 0 |  | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1175 | FP-1175 | Seguimiento al Plan de Gestión del Proyecto PGP | 388 | 2022-04-22 | 2023-11-24 | 2022-04-22 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
RAM SAFETY | RAM SAFETY |  | 730 | 2020-10-20 | 2023-10-17 | 2020-10-20 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram Hábiles
FP-775 | FP-775 | Entregas de informes (RAMS) | 167 | 2020-10-20 | 2021-06-25 | 2020-10-20 | 2021-06-25 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-780 | FP-780 | (Previo a Otrosí N° 2) Desarrollo de Diseños Definitivos, Entregas y Revisiónes | 103 | 2021-03-26 | 2021-08-30 | 2021-03-26 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-785 | FP-785 | Desarrollo de Sistemas RAM Actualizado | 101 | 2022-03-24 | 2022-08-24 | 2022-03-24 | 2022-08-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-790 | FP-790 | Entrega parcial | 0 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1230 | FP-1230 | Entrega Final de RAMs | 0 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-795 | FP-795 | Actualización de RAMs | 0 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram Hábiles
Ajuste de RAMS de Acuerdo a Diseños Finales / RAMS Submittal | Ajuste de RAMS de Acuerdo a Diseños Finales / RAMS Submittal |  | 95 | 2023-05-25 | 2023-10-17 | 2023-05-25 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram Hábiles
Entrega #1 De RAMS / RAMS Submittal #1 | Entrega #1 De RAMS / RAMS Submittal #1 |  | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 12700% |  | Regiotram Hábiles
A4570 | A4570 | Entrega #1 RAMS Documentos Generales / Submittal #1 Overall Documents RAMS | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4584 | A4584 | Entrega #1 RAMS de Tracks e Infraestructura / RAMS Tracks e Infrastructure Submittal #1 | 20 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega #2 de RAMS / RAMS Submittal #2 | Entrega #2 de RAMS / RAMS Submittal #2 |  | 11 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram Hábiles
A4572 | A4572 | Entrega RAMS Subestaciones de Tracción / RAMS TPSS Submittal #1 | 10 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4574 | A4574 | Entrega RAMS de Catenaria / RAMS OCS Submittal #1 | 10 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4578 | A4578 | Avance 1 RAMS Comunicaciones / RAMS COMMS Submittal #1 | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4580 | A4580 | Avance 1 RAMS de Sistema de Recaudo / RAMS AFC Submittal #1 | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4577 | A4577 | Entrega RAMS MEP / RAMS MEP Submittal #1 | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram Hábiles
Entrega #3 de RAMS / RAMS Submittal #3 | Entrega #3 de RAMS / RAMS Submittal #3 |  | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram Hábiles
A4590 | A4590 | Entrega RAMS de Catenaria / RAMS OCS Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
A4592 | A4592 | Entrega RAMS de Señalización y Control / RAMS S&TC Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
A4594 | A4594 | Entrega RAMS Comunicaciones / RAMS COMMS Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
A4596 | A4596 | Entrega RAMS de Sistema de Recaudo / RAMS AFC Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
A4598 | A4598 | Entrega RAMS de Puertas de Anden / RAMS PSD Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
A4600 | A4600 | Entrega RAMS de Media Tensión / RAMS MV Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
A4604 | A4604 | Entrega RAMS de Material Rodante / RAMS Rolling Stock Final Submittal | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram Hábiles
Reuniones de Revisión Periodicas de Los Diseños y Cronograma / Following meetings | Reuniones de Revisión Periodicas de Los Diseños y Cronograma / Following meetings |  | 454 | 2022-01-18 | 2023-11-24 | 2022-01-18 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 2900% |  | Regiotram Hábiles
FP-1195 | FP-1195 | Reunión de Revisión de Diseños Quincenal | 454 | 2022-01-18 | 2023-11-24 | 2022-01-18 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1200 | FP-1200 | Reunión de Revisión de Cronograma Semanal | 454 | 2022-01-18 | 2023-11-24 | 2022-01-18 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
FP-1210 | FP-1210 | Reunión de Revisión de Gestión de Interfaces Quincenal | 403 | 2022-03-31 | 2023-11-24 | 2022-03-31 | 2023-11-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
Diseño de Estaciones Elevadas (Otro sí 3) / Elevated Stations Design | Diseño de Estaciones Elevadas (Otro sí 3) / Elevated Stations Design |  | 209 | 2022-05-11 | 2023-03-17 | 2022-05-11 | 2023-03-17 | 0% | 0% | 17800% |  | Regiotram Hábiles
Hitos | Hitos |  | 132 | 2022-05-11 | 2022-11-24 | 2022-05-11 | 2022-11-24 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram Hábiles
D. E-E 1 | D. E-E 1 | Inicio | 0 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 |  | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 5 | D. E-E 5 | Entrega Parcial 1 | 0 |  | 2022-07-22 |  | 2022-07-22 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 10 | D. E-E 10 | Entrega Parcial 2 | 0 |  | 2022-09-23 |  | 2022-09-23 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 15 | D. E-E 15 | Entrega Final | 0 |  | 2022-11-24 |  | 2022-11-24 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo de Diseños y Revisiones | Desarrollo de Diseños y Revisiones |  | 209 | 2022-05-11 | 2023-03-17 | 2022-05-11 | 2023-03-17 | 0% | 0% | 17800% |  | Regiotram Hábiles
D. E-E 20 | D. E-E 20 | Desarrollo de Diseño Conceptual | 13 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 25 | D. E-E 25 | Propuesta de Metodologia de Campaña Geotécnica | 0 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 |  | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 30 | D. E-E 30 | Entrega de Diseño Conceptual | 0 |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 35 | D. E-E 35 | Desarrollo de Campaña Geotécnica | 21 | 2022-06-17 | 2022-07-22 | 2022-06-17 | 2022-07-22 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 40 | D. E-E 40 | Desarrollo de Pruebas de Laboratorio y generación de informe de Geotécnia | 22 | 2022-06-28 | 2022-08-01 | 2022-06-28 | 2022-08-01 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 45 | D. E-E 45 | Entrega del informe de Geotécnia | 0 |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo de Diseños Para Entrega Parcial 1 | Desarrollo de Diseños Para Entrega Parcial 1 |  | 33 | 2022-06-01 | 2022-07-22 | 2022-06-01 | 2022-07-22 | 0% | 0% | 17900% |  | Regiotram Hábiles
D. E-E 50 | D. E-E 50 | Desarrollo Geométrico de Alineamiento (Planta-Perfil) | 29 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 55 | D. E-E 55 | Estructuras - Desarrollo de Diseño Conceptual e Implantación | 29 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 60 | D. E-E 60 | Estaciones (Arquitectura) - Desarrollo de Diseño Conceptual e Implantación | 29 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 65 | D. E-E 65 | Topografia (E&D Fase III) | 29 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 70 | D. E-E 70 | Desarrollo de Inventario de Redes ( Inventario completo de redes) | 29 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 75 | D. E-E 75 | Desarrollo del Plan de Operación ferroviaria (Avance E&D Fase III) | 24 | 2022-06-08 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2022-07-15 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 80 | D. E-E 80 | Exploracion Campaña Geotecnica Complementaria (E&D Fase III) | 25 | 2022-06-13 | 2022-07-22 | 2022-06-13 | 2022-07-22 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 85 | D. E-E 85 | Revisión Interna para Entrega Parcial #1 | 4 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo de Diseños Para Entrega Parcial 2 | Desarrollo de Diseños Para Entrega Parcial 2 |  | 50 | 2022-07-13 | 2022-09-23 | 2022-07-13 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 14500% |  | Regiotram Hábiles
D. E-E 90 | D. E-E 90 | Desarrollo de Infraestructura ferroviaria Geotécnia (E&D Fase III de una de las Estaciones) | 29 | 2022-07-13 | 2022-08-25 | 2022-07-13 | 2022-08-25 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 100 | D. E-E 100 | MEP (Mecanico, Electrico y Desagues) (E&D Fase III de una de las Estaciones) | 38 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 105 | D. E-E 105 | Estaciones (Arquitectura , Urbanismos y Paisajismo) (E&D Fase III de una de las Estaciones) | 38 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 110 | D. E-E 110 | Estructuras - (E&D Fase III de una de las Estaciones) | 38 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 115 | D. E-E 115 | Desarrollo Diseño Geométrico de Alineamiento (E&D Fase III) | 38 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 120 | D. E-E 120 | Desarrollo de Diseño de translado de Redes | 38 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 125 | D. E-E 125 | Sistemas Ferreos (Telecomunicaciones, Catenaria, Puertas, Señalización) (E&D Fase III de una de las Estaciones) | 38 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 95 | D. E-E 95 | Desarrrollo de Diseño de Super Estructura (E&D Fase III de una de las Estaciones) | 25 | 2022-08-05 | 2022-09-12 | 2022-08-05 | 2022-09-12 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 130 | D. E-E 130 | Revisión Interna para Entrega Parcial #2 | 10 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 135 | D. E-E 135 | BOQ y Presupuesto Para una de las Estaciones (Cantidades y presupuesto) | 10 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
Desarrollo de Diseños de Diseños Finales | Desarrollo de Diseños de Diseños Finales |  | 89 | 2022-07-15 | 2022-11-24 | 2022-07-15 | 2022-11-24 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram Hábiles
D. E-E 140 | D. E-E 140 | Plan de Operación Ferreoviaria (E&D Fase III) | 77 | 2022-07-15 | 2022-11-04 | 2022-07-15 | 2022-11-04 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 145 | D. E-E 145 | Diseño Geotécnico (Infraestructura ferroviaria y Geotecnia E&D Fase III) | 44 | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 150 | D. E-E 150 | MEP (Mecanico, Electrico y Desagues) y Protección Contra Incendios (E&D Fase III) | 44 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 155 | D. E-E 155 | Super Estructura de Via (E&D Fase III) | 44 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 165 | D. E-E 165 | Diseño de Estructuras (E&D Fase III) | 44 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 170 | D. E-E 170 | Estaciones (Arquitectura , Urbanismos y Paisajismo (E&D Fase III) | 44 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 175 | D. E-E 175 | Relocalización de Redes (E&D Fase III) | 44 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 210 | D. E-E 210 | Sistemas Ferroviarios (Telecomunicaciones, Catenaria, Puertas, Señalización) | 44 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 2022-09-12 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 180 | D. E-E 180 | BOQ y Presupuesto Para una de las Estaciones (Cantidades y Delta Presupuesto) | 35 | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 185 | D. E-E 185 | Revision Interna para Entrega Final | 6 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisiones Estaciones Elevadas | Revisiones Estaciones Elevadas |  | 77 | 2022-11-24 | 2023-03-17 | 2022-11-24 | 2023-03-17 | 0% | 0% | 17800% |  | Regiotram Hábiles
D. E-E 190 | D. E-E 190 | Revisión de Diseños por Parte de la Interventoria | 27 | 2022-11-24 | 2023-01-05 | 2022-11-24 | 2023-01-05 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 195 | D. E-E 195 | Ajustes a Observaciones por Parte de CFRO | 30 | 2023-01-05 | 2023-02-17 | 2023-01-05 | 2023-02-17 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram Hábiles
D. E-E 200 | D. E-E 200 | Revisión de Ajustes Por Interventoria | 20 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram Hábiles
Taller ANI | Taller ANI |  | 497 | 2022-06-23 | 2024-04-17 | 2022-06-23 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Obras del Taller ANI (Recibo Funcional) / ANI's Workshop Construction | Obras del Taller ANI (Recibo Funcional) / ANI's Workshop Construction |  | 274 | 2022-06-23 | 2023-06-24 | 2022-06-23 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 13000% |  | Regiotram
Inicio / Start | Inicio / Start |  | 28 | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI 00 | Cons_ANI 00 | Ceremonia de Inaguración | 0 | 2022-06-23 |  | 2022-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 10 | Cons_ANI 10 | Mobilización a sitio | 17 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 01 | Cons_ANI 01 | Inicio Construcción Taller ANI | 0 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 11 | Cons_ANI 11 | Acuerdo con EAAB de solucion a tuberia de 24" | 0 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 |  | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
1. Hitos / Milestones | 1. Hitos / Milestones |  | 271 | 2022-06-28 | 2023-06-24 | 2022-06-28 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 13000% |  | Regiotram
Cons_ANI_06 | Cons_ANI_06 | Inicio Zona 1 - Parqueadero Argos | 0 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 |  | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_10 | Cons_ANI_10 | Inicio Zona 4 - Construcción Ferrovias 2, 12, 13, 14, 15 y 16 | 0 | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 |  | 0% | 0% | 24500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_09 | Cons_ANI_09 | Inicio Zona 3 - Construcción Ferrovia Periferica y Triangulo de Inversion | 0 | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 |  | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_08 | Cons_ANI_08 | Inicio Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller | 0 | 2022-08-09 |  | 2022-08-09 |  | 0% | 0% | 24000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_17 | Cons_ANI_17 | Fin Zona 3 - Construcción Ferrovia Periferica y Triangulo de Inversion | 0 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_11 | Cons_ANI_11 | Inicio Zona 5 - Construcción de Ferreovia de salida hacia Regiotram Norte (Inicio) | 0 | 2023-02-09 |  | 2023-02-09 |  | 0% | 0% | 10300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_14 | Cons_ANI_14 | Fin Zona 1 - Parqueadero Argos | 0 |  | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_13 | Cons_ANI_13 | Inicio Zona 7 - Construcción Ferreovia 1 (Fin via Periferica) | 0 | 2023-04-10 |  | 2023-04-10 |  | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_308 | Cons_ANI_308 | Fin Zona 5 - Construcción de Ferreovia de salida hacia Regiotram Norte (Inicio) | 0 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_298 | Cons_ANI_298 | Fin Zona 4 - Construcción Ferrovias 2, 12, 13, 14, 15 y 16 | 0 |  | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_328 | Cons_ANI_328 | Fin Zona 7 - Construcción Ferreovia 1 (Fin via Periferica) | 0 |  | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_15 | Cons_ANI_15 | Fin Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller | 0 |  | 2023-06-24 |  | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_330 | Cons_ANI_330 | Recepción Funcional de las Obras del Taller ANI | 0 |  | 2023-06-24 |  | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_358 | Cons_ANI_358 | Fin Obras del Taller ANI | 0 |  | 2023-06-24 |  | 2023-06-24 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
2. Construcción principal del proyecto / Construction | 2. Construcción principal del proyecto / Construction |  | 271 | 2022-06-28 | 2023-06-24 | 2022-06-28 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
Zona 1 - Construcción Parqueadero Argos (4858m²) / Argo´s Parking | Zona 1 - Construcción Parqueadero Argos (4858m²) / Argo´s Parking |  | 173 | 2022-06-28 | 2023-02-16 | 2022-06-28 | 2023-02-16 | 0% | 0% | 9800% |  | Regiotram
Cons_ANI_28 | Cons_ANI_28 | Topografia, demarcación y cerramientos temporales | 17 | 2022-06-28 | 2022-07-21 | 2022-06-28 | 2022-07-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_18 | Cons_ANI_18 | Limpieza del Terreno y transporte de Material a sitio de disposición | 6 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_23 | Cons_ANI_23 | Nivelación y compactación del terreno | 5 | 2022-07-29 | 2022-08-04 | 2022-07-29 | 2022-08-04 | 0% | 0% | 22800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_25 | Cons_ANI_25 | Tratamiento de cimentación para mejoramiento del terreno | 6 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_26 | Cons_ANI_26 | Construcción Afirmado final | 5 | 2023-02-04 | 2023-02-10 | 2023-02-04 | 2023-02-10 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_27 | Cons_ANI_27 | Señalización del Parqueadero | 4 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
Proyecto de servicios públicos EAAB-24 / Utilities | Proyecto de servicios públicos EAAB-24 / Utilities |  | 19 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_20 | Cons_ANI_20 | Excavación para la fundación | 5 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_21 | Cons_ANI_21 | Instalación de Tubería | 10 | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_22 | Cons_ANI_22 | Relleno de la fundación | 10 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller / Operative Zone | Zona 2 - Construcción Zona Operativa del Taller / Operative Zone |  | 261 | 2022-07-12 | 2023-06-24 | 2022-07-12 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
Demolición / Demolition | Demolición / Demolition |  | 34 | 2022-08-05 | 2022-09-17 | 2022-08-05 | 2022-09-17 | 0% | 0% | 20800% |  | Regiotram
Cons_ANI_31 | Cons_ANI_31 | Demolición del suelo de concreto y escombros | 17 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_30 | Cons_ANI_30 | Demolición de las vías existentes y transporte de los materiales al sitio de disposición | 17 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Proyecto de servicios públicos de la EAAB / Utilities | Proyecto de servicios públicos de la EAAB / Utilities |  | 19 | 2022-08-25 | 2022-09-17 | 2022-08-25 | 2022-09-17 | 0% | 0% | 20800% |  | Regiotram
Eliminación de tuberías | Eliminación de tuberías |  | 12 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 21500% |  | Regiotram
Cons_ANI_34 | Cons_ANI_34 | Excavación | 5 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_35 | Cons_ANI_35 | Retiro de tuberías | 9 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 0% | 0% | 21500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_36 | Cons_ANI_36 | Relleno | 5 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 0% | 0% | 21500% | Physical | Regiotram
PROTECCIÓN TUBERÍA HORMIGÓN REFORZADO 12 y 1,5m | PROTECCIÓN TUBERÍA HORMIGÓN REFORZADO 12 y 1,5m |  | 14 | 2022-09-01 | 2022-09-17 | 2022-09-01 | 2022-09-17 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_38 | Cons_ANI_38 | Excavación | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_39 | Cons_ANI_39 | Sellado de tuberia existente | 6 | 2022-09-10 | 2022-09-17 | 2022-09-10 | 2022-09-17 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Nivelación del suelo / Ground Leveling | Nivelación del suelo / Ground Leveling |  | 81 | 2022-09-10 | 2023-01-03 | 2022-09-10 | 2023-01-03 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
Cons_ANI_41 | Cons_ANI_41 | Excavación de movimiento de tierras y tratamiento y transporte de cimientos, relleno y nivelación | 65 | 2022-09-10 | 2022-12-03 | 2022-09-10 | 2022-12-03 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_42 | Cons_ANI_42 | Obras auxiliares (Instalación de sistema de drenaje, alcantarillado, arquetas) | 66 | 2022-09-16 | 2022-12-13 | 2022-09-16 | 2022-12-13 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_43 | Cons_ANI_43 | Construcción de tuberías eléctricas y cable de puesta a tierra | 65 | 2022-09-30 | 2023-01-03 | 2022-09-30 | 2023-01-03 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Cimentaciónes Para Edifico / Building Foundations | Cimentaciónes Para Edifico / Building Foundations |  | 53 | 2022-08-29 | 2022-11-03 | 2022-08-29 | 2022-11-03 | 0% | 0% | 17200% |  | Regiotram
Cons_ANI_45 | Cons_ANI_45 | Excavación y tratamiento de cimentación | 9 | 2022-08-29 | 2022-09-08 | 2022-08-29 | 2022-09-08 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_46 | Cons_ANI_46 | Solado de Limpieza | 12 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_47 | Cons_ANI_47 | Instalación del acero de refuerzo | 15 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_48 | Cons_ANI_48 | Instalación de Enconfrado | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_49 | Cons_ANI_49 | Fundida de Concreto | 21 | 2022-09-23 | 2022-10-20 | 2022-09-23 | 2022-10-20 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_50 | Cons_ANI_50 | Relleno y Compactación Final | 25 | 2022-10-01 | 2022-11-03 | 2022-10-01 | 2022-11-03 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
Construcción Edificio (Estructura de acero) /Steel Structure Erection | Construcción Edificio (Estructura de acero) /Steel Structure Erection |  | 260 | 2022-07-12 | 2023-06-23 | 2022-07-12 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_122 | Cons_ANI_122 | Preparativos fabricación y Desarrollo de planos de taller necesarios para iniciar fabricación | 20 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_52 | Cons_ANI_52 | Fabricación de la Estructura de Acero del Edificio | 90 | 2022-08-09 | 2022-12-02 | 2022-08-09 | 2022-12-02 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_53 | Cons_ANI_53 | Revisión de las fabricaciones y Planeamiento detallado montaje | 14 | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_54 | Cons_ANI_54 | Instalación de las columnas de acero | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_58 | Cons_ANI_58 | Construcción de correas de acero para techo | 19 | 2022-12-02 | 2023-01-06 | 2022-12-02 | 2023-01-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_59 | Cons_ANI_59 | Construcción de las tejas y tableros de pared laterales | 144 | 2022-12-10 | 2023-06-23 | 2022-12-10 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_55 | Cons_ANI_55 | Instalación de las vigas para grúa pórtico | 7 | 2022-12-20 | 2023-01-06 | 2022-12-20 | 2023-01-06 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_56 | Cons_ANI_56 | Instalación de los rieles para grúa pórtico | 6 | 2022-12-27 | 2023-01-06 | 2022-12-27 | 2023-01-06 | 0% | 0% | 12000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_57 | Cons_ANI_57 | Instalación de la grúa pórtico 15T | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | 0% | 0% | 12000% | Physical | Regiotram
Construcción Edificio (Concretos y acabados) / Concrete & finishes | Construcción Edificio (Concretos y acabados) / Concrete & finishes |  | 119 | 2023-01-21 | 2023-06-24 | 2023-01-21 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Cons_ANI_61 | Cons_ANI_61 | Construcción de estructura de concreto | 29 | 2023-01-21 | 2023-02-25 | 2023-01-21 | 2023-02-25 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_62 | Cons_ANI_62 | Acabado de los edificio | 98 | 2023-02-16 | 2023-06-24 | 2023-02-16 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_63 | Cons_ANI_63 | Construcción de las líneas de media y baja tensión | 71 | 2023-03-17 | 2023-06-21 | 2023-03-17 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_64 | Cons_ANI_64 | Instalación de Iluminación | 38 | 2023-05-05 | 2023-06-24 | 2023-05-05 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Construcción de Vias 5- 6 - 7 - 9 - 10 / Trackworks 5- 6 - 7 - 9 - 10 | Construcción de Vias 5- 6 - 7 - 9 - 10 / Trackworks 5- 6 - 7 - 9 - 10 |  | 130 | 2023-01-06 | 2023-06-23 | 2023-01-06 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_66 | Cons_ANI_66 | Mejoramiento del terreno, Excavación, relleno, limpieza y el transporte | 9 | 2023-01-06 | 2023-01-18 | 2023-01-06 | 2023-01-18 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_67 | Cons_ANI_67 | Construcción de cimentaciones para fosos de inspección | 93 | 2023-01-06 | 2023-05-06 | 2023-01-06 | 2023-05-06 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_69 | Cons_ANI_69 | Excavación, reemplazo, remoción y transporte de losas de concreto existentes | 13 | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_68 | Cons_ANI_68 | Construcción de Muros de los fosos de inspección | 13 | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_70 | Cons_ANI_70 | Construcción de la losa de hormigón para las obras de vía | 20 | 2023-01-26 | 2023-02-20 | 2023-01-26 | 2023-02-20 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_73 | Cons_ANI_73 | Ensamble de desvíos de Via | 91 | 2023-02-14 | 2023-06-10 | 2023-02-14 | 2023-06-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_71 | Cons_ANI_71 | Construcción de terraplenes | 99 | 2023-02-14 | 2023-06-23 | 2023-02-14 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_74 | Cons_ANI_74 | Instalación de desvios de via (5 grupos) | 89 | 2023-02-27 | 2023-06-23 | 2023-02-27 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_72 | Cons_ANI_72 | Instalación de traviesas, rieles y extension de balasto | 88 | 2023-03-01 | 2023-06-23 | 2023-03-01 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Construcción de Via 8 / Trackworks 8 | Construcción de Via 8 / Trackworks 8 |  | 118 | 2023-01-06 | 2023-06-06 | 2023-01-06 | 2023-06-06 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
Cons_ANI_76 | Cons_ANI_76 | Excavación Para cimentación | 10 | 2023-01-06 | 2023-01-19 | 2023-01-06 | 2023-01-19 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_77 | Cons_ANI_77 | Construcción de cimentaciones con embebidos y columnas | 28 | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_78 | Cons_ANI_78 | Relleno de movimiento de tierras de cimentación | 13 | 2023-02-13 | 2023-03-01 | 2023-02-13 | 2023-03-01 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_81 | Cons_ANI_81 | Ensamble y montaje de columnas de acero | 69 | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_79 | Cons_ANI_79 | construcción de paredes laterales | 13 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_82 | Cons_ANI_82 | Ensamble y montaje de plataformas de acero | 70 | 2023-03-07 | 2023-06-06 | 2023-03-07 | 2023-06-06 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_80 | Cons_ANI_80 | Relleno y Compactación al Rededor de las paredes | 7 | 2023-03-14 | 2023-03-23 | 2023-03-14 | 2023-03-23 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
construcción de Losa de concreto / Cocrete Slab | construcción de Losa de concreto / Cocrete Slab |  | 62 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
Cons_ANI_84 | Cons_ANI_84 | Construcción de Losa de piso en taller de estructuras de acero | 62 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
Construcción de Vias 4 - 11 | Construcción de Vias 4 - 11 |  | 118 | 2023-01-18 | 2023-06-21 | 2023-01-18 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 300% |  | Regiotram
Cons_ANI_86 | Cons_ANI_86 | Excavación de subrasante y tratamiento de cimientos | 93 | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_90 | Cons_ANI_90 | Construcción de la losa de hormigón para las obras de vía | 111 | 2023-01-20 | 2023-06-13 | 2023-01-20 | 2023-06-13 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_87 | Cons_ANI_87 | Mejoramiento de la subrasante con instalacion y compactación de material | 89 | 2023-01-27 | 2023-05-19 | 2023-01-27 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_89 | Cons_ANI_89 | Extensión y compactación Balasto inferior | 78 | 2023-02-18 | 2023-05-30 | 2023-02-18 | 2023-05-30 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_91 | Cons_ANI_91 | Instalación de traviesas | 82 | 2023-02-18 | 2023-06-05 | 2023-02-18 | 2023-06-05 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_93 | Cons_ANI_93 | Ensamble de desvios de via | 79 | 2023-03-01 | 2023-06-10 | 2023-03-01 | 2023-06-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_94 | Cons_ANI_94 | Instalación de desvios de via (6 grupos) | 79 | 2023-03-01 | 2023-06-13 | 2023-03-01 | 2023-06-13 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_92 | Cons_ANI_92 | Instalación de rieles y sujetadores | 80 | 2023-03-06 | 2023-06-20 | 2023-03-06 | 2023-06-20 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_95 | Cons_ANI_95 | Instalación y apisonamiento de Balasto | 61 | 2023-03-29 | 2023-06-16 | 2023-03-29 | 2023-06-16 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_96 | Cons_ANI_96 | Conexión de los rieles | 54 | 2023-04-11 | 2023-06-20 | 2023-04-11 | 2023-06-20 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_97 | Cons_ANI_97 | Ajuste final de las pistas | 53 | 2023-04-13 | 2023-06-21 | 2023-04-13 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Subestacion Talleres 112m² | Subestacion Talleres 112m² |  | 176 | 2022-09-24 | 2023-05-19 | 2022-09-24 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
Construcción de cimientos | Construcción de cimientos |  | 35 | 2022-09-24 | 2022-11-09 | 2022-09-24 | 2022-11-09 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_101 | Cons_ANI_101 | Instalación de solado de limpieza | 5 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_102 | Cons_ANI_102 | Armado e Instalación de acero de refuerzo | 9 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_103 | Cons_ANI_103 | Instalación de Enconfrado | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_104 | Cons_ANI_104 | Vaciado de Hormigón | 6 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_105 | Cons_ANI_105 | Relleno y Compactación | 4 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Construcción del edificio principal | Construcción del edificio principal |  | 141 | 2022-11-09 | 2023-05-19 | 2022-11-09 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
Cons_ANI_107 | Cons_ANI_107 | Armado e instalación de acero de refuerzo | 15 | 2022-11-09 | 2022-11-29 | 2022-11-09 | 2022-11-29 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_108 | Cons_ANI_108 | Instalación de Enconfrado | 6 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_109 | Cons_ANI_109 | Vaciado de Hormigón | 4 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_110 | Cons_ANI_110 | Albañilería las paredes del edificio y acabado con yeso | 10 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_111 | Cons_ANI_111 | Acabado e instalación de puertas y ventanas | 8 | 2022-12-22 | 2023-01-10 | 2022-12-22 | 2023-01-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_112 | Cons_ANI_112 | Impermeabilización de cubiertas de techo | 8 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_113 | Cons_ANI_113 | Instalación de equipos | 98 | 2023-01-16 | 2023-05-19 | 2023-01-16 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
Cuarto Forja 112m² | Cuarto Forja 112m² |  | 186 | 2022-09-23 | 2023-05-31 | 2022-09-23 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 1800% |  | Regiotram
Construcción de cimientos | Construcción de cimientos |  | 33 | 2022-09-23 | 2022-11-04 | 2022-09-23 | 2022-11-04 | 0% | 0% | 1800% |  | Regiotram
Cons_ANI_116 | Cons_ANI_116 | Excavación | 6 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_117 | Cons_ANI_117 | Instalación de Solado de limpieza | 5 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_118 | Cons_ANI_118 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 6 | 2022-10-06 | 2022-10-14 | 2022-10-06 | 2022-10-14 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_119 | Cons_ANI_119 | Instalación de Enconfrado | 5 | 2022-10-15 | 2022-10-24 | 2022-10-15 | 2022-10-24 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_120 | Cons_ANI_120 | Vaciado de Hormigón | 5 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_121 | Cons_ANI_121 | Relleno y Compactación Final | 4 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Construcción del edificio principal | Construcción del edificio principal |  | 153 | 2022-11-04 | 2023-05-31 | 2022-11-04 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 1800% |  | Regiotram
Cons_ANI_123 | Cons_ANI_123 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 10 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_124 | Cons_ANI_124 | Instalación de Enconfrado | 7 | 2022-11-18 | 2022-11-26 | 2022-11-18 | 2022-11-26 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_125 | Cons_ANI_125 | Vaciado de Hormigón | 6 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_126 | Cons_ANI_126 | Albañilería las paredes del edificio y acabado con yeso | 12 | 2022-12-03 | 2022-12-20 | 2022-12-03 | 2022-12-20 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_127 | Cons_ANI_127 | Acabado e instalación de puertas y ventanas | 8 | 2022-12-16 | 2023-01-04 | 2022-12-16 | 2023-01-04 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_128 | Cons_ANI_128 | Impermeabilización de cubiertas de techo | 12 | 2022-12-20 | 2023-01-13 | 2022-12-20 | 2023-01-13 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_129 | Cons_ANI_129 | Instalación de equipos | 108 | 2023-01-13 | 2023-05-31 | 2023-01-13 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
combustible | combustible |  | 180 | 2022-09-30 | 2023-05-31 | 2022-09-30 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_131 | Cons_ANI_131 | Excavación | 6 | 2022-09-30 | 2022-10-08 | 2022-09-30 | 2022-10-08 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_132 | Cons_ANI_132 | Instalación de Solado de limpieza | 5 | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_133 | Cons_ANI_133 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 11 | 2022-10-15 | 2022-10-31 | 2022-10-15 | 2022-10-31 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_134 | Cons_ANI_134 | Instalación de Enconfrado | 8 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_135 | Cons_ANI_135 | Vaciado de Hormigón | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_136 | Cons_ANI_136 | Relleno y Compactación Final | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_137 | Cons_ANI_137 | Instalación de equipos | 135 | 2022-11-29 | 2023-05-31 | 2022-11-29 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Tanques de agua | Tanques de agua |  | 56 | 2022-10-10 | 2022-12-29 | 2022-10-10 | 2022-12-29 | 0% | 0% | 13500% |  | Regiotram
Cons_ANI_139 | Cons_ANI_139 | Excavación | 10 | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_140 | Cons_ANI_140 | Instalación de Solado de limpieza | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_141 | Cons_ANI_141 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 10 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_142 | Cons_ANI_142 | Instalación de Enconfrado | 6 | 2022-11-11 | 2022-11-21 | 2022-11-11 | 2022-11-21 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_143 | Cons_ANI_143 | Vaciado de Hormigón | 5 | 2022-11-21 | 2022-11-26 | 2022-11-21 | 2022-11-26 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_144 | Cons_ANI_144 | Relleno y Compactación Final | 7 | 2022-11-26 | 2022-12-06 | 2022-11-26 | 2022-12-06 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_145 | Cons_ANI_145 | Instalación de equipos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
deposito de agua 200m² | deposito de agua 200m² |  | 155 | 2022-10-22 | 2023-05-19 | 2022-10-22 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
Cons_ANI_147 | Cons_ANI_147 | Excavación | 6 | 2022-10-22 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 2022-10-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_148 | Cons_ANI_148 | Instalación Solado de Limpieza | 4 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_149 | Cons_ANI_149 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 12 | 2022-11-04 | 2022-11-22 | 2022-11-04 | 2022-11-22 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_150 | Cons_ANI_150 | Instalación de Enconfrado | 10 | 2022-11-22 | 2022-12-03 | 2022-11-22 | 2022-12-03 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_151 | Cons_ANI_151 | Vaciado de Hormigón | 8 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_152 | Cons_ANI_152 | Relleno y Compactación Final | 10 | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_153 | Cons_ANI_153 | Instalación de equipos | 104 | 2023-01-06 | 2023-05-19 | 2023-01-06 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
CTO bombeo 188m² | CTO bombeo 188m² |  | 156 | 2022-10-31 | 2023-05-31 | 2022-10-31 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
Construcción de cimientos | Construcción de cimientos |  | 34 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_156 | Cons_ANI_156 | Excavación | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-05 | 2022-10-31 | 2022-11-05 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_157 | Cons_ANI_157 | Instalación Solado de Limpieza | 4 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_158 | Cons_ANI_158 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 8 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_159 | Cons_ANI_159 | Instalación de Enconfrado | 6 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_160 | Cons_ANI_160 | Vaciado de Hormigón | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_161 | Cons_ANI_161 | Relleno y Compactación Final | 5 | 2022-12-09 | 2022-12-15 | 2022-12-09 | 2022-12-15 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Construcción del edificio principal | Construcción del edificio principal |  | 129 | 2022-12-06 | 2023-05-31 | 2022-12-06 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
Cons_ANI_163 | Cons_ANI_163 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 11 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_164 | Cons_ANI_164 | Instalación de Enconfrado | 5 | 2022-12-22 | 2023-01-04 | 2022-12-22 | 2023-01-04 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_165 | Cons_ANI_165 | Vaciado de Hormigón | 6 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_166 | Cons_ANI_166 | Albañilería las paredes del edificio y acabado con yeso | 101 | 2023-01-13 | 2023-05-23 | 2023-01-13 | 2023-05-23 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_167 | Cons_ANI_167 | Acabado e instalación de las puertas y ventanas | 100 | 2023-01-21 | 2023-05-31 | 2023-01-21 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_168 | Cons_ANI_168 | Impermeabilización de cubiertas de techo | 78 | 2023-01-21 | 2023-05-02 | 2023-01-21 | 2023-05-02 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_169 | Cons_ANI_169 | Instalación de equipos | 88 | 2023-01-27 | 2023-05-19 | 2023-01-27 | 2023-05-19 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
Tanque Agua | Tanque Agua |  | 35 | 2022-11-05 | 2023-01-02 | 2022-11-05 | 2023-01-02 | 0% | 0% | 11600% |  | Regiotram
Cons_ANI_171 | Cons_ANI_171 | Excavación | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-15 | 2022-11-05 | 2022-11-15 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_172 | Cons_ANI_172 | Instalación de Solado de limpieza | 3 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_173 | Cons_ANI_173 | Armado e Instalación de Acero de refuerzo | 8 | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_174 | Cons_ANI_174 | Instalación de Enconfrado | 7 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_175 | Cons_ANI_175 | Vaciado de Hormigón | 11 | 2022-12-09 | 2023-01-02 | 2022-12-09 | 2023-01-02 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Carbon 108m²/ Arena 40m² | Carbon 108m²/ Arena 40m² |  | 24 | 2022-12-15 | 2023-01-25 | 2022-12-15 | 2023-01-25 | 0% | 0% | 11600% |  | Regiotram
Cons_ANI_177 | Cons_ANI_177 | Tratamiento de cimentación | 7 | 2022-12-15 | 2023-01-02 | 2022-12-15 | 2023-01-02 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_178 | Cons_ANI_178 | Movimientos de tierras | 7 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_179 | Cons_ANI_179 | Construcción del edificio principal Estructura de acero | 11 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
balastro108m²/Arena 40m² | balastro108m²/Arena 40m² |  | 18 | 2023-01-02 | 2023-01-25 | 2023-01-02 | 2023-01-25 | 0% | 0% | 11600% |  | Regiotram
Cons_ANI_181 | Cons_ANI_181 | Tratamiento de cimentación | 4 | 2023-01-02 | 2023-01-06 | 2023-01-02 | 2023-01-06 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_182 | Cons_ANI_182 | Movimiento de tierras | 7 | 2023-01-06 | 2023-01-17 | 2023-01-06 | 2023-01-17 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_183 | Cons_ANI_183 | Construcción del edificio principal Estructura de acero | 7 | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Construcción de carreteras y aparcamientos | Construcción de carreteras y aparcamientos |  | 134 | 2023-01-02 | 2023-06-23 | 2023-01-02 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
Construcción de carretera Zona de Maniobras y aparcamiento | Construcción de carretera Zona de Maniobras y aparcamiento |  | 122 | 2023-01-02 | 2023-06-07 | 2023-01-02 | 2023-06-07 | 0% | 0% | 9700% |  | Regiotram
Cons_ANI_186 | Cons_ANI_186 | Limpieza de terreno y Tratamiento de cimentación | 3 | 2023-01-02 | 2023-01-04 | 2023-01-02 | 2023-01-04 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_187 | Cons_ANI_187 | Adecuación de la subrasante con instalacion y compactacion de material (Subbase) | 3 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_188 | Cons_ANI_188 | Instalación material (Base) , nivelación y compactación. | 107 | 2023-01-10 | 2023-05-27 | 2023-01-10 | 2023-05-27 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_189 | Cons_ANI_189 | Construcción de cimientos o Fundaciones | 7 | 2023-01-18 | 2023-01-26 | 2023-01-18 | 2023-01-26 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_190 | Cons_ANI_190 | Construcción de pavimento asfáltico | 101 | 2023-01-26 | 2023-06-05 | 2023-01-26 | 2023-06-05 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_191 | Cons_ANI_191 | Construcción de pavimento de hormigón | 102 | 2023-01-26 | 2023-06-06 | 2023-01-26 | 2023-06-06 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_192 | Cons_ANI_192 | Construcción de cimentación de equipos dejando elementos embebidos | 5 | 2023-02-08 | 2023-02-14 | 2023-02-08 | 2023-02-14 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_193 | Cons_ANI_193 | Demarcación | 86 | 2023-02-15 | 2023-06-07 | 2023-02-15 | 2023-06-07 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
zona maniobras 3222m² | zona maniobras 3222m² |  | 37 | 2023-01-02 | 2023-02-17 | 2023-01-02 | 2023-02-17 | 0% | 0% | 9700% |  | Regiotram
Cons_ANI_195 | Cons_ANI_195 | Preparacion de la subrasante con instalación y compactacion de material. | 10 | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_196 | Cons_ANI_196 | Demarcación | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Construcción eléctrica | Construcción eléctrica |  | 121 | 2023-01-18 | 2023-06-23 | 2023-01-18 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Construcción de subestaciones | Construcción de subestaciones |  | 119 | 2023-01-18 | 2023-06-21 | 2023-01-18 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 300% |  | Regiotram
Cons_ANI_199 | Cons_ANI_199 | Instalación de equipos | 98 | 2023-01-18 | 2023-05-23 | 2023-01-18 | 2023-05-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_200 | Cons_ANI_200 | Instalación de puesta a tierra para equipos, incluye protección contra relampagos | 8 | 2023-01-18 | 2023-01-27 | 2023-01-18 | 2023-01-27 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_202 | Cons_ANI_202 | Instalación de Iluminación | 31 | 2023-01-27 | 2023-03-07 | 2023-01-27 | 2023-03-07 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_201 | Cons_ANI_201 | Instalación y conexión del cable | 109 | 2023-01-27 | 2023-06-17 | 2023-01-27 | 2023-06-17 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_203 | Cons_ANI_203 | Instalación del sistema FAS | 111 | 2023-01-27 | 2023-06-21 | 2023-01-27 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_204 | Cons_ANI_204 | Instalación de Sitema Contra incendios incluye equipos tuberia y accesorios. | 79 | 2023-02-02 | 2023-05-16 | 2023-02-02 | 2023-05-16 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
El sistema de ventilación | El sistema de ventilación |  | 113 | 2023-01-27 | 2023-06-23 | 2023-01-27 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Otras áreas | Otras áreas |  | 113 | 2023-01-27 | 2023-06-23 | 2023-01-27 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_213 | Cons_ANI_213 | El sistema de ventilación | 97 | 2023-01-27 | 2023-06-01 | 2023-01-27 | 2023-06-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_208 | Cons_ANI_208 | Instalación de puesta a tierra | 97 | 2023-01-27 | 2023-06-01 | 2023-01-27 | 2023-06-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_207 | Cons_ANI_207 | Instalación de equipos | 97 | 2023-01-27 | 2023-06-01 | 2023-01-27 | 2023-06-01 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_209 | Cons_ANI_209 | Instalación y conexión del cable | 101 | 2023-02-07 | 2023-06-17 | 2023-02-07 | 2023-06-17 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_211 | Cons_ANI_211 | Instalación del sistema FAS | 101 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_212 | Cons_ANI_212 | Instalación de sistema contraincendios, incluye equipos, tuberia y accesosrios | 94 | 2023-02-20 | 2023-06-23 | 2023-02-20 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_210 | Cons_ANI_210 | Instalación de Iluminación | 81 | 2023-03-09 | 2023-06-23 | 2023-03-09 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Depuración de equipos | Depuración de equipos |  | 10 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI_215 | Cons_ANI_215 | Depuración de equipos | 10 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Zona 3 - Construcción Ferreovia Periferica y Triangulo de Inversion | Zona 3 - Construcción Ferreovia Periferica y Triangulo de Inversion |  | 244 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Construcción de Vias 1 y 3 | Construcción de Vias 1 y 3 |  | 244 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Subestructura | Subestructura |  | 221 | 2022-08-05 | 2023-05-26 | 2022-08-05 | 2023-05-26 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Cons_ANI_219 | Cons_ANI_219 | Excavación | 5 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_220 | Cons_ANI_220 | Tratamiento de cimentación | 5 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_221 | Cons_ANI_221 | Adecuación de la subrasante con instalacion y compactacion de material (Subbase) | 10 | 2022-08-20 | 2022-09-01 | 2022-08-20 | 2022-09-01 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_222 | Cons_ANI_222 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua y drenaje | 200 | 2022-09-01 | 2023-05-26 | 2022-09-01 | 2023-05-26 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_223 | Cons_ANI_223 | Pavimentación en la parte superior del lecho de la via | 193 | 2022-09-07 | 2023-05-23 | 2022-09-07 | 2023-05-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Construcción ferroviaria | Construcción ferroviaria |  | 244 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Cons_ANI_225 | Cons_ANI_225 | Eliminar las pistas existentes y transportarlas a la ubicación designada | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_226 | Cons_ANI_226 | Instalación y Vibrado de Subbalasto | 205 | 2022-09-14 | 2023-06-16 | 2022-09-14 | 2023-06-16 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_227 | Cons_ANI_227 | Instalación de traviesas y sujetadores | 201 | 2022-09-22 | 2023-06-20 | 2022-09-22 | 2023-06-20 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_228 | Cons_ANI_228 | Instalación de rieles de vía | 199 | 2022-09-28 | 2023-06-23 | 2022-09-28 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_229 | Cons_ANI_229 | Instalación de desvios de via (3 grupos) | 177 | 2022-10-07 | 2023-06-02 | 2022-10-07 | 2023-06-02 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_230 | Cons_ANI_230 | Instalación Vibrado de balasto final | 181 | 2022-10-21 | 2023-06-23 | 2022-10-21 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_231 | Cons_ANI_231 | Conexión de los rieles | 175 | 2022-10-28 | 2023-06-23 | 2022-10-28 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_232 | Cons_ANI_232 | Ajuste final de las pistas | 162 | 2022-11-02 | 2023-06-09 | 2022-11-02 | 2023-06-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_233 | Cons_ANI_233 | Traslado y estacionamiento de Coches del Pk5 a Vias 2,3 y 16 | 5 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Zona 4 - Construcción Ferreovias 2, 12, 13, 14, 15 y 16 | Zona 4 - Construcción Ferreovias 2, 12, 13, 14, 15 y 16 |  | 155 | 2022-11-25 | 2023-06-23 | 2022-11-25 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram
Cons_ANI_236 | Cons_ANI_236 | Retirada de los desvíos, vías y transporte existentes hasta el lugar designado | 13 | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_237 | Cons_ANI_237 | Construcción de sistema de drenaje | 139 | 2022-12-02 | 2023-06-08 | 2022-12-02 | 2023-06-08 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_238 | Cons_ANI_238 | Construcción de capa de estructura subrasante | 30 | 2022-12-09 | 2023-01-26 | 2022-12-09 | 2023-01-26 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_240 | Cons_ANI_240 | Instalación de desvios de via (3 grupos) | 92 | 2023-01-26 | 2023-05-24 | 2023-01-26 | 2023-05-24 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_239 | Cons_ANI_239 | Instalación de rieles de vía | 112 | 2023-01-26 | 2023-06-20 | 2023-01-26 | 2023-06-20 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_241 | Cons_ANI_241 | Seguimiento de ajuste fino | 106 | 2023-02-06 | 2023-06-23 | 2023-02-06 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Zona 5 - Construcción de Ferreovia de Salida hacia Regiotram Norte (Inicio) | Zona 5 - Construcción de Ferreovia de Salida hacia Regiotram Norte (Inicio) |  | 99 | 2023-02-09 | 2023-06-17 | 2023-02-09 | 2023-06-17 | 0% | 0% | 1800% |  | Regiotram
Demolición | Demolición |  | 7 | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Cons_ANI_266 | Cons_ANI_266 | Retirada de los desvíos, vías y transporte existentes hasta el lugar designado | 7 | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Instalación de vía | Instalación de vía |  | 92 | 2023-02-18 | 2023-06-17 | 2023-02-18 | 2023-06-17 | 0% | 0% | 1800% |  | Regiotram
Cons_ANI_268 | Cons_ANI_268 | Tratamiento de cimentación | 4 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_269 | Cons_ANI_269 | Colocación y Vibrado del balasto inferior | 67 | 2023-02-23 | 2023-05-20 | 2023-02-23 | 2023-05-20 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_270 | Cons_ANI_270 | Configurar traviesas, Rieles y sujetadores | 82 | 2023-03-03 | 2023-06-17 | 2023-03-03 | 2023-06-17 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_271 | Cons_ANI_271 | Instalación de Cambiavias | 4 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_272 | Cons_ANI_272 | Ajuste final de las pistas | 58 | 2023-03-16 | 2023-05-31 | 2023-03-16 | 2023-05-31 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
Zona 7 - Construcción Ferrovia 1 (Fin Via Periferica) | Zona 7 - Construcción Ferrovia 1 (Fin Via Periferica) |  | 11 | 2023-04-11 | 2023-04-24 | 2023-04-11 | 2023-04-24 | 0% | 0% | 4700% |  | Regiotram
Cons_ANI_274 | Cons_ANI_274 | Reemplace las traviesas, rieles y sujetadores | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_275 | Cons_ANI_275 | Colocación y Vibrado de Balasto | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_276 | Cons_ANI_276 | Ajuste final de las pistas | 2 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
3. Obras auxiliares | 3. Obras auxiliares |  | 104 | 2023-02-09 | 2023-06-24 | 2023-02-09 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
Cons_ANI_278 | Cons_ANI_278 | Paisaje (Urbanismo) | 104 | 2023-02-09 | 2023-06-24 | 2023-02-09 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_279 | Cons_ANI_279 | Retirada de los muros existentes y transporte al lugar designado | 12 | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_280 | Cons_ANI_280 | Construcción de la valla | 18 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_281 | Cons_ANI_281 | Otras obras auxiliares | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_282 | Cons_ANI_282 | Conexión de las tuberías externas de agua, electricidad y alcantarillado | 66 | 2023-03-28 | 2023-06-23 | 2023-03-28 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
4. Instalación de equipos Sabana y El Corzo | 4. Instalación de equipos Sabana y El Corzo |  | 90 | 2023-02-25 | 2023-06-24 | 2023-02-25 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Cons_ANI_284 | Cons_ANI_284 | Desmontaje de equipos de la estación El Corzo, Sabana, | 83 | 2023-02-25 | 2023-06-14 | 2023-02-25 | 2023-06-14 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_285 | Cons_ANI_285 | Traslado de equipos en las estaciones de Sabana, El Corzo | 61 | 2023-04-04 | 2023-06-24 | 2023-04-04 | 2023-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
5. Control de Calidad | 5. Control de Calidad |  | 270 | 2022-06-28 | 2023-06-23 | 2022-06-28 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Cons_ANI 31 | Cons_ANI 31 | Pruebas FAT y SAT Obras civiles | 270 | 2022-06-28 | 2023-06-23 | 2022-06-28 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 41 | Cons_ANI 41 | Pruebas FAT y SAT Obras Estructura Metalica | 260 | 2022-07-12 | 2023-06-23 | 2022-07-12 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 21 | Cons_ANI 21 | Pruebas FAT y SAT Obras Ferreas | 244 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 2022-08-02 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI 51 | Cons_ANI 51 | Pruebas FAT y SAT Obras MEP | 152 | 2022-11-29 | 2023-06-23 | 2022-11-29 | 2023-06-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Obras de Acceso del Taller ANI / Access Track ANI | Obras de Acceso del Taller ANI / Access Track ANI |  | 131 | 2023-10-24 | 2024-04-17 | 2023-10-24 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
A4560 | A4560 | Entrega del Predio por la EFR para Ejecución de las obras / Land delivery by EFR | 0 | 2023-10-24 |  | 24/10/23* |  | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
A5236 | A5236 | Aprobación de Diseño y Presupuesto Protección Tubo Acueducto / Acueducto Relocation Approval | 0 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 |  | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
A4624 | A4624 | Aprobación de Diseño y Presupuesto Protección Tubo CENIT / CENIT Relocation Approval | 0 | 2023-11-09 |  | 2023-11-09 |  | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram
Redes de EAAB - 42 CCP Protección de Tuberías / EAAB Utilities (Hydraulic) | Redes de EAAB - 42 CCP Protección de Tuberías / EAAB Utilities (Hydraulic) |  | 38 | 2023-10-31 | 2023-12-20 | 2023-10-31 | 2023-12-20 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_244 | Cons_ANI_244 | Excavación para la fundación / Excavation | 2 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_246 | Cons_ANI_246 | Armado de Canastillas Pilotes / Rebar Assembly | 7 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1048 | Cons_ANI_1048 | Prefabricado de Tapas / Slab Pre-manufacturing | 14 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 0% | 0% | 15900% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1058 | Cons_ANI_1058 | Construcción de pilotes / Piles Construction | 10 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1068 | Cons_ANI_1068 | Descabece de Pilotes / Pile´s Head Preparation | 4 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1078 | Cons_ANI_1078 | Construcción Vigas Cabezal / Head beams Construction | 12 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1088 | Cons_ANI_1088 | Fraguado Vigas / Concrete Resistence time | 7 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1098 | Cons_ANI_1098 | Instalación de Tapas / Slab Installation | 2 | 2023-12-14 | 2023-12-16 | 2023-12-14 | 2023-12-16 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_245 | Cons_ANI_245 | Relleno / Backfill | 3 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Protección Redes de CENIT / CENIT Utilities (Oil-gas) | Protección Redes de CENIT / CENIT Utilities (Oil-gas) |  | 35 | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_247 | Cons_ANI_247 | Preparacion del terreno y verificaciones de seguridad / Safety preliminaries | 5 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_288 | Cons_ANI_288 | Excavación / Excavations | 7 | 2023-12-20 | 2024-01-04 | 2023-12-20 | 2024-01-04 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_318 | Cons_ANI_318 | Corte y Retiro del Tubo / Cut and removal the pipe | 5 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_338 | Cons_ANI_338 | Instalación de nuevo Tubo / New Pipe Installation | 6 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_248 | Cons_ANI_248 | Elevación del nivel de la rasante / Backfill | 12 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Construcción de via / Track Construction | Construcción de via / Track Construction |  | 121 | 2023-11-04 | 2024-04-17 | 2023-11-04 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_250 | Cons_ANI_250 | Desmantelamiento Via Zona 1 / Track Removal Zone 1 | 10 | 2023-11-04 | 2023-11-20 | 2023-11-04 | 2023-11-20 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_251 | Cons_ANI_251 | Desmantelamiento Via Zona 1 / Track Removal Zone 3 | 14 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Zona 1 | Zona 1 |  | 36 | 2023-11-20 | 2024-01-11 | 2023-11-20 | 2024-01-11 | 0% | 0% | 15800% |  | Regiotram
Cons_ANI_808 | Cons_ANI_808 | Excavación y Tratamiento de cimentación / Excavation and soil improvemnet | 6 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_818 | Cons_ANI_818 | Instalación material (Base) , nivelación y compactación. / Backfill substructure | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_798 | Cons_ANI_798 | Construcción de sistema de drenaje / Drain System construction | 6 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_788 | Cons_ANI_788 | Instalación y Vibrado de Subbalasto / Sub-ballast Installation | 7 | 2023-12-18 | 2024-01-02 | 2023-12-18 | 2024-01-02 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Zona 1 Track Installation | Zona 1 Track Installation |  | 7 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0% | 0% | 15800% |  | Regiotram
Cons_ANI_908 | Cons_ANI_908 | Colocación y Vibrado del balasto inferior / First Layer of Ballast | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_918 | Cons_ANI_918 | Configurar traviesas y sujetadores / Sleeper installations | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_928 | Cons_ANI_928 | Instalación de rieles de vía / Rails installation | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-09 | 2024-01-06 | 2024-01-09 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_938 | Cons_ANI_938 | Instalación y Vibrado de balasto / Final Ballast installation | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
Zona 2 | Zona 2 |  | 16 | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_848 | Cons_ANI_848 | Excavación y Tratamiento de cimentación / Excavation and soil improvemnet | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_858 | Cons_ANI_858 | Instalación material (Base) , nivelación y compactación. / Backfill substructure | 4 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_838 | Cons_ANI_838 | Construcción de sistema de drenaje / Drain System construction | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_828 | Cons_ANI_828 | Instalación y Vibrado de Subbalasto / Sub-ballast Installation | 4 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Zona 2 Track Installation | Zona 2 Track Installation |  | 5 | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_948 | Cons_ANI_948 | Colocación y Vibrado del balasto inferior / First Layer of Ballast | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_958 | Cons_ANI_958 | Configurar traviesas y sujetadores / Sleeper installations | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_968 | Cons_ANI_968 | Instalación de rieles de vía / Rails installation | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_978 | Cons_ANI_978 | Instalación y Vibrado de balasto / Final Ballast installation | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Zona 3 | Zona 3 |  | 26 | 2024-03-12 | 2024-04-17 | 2024-03-12 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_888 | Cons_ANI_888 | Excavación y Tratamiento de cimentación / Excavation and soil improvemnet | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_898 | Cons_ANI_898 | Instalación material (Base) , nivelación y compactación. / Backfill substructure | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_878 | Cons_ANI_878 | Construcción de sistema de drenaje / Drain System construction | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_868 | Cons_ANI_868 | Instalación y Vibrado de Subbalasto / Sub-ballast Installation | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Zona 3 Track Installation | Zona 3 Track Installation |  | 17 | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
Cons_ANI_988 | Cons_ANI_988 | Colocación y Vibrado del balasto inferior / First Layer of Ballast | 4 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1038 | Cons_ANI_1038 | Cambio de alineación y nivel de via 1 en área 5 (conexión temporal) / Track 1 & area 5 adjustment | 11 | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_998 | Cons_ANI_998 | Configurar traviesas y sujetadores / Sleeper installations | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1008 | Cons_ANI_1008 | Instalación de rieles de vía / Rails installation | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1018 | Cons_ANI_1018 | Instalación y Vibrado de balasto / Final Ballast installation | 4 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
Cons_ANI_1028 | Cons_ANI_1028 | Ajuste final de las pistas / Final aligment and leveling | 6 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Construcción del Taller el Corzo / El Corzo Workshop Construction | Construcción del Taller el Corzo / El Corzo Workshop Construction |  | 953 | 2022-10-24 | 2026-04-10 | 2022-10-24 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
CTC-1 | CTC-1 | Inicio Taller el Corzo | 0 | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 |  | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-2 | CTC-2 | Entrega de Predio Por Parte de la EFR | 0 | 2022-12-28 |  | 2022-12-28 |  | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-22 | CTC-22 | Firma de Acta de Inicio Construcción | 0 | 2023-06-02 |  | 2023-06-02 |  | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-3 | CTC-3 | Fin El Corzo | 0 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Preliminares Corzo | Preliminares Corzo |  | 100 | 2022-10-24 | 2023-03-10 | 2022-10-24 | 2023-03-10 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
CTC-5 | CTC-5 | Preparación para la Construcción (Movilizacion, Replanteo topografico, Planeación) | 53 | 2022-10-24 | 2023-01-11 | 2022-10-24 | 2023-01-11 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
CTC-10 | CTC-10 | Preparación de Equipos para la construcción | 24 | 2023-01-13 | 2023-02-13 | 2023-01-13 | 2023-02-13 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
CTC-15 | CTC-15 | Preparación del material (para obras civiles y vía férrea) | 32 | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
CTC-20 | CTC-20 | Desmonte y remoción de vía férrea existente | 40 | 2023-01-20 | 2023-03-10 | 2023-01-20 | 2023-03-10 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
TC-6 Movimiento de tierras TyC el Corzo / Earthworks | TC-6 Movimiento de tierras TyC el Corzo / Earthworks |  | 163 | 2023-06-02 | 2024-01-09 | 2023-06-02 | 2024-01-09 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
Movimiento de Tierras / Earthworks | Movimiento de Tierras / Earthworks |  | 163 | 2023-06-02 | 2024-01-09 | 2023-06-02 | 2024-01-09 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
CTC-30 | CTC-30 | Descapote (remoción de capa vegetal) | 100 | 2023-06-02 | 2023-10-11 | 2023-06-02 | 2023-10-11 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-35 | CTC-35 | Excavación | 100 | 2023-06-22 | 2023-10-30 | 2023-06-22 | 2023-10-30 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-40 | CTC-40 | Nivelación de la Subrasante | 114 | 2023-07-11 | 2023-12-06 | 2023-07-11 | 2023-12-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-45 | CTC-45 | Rellenos y Conformación de Plataforma | 105 | 2023-08-19 | 2024-01-09 | 2023-08-19 | 2024-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
TC-7 superestructura de vía TyC el Corzo / Trackworks | TC-7 superestructura de vía TyC el Corzo / Trackworks |  | 623 | 2024-01-09 | 2026-04-07 | 2024-01-09 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
Instalacion de Vías Férreas / Trackworks Installation | Instalacion de Vías Férreas / Trackworks Installation |  | 484 | 2024-01-26 | 2025-10-23 | 2024-01-26 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
CTC-65 | CTC-65 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-70 | CTC-70 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía Férrea en Balasto / Railroad Ballast | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía Férrea en Balasto / Railroad Ballast |  | 303 | 2024-01-26 | 2025-02-28 | 2024-01-26 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 12400% |  | Regiotram
CTC-75 | CTC-75 | Colocación de Sub Balasto | 47 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
CTC-85 | CTC-85 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 47 | 2024-05-21 | 2024-07-22 | 2024-05-21 | 2024-07-22 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-90 | CTC-90 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 36 | 2024-06-28 | 2024-08-15 | 2024-06-28 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-95 | CTC-95 | Soldadura de Rieles | 24 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-100 | CTC-100 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 48 | 2024-09-16 | 2024-11-18 | 2024-09-16 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-105 | CTC-105 | Liberación de tensiones | 26 | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-110 | CTC-110 | Ajuste final de Nivelación | 27 | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-115 | CTC-115 | Instalación de Toperas | 39 | 2025-01-10 | 2025-02-28 | 2025-01-10 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Placa / RailRoad in Slab | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Placa / RailRoad in Slab |  | 319 | 2024-07-22 | 2025-09-15 | 2024-07-22 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 12400% |  | Regiotram
CTC-120 | CTC-120 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 23 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-130 | CTC-130 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 45 | 2024-11-18 | 2025-01-21 | 2024-11-18 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CTC-135 | CTC-135 | Soldadura de Rieles | 21 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-140 | CTC-140 | Fundida de concreto de losa de vía férrea en placa | 64 | 2025-04-02 | 2025-06-27 | 2025-04-02 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-145 | CTC-145 | Liberación de Tensión e Instalación de elementos elastomericos | 53 | 2025-06-11 | 2025-08-19 | 2025-06-11 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CTC-150 | CTC-150 | Ajuste final de Nivelación | 22 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Foso / Railroad PIT | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Foso / Railroad PIT |  | 325 | 2024-08-21 | 2025-10-23 | 2024-08-21 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
CTC-155 | CTC-155 | Excavación para Foso | 38 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-165 | CTC-165 | Construcción de Cimentación y Muros de Concreto | 66 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram
CTC-170 | CTC-170 | Instalación de rieles y sujetadores | 69 | 2025-01-31 | 2025-05-02 | 2025-01-31 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram
CTC-175 | CTC-175 | Soldadura de rieles | 46 | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram
CTC-180 | CTC-180 | Liberación de Tensión y Ajuste final de nivelación | 30 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Pilarillos / Railroad over Pillars | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Pilarillos / Railroad over Pillars |  | 231 | 2024-10-08 | 2025-08-12 | 2024-10-08 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 12900% |  | Regiotram
CTC-185 | CTC-185 | Construcción de Zapatas (fundida e instalación de piezas empotradas) | 23 | 2024-10-08 | 2024-11-07 | 2024-10-08 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-195 | CTC-195 | Instalación de columnas o pilares de acero | 77 | 2024-10-31 | 2025-02-14 | 2024-10-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-205 | CTC-205 | Construcción Plataforma Metálica | 73 | 2025-02-14 | 2025-05-21 | 2025-02-14 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-200 | CTC-200 | Instalación de rieles y sujetadores | 42 | 2025-05-02 | 2025-06-25 | 2025-05-02 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CTC-210 | CTC-210 | Soldadura de rieles | 21 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram
CTC-215 | CTC-215 | Liberación de Tensión y Ajuste Final de Nivelación | 11 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Foso para Torno / Railroad over PIT | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Foso para Torno / Railroad over PIT |  | 177 | 2024-11-01 | 2025-06-27 | 2024-11-01 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
CTC-220 | CTC-220 | Excavación para Foso | 34 | 2024-11-01 | 2024-12-16 | 2024-11-01 | 2024-12-16 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
CTC-230 | CTC-230 | Construcción de Cimentación y piezas empotradas | 52 | 2024-12-05 | 2025-02-14 | 2024-12-05 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
CTC-235 | CTC-235 | Construcción de Muros de Concreto | 69 | 2025-02-06 | 2025-05-09 | 2025-02-06 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
CTC-240 | CTC-240 | Construcción de escaleras, plataforma y barandas | 28 | 2025-05-21 | 2025-06-27 | 2025-05-21 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones / Communications System | Sistema de Comunicaciones / Communications System |  | 157 | 2025-06-27 | 2026-01-22 | 2025-06-27 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
CTC-320 | CTC-320 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 6 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-325 | CTC-325 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 100 | 2025-07-07 | 2025-11-12 | 2025-07-07 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-340 | CTC-340 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 100 | 2025-07-07 | 2025-11-12 | 2025-07-07 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
CTC-330 | CTC-330 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 100 | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-345 | CTC-345 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 90 | 2025-08-13 | 2025-12-09 | 2025-08-13 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
CTC-335 | CTC-335 | Construcción e instalación del sistema WIFI | 100 | 2025-08-29 | 2026-01-12 | 2025-08-29 | 2026-01-12 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-350 | CTC-350 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación | 100 | 2025-09-02 | 2026-01-15 | 2025-09-02 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
CTC-355 | CTC-355 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC-360 | CTC-360 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria / Catenary System | Sistema de Catenaria / Catenary System |  | 365 | 2024-01-09 | 2025-05-05 | 2024-01-09 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 18200% |  | Regiotram
CTC-245 | CTC-245 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 21 | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
CTC-250 | CTC-250 | Fundaciones de Postes de Catenaria | 140 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
CTC-260 | CTC-260 | Montaje y Anclaje de Postes de Catenaria | 60 | 2025-01-15 | 2025-04-01 | 2025-01-15 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
CTC-255 | CTC-255 | Verificación de equipos | 24 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) / MV System | Redes Energia del tramo (Cable de Media) / MV System |  | 340 | 2024-08-15 | 2025-11-05 | 2024-08-15 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
CTC-290 | CTC-290 | Subestación híbrida de tracción y reducción (instalación de equipos, tendido de cables y cableado) | 90 | 2024-08-15 | 2024-12-09 | 2024-08-15 | 2024-12-09 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC-285 | CTC-285 | Subestación de Baja Tensión (LPSS) | 70 | 2024-12-09 | 2025-03-14 | 2024-12-09 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC-295 | CTC-295 | Sistema de Cables de Red de Anillo (cables de alimentación) | 90 | 2024-12-09 | 2025-04-09 | 2024-12-09 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC-300 | CTC-300 | Sistema de Corrientes Parásitas | 45 | 2025-04-10 | 2025-06-09 | 2025-04-10 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC-305 | CTC-305 | Construcción e Instalación del Sistema SCADA | 70 | 2025-06-10 | 2025-09-09 | 2025-06-10 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC-310 | CTC-310 | Construcción e Instalación del Sistema E-SCADA | 70 | 2025-06-10 | 2025-09-09 | 2025-06-10 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC-315 | CTC-315 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Tracción | 45 | 2025-09-09 | 2025-11-05 | 2025-09-09 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones / Signaling and Control System | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones / Signaling and Control System |  | 189 | 2025-05-13 | 2026-01-19 | 2025-05-13 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 4200% |  | Regiotram
CTC-365 | CTC-365 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 14 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 11100% | Physical | Regiotram
CTC-390 | CTC-390 | Instalación de Armarios en los cuartos de equipos de señalización | 97 | 2025-05-29 | 2025-10-03 | 2025-05-29 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 11100% | Physical | Regiotram
CTC-370 | CTC-370 | Tendido de Cables Ópticos | 97 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
CTC-375 | CTC-375 | Construcción fundaciones de equipos de conteo de ejes y antenas AP | 97 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
CTC-380 | CTC-380 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas | 97 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
CTC-385 | CTC-385 | Instalación de Equipos de Intersección | 97 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 2025-08-29 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
CTC-395 | CTC-395 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 93 | 2025-09-03 | 2026-01-09 | 2025-09-03 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
CTC-400 | CTC-400 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
CTC-405 | CTC-405 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
Comisionamiento / Commisioning | Comisionamiento / Commisioning |  | 155 | 2025-09-15 | 2026-04-07 | 2025-09-15 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria / Catenary System Commisioning | Sistema de Catenaria / Catenary System Commisioning |  | 70 | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 12400% |  | Regiotram
CTC-410 | CTC-410 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 70 | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
Proyecto Subestaciones de Tracción / Traction Substations | Proyecto Subestaciones de Tracción / Traction Substations |  | 70 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
CTC-415 | CTC-415 | Realización de pruebas del Sistema SCADA Subestación | 70 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC-420 | CTC-420 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 70 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones / Communications System | Sistema de Comunicaciones / Communications System |  | 60 | 2026-01-22 | 2026-04-07 | 2026-01-22 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
CTC-425 | CTC-425 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 60 | 2026-01-22 | 2026-04-07 | 2026-01-22 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización / Signaling System | Sistema de Señalización / Signaling System |  | 60 | 2026-01-19 | 2026-04-03 | 2026-01-19 | 2026-04-03 | 0% | 0% | 4200% |  | Regiotram
CTC-430 | CTC-430 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 60 | 2026-01-19 | 2026-04-03 | 2026-01-19 | 2026-04-03 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
TC-8 Construcción taller / Workshop Construction | TC-8 Construcción taller / Workshop Construction |  | 615 | 2023-09-27 | 2025-12-17 | 2023-09-27 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 12200% |  | Regiotram
Taller Principal | Taller Principal |  | 615 | 2023-09-27 | 2025-12-17 | 2023-09-27 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 12200% |  | Regiotram
CTC- 1090 | CTC- 1090 | Excavacion de fundaciones | 28 | 2023-09-27 | 2023-11-01 | 2023-09-27 | 2023-11-01 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1095 | CTC- 1095 | Construccion de fundaciones | 75 | 2023-11-01 | 2024-02-13 | 2023-11-01 | 2024-02-13 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1106 | CTC- 1106 | Fabricación de estructura metalica | 130 | 2023-11-01 | 2024-04-24 | 2023-11-01 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC- 1100 | CTC- 1100 | Construccion columnas y vigas concreto | 45 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | 2024-02-13 | 2024-04-12 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1105 | CTC- 1105 | Construccion de carcamos (fosos) | 29 | 2024-04-12 | 2024-05-21 | 2024-04-12 | 2024-05-21 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1110 | CTC- 1110 | Instalacion de estructura metalica | 94 | 2024-05-21 | 2024-09-19 | 2024-05-21 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1125 | CTC- 1125 | Techos | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-18 | 2024-09-19 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1115 | CTC- 1115 | Pisos en concreto | 71 | 2024-11-18 | 2025-02-21 | 2024-11-18 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1140 | CTC- 1140 | Muros internos | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
CTC- 2055 | CTC- 2055 | Muros Fachada | 60 | 2025-02-21 | 2025-05-13 | 2025-02-21 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
CTC- 1120 | CTC- 1120 | Fachada | 54 | 2025-05-13 | 2025-07-22 | 2025-05-13 | 2025-07-22 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
CTC- 1130 | CTC- 1130 | Acabados | 103 | 2025-08-05 | 2025-12-17 | 2025-08-05 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
TC-9 Construcción Ed. de oficinas / Offices Construcion | TC-9 Construcción Ed. de oficinas / Offices Construcion |  | 550 | 2023-12-26 | 2025-12-22 | 2023-12-26 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 11900% |  | Regiotram
Oficinas taller | Oficinas taller |  | 464 | 2024-04-19 | 2025-12-22 | 2024-04-19 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 11900% |  | Regiotram
CTC- 1635 | CTC- 1635 | Excavacion de fundaciones | 45 | 2024-04-19 | 2024-06-19 | 2024-04-19 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1645 | CTC- 1645 | Construcción de fundaciones | 55 | 2024-06-19 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1655 | CTC- 1655 | Construccion columnas y vigas | 45 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 2095 | CTC- 2095 | Rellenos | 45 | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1685 | CTC- 1685 | Pisos en concreto 1 Nivel | 47 | 2024-11-23 | 2025-01-28 | 2024-11-23 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1725 | CTC- 1725 | Pisos en concreto 2 Nivel | 45 | 2025-01-28 | 2025-03-27 | 2025-01-28 | 2025-03-27 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1705 | CTC- 1705 | Terraza | 45 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1695 | CTC- 1695 | Fachada | 60 | 2025-04-02 | 2025-06-20 | 2025-04-02 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
CTC- 2065 | CTC- 2065 | Instalación de Escalera | 21 | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1675 | CTC- 1675 | Muros internos | 40 | 2025-06-21 | 2025-08-13 | 2025-06-21 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1715 | CTC- 1715 | Acabados | 100 | 2025-08-13 | 2025-12-22 | 2025-08-13 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 2075 | CTC- 2075 | Instalación de Puertas y Ventanas | 21 | 2025-08-13 | 2025-09-10 | 2025-08-13 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 19800% | Physical | Regiotram
Taller MOW | Taller MOW |  | 334 | 2024-01-09 | 2025-03-21 | 2024-01-09 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
CTC- 2085 | CTC- 2085 | Fabricación Estructura Metálica | 45 | 2024-01-09 | 2024-03-05 | 2024-01-09 | 2024-03-05 | 0% | 0% | 18700% | Physical | Regiotram
CTC- 1000 | CTC- 1000 | Excavacion de fundaciones | 26 | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1005 | CTC- 1005 | Construcción de fundaciones | 25 | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC- 1015 | CTC- 1015 | Rellenos | 25 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CTC- 1035 | CTC- 1035 | Instalacion de estructura metallica | 45 | 2024-05-23 | 2024-07-22 | 2024-05-23 | 2024-07-22 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CTC- 1075 | CTC- 1075 | Techos | 30 | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CTC- 1055 | CTC- 1055 | Pisos en concreto (Incluye Losa de Patio de acopio) | 30 | 2024-08-29 | 2024-10-05 | 2024-08-29 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CTC- 1045 | CTC- 1045 | Muros De Fachada | 24 | 2024-10-05 | 2024-11-07 | 2024-10-05 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CTC- 1065 | CTC- 1065 | Fachada | 35 | 2024-11-07 | 2024-12-21 | 2024-11-07 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CTC- 2105 | CTC- 2105 | Muros internos | 30 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CTC- 2125 | CTC- 2125 | Instalación Puertas y Ventanas | 21 | 2024-12-16 | 2025-01-18 | 2024-12-16 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
CTC- 1085 | CTC- 1085 | Acabados | 66 | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CTC- 2115 | CTC- 2115 | Cerramiento Patio de Acopio | 18 | 2025-01-18 | 2025-02-10 | 2025-01-18 | 2025-02-10 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
Edificio administrativo | Edificio administrativo |  | 412 | 2024-05-23 | 2025-11-18 | 2024-05-23 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 14500% |  | Regiotram
CTC- 1585 | CTC- 1585 | Excavacion de fundaciones | 18 | 2024-05-23 | 2024-06-17 | 2024-05-23 | 2024-06-17 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 1590 | CTC- 1590 | Construcción de fundaciones | 34 | 2024-06-17 | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 2515 | CTC- 2515 | Rellenos | 25 | 2024-07-30 | 2024-09-02 | 2024-07-30 | 2024-09-02 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 1595 | CTC- 1595 | Construccion columnas y vigas | 45 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 1610 | CTC- 1610 | Pisos en concreto Nivel 1 | 24 | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 2525 | CTC- 2525 | Pisos en concreto Nivel 2 | 30 | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1620 | CTC- 1620 | Terraza | 30 | 2025-01-14 | 2025-02-20 | 2025-01-14 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2535 | CTC- 2535 | Escalera Interna | 24 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1615 | CTC- 1615 | Muros Fachada e Internos | 50 | 2025-02-26 | 2025-05-03 | 2025-02-26 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2545 | CTC- 2545 | Escaleras Externas | 21 | 2025-05-03 | 2025-05-29 | 2025-05-03 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2555 | CTC- 2555 | Instalación Puertas y Ventanas | 30 | 2025-05-29 | 2025-07-09 | 2025-05-29 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1625 | CTC- 1625 | Acabados | 80 | 2025-07-09 | 2025-10-20 | 2025-07-09 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2595 | CTC- 2595 | Dotación de Oficinas | 21 | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
Subestacion de traccion | Subestacion de traccion |  | 243 | 2023-12-26 | 2024-11-09 | 2023-12-26 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
CTC- 1180 | CTC- 1180 | Excavacion de fundaciones | 19 | 2023-12-26 | 2024-01-23 | 2023-12-26 | 2024-01-23 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 2135 | CTC- 2135 | Construcción Placa en Concreto Nivel -1 | 21 | 2024-01-23 | 2024-02-19 | 2024-01-23 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 1185 | CTC- 1185 | Construcción de Muros Estructurales Nivel-1 | 25 | 2024-02-19 | 2024-03-20 | 2024-02-19 | 2024-03-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 2145 | CTC- 2145 | Construcción de Vigas Nivel 0 | 18 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 2155 | CTC- 2155 | Rellenos | 7 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 1190 | CTC- 1190 | Construccion columnas y vigas | 21 | 2024-04-24 | 2024-05-22 | 2024-04-24 | 2024-05-22 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 1215 | CTC- 1215 | Terraza | 20 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 1205 | CTC- 1205 | Pisos en concreto | 24 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 2165 | CTC- 2165 | Muros de Fachada e Internos | 21 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CTC- 1210 | CTC- 1210 | Instalación de Puertas Y Ventanas | 18 | 2024-08-15 | 2024-09-06 | 2024-08-15 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
CTC- 1220 | CTC- 1220 | Acabados | 33 | 2024-09-27 | 2024-11-09 | 2024-09-27 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Subestacion de baja tension | Subestacion de baja tension |  | 241 | 2024-03-05 | 2025-01-20 | 2024-03-05 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 13100% |  | Regiotram
CTC- 1225 | CTC- 1225 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 1230 | CTC- 1230 | Construcción de fundaciones | 22 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 2175 | CTC- 2175 | Rellenos | 12 | 2024-04-19 | 2024-05-06 | 2024-04-19 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 1235 | CTC- 1235 | Construccion columnas y vigas | 35 | 2024-05-06 | 2024-06-21 | 2024-05-06 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 1260 | CTC- 1260 | Terraza | 21 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 1250 | CTC- 1250 | Pisos en concreto | 18 | 2024-07-19 | 2024-08-12 | 2024-07-19 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 1255 | CTC- 1255 | Muros Fachada e Internos | 30 | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC- 2185 | CTC- 2185 | Instalación Puertas y Ventanas | 14 | 2024-09-18 | 2024-10-05 | 2024-09-18 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 19300% | Physical | Regiotram
CTC- 1265 | CTC- 1265 | Acabados | 50 | 2024-11-09 | 2025-01-20 | 2024-11-09 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
Cocheras | Cocheras |  | 271 | 2024-01-22 | 2025-01-14 | 2024-01-22 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 16500% |  | Regiotram
CTC- 1805 | CTC- 1805 | Excavacion de fundaciones | 15 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1815 | CTC- 1815 | Construcción de fundaciones | 32 | 2024-02-09 | 2024-03-20 | 2024-02-09 | 2024-03-20 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC- 1825 | CTC- 1825 | Construccion de Pedestales | 45 | 2024-03-20 | 2024-05-21 | 2024-03-20 | 2024-05-21 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
CTC- 1835 | CTC- 1835 | Pisos de Plataformas en concreto | 40 | 2024-11-18 | 2025-01-14 | 2024-11-18 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram
Pantografo | Pantografo |  | 220 | 2024-01-09 | 2024-10-21 | 2024-01-09 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 14500% |  | Regiotram
CTC- 1405 | CTC- 1405 | Excavacion de fundaciones | 18 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1410 | CTC- 1410 | Construcción de fundaciones | 25 | 2024-01-31 | 2024-03-02 | 2024-01-31 | 2024-03-02 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 2195 | CTC- 2195 | Rellenos | 21 | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1415 | CTC- 1415 | Construccion columnas y vigas | 35 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 2205 | CTC- 2205 | Terraza Oficinas | 16 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC- 2235 | CTC- 2235 | Instalación Estructura Metálica | 20 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 2215 | CTC- 2215 | Piso de Oficinas | 14 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC- 1440 | CTC- 1440 | Techo | 20 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 2225 | CTC- 2225 | Muros de Oficinas (Externos e Internos) | 20 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC- 1430 | CTC- 1430 | Pisos en concreto | 30 | 2024-07-09 | 2024-08-16 | 2024-07-09 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 2245 | CTC- 2245 | Instalación de Puertas y Ventanas | 12 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 19700% | Physical | Regiotram
CTC- 1435 | CTC- 1435 | Fachada | 21 | 2024-08-16 | 2024-09-12 | 2024-08-16 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC- 1445 | CTC- 1445 | Acabados | 32 | 2024-09-10 | 2024-10-21 | 2024-09-10 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
Edificio de lavado | Edificio de lavado |  | 177 | 2024-03-02 | 2024-10-21 | 2024-03-02 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 26000% |  | Regiotram
CTC- 1495 | CTC- 1495 | Excavacion de fundaciones | 15 | 2024-03-02 | 2024-03-21 | 2024-03-02 | 2024-03-21 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 1500 | CTC- 1500 | Construcción de fundaciones | 20 | 2024-03-21 | 2024-04-18 | 2024-03-21 | 2024-04-18 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 2255 | CTC- 2255 | Construcción de Fosos | 20 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 2265 | CTC- 2265 | Rellenos | 12 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 1505 | CTC- 1505 | Construccion columnas y vigas | 23 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 1515 | CTC- 1515 | Terraza Oficina | 19 | 2024-06-29 | 2024-07-24 | 2024-06-29 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 1520 | CTC- 1520 | Pisos en concreto | 20 | 2024-07-24 | 2024-08-20 | 2024-07-24 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 27300% | Physical | Regiotram
CTC- 2275 | CTC- 2275 | Piso Concreto de Oficina | 19 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 2285 | CTC- 2285 | Muros de Oficina | 19 | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
CTC- 1535 | CTC- 1535 | Acabados | 36 | 2024-08-20 | 2024-10-03 | 2024-08-20 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 27300% | Physical | Regiotram
CTC- 2295 | CTC- 2295 | Instalación Puertas y Ventanas | 14 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
CTC- 2305 | CTC- 2305 | Instalación de Mamparas Laterales | 18 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
Taller mantenimiento via | Taller mantenimiento via |  | 187 | 2024-03-20 | 2024-11-22 | 2024-03-20 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 17100% |  | Regiotram
CTC- 1735 | CTC- 1735 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CTC- 1745 | CTC- 1745 | Construcción de fundaciones | 30 | 2024-04-08 | 2024-05-16 | 2024-04-08 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CTC- 2485 | CTC- 2485 | Rellenos | 14 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CTC- 1755 | CTC- 1755 | Construccion columnas y vigas | 50 | 2024-06-04 | 2024-08-08 | 2024-06-04 | 2024-08-08 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CTC- 1765 | CTC- 1765 | Construccion de plataforma | 51 | 2024-08-08 | 2024-10-11 | 2024-08-08 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CTC- 1795 | CTC- 1795 | Acabados | 30 | 2024-10-12 | 2024-11-22 | 2024-10-12 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
Almacén Exterior | Almacén Exterior |  | 161 | 2024-02-09 | 2024-09-06 | 2024-02-09 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 21400% |  | Regiotram
CTC- 1450 | CTC- 1450 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1455 | CTC- 1455 | Construcción de fundaciones | 24 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 2315 | CTC- 2315 | Rellenos | 15 | 2024-03-26 | 2024-04-16 | 2024-03-26 | 2024-04-16 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1460 | CTC- 1460 | Construccion columnas y vigas | 30 | 2024-04-16 | 2024-05-25 | 2024-04-16 | 2024-05-25 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 2325 | CTC- 2325 | Terraza Almacen | 14 | 2024-05-25 | 2024-06-14 | 2024-05-25 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1475 | CTC- 1475 | Pisos en concreto | 14 | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 2335 | CTC- 2335 | Muros | 21 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 21400% | Physical | Regiotram
CTC- 1485 | CTC- 1485 | Acabados | 31 | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 21400% | Physical | Regiotram
CTC- 2345 | CTC- 2345 | Instalación Puertas y Ventanas | 14 | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 22400% | Physical | Regiotram
Planta tratamiento aguas | Planta tratamiento aguas |  | 175 | 2024-07-03 | 2025-02-18 | 2024-07-03 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 13100% |  | Regiotram
CTC- 1905 | CTC- 1905 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1915 | CTC- 1915 | Construcción de fundaciones | 21 | 2024-07-17 | 2024-08-14 | 2024-07-17 | 2024-08-14 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 2365 | CTC- 2365 | Construcción de fosos | 21 | 2024-08-14 | 2024-09-10 | 2024-08-14 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 2355 | CTC- 2355 | Rellenos | 15 | 2024-09-10 | 2024-09-28 | 2024-09-10 | 2024-09-28 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1925 | CTC- 1925 | Construccion columnas y vigas | 29 | 2024-09-28 | 2024-11-06 | 2024-09-28 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1935 | CTC- 1935 | Pisos en concreto | 11 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CTC- 2375 | CTC- 2375 | Muros | 21 | 2024-11-20 | 2024-12-17 | 2024-11-20 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CTC- 2385 | CTC- 2385 | Instalación de Puertas y Ventanas | 14 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
CTC- 1945 | CTC- 1945 | Acabados | 24 | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
Cimentacion tanque RCI | Cimentacion tanque RCI |  | 64 | 2024-11-06 | 2025-02-03 | 2024-11-06 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
CTC- 1540 | CTC- 1540 | Excavacion de fundaciones | 15 | 2024-11-06 | 2024-11-26 | 2024-11-06 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1545 | CTC- 1545 | Construcción de fundaciones | 35 | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC- 1550 | CTC- 1550 | Rellenos internos y externos | 14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Cuarto de bombas | Cuarto de bombas |  | 148 | 2025-02-03 | 2025-08-15 | 2025-02-03 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 14200% |  | Regiotram
CTC- 1315 | CTC- 1315 | Excavacion de fundaciones | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 1320 | CTC- 1320 | Construccion de fundaciones | 21 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 2395 | CTC- 2395 | Rellenos | 18 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 1325 | CTC- 1325 | Construccion columnas y vigas | 24 | 2025-04-11 | 2025-05-15 | 2025-04-11 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 1350 | CTC- 1350 | Terraza | 12 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 1340 | CTC- 1340 | Pisos en concreto | 10 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 1345 | CTC- 1345 | Muros | 10 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC- 2405 | CTC- 2405 | Instalación de Puertas y Ventanas | 10 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
CTC- 1355 | CTC- 1355 | Acabados | 22 | 2025-07-18 | 2025-08-15 | 2025-07-18 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
Dique de Combustible | Dique de Combustible |  | 64 | 2025-04-11 | 2025-07-08 | 2025-04-11 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 15200% |  | Regiotram
CTC- 1955 | CTC- 1955 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CTC- 1965 | CTC- 1965 | Mejoramiento de Rasante | 7 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CTC- 1975 | CTC- 1975 | Construccion Placa de Fondo | 14 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CTC- 1985 | CTC- 1985 | Construcción Muros del Dique | 21 | 2025-05-27 | 2025-06-24 | 2025-05-27 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CTC- 1995 | CTC- 1995 | Rellenos | 10 | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
Tanques de Agua Lluvia | Tanques de Agua Lluvia |  | 71 | 2024-01-09 | 2024-04-10 | 2024-01-09 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 14500% |  | Regiotram
CTC- 1855 | CTC- 1855 | Excavacion de fundaciones | 6 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CTC- 1865 | CTC- 1865 | Construcción de fundaciones Placa de Fondo | 16 | 2024-01-17 | 2024-02-06 | 2024-01-17 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CTC- 1875 | CTC- 1875 | Construccion de Muros | 21 | 2024-02-06 | 2024-03-02 | 2024-02-06 | 2024-03-02 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CTC- 1885 | CTC- 1885 | Construcción Placa Superior | 9 | 2024-03-02 | 2024-03-13 | 2024-03-02 | 2024-03-13 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1895 | CTC- 1895 | Acceso, Acabados y/o Impermeabilización | 12 | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2415 | CTC- 2415 | Relleno Perimetral | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
Tanques de Agua Potable | Tanques de Agua Potable |  | 71 | 2024-04-10 | 2024-07-12 | 2024-04-10 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 14500% |  | Regiotram
CTC- 2425 | CTC- 2425 | Excavacion de fundaciones | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2435 | CTC- 2435 | Construcción de fundaciones Placa de Fondo | 16 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2445 | CTC- 2445 | Construccion de Muros | 21 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2455 | CTC- 2455 | Construcción Placa Superior | 9 | 2024-06-05 | 2024-06-18 | 2024-06-05 | 2024-06-18 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2465 | CTC- 2465 | Acceso, Acabados y/o Impermeabilización | 12 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2475 | CTC- 2475 | Relleno Perimetral | 7 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
Cuarto de residuos | Cuarto de residuos |  | 193 | 2024-07-12 | 2025-03-25 | 2024-07-12 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 14500% |  | Regiotram
CTC- 1270 | CTC- 1270 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1275 | CTC- 1275 | Construcción de fundaciones | 18 | 2024-07-27 | 2024-08-21 | 2024-07-27 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2495 | CTC- 2495 | Rellenos | 14 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1280 | CTC- 1280 | Construccion columnas y vigas | 14 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1305 | CTC- 1305 | Terraza | 9 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1295 | CTC- 1295 | Pisos en concreto | 15 | 2024-10-05 | 2024-10-25 | 2024-10-05 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1300 | CTC- 1300 | Muros de Fachada e Internos | 9 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
CTC- 1310 | CTC- 1310 | Acabados | 22 | 2025-02-22 | 2025-03-25 | 2025-02-22 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
Cuarto de inflamables | Cuarto de inflamables |  | 137 | 2024-10-25 | 2025-04-29 | 2024-10-25 | 2025-04-29 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram
CTC- 1360 | CTC- 1360 | Excavacion de fundaciones | 12 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1365 | CTC- 1365 | Construcción de fundaciones | 16 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 2505 | CTC- 2505 | Rellenos | 14 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1370 | CTC- 1370 | Construccion columnas y vigas | 18 | 2024-12-19 | 2025-01-18 | 2024-12-19 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1395 | CTC- 1395 | Terraza | 13 | 2025-01-18 | 2025-02-04 | 2025-01-18 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1385 | CTC- 1385 | Pisos en concreto | 18 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1390 | CTC- 1390 | Muros de Fachada e Internos | 11 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC- 1400 | CTC- 1400 | Acabados | 30 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
Ed. Control de Acceso | Ed. Control de Acceso |  | 81 | 2024-11-29 | 2025-03-19 | 2024-11-29 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram
CTC- 2005 | CTC- 2005 | Excavacion de fundaciones | 5 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 2015 | CTC- 2015 | Construcción de fundaciones | 10 | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 2565 | CTC- 2565 | Rellenos | 9 | 2024-12-18 | 2025-01-07 | 2024-12-18 | 2025-01-07 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC- 2025 | CTC- 2025 | Construccion columnas y vigas | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CTC- 2575 | CTC- 2575 | Terraza | 10 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CTC- 2035 | CTC- 2035 | Pisos en Concreto | 7 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CTC- 2045 | CTC- 2045 | Muros Fachada e Internos | 14 | 2025-02-11 | 2025-03-01 | 2025-02-11 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CTC- 2585 | CTC- 2585 | Acabados con Puertas y ventanas | 14 | 2025-03-01 | 2025-03-19 | 2025-03-01 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
TC-10 Instalaciones y redes / Utilities Installation | TC-10 Instalaciones y redes / Utilities Installation |  | 668 | 2023-10-09 | 2026-03-12 | 2023-10-09 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Redes Exteriores y Generales | Redes Exteriores y Generales |  | 661 | 2023-10-09 | 2026-03-04 | 2023-10-09 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 6600% |  | Regiotram
CTC-1240 | CTC-1240 | Redes de Drenajes | 600 | 2023-10-09 | 2025-12-11 | 2023-10-09 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CTC-1231 | CTC-1231 | Redes de Agua | 140 | 2024-01-09 | 2024-07-10 | 2024-01-09 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CTC-1251 | CTC-1251 | Redes Electricas | 145 | 2024-02-28 | 2024-09-06 | 2024-02-28 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1261 | CTC-1261 | Redes Contraincendio Subterraneos | 90 | 2025-02-03 | 2025-05-31 | 2025-02-03 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-585 | CTC-585 | Instalación de Red de Telefonia | 91 | 2025-05-31 | 2025-09-26 | 2025-05-31 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-560 | CTC-560 | Instalación de red de Internet | 91 | 2025-06-28 | 2025-10-23 | 2025-06-28 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-565 | CTC-565 | Instalación de sistema CCTV | 91 | 2025-10-23 | 2026-02-24 | 2025-10-23 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-570 | CTC-570 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 91 | 2025-11-01 | 2026-03-04 | 2025-11-01 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
CTC-575 | CTC-575 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 60 | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Redes Taller Principal | Redes Taller Principal |  | 464 | 2024-05-21 | 2026-01-26 | 2024-05-21 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 9600% |  | Regiotram
CTC-760 | CTC-760 | Redes de Drenajes | 140 | 2024-05-21 | 2024-11-19 | 2024-05-21 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
CTC-770 | CTC-770 | Redes Electricas | 130 | 2025-02-15 | 2025-08-05 | 2025-02-15 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
CTC-551 | CTC-551 | Redes de Agua | 140 | 2025-03-08 | 2025-09-09 | 2025-03-08 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 19900% | Physical | Regiotram
CTC-780 | CTC-780 | Redes Contraincendio | 90 | 2025-07-22 | 2025-11-15 | 2025-07-22 | 2025-11-15 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
CTC-1271 | CTC-1271 | Redes Neumaticas | 45 | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 12000% | Physical | Regiotram
CTC-790 | CTC-790 | Redes HVAC | 50 | 2025-11-15 | 2026-01-26 | 2025-11-15 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
Redes Oficinas de Taller | Redes Oficinas de Taller |  | 358 | 2024-11-23 | 2026-03-12 | 2024-11-23 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
CTC-950 | CTC-950 | Redes de Drenajes | 80 | 2024-11-23 | 2025-03-12 | 2024-11-23 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 27700% | Physical | Regiotram
CTC-940 | CTC-940 | Redes de Agua | 120 | 2025-07-11 | 2025-12-13 | 2025-07-11 | 2025-12-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
CTC-960 | CTC-960 | Redes Electricas | 120 | 2025-07-11 | 2025-12-13 | 2025-07-11 | 2025-12-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
CTC-970 | CTC-970 | Redes Contraincendio | 60 | 2025-10-29 | 2026-01-22 | 2025-10-29 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
CTC-980 | CTC-980 | Redes HVAC | 40 | 2026-01-22 | 2026-03-12 | 2026-01-22 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Redes Taller MOW | Redes Taller MOW |  | 290 | 2024-05-23 | 2025-06-10 | 2024-05-23 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
CTC-810 | CTC-810 | Redes de Drenajes | 60 | 2024-05-23 | 2024-08-10 | 2024-05-23 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CTC-800 | CTC-800 | Redes de Agua | 60 | 2024-12-16 | 2025-03-08 | 2024-12-16 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CTC-820 | CTC-820 | Redes Electricas | 60 | 2024-12-16 | 2025-03-08 | 2024-12-16 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CTC-830 | CTC-830 | Redes Contraincendio | 60 | 2025-03-21 | 2025-06-10 | 2025-03-21 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
Redes Subestación de Tracción | Redes Subestación de Tracción |  | 171 | 2024-08-10 | 2025-03-25 | 2024-08-10 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 13000% |  | Regiotram
CTC-860 | CTC-860 | Redes de Drenajes | 35 | 2024-08-10 | 2024-09-24 | 2024-08-10 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CTC-870 | CTC-870 | Redes Electricas | 50 | 2024-09-06 | 2024-11-09 | 2024-09-06 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-880 | CTC-880 | Redes Contraincendio | 50 | 2024-11-09 | 2025-01-20 | 2024-11-09 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-890 | CTC-890 | Redes HVAC | 50 | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
Redes Subestación de Baja Tensión | Redes Subestación de Baja Tensión |  | 255 | 2024-08-29 | 2025-08-01 | 2024-08-29 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
CTC-920 | CTC-920 | Redes Electricas | 40 | 2024-08-29 | 2024-10-19 | 2024-08-29 | 2024-10-19 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CTC-910 | CTC-910 | Redes de Drenajes | 35 | 2024-09-24 | 2024-11-08 | 2024-09-24 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CTC-930 | CTC-930 | Redes Contraincendio | 40 | 2025-06-10 | 2025-08-01 | 2025-06-10 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
Redes Pantografo | Redes Pantografo |  | 341 | 2024-07-13 | 2025-10-04 | 2024-07-13 | 2025-10-04 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
CTC-1001 | CTC-1001 | Redes Electricas | 60 | 2024-07-13 | 2024-09-28 | 2024-07-13 | 2024-09-28 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC-1281 | CTC-1281 | Redes Neumaticas | 30 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-990 | CTC-990 | Redes de Drenajes | 60 | 2024-10-21 | 2025-01-14 | 2024-10-21 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-1010 | CTC-1010 | Redes Contraincendio | 50 | 2025-08-01 | 2025-10-04 | 2025-08-01 | 2025-10-04 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
Redes Edificio de Lavado | Redes Edificio de Lavado |  | 350 | 2024-09-04 | 2025-12-10 | 2024-09-04 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
CTC-1290 | CTC-1290 | Redes de Agua | 50 | 2024-09-04 | 2024-11-07 | 2024-09-04 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-1030 | CTC-1030 | Redes Electricas | 50 | 2024-09-28 | 2024-12-03 | 2024-09-28 | 2024-12-03 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC-1020 | CTC-1020 | Redes de Drenajes | 50 | 2024-11-08 | 2025-01-18 | 2024-11-08 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CTC-1040 | CTC-1040 | Redes Contraincendio | 50 | 2025-10-04 | 2025-12-10 | 2025-10-04 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
Redes Taller Mantenimiento de Via | Redes Taller Mantenimiento de Via |  | 91 | 2024-12-03 | 2025-04-05 | 2024-12-03 | 2025-04-05 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
CTC-1060 | CTC-1060 | Redes Electricas | 60 | 2024-12-03 | 2025-02-25 | 2024-12-03 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC-1050 | CTC-1050 | Redes de Drenajes | 60 | 2025-01-18 | 2025-04-05 | 2025-01-18 | 2025-04-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Redes Almacén Exterior | Redes Almacén Exterior |  | 151 | 2024-11-07 | 2025-05-28 | 2024-11-07 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
CTC-1301 | CTC-1301 | Redes de Agua | 40 | 2024-11-07 | 2025-01-04 | 2024-11-07 | 2025-01-04 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-1101 | CTC-1101 | Redes Contraincendio | 40 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1091 | CTC-1091 | Redes Electricas | 40 | 2025-02-25 | 2025-04-16 | 2025-02-25 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC-1080 | CTC-1080 | Redes de Drenajes | 40 | 2025-04-05 | 2025-05-28 | 2025-04-05 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Redes Planta Tratamiento de Agua | Redes Planta Tratamiento de Agua |  | 151 | 2025-01-04 | 2025-07-21 | 2025-01-04 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
CTC-1311 | CTC-1311 | Redes de Agua | 40 | 2025-01-04 | 2025-02-25 | 2025-01-04 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-1131 | CTC-1131 | Redes Contraincendio | 40 | 2025-03-11 | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1121 | CTC-1121 | Redes Electricas | 40 | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CTC-1111 | CTC-1111 | Redes de Drenajes | 40 | 2025-05-28 | 2025-07-21 | 2025-05-28 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Redes Cuarto de Bombas | Redes Cuarto de Bombas |  | 70 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 18200% |  | Regiotram
CTC-1150 | CTC-1150 | Redes Electricas | 35 | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC-1321 | CTC-1321 | Redes de Agua | 35 | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
CTC-1141 | CTC-1141 | Redes de Drenajes | 35 | 2025-07-21 | 2025-09-04 | 2025-07-21 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CTC-1160 | CTC-1160 | Redes Contraincendio | 35 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
Redes Cuarto de Residuos | Redes Cuarto de Residuos |  | 226 | 2024-12-04 | 2025-09-30 | 2024-12-04 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
CTC-1181 | CTC-1181 | Redes Electricas | 30 | 2024-12-04 | 2025-01-18 | 2024-12-04 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
CTC-1330 | CTC-1330 | Redes de Agua | 21 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-1191 | CTC-1191 | Redes Contraincendio | 21 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1170 | CTC-1170 | Redes de Drenajes | 21 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Redes Cuarto de Inflamables | Redes Cuarto de Inflamables |  | 167 | 2025-03-25 | 2025-10-28 | 2025-03-25 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
CTC-1341 | CTC-1341 | Redes de Agua | 21 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
CTC-1211 | CTC-1211 | Redes Electricas | 28 | 2025-03-26 | 2025-05-03 | 2025-03-26 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
CTC-1221 | CTC-1221 | Redes Contraincendio | 21 | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1200 | CTC-1200 | Redes de Drenajes | 21 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Redes Edificio Administrativo | Redes Edificio Administrativo |  | 205 | 2025-05-19 | 2026-02-13 | 2025-05-19 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
CTC-1351 | CTC-1351 | Redes de Agua | 130 | 2025-05-19 | 2025-11-04 | 2025-05-19 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
CTC-1381 | CTC-1381 | Redes Contraincendio | 90 | 2025-06-27 | 2025-10-22 | 2025-06-27 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1371 | CTC-1371 | Redes Electricas | 130 | 2025-08-15 | 2026-02-05 | 2025-08-15 | 2026-02-05 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CTC-1391 | CTC-1391 | Redes HVAC | 50 | 2025-10-22 | 2026-01-02 | 2025-10-22 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CTC-1361 | CTC-1361 | Redes de Drenajes | 80 | 2025-10-28 | 2026-02-13 | 2025-10-28 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Redes Ed. Acceso | Redes Ed. Acceso |  | 102 | 2025-01-07 | 2025-05-19 | 2025-01-07 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 15500% |  | Regiotram
CTC-1411 | CTC-1411 | Redes de Drenajes | 14 | 2025-01-07 | 2025-01-23 | 2025-01-07 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
CTC-1420 | CTC-1420 | Redes Electricas | 28 | 2025-02-18 | 2025-03-26 | 2025-02-18 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
CTC-1401 | CTC-1401 | Redes de Agua | 21 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
TC-11 Instalaciones especiales TyC el Corzo / Special Installation | TC-11 Instalaciones especiales TyC el Corzo / Special Installation |  | 325 | 2024-10-21 | 2026-01-01 | 2024-10-21 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
CTC-640 | CTC-640 | Cabina lava bogíes | 60 | 2024-10-21 | 2025-01-14 | 2024-10-21 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
CTC-660 | CTC-660 | Pantografo | 68 | 2024-11-29 | 2025-03-03 | 2024-11-29 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-685 | CTC-685 | Puente grúa de 15 tn | 30 | 2025-02-21 | 2025-04-02 | 2025-02-21 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-610 | CTC-610 | Instalación de equipo silo de Arena Sistema de Arena | 47 | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-690 | CTC-690 | Puente grúa de 3 tn | 24 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-695 | CTC-695 | Máquina de lavado de unidades | 56 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-605 | CTC-605 | Instalación de torno para taller, equipos de izaje y otros equipos | 55 | 2025-05-06 | 2025-07-16 | 2025-05-06 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
CTC-615 | CTC-615 | Instalación de equipo Gira Bogíes | 60 | 2025-05-06 | 2025-07-22 | 2025-05-06 | 2025-07-22 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-620 | CTC-620 | Vehículos bivial (con grúa , equipamiento de elevación y de aspiración) | 60 | 2025-07-16 | 2025-10-01 | 2025-07-16 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
CTC-645 | CTC-645 | Toperas / tope profilado | 40 | 2025-07-16 | 2025-09-05 | 2025-07-16 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
CTC-655 | CTC-655 | Máquina herramienta | 58 | 2025-07-16 | 2025-09-27 | 2025-07-16 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
CTC-680 | CTC-680 | Arrastre ut/torno | 81 | 2025-07-16 | 2025-10-28 | 2025-07-16 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 12900% | Physical | Regiotram
CTC-700 | CTC-700 | Cabina de pintura | 65 | 2025-07-16 | 2025-10-07 | 2025-07-16 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 14500% | Physical | Regiotram
CTC-625 | CTC-625 | Instalación de equipo restante | 50 | 2025-07-22 | 2025-09-24 | 2025-07-22 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
CTC-630 | CTC-630 | Medidor de ruedas | 30 | 2025-07-22 | 2025-08-30 | 2025-07-22 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 17500% | Physical | Regiotram
CTC-650 | CTC-650 | Elevador de Bogie | 60 | 2025-07-22 | 2025-10-07 | 2025-07-22 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-665 | CTC-665 | Taquillas | 36 | 2025-09-27 | 2025-11-13 | 2025-09-27 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
CTC-710 | CTC-710 | Realización de Pruebas SAT | 60 | 2025-10-07 | 2026-01-01 | 2025-10-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-711 | CTC-711 | Fin Instalación Equipos Especiales | 0 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
TC-12 Urbanismo TyC el Corzo / Urbanism | TC-12 Urbanismo TyC el Corzo / Urbanism |  | 195 | 2025-05-26 | 2026-02-09 | 2025-05-26 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
CTC-720 | CTC-720 | Instalación Estructura de Vias Vehiculares (Subbase y Base) | 70 | 2025-05-26 | 2025-08-26 | 2025-05-26 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-722 | CTC-722 | Instalación de Pavimentos | 45 | 2025-08-26 | 2025-10-22 | 2025-08-26 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-735 | CTC-735 | Cerramiento | 45 | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
CTC-730 | CTC-730 | Tratamiento de superficie (engramado, zonas duras) | 50 | 2025-09-20 | 2025-11-25 | 2025-09-20 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
CTC-715 | CTC-715 | Construcción de Andenes | 75 | 2025-10-17 | 2026-01-29 | 2025-10-17 | 2026-01-29 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
CTC-724 | CTC-724 | Construcción de Cunetas | 80 | 2025-10-22 | 2026-02-09 | 2025-10-22 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
CTC-737 | CTC-737 | Iluminación Exterior | 45 | 2025-11-10 | 2026-01-13 | 2025-11-10 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram
TC-13 Energía y sistemas TyC el Corzo / Electrical system | TC-13 Energía y sistemas TyC el Corzo / Electrical system |  | 173 | 2025-08-27 | 2026-04-10 | 2025-08-27 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
CTC-745 | CTC-745 | Verificación y prueba del sistema | 72 | 2025-08-27 | 2025-11-27 | 2025-08-27 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
CTC-750 | CTC-750 | Verificación y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 72 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 2026-01-12 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Gestion social y Ambiental / Social & Environmental Management | Gestion social y Ambiental / Social & Environmental Management |  | 1656 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
Tramites y Permisos Ambientales / Environmental Procedures and Permits | Tramites y Permisos Ambientales / Environmental Procedures and Permits |  | 1101 | 2022-02-21 | 2026-05-11 | 2022-02-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) / Environmental Impact Study | Estudio de Impacto Ambiental (EIA) / Environmental Impact Study |  | 286 | 2022-02-21 | 2023-04-24 | 2022-02-21 | 2023-04-24 | 0% | 0% | 14400% |  | Regiotram Hábiles
Proceso de Licenciamiento / License Process | Proceso de Licenciamiento / License Process |  | 225 | 2022-05-23 | 2023-04-24 | 2022-05-23 | 2023-04-24 | 0% | 0% | 14400% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-1 | GA&S-1 | Entrega Versión Consolidada EIA a Corporaciones | 0 |  | 2022-05-23 |  | 2022-05-23 | 0% | 0% | 14400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-6 | GA&S-6 | Entrega Versión Consolidada EIA y GDB a CIRO y EFR | 0 |  | 2022-05-24 |  | 2022-05-24 | 0% | 0% | 14400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-2 | GA&S-2 | Entrega de EIA ante ANLA | 0 |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 0% | 0% | 14400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-4 | GA&S-4 | Obtención de la Licencia Ambiental | 0 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-24 | 0% | 0% | 14400% | Physical | Regiotram Hábiles
Proceso de Cesión de Planes de Manejo Existentes / Transfer of Existing Management plans | Proceso de Cesión de Planes de Manejo Existentes / Transfer of Existing Management plans |  | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0% | 0% | 15000% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-8 | GA&S-8 | Entrega Documento Final de Cesion a EFR y ANI | 0 |  | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram Hábiles
Cambio Menor - Taller ANI y Corzo / Minor Change ANI & El Corzo | Cambio Menor - Taller ANI y Corzo / Minor Change ANI & El Corzo |  | 150 | 2022-02-21 | 2022-09-30 | 2022-02-21 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 4700% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-10 | GA&S-10 | Entrega Documento Final Cambio Menor Taller ANI a EFR y ANI | 0 |  | 2022-02-21 |  | 2022-02-21 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-12 | GA&S-12 | Entrega Documento Final Cambio Menor El Corzo a EFR y ANI | 0 |  | 2022-04-25 |  | 2022-04-25 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-14 | GA&S-14 | Aprobación Cambio Menor Taller ANI por la ANLA | 0 |  | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-16 | GA&S-16 | Aprobación Cambio Menor El Corzo por la ANLA | 0 |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
Tramites y Permisos PMA | Tramites y Permisos PMA |  | 1017 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-18 | GA&S-18 | Tramites y permisos ocupación de cauce PMA | 1017 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-20 | GA&S-20 | Tramites y permisos emisiones atmosfericos PMA | 1017 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-22 | GA&S-22 | Tramites y permisos aprovechamiento forestal PMA | 1017 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-24 | GA&S-24 | Tramites y permisos vertimentos PMA | 1017 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-26 | GA&S-26 | Registro periódico RCD ante AA | 1017 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 2022-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-28 | GA&S-28 | Tramites de cambios menores Otrosí # 6 | 66 | 2023-04-24 | 2023-08-01 | 2023-04-24 | 2023-08-01 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-30 | GA&S-30 | Tramites de cambios menores adicionales que se requieran | 815 | 2023-04-24 | 2026-05-11 | 2023-04-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
Plan de Gestión Amiental / Environmental Plan Managmenet | Plan de Gestión Amiental / Environmental Plan Managmenet |  | 1508 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-40 | GA&S-40 | Implementación Planes y Programas de la Licencia Ambiental (Construccion) | 670 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
Informes PGA | Informes PGA |  | 1476 | 2020-06-24 | 2026-03-31 | 2020-06-24 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-42 | GA&S-42 | Elaboración y entrega de informes mensuales a interventoria (UMUS) | 1476 | 2020-06-24 | 2026-03-31 | 2020-06-24 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-41 | GA&S-41 | Elaboración y entrega de informes trimestrales a interventoria (PGA, UMUS y Memoria Técnica) | 1476 | 2020-06-24 | 2026-03-31 | 2020-06-24 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-46 | GA&S-46 | Elaboración y entrega de informes semestrales ICA (EXP LAM6817 - T. ANI) | 434 | 2022-06-24 | 2024-03-27 | 2022-06-24 | 2024-03-27 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-44 | GA&S-44 | Elaboración y entrega de informes semestrales ICA (EXP LAM8937 K5 A K35) | 924 | 2022-09-21 | 2026-03-31 | 2022-09-21 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram Hábiles
Actualizaciones PGA | Actualizaciones PGA |  | 1508 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-48 | GA&S-48 | Revisión Periodica del PGA según Apendice 2,8 | 1508 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-50 | GA&S-50 | Actualización Periodica del PGA en razón de Licencia Ambiental | 942 | 2020-06-24 | 2024-04-19 | 2020-06-24 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram Hábiles
Auditoria Interna Periodica | Auditoria Interna Periodica |  | 1508 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-52 | GA&S-52 | Desarrollo y entrega de Informes de auditoria anual | 1508 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 2020-06-24 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
Gestión Social / Social Management | Gestión Social / Social Management |  | 1656 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
Implementación de Planes, Programas de Gestión Social | Implementación de Planes, Programas de Gestión Social |  | 1653 | 2020-06-24 | 2026-11-06 | 2020-06-24 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 1400% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-66 | GA&S-66 | Programa de Participación Comunitaria | 828 | 2020-06-24 | 2023-11-10 | 2020-06-24 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-68 | GA&S-68 | Arqueologia Fase Previa | 804 | 2020-07-28 | 2023-11-10 | 2020-07-28 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-64 | GA&S-64 | Sistema de Atención a la Comunidad | 803 | 2020-07-29 | 2023-11-10 | 2020-07-29 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-62 | GA&S-62 | Contratación de Mano de Obra No Calificada | 801 | 2020-07-31 | 2023-11-10 | 2020-07-31 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-70 | GA&S-70 | Reporte Trimestral | 754 | 2020-10-08 | 2023-11-10 | 2020-10-08 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-60 | GA&S-60 | Inducción y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto | 392 | 2022-04-01 | 2023-11-10 | 2022-04-01 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-72 | GA&S-72 | Manejo de Infraestructura Social y de Servicios | 392 | 2022-04-01 | 2023-11-10 | 2022-04-01 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-74 | GA&S-74 | Implementacion de Planes, Programas de gestión social con comunidades (construcción) | 1102 | 2022-09-21 | 2026-11-06 | 2022-09-21 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-76 | GA&S-76 | Desarrollo y entrega de Actualización del Plan de Gestion Social en razón a Licencia Ambiental | 105 | 2023-11-24 | 2024-04-19 | 2023-11-24 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
Permisos ICANH | Permisos ICANH |  | 1589 | 2020-06-24 | 2026-08-19 | 2020-06-24 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-78 | GA&S-78 | Elaboración y entrega de Plan de Manejo Arqueologico Fase Construcción | 806 | 2020-06-24 | 2023-10-09 | 2020-06-24 | 2023-10-09 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-80 | GA&S-80 | Obtención de aprobación del Plan de Manejo Arqueologico por parte del ICANH | 30 | 2023-10-09 | 2023-11-23 | 2023-10-09 | 2023-11-23 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-82 | GA&S-82 | Implementacion Plan de Manejo Arqueológico (Construcción) | 671 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-84 | GA&S-84 | Desarrollo y Entrega del informe de avance semestral Plan de Manejo Arqueologico a ICANH | 576 | 2024-05-24 | 2026-06-24 | 2024-05-24 | 2026-06-24 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-86 | GA&S-86 | Desarrollo y Entrega informe final Plan de Manejo Arqueológico | 45 | 2026-06-24 | 2026-08-19 | 2026-06-24 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram Hábiles
Permisos Bienes de Interes Cultural | Permisos Bienes de Interes Cultural |  | 1656 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram Hábiles
GA&S-90 | GA&S-90 | Elaboración y entrega solicitud autorizaciones BIC | 1430 | 2020-06-24 | 2026-02-02 | 2020-06-24 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-92 | GA&S-92 | Obtención Autorizaciones BIC | 670 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
GA&S-94 | GA&S-94 | Implementación medidas de protección al patrimonio cultural | 818 | 2023-11-27 | 2026-11-10 | 2023-11-27 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram Hábiles
Actividades Preliminares de Construcción / Preliminaries Construction Works | Actividades Preliminares de Construcción / Preliminaries Construction Works |  | 130 | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 0% | 0% | 17200% |  | Regiotram
FPCON-1 | FPCON-1 | Entrega del 95% de los predios por parte de la EFR / 95% Main Corridor Lands Delivery by EFR | 0 | 2023-08-09 |  | 2023-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FPCON-5 | FPCON-5 | Solicitud y obtención de primeros PMTs Despues de Recibir el Corredor / PMTs After Get the Main Corridor | 21 | 2023-08-09 | 2023-09-06 | 2023-08-09 | 2023-09-06 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FPCON-3 | FPCON-3 | Aprobación de Actividades Bajo PMA de Mantenimiento / Approval of Activities in the PMA | 0 | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 |  | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
FPCON-54 | FPCON-54 | Levantamiento de Inventario del Corredor PK5 a PK35/ Inventory stock of Main Corridor | 60 | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
FPCON-4 | FPCON-4 | Cerramientos Temporales de Zonas que estén en intervención / Temporaly Fences in Work Areas | 70 | 2023-09-16 | 2023-12-18 | 2023-09-16 | 2023-12-18 | 0% | 0% | 10300% | Physical | Regiotram
FPCON-8 | FPCON-8 | Entrega de Primeros Predios para Traslado de Redes por parte de la EFR / Utilities Relocation FirstLands Delivery by EFR | 86 | 2023-09-22 | 2024-01-18 | 2023-09-22 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FPCON-6 | FPCON-6 | Levantamiento de Vía Existente PK35 - PK14 / Start of Existing Track Removal PK35 - PK14 | 88 | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
FPCON-10 | FPCON-10 | Levantamiento de Vía Existente PK5 - PK14 / Start of Existing Track Removal PK5 - PK14 | 70 | 2023-10-13 | 2024-01-20 | 2023-10-13 | 2024-01-20 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
Fase de Construcción / Construction Stage | Fase de Construcción / Construction Stage |  | 703 | 2023-11-24 | 2026-06-06 | 2023-11-24 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 100%
FCON-1 | FCON-1 | Suscripción Acta de Inicio Fase de Construcción / Start's Minute Signature | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-20 | FCON-20 | Entrega de Predios para Subestaciones por parte de la EFR / Substations Lands Delivery by EFR | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2 | FCON-2 | Entrega del 100% de los Predios Requeridos de la Franja del Proyecto por Parte de la EFR | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-5 | FCON-5 | Inicio Fase de Construcción / Start of Construction Stage | 0 | 2023-11-25 |  | 2023-11-25 |  | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-10 | FCON-10 | Fin Fase de Construcción / Finish of Construction Stage | 0 |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Revisión Diseños Finales Acorde Otrosí #6 / Final Design Revision Acording Adedum #6 | Revisión Diseños Finales Acorde Otrosí #6 / Final Design Revision Acording Adedum #6 |  | 46 | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 12900% |  | Regiotram Hábiles
T0-1C Entregra #3 /Submittal #3 | T0-1C Entregra #3 /Submittal #3 |  | 36 | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram Hábiles
A4308 | A4308 | Continuación Revisión 1 Interventoria Diseños de Redes Generales / Revision By Controller Utilities Design | 10 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4331 | A4331 | Ajuste de Observaciones Diseños de Redes Generales / Modifications By Controller Utilities Design | 15 | 2023-12-11 | 2024-01-03 | 2023-12-11 | 2024-01-03 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 2 Por Interventoria #3/ Revision 2 by Controller #3 | Revisión 2 Por Interventoria #3/ Revision 2 by Controller #3 |  | 36 | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram Hábiles
A4332 | A4332 | Revisión 2 Interventoria Sistemas Férreos PK5 / Revision 2 By Controller PK5 Systems | 10 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4333 | A4333 | Revisión 2 Interventoria Sistemas Férreos Estaciones Suburbanas / Revision 2 By Controller Suburban Stations Systems | 10 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4352 | A4352 | Revisión 2 Interventoria Gestión de Interfaces #3 / Revision 2 By Controller Interfaces #3 | 10 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4353 | A4353 | Revisión 2 Interventoria Especificaciones Técnicas #3 / Revision 2 By Controller Technicall Specifications #3 | 10 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4334 | A4334 | Revisión 2 Interventoria Estación Calle 26 / Revision 2 By Controller Calle 26 Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4335 | A4335 | Revisión 2 Interventoria Estación NQS / Revision 2 By Controller NQS Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4336 | A4336 | Revisión 2 Interventoria Estación Cra 40 / Revision 2 By Controller Cra 40 Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4337 | A4337 | Revisión 2 Interventoria Estación Cra 50 / Revision 2 By Controller Cra 50 Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4338 | A4338 | Revisión 2 Interventoria Estación Cra 68 / Revision 2 By Controller Cra 68 Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4339 | A4339 | Revisión 2 Interventoria Estación Av. Boyacá / Revision 2 By Controller Av. Boyacá Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4340 | A4340 | Revisión 2 Interventoria Estación Av. Cali / Revision 2 By Controller Av. Cali Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4341 | A4341 | Revisión 2 Interventoria Estación Catam / Revision 2 By Controller Catam Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4342 | A4342 | Revisión 2 Interventoria Estación Fontibón / Revision 2 By Controller Fontibon Station | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4343 | A4343 | Revisión 2 Interventoria Puente Cra 30 / Revision 2 By Controller Cra 30 Bridge | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4344 | A4344 | Revisión 2 Interventoria Puente Av. 68 / Revision 2 By Controller Av. 68 Bridge | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4345 | A4345 | Revisión 2 Interventoria Puente Av. Boyacá / Revision 2 By Controller Boyaca Bridge | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A4346 | A4346 | Revisión 2 Interventoria Box San Francisco / Revision 2 By Controller San Francisco Box | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4347 | A4347 | Revisión 2 Interventoria Intersecciones Urbanas / Revision 2 By Controller Urban Intersections | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4348 | A4348 | Revisión 2 Interventoria Obras Menores Urbanas / Revision 2 By Controller Urban Minor Works | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4349 | A4349 | Revisión 2 Interventoria Subestación El Corzo / Revision 2 By Controller El Corzo Substation | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4350 | A4350 | Revisión 2 Interventoria Subestación PK5 / Revision 2 By Controller PK5 Substation | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A4351 | A4351 | Revisión 2 Interventoria Material Rodante / Revision 2 By Controller Rolling Stock | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4354 | A4354 | Revisión 2 Interventoria Diseños de Redes Generales / Revision 2 By Controller Utilities Design | 10 | 2024-01-04 | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 2024-01-19 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
Obtención de la No Objeción #3/ Get Not Objection #3 | Obtención de la No Objeción #3/ Get Not Objection #3 |  | 26 | 2023-12-11 | 2024-01-19 | 2023-12-11 | 2024-01-19 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram Hábiles
A4974 | A4974 | Obtención No Objeción Interventoria Sistemas Férreos PK5 / Approval By Controller PK5 Systems | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram Hábiles
A4984 | A4984 | Obtención No Objeción Interventoria Sistemas Férreos Estaciones Suburbanas / Approval By Controller Suburban Stations Sy | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram Hábiles
A5174 | A5174 | Obtención No Objeción Interventoria Gestión de Interfaces #3 / Approval By Controller Interfaces #3 | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A5184 | A5184 | Obtención No Objeción Interventoria Especificaciones Técnicas #3 / Approval By Controller Technicall Specifications #3 | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4994 | A4994 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Calle 26 / Approval By Controller Calle 26 Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5004 | A5004 | Obtención No Objeción Interventoria Estación NQS / Approval By Controller NQS Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5014 | A5014 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Cra 40 / Approval By Controller Cra 40 Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5024 | A5024 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Cra 50 / Approval By Controller Cra 50 Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5034 | A5034 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Cra 68 / Approval By Controller Cra 68 Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5044 | A5044 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Av. Boyacá / Approval By Controller Av. Boyacá Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5054 | A5054 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Av. Cali / Approval By Controller Av. Cali Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5064 | A5064 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Catam / Approval By Controller Catam Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5074 | A5074 | Obtención No Objeción Interventoria Estación Fontibón / Approval By Controller Fontibon Station | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5084 | A5084 | Obtención No Objeción Interventoria Puente Cra 30 / Approval By Controller Cra 30 Bridge | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5094 | A5094 | Obtención No Objeción Interventoria Puente Av. 68 / Approval By Controller Av. 68 Bridge | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5104 | A5104 | Obtención No Objeción Interventoria Puente Av. Boyacá / Approval By Controller Boyaca Bridge | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram Hábiles
A5114 | A5114 | Obtención No Objeción Interventoria Box San Francisco / Approval By Controller San Francisco Box | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5124 | A5124 | Obtención No Objeción Interventoria Intersecciones Urbanas / Approval By Controller Urban Intersections | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5134 | A5134 | Obtención No Objeción Interventoria Obras Menores Urbanas / Approval By Controller Urban Minor Works | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5144 | A5144 | Obtención No Objeción Interventoria Subestación El Corzo / Approval By Controller El Corzo Substation | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5154 | A5154 | Obtención No Objeción Interventoria Subestación PK5 / Approval By Controller PK5 Substation | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram Hábiles
A5164 | A5164 | Obtención No Objeción Interventoria Material Rodante / Approval By Controller Rolling Stock | 0 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram Hábiles
A5194 | A5194 | Obtención No Objeción Interventoria Diseños de Redes Generales / Approval By Controller Utilities Design | 0 |  | 2024-01-19 |  | 2024-01-19 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram Hábiles
T0-1D Entrega # 4 / Submittal #4 | T0-1D Entrega # 4 / Submittal #4 |  | 46 | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
Revisión 1 Interventoria Entrega #4/ Revision 1 by Controller Submittal #4 | Revisión 1 Interventoria Entrega #4/ Revision 1 by Controller Submittal #4 |  | 21 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A4390 | A4390 | Revisión Interventoria Sistemas Ferreos Corredor / Revision by Controller Main Corridor Systems | 20 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4400 | A4400 | Revisión Interventoria Sistemas Estaciones Urbanas / Revision by Controller Urban Stations Systems | 20 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4410 | A4410 | Revisión Interventoria Alta y Media Tensión / Revision by Controller HV and MV | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4420 | A4420 | Revisión Interventoria Interfaces #4/ Revision by Controller Interfaces #4 | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram Hábiles
Ajuste a Observaciones de Interventoria Entrega #4/ Modifications to Controller Comments #4 | Ajuste a Observaciones de Interventoria Entrega #4/ Modifications to Controller Comments #4 |  | 16 | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A4430 | A4430 | Ajuste a Observaciones Sistemas Ferreos Corredor /Modificactions Main Corridor Systems | 15 | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4440 | A4440 | Ajuste a Observaciones Sistemas Estaciones Urbanas /Modificactions Urban Stations Systems | 15 | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4450 | A4450 | Ajuste a Observaciones Alta y Media Tensión / Modificactions HV and MV | 15 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4460 | A4460 | Ajuste a Observaciones Interfaces #4/ Modificactions Interfaces #4 | 15 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram Hábiles
Revisión 2 Por Interventoria #4/ Revision 2 by Controller #4 | Revisión 2 Por Interventoria #4/ Revision 2 by Controller #4 |  | 11 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A4470 | A4470 | Revisión 2 Interventoria Sistemas Ferreos Corredor / Revision 2 by Controller Main Corridor Systems | 10 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4480 | A4480 | Revisión 2 Interventoria Sistemas Estaciones Urbanas / Revision by Controller Urban Stations Systems | 10 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A4490 | A4490 | Revisión 2 Interventoria Alta y Media Tensión / Revision 2 by Controller HV and MV | 10 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A4500 | A4500 | Revisión 2 Interventoria Interfaces #4/ Revision 2 by Controller Interfaces #4 | 10 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram Hábiles
Obtención de la Objeción #4/ Get Not Objection #4 | Obtención de la Objeción #4/ Get Not Objection #4 |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% |  | Regiotram Hábiles
A5204 | A5204 | Obtención No Objeción Interventoria Sistemas Ferreos Corredor / Approval by Controller Main Corridor Systems | 0 |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5214 | A5214 | Obtención No Objeción Interventoria Sistemas Estaciones Urbanas / Approbal by Controller Urban Stations Systems | 0 |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
A5224 | A5224 | Obtención No Objeción Interventoria Alta y Media Tensión / Approval by Controller HV and MV | 0 |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram Hábiles
A5234 | A5234 | Obtención No Objeción Interventoria Interfaces #4/ Approval by Controller Interfaces #4 | 0 |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram Hábiles
Hitos Principales / Milestones | Hitos Principales / Milestones |  | 702 | 2023-11-25 | 2026-06-06 | 2023-11-25 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-35 | FCON-35 | Entrega Actualización Inventario Redes | 0 | 2023-11-25 |  | 2023-11-25 |  | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
FCON-25 | FCON-25 | Aprobaciones y permisos para fase de Construcción | 604 | 2023-11-29 | 2026-02-10 | 2023-11-29 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-30 | FCON-30 | Entrega de soporte de cierre financiero en fase de Construcción | 0 | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 |  | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
FCON-40 | FCON-40 | Aprobaciones y permisos para sistema Tetra (Mintic y ANE) | 0 | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 |  | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
FCON-45 | FCON-45 | Conexión de la Subestación de Alta Tensión para Suministro de Energía | 0 | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 |  | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Finalización Tramos / Finish of Sections | Finalización Tramos / Finish of Sections |  | 215 | 2025-09-02 | 2026-06-06 | 2025-09-02 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-50 | FCON-50 | Finalización Tramo T16 | 0 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
FCON-55 | FCON-55 | Finalización Tramo T15 | 0 |  | 2025-10-03 |  | 2025-10-03 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-70 | FCON-70 | Finalización Tramo T12 | 0 |  | 2025-11-12 |  | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-60 | FCON-60 | Finalización Tramo T14 | 0 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-65 | FCON-65 | Finalización Tramo T13 | 0 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-80 | FCON-80 | Finalización Tramo T9 | 0 |  | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-75 | FCON-75 | Finalización Tramo T10 | 0 |  | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-100 | FCON-100 | Finalización Tramo T5 | 0 |  | 2026-02-07 |  | 2026-02-07 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-85 | FCON-85 | Finalización Tramo T8 | 0 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-90 | FCON-90 | Finalización Tramo T7 | 0 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-130 | FCON-130 | Finalización Puesto de mnando y Control (PMC) | 0 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-95 | FCON-95 | Finalización Tramo T6 | 0 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-125 | FCON-125 | Finalización Tramo T11 | 0 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-145 | FCON-145 | Finalización Talleres y Cocheras | 0 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-105 | FCON-105 | Finalización Tramo T4 | 0 |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-27 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-120 | FCON-120 | Finalización Tramo T2 | 0 |  | 2026-04-28 |  | 2026-04-28 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-115 | FCON-115 | Finalización Tramo T3 | 0 |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-05 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-140 | FCON-140 | Finalización Subestaciones de Energía | 0 |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-110 | FCON-110 | Finalización Tramo T17 | 0 |  | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-150 | FCON-150 | Finalización Tramo T1 | 0 |  | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-135 | FCON-135 | Finalización Tramo T18 | 0 |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Instalación de Sistemas Férreos | Instalación de Sistemas Férreos |  | 49 | 2026-02-18 | 2026-04-21 | 2026-02-18 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
FCON-155 | FCON-155 | Fin Instalación Sistema de Catenaria | 0 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-18 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-160 | FCON-160 | Fin Instalación de Sistemas de Subestaciones de Tracción | 0 |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-165 | FCON-165 | Fin Instalación de Sistemas de Comunicación | 0 |  | 2026-04-21 |  | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-170 | FCON-170 | Fin Instalación de Sistemas de Señalización | 0 |  | 2026-04-21 |  | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
Sistemas Férreos en Estaciones | Sistemas Férreos en Estaciones |  | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% |  | Regiotram
FCON-175 | FCON-175 | Fin Instalación de Sistemas de Recaudo AFC (hito) | 0 |  | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-180 | FCON-180 | Fin Instalación de Sistemas de Comunicación (hito) | 0 |  | 2026-04-21 |  | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-185 | FCON-185 | Fin Instalación de Sistemas de Subestaciones de Estaciones de Pasajeros (hito) | 0 |  | 2026-04-21 |  | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
Subestaciones | Subestaciones |  | 176 | 2025-09-18 | 2026-05-06 | 2025-09-18 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
FCON-190 | FCON-190 | Fin Construcción de Subestaciones | 0 |  | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-195 | FCON-195 | Fin Instalación de Equipos en Subestaciones | 0 |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-200 | FCON-200 | Fin Sistemas de Comunicación en Subestaciones | 0 |  | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
FCON-205 | FCON-205 | Energización de Subestaciones | 0 |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
Reuniones ó Seguimientos Periodicos / Following Meetings | Reuniones ó Seguimientos Periodicos / Following Meetings |  | 678 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
FCON-210 | FCON-210 | Reuniónes Quincenales de Avance de Cronograma | 678 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-215 | FCON-215 | Reuniónes Semanales de Planeación y Control | 678 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-220 | FCON-220 | Seguimiento al Plan de Gestión de Proyecto PGP | 678 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-221 | FCON-221 | Reuniones Quincenales de Seguimiento a Interfases | 678 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-222 | FCON-222 | Seguimiento a RAMS Etapa Construcción | 678 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 2023-11-25 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-225 | FCON-225 | Reuniónes Mensuales de Revisión de Avance Construcción | 661 | 2023-12-19 | 2026-05-08 | 2023-12-19 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-265 | FCON-265 | Desarrollo y Entregas Periódicas de la Memoria Técnica | 660 | 2023-12-19 | 2026-05-08 | 2023-12-19 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
Logistica Para Construcción / Logistics of Construction | Logistica Para Construcción / Logistics of Construction |  | 622 | 2023-11-25 | 2026-02-27 | 2023-11-25 | 2026-02-27 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-230 | FCON-230 | Gestión del Tráfico | 600 | 2023-11-27 | 2026-02-02 | 2023-11-27 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
Producción de Traviesas y Vigas de Puentes / Sleepers and Bridge's Beams Manufacturing | Producción de Traviesas y Vigas de Puentes / Sleepers and Bridge's Beams Manufacturing |  | 306 | 2023-11-25 | 2025-01-08 | 2023-11-25 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 27800% |  | Regiotram
FCON-285 | FCON-285 | Fabricación de traviesas para el proyecto | 306 | 2023-11-25 | 2025-01-08 | 2023-11-25 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 27800% | Physical | Regiotram
FCON-280 | FCON-280 | Prefabricación de vigas para puentes | 305 | 2023-11-25 | 2025-01-08 | 2023-11-25 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
Preparación de la Construcción de Obra Civil | Preparación de la Construcción de Obra Civil |  | 505 | 2023-12-02 | 2025-10-02 | 2023-12-02 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 12600% |  | Regiotram
Ingreso de Equipos y Materiales | Ingreso de Equipos y Materiales |  | 505 | 2023-12-02 | 2025-10-02 | 2023-12-02 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 12600% |  | Regiotram
FCON-235 | FCON-235 | Selección de equipos de construcción | 45 | 2023-12-02 | 2024-02-05 | 2023-12-02 | 2024-02-05 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
FCON-240 | FCON-240 | Adquisición e importacion de equipos | 441 | 2024-02-05 | 2025-09-08 | 2024-02-05 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
FCON-245 | FCON-245 | Adquisición y transporte de materiales (incluidos materiales importados) | 460 | 2024-02-05 | 2025-10-02 | 2024-02-05 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
Preparativos de Construcción | Preparativos de Construcción |  | 485 | 2023-12-02 | 2025-09-08 | 2023-12-02 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
Compra | Compra |  | 485 | 2023-12-02 | 2025-09-08 | 2023-12-02 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-250 | FCON-250 | Aprobacion de llegada de material y equipo de sistemas eléctricos | 485 | 2023-12-02 | 2025-09-08 | 2023-12-02 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Materiales | Materiales |  | 508 | 2023-12-02 | 2025-10-04 | 2023-12-02 | 2025-10-04 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram
FCON-255 | FCON-255 | Aprobación de llegada de material y equipos del s Sistema MEP | 508 | 2023-12-02 | 2025-10-04 | 2023-12-02 | 2025-10-04 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
Proyecto de Subestación de Alta Tensión / Hight Power Substation | Proyecto de Subestación de Alta Tensión / Hight Power Substation |  | 513 | 2024-04-20 | 2026-02-27 | 2024-04-20 | 2026-02-27 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-290 | FCON-290 | Preparación de la construcción | 220 | 2024-04-20 | 2025-02-06 | 2024-04-20 | 2025-02-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-295 | FCON-295 | Ingeniería civil | 141 | 2025-02-06 | 2025-08-11 | 2025-02-06 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-300 | FCON-300 | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 131 | 2025-08-11 | 2026-02-02 | 2025-08-11 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-305 | FCON-305 | Introducción de energía | 21 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Traslado de Redes / Utilities Relocation | Traslado de Redes / Utilities Relocation |  | 403 | 2023-11-24 | 2025-05-14 | 2023-11-24 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
FCON-2950 | FCON-2950 | Entrega de Predios - Acta Predial # 1 | 83 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-1970 | FCON-1970 | Solución Instrumento Ambiental CENIT | 220 | 2024-01-19 | 2024-10-31 | 2024-01-19 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-14910 | FCON-14910 | Cambio Menor CENIT | 70 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
T1 (K0+000 K0+994) | T1 (K0+000 K0+994) |  | 256 | 2024-01-19 | 2024-12-17 | 2024-01-19 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 92 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
RED-755 | RED-755 | VANTI UE1 Ficha 0006 K0+440 K0+480 (Parallel) | 3 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-765 | RED-765 | VANTI UE1 Ficha 0008 K0+480 K0+645(Parallel) | 8 | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-760 | RED-760 | VANTI UE1 Ficha 0007 K0+480(Crossing) | 9 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
RED-770 | RED-770 | VANTI UE1 Ficha 0009 K0+560 K0+605(Parallel) | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-775 | RED-775 | VANTI UE1 Ficha 0010 K0+645 K0+745(Parallel) | 5 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-780 | RED-780 | VANTI UE1 Ficha 0010 K0+645 K0+745(Parallel) | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-785 | RED-785 | VANTI UE1 Ficha 0011 K0+840 K0+860(Parallel) | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-790 | RED-790 | VANTI UE1 Ficha ***** K0+645 K0+760(Parallel) | 4 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-795 | RED-795 | VANTI UE1 Ficha 0012 K0+845 K0+920(Crossing) | 5 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-800 | RED-800 | VANTI UE1 Ficha 0012 K0+845 K0+920(Parallel) | 5 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-805 | RED-805 | VANTI UE1 Ficha 0013 K0+845 K0+960(Parallel) | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-810 | RED-810 | VANTI UE1 Ficha 0014 K0+920 K0+960(Parallel) | 4 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-725 | RED-725 | VANTI UE1 Ficha 0001 K0+000 K0+222 (Paralelo) | 11 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-730 | RED-730 | VANTI UE1 Ficha 0002 K0+045 K0+300 (Parallel) | 11 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-735 | RED-735 | VANTI UE1 Ficha 0003 K0+100 (Crossing) | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-740 | RED-740 | VANTI UE1 Ficha 0003 K0+170 (Crossing) | 2 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-745 | RED-745 | VANTI UE1 Ficha 0004 K0+252 K0+433(Parallel) | 7 | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-750 | RED-750 | VANTI UE1 Ficha 0005 K0+315 K0+465 (Parallel) | 7 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 102 | 2024-01-19 | 2024-05-30 | 2024-01-19 | 2024-05-30 | 0% | 0% | 9500% |  | Regiotram
RED-1005 | RED-1005 | EAAB BOG-MZ-ACU-01 K0+182 (Crossing) Red Matriz | 28 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-815 | RED-815 | EAAB BOG-MEN-ACU-01 K0+006(Crossing) | 14 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-820 | RED-820 | EAAB BOG-MEN-ACU-02 K0+051 (Crossing) | 5 | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-825 | RED-825 | EAAB BOG-MEN-ACU-03 K0+180 (Crossing) | 7 | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-830 | RED-830 | EAAB BOG-MEN-ACU-04 K0+308 (Crossing) | 10 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-870 | RED-870 | EAAB BOG-MEN-ACU-12 K0+550 K0+638(Parallel) | 14 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-835 | RED-835 | EAAB BOG-MEN-ACU-05 K0+425 K0+460 (Cruce y Paralelo) | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-16 | 2024-03-04 | 2024-03-16 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-875 | RED-875 | EAAB BOG-MEN-ACU-13 K0+555 K0+861(Parallel) | 21 | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-840 | RED-840 | EAAB BOG-MEN-ACU-06 K0+548 (Crossing) | 7 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-845 | RED-845 | EAAB BOG-MEN-ACU-07 K0+844 (Crossing) | 7 | 2024-03-26 | 2024-04-06 | 2024-03-26 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-850 | RED-850 | EAAB BOG-MEN-ACU-08 K0+948 (Crossing) | 8 | 2024-04-06 | 2024-04-16 | 2024-04-06 | 2024-04-16 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-915 | RED-915 | EAAB BOG-MEN-ACU-14 K0+860 K0+921(Parallel) | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-855 | RED-855 | EAAB BOG-MEN-ACU-09 K0+000 K0+185(Parallel) | 14 | 2024-04-16 | 2024-05-04 | 2024-04-16 | 2024-05-04 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-965 | RED-965 | EAAB BOG-MEN-ACU-15 K0+895 K0+921(Parallel) | 7 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-860 | RED-860 | EAAB BOG-MEN-ACU-10 K0+051 K0+190(Parallel) | 10 | 2024-05-04 | 2024-05-18 | 2024-05-04 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-865 | RED-865 | EAAB BOG-MEN-ACU-11 K0+490 K0+543(Parallel) | 10 | 2024-05-18 | 2024-05-30 | 2024-05-18 | 2024-05-30 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 112 | 2024-04-29 | 2024-09-23 | 2024-04-29 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 7100% |  | Regiotram
RED-1095 | RED-1095 | EAAB BOG-RLO-SA-07 K0+047 (Lenghtwise) | 5 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1135 | RED-1135 | EAAB BOG-RLO-SA-01 K0+471 (Lenghtwise) | 5 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1150 | RED-1150 | EAAB BOG-RLO-SA-02 K0+480 (Lenghtwise) | 5 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1155 | RED-1155 | EAAB BOG-RLO-SA-04 K0+656 (Lenghtwise) | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1160 | RED-1160 | EAAB BOG-RLO-SA-05 K0+763 (Lenghtwise) | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1165 | RED-1165 | EAAB BOG-RLO-SA-06 K0+985 (Lenghtwise) | 12 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1185 | RED-1185 | EAAB BOG-RLO-SA-10 K0+879 K0+927(Parallel) | 10 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-1190 | RED-1190 | EAAB BOG-RTR-SA-01 K0+484 (Lenghtwise) | 14 | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-1170 | RED-1170 | EAAB BOG-RLO-SA-03 K0+487 K0+565(Parallel) | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1175 | RED-1175 | EAAB BOG-RLO-SA-08 K0+569 K0+850(Parallel) | 10 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1195 | RED-1195 | EAAB BOG-RTR-SA-02 K0+565 (Lenghtwise) | 14 | 2024-07-03 | 2024-07-20 | 2024-07-03 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
RED-1180 | RED-1180 | EAAB BOG-RLO-SA-09 K0+852 K0+944(Parallel) | 12 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
RED-1200 | RED-1200 | EAAB BOG-RTR-SA-03 K0+047 K0+459(Parallel) | 50 | 2024-07-20 | 2024-09-23 | 2024-07-20 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 92 | 2024-01-19 | 2024-05-18 | 2024-01-19 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 16900% |  | Regiotram
RED-1540 | RED-1540 | ENEL -MT-UE01-18 K0+770 K0+850(Parallel) | 18 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1250 | RED-1250 | ENEL -MT-UE01-10 K0+570 (Crossing) | 10 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1230 | RED-1230 | ENEL -MT-UE01-06 K0+170 K0+430(Parallel) | 45 | 2024-01-19 | 2024-03-15 | 2024-01-19 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1225 | RED-1225 | ENEL -MT-UE01-05 K0+170 K0+430(Parallel) | 45 | 2024-01-19 | 2024-03-15 | 2024-01-19 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1205 | RED-1205 | ENEL -MT-UE01-01 K0+000 K0+170 (Parallel) | 35 | 2024-01-19 | 2024-03-02 | 2024-01-19 | 2024-03-02 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1255 | RED-1255 | ENEL -MT-UE01-11 K0+570 K0+650(Parallel) | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1575 | RED-1575 | ENEL -MT-UE01-19 K0+850 (Crossing) | 10 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1260 | RED-1260 | ENEL -MT-UE01-12 K0+570 K0+650(Parallel) | 12 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1585 | RED-1585 | ENEL -MT-UE01-21 K0+850 K0+950(Parallel) | 21 | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1580 | RED-1580 | ENEL -MT-UE01-20 K0+850 K0+950(Parallel) | 21 | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1300 | RED-1300 | ENEL -MT-UE01-13 K0+660 (Crossing) | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1210 | RED-1210 | ENEL -MT-UE01-02 K0+140 (Crossing) | 10 | 2024-03-02 | 2024-03-15 | 2024-03-02 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1395 | RED-1395 | ENEL -MT-UE01-15 K0+660 K0+750(Parallel) | 20 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1350 | RED-1350 | ENEL -MT-UE01-14 K0+660 K0+750(Parallel) | 20 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1235 | RED-1235 | ENEL -MT-UE01-07 K0+460 (Crossing) | 10 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1215 | RED-1215 | ENEL -MT-UE01-03 K1+70 (Crossing) | 10 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1590 | RED-1590 | ENEL -MT-UE01-22 K0+950 (Crossing) | 10 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1240 | RED-1240 | ENEL -MT-UE01-08 K0+470 K0+530(Parallel) | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1220 | RED-1220 | ENEL -MT-UE01-04 K0+000 K0+170(Parallel) | 35 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1445 | RED-1445 | ENEL -MT-UE01-16 K0+770 (Crossing) | 10 | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
RED-1245 | RED-1245 | ENEL -MT-UE01-09 K0+470 K0+570(Parallel) | 21 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1490 | RED-1490 | ENEL -MT-UE01-17 K0+770 K0+850(Parallel) | 18 | 2024-04-24 | 2024-05-18 | 2024-04-24 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 41 | 2024-04-05 | 2024-05-28 | 2024-04-05 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 16100% |  | Regiotram
RED-2005 | RED-2005 | CLARO -UE01-10 K0+500 K0+570 (Parallel) | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1735 | RED-1735 | CLARO -UE01-1 K0+000 K0+170 (Parallel) | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2010 | RED-2010 | CLARO -UE01-11 K0+570 (Crossing) | 2 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1785 | RED-1785 | CLARO -UE01-2 K0+140 (Crossing) | 2 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2015 | RED-2015 | CLARO -UE01-12 K0+570 K0+650 (Parallel) | 5 | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1835 | RED-1835 | CLARO -UE01-3 K0+170 (Crossing) | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-1890 | RED-1890 | CLARO -UE01-4 K0+170 K0+300 (Parallel) | 6 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2020 | RED-2020 | CLARO -UE01-13 K0+570 K0+650 (Parallel) | 5 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1935 | RED-1935 | CLARO -UE01-5 K0+200 K0+300 (Parallel) | 2 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2025 | RED-2025 | CLARO -UE01-14 K0+650 (Crossing) | 2 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1975 | RED-1975 | CLARO -UE01-6 K0+300 (Crossing) | 2 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2030 | RED-2030 | CLARO -UE01-15 K0+670 (Crossing) | 2 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1990 | RED-1990 | CLARO -UE01-7 K0+300 K0+380 (Parallel) | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2035 | RED-2035 | CLARO -UE01-16 K0+670 K0+700 (Parallel) | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2040 | RED-2040 | CLARO -UE01-17 K0+670 K0+850 (Parallel) | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1995 | RED-1995 | CLARO -UE01-8 K0+350 K0+370 (Parallel) | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2000 | RED-2000 | CLARO -UE01-9 K0+450 K0+500 (Parallel) | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
RED-2075 | RED-2075 | CLARO -UE01-18 K0+670 K0+850 (Parallel) | 7 | 2024-05-17 | 2024-05-25 | 2024-05-17 | 2024-05-25 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2100 | RED-2100 | CLARO -UE01-19 K0+850 (Crossing) | 2 | 2024-05-25 | 2024-05-28 | 2024-05-25 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 22 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
RED-1680 | RED-1680 | MOVISTAR -UE01-1 K0+340 K0+400 (Parallel) | 6 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1685 | RED-1685 | MOVISTAR -UE01-2 K0+470 (Crossing) | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1690 | RED-1690 | MOVISTAR -UE01-3 K0+560 (Crossing) | 3 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1695 | RED-1695 | MOVISTAR -UE01-4 K0+770 (Crossing) | 3 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1700 | RED-1700 | MOVISTAR -UE01-5 K0+850 K0+950(Parallel) | 7 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 54 | 2024-06-27 | 2024-09-05 | 2024-06-27 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
RED-1655 | RED-1655 | ETB -UE01-13 K0+670 K0+750(Parallel) | 14 | 2024-06-27 | 2024-07-16 | 2024-06-27 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1625 | RED-1625 | ETB -UE01-7 K0+375 K0+460 (Parallel) | 14 | 2024-06-27 | 2024-07-16 | 2024-06-27 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
RED-1595 | RED-1595 | ETB -UE01-1 K0+000 (Crossing) | 4 | 2024-06-27 | 2024-07-03 | 2024-06-27 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
RED-1605 | RED-1605 | ETB -UE01-3 K0+080 K0+170 (Parallel) | 21 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
RED-1600 | RED-1600 | ETB -UE01-2 K0+000 K0+170(Parallel) | 21 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
RED-1660 | RED-1660 | ETB -UE01-14 K0+750 (Crossing) | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-20 | 2024-07-16 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1630 | RED-1630 | ETB -UE01-8 K0+460 K0+550(Parallel) | 14 | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
RED-1665 | RED-1665 | ETB -UE01-15 K0+750 K0+850(Parallel) | 16 | 2024-07-20 | 2024-08-10 | 2024-07-20 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1610 | RED-1610 | ETB -UE01-4 K0+180 (Crossing) | 4 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
RED-1635 | RED-1635 | ETB -UE01-9 K0+560 (Crossing) | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
RED-1615 | RED-1615 | ETB -UE01-5 K0+200 K0+370 (Parallel) | 21 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
RED-1645 | RED-1645 | ETB -UE01-11 K0+570 K0+650 (Parallel) | 14 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
RED-1640 | RED-1640 | ETB -UE01-10 K0+570 K0+650 (Parallel) | 14 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
RED-1670 | RED-1670 | ETB -UE01-16 K0+850 (Crossing) | 4 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1675 | RED-1675 | ETB -UE01-17 K0+850 K0+950(Parallel) | 16 | 2024-08-15 | 2024-09-05 | 2024-08-15 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-1650 | RED-1650 | ETB -UE01-12 K0+670 (Crossing) | 4 | 2024-08-27 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 2024-08-31 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
RED-1620 | RED-1620 | ETB -UE01-6 K0+375 (Crossing) | 4 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 58 | 2024-09-05 | 2024-11-20 | 2024-09-05 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
RED-2130 | RED-2130 | TIGO-UNE -UE01-1 K0+000 K0+190(Parallel) | 21 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2255 | RED-2255 | TIGO-UNE -UE01-16 K0+650 (Crossing) | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2170 | RED-2170 | TIGO-UNE -UE01-9 K0+300 (Crossing) | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2135 | RED-2135 | TIGO-UNE -UE01-2 K0+000 K0+190(Parallel) | 21 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2355 | RED-2355 | TIGO-UNE -UE01-18 K0+650 K0+750(Parallel) | 14 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2305 | RED-2305 | TIGO-UNE -UE01-17 K0+650 K0+750(Parallel) | 14 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2175 | RED-2175 | TIGO-UNE -UE01-10 K0+300 K0+370(Parallel) | 8 | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2180 | RED-2180 | TIGO-UNE -UE01-11 K0+380 (Crossing) | 4 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2185 | RED-2185 | TIGO-UNE -UE01-12 K0+380 K0+470(Parallel) | 14 | 2024-09-25 | 2024-10-12 | 2024-09-25 | 2024-10-12 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2405 | RED-2405 | TIGO-UNE -UE01-19 K0+750 (Crossing) | 4 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2140 | RED-2140 | TIGO-UNE -UE01-3 K0+070 (Crossing) | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2415 | RED-2415 | TIGO-UNE -UE01-21 K0+750 K0+850(Parallel) | 14 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2410 | RED-2410 | TIGO-UNE -UE01-20 K0+750 K0+850(Parallel) | 14 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2145 | RED-2145 | TIGO-UNE -UE01-4 K0+100 (Crossing) | 4 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2150 | RED-2150 | TIGO-UNE -UE01-5 K0+180 (Crossing) | 4 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2190 | RED-2190 | TIGO-UNE -UE01-13 K0+470 K0+570(Parallel) | 14 | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2155 | RED-2155 | TIGO-UNE -UE01-6 K0+200 (Crossing) | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2420 | RED-2420 | TIGO-UNE -UE01-22 K0+850 (Crossing) | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2160 | RED-2160 | TIGO-UNE -UE01-7 K0+200 K0+240(Parallel) | 7 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2430 | RED-2430 | TIGO-UNE -UE01-24 K0+850 K0+920(Parallel) | 10 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2425 | RED-2425 | TIGO-UNE -UE01-23 K0+850 K0+920(Parallel) | 10 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2215 | RED-2215 | TIGO-UNE -UE01-15 K0+570 K0+650(Parallel) | 12 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2195 | RED-2195 | TIGO-UNE -UE01-14 K0+570 K0+650(Parallel) | 12 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-2165 | RED-2165 | TIGO-UNE -UE01-8 K0+200 K0+300(Parallel) | 14 | 2024-10-31 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2435 | RED-2435 | TIGO-UNE -UE01-25 K0+920 (Crossing) | 4 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2440 | RED-2440 | TIGO-UNE -UE01-26 K0+950 (Crossing) | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 44 | 2024-10-21 | 2024-12-17 | 2024-10-21 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
RED-2105 | RED-2105 | UFINET -UE01-1 K0+000 K0+182 (Parallel) | 12 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2110 | RED-2110 | UFINET -UE01-2 K0+130 (Crossing) | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2115 | RED-2115 | UFINET -UE01-3 K0+100 K0+130(Parallel) | 12 | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2120 | RED-2120 | UFINET -UE01-4 K0+180 (Crossing) | 4 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-2125 | RED-2125 | UFINET -UE01-5 K0+180 K0+190(Parallel) | 12 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
T2 (K0+994 K3+420) | T2 (K0+994 K3+420) |  | 288 | 2024-01-19 | 2025-02-01 | 2024-01-19 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 95 | 2024-08-09 | 2024-12-10 | 2024-08-09 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
RED-3790 | RED-3790 | VANTI UE2 Ficha 0001 K0+945 K1+145(Cruce ) | 7 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3800 | RED-3800 | VANTI UE2 Ficha 0001 K0+945 K1+145(Parallel) | 21 | 2024-08-20 | 2024-09-14 | 2024-08-20 | 2024-09-14 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3810 | RED-3810 | VANTI UE2 Ficha 0002 K0+945 K1+145(Parallel) | 21 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3820 | RED-3820 | VANTI UE2 Ficha 0003 K1+160 (Crossing) | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3830 | RED-3830 | VANTI UE2 Ficha 0004 K1+180 Crossing) | 8 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3840 | RED-3840 | VANTI UE2 Ficha 0005 K2+165 (Crossing) | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3850 | RED-3850 | VANTI UE2 Ficha 0006 K2+720 (Crossing) | 12 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3860 | RED-3860 | VANTI UE2 Ficha 0007 K3+020 K3+165(Parallel) | 10 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3870 | RED-3870 | VANTI UE2 Ficha 0007 K3+020 (Crossing) | 3 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3880 | RED-3880 | VANTI UE2 Ficha 0007 K3+180 (Crossing) | 3 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3900 | RED-3900 | VANTI UE2 Ficha 0008 K3+380 K3+420 (Crossing) | 14 | 2024-11-22 | 2024-12-10 | 2024-11-22 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-3890 | RED-3890 | VANTI UE2 Ficha 0008 K3+380 K3+420 (Crossing) | 14 | 2024-11-22 | 2024-12-10 | 2024-11-22 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 75 | 2024-08-02 | 2024-11-08 | 2024-08-02 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
RED-3915 | RED-3915 | EAAB BOG-MEN-ACU-17 K1+157 (Crossing) | 5 | 2024-08-02 | 2024-08-10 | 2024-08-02 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-3990 | RED-3990 | EAAB BOG-MZ-ACU-02 K1+143 (Crossing) | 18 | 2024-08-10 | 2024-09-03 | 2024-08-10 | 2024-09-03 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-3925 | RED-3925 | EAAB BOG-MEN-ACU-18 K1+164 (Crossing) | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-3940 | RED-3940 | EAAB BOG-MEN-ACU-19 K1+859 (Crossing) | 3 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-3950 | RED-3950 | EAAB BOG-MEN-ACU-20 K2+050 (Crossing) | 3 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-3960 | RED-3960 | EAAB BOG-MEN-ACU-21 K2+712 (Crossing) | 3 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-3970 | RED-3970 | EAAB BOG-MEN-ACU-22 K3+373 (Crossing) | 5 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4000 | RED-4000 | EAAB BOG-MZ-ACU-03 K1+146 (Crossing) | 18 | 2024-09-03 | 2024-09-25 | 2024-09-03 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-3980 | RED-3980 | EAAB BOG-MEN-ACU-23 K2+467 K2+532(Parallel) | 8 | 2024-09-05 | 2024-09-16 | 2024-09-05 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4010 | RED-4010 | EAAB BOG-MZ-ACU-04 K2+519 (Crossing) | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-4020 | RED-4020 | EAAB BOG-MZ-ACU-05 K2+546 (Crossing) | 3 | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-4030 | RED-4030 | EAAB BOG-MZ-ACU-07 K3+262 K3+370(Parallel) | 28 | 2024-10-02 | 2024-11-08 | 2024-10-02 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 62 | 2024-09-16 | 2024-12-04 | 2024-09-16 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 6400% |  | Regiotram
RED-4035 | RED-4035 | EAAB BOG-RLO-SA-15 K9+85 K1+060(Parallel) | 16 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4040 | RED-4040 | EAAB BOG-RLO-SA-11 K2+561 (Lenghtwise) | 8 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4045 | RED-4045 | EAAB BOG-RLO-SA-12 K2+583 (Lenghtwise) | 8 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4050 | RED-4050 | EAAB BOG-RLO-SA-13 K3+005 (Lenghtwise) | 4 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4055 | RED-4055 | EAAB BOG-RLO-SA-14 K2+979 K3+012(Parallel) | 10 | 2024-10-31 | 2024-11-14 | 2024-10-31 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4065 | RED-4065 | EAAB BOG-RTR-SA-05 K1+820 (Lenghtwise) | 16 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-4060 | RED-4060 | EAAB BOG-RTR-SA-04 K1+509 (Lenghtwise) | 16 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 3000% |  | Regiotram
RED-4300 | RED-4300 | ENEL-AT-UE02-01 K02+100 Cruce High Voltage | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-4305 | RED-4305 | ENEL-AT-UE02-02 K02+140 K02+500 Paralelo High Voltage | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-4310 | RED-4310 | ENEL-MT-UE02-01 K01+300 Cruce | 10 | 2024-06-22 | 2024-07-05 | 2024-06-22 | 2024-07-05 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4315 | RED-4315 | ENEL-MT-UE02-02 K02+550 Cruce | 10 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4320 | RED-4320 | ENEL-MT-UE02-03 K02+600 Cruce | 10 | 2024-07-18 | 2024-07-31 | 2024-07-18 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4325 | RED-4325 | ENEL-MT-UE02-04 K02+750 Cruce | 10 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4330 | RED-4330 | ENEL-MT-UE02-05 K03+220 Cruce | 10 | 2024-08-13 | 2024-08-27 | 2024-08-13 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 45 | 2024-08-27 | 2024-10-23 | 2024-08-27 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
RED-4165 | RED-4165 | CLARO -UE02-20 K1+160 (Crossing) | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4170 | RED-4170 | CLARO -UE02-21 K1+310 (Crossing) | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4175 | RED-4175 | CLARO -UE02-22 K1+470 (Crossing) | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4180 | RED-4180 | CLARO -UE02-23 K1+820 (Crossing) | 5 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4185 | RED-4185 | CLARO -UE02-24 K2+500 (Crossing) | 5 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4190 | RED-4190 | CLARO -UE02-25 K2+550 (Crossing) | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4195 | RED-4195 | CLARO -UE02-26 K2+600 (Crossing) | 5 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4200 | RED-4200 | CLARO -UE02-27 K2+730 (Crossing) | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4205 | RED-4205 | CLARO -UE02-28 K3+220 (Crossing) | 5 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 36 | 2024-10-23 | 2024-12-09 | 2024-10-23 | 2024-12-09 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
RED-4070 | RED-4070 | ETB -UE02-18 K1+160 (Crossing) | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4075 | RED-4075 | ETB -UE02-19 K1+500 (Crossing) | 6 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4080 | RED-4080 | ETB -UE02-20 K1+820 (Crossing) | 6 | 2024-11-07 | 2024-11-16 | 2024-11-07 | 2024-11-16 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4085 | RED-4085 | ETB -UE02-21 K2+050 (Crossing) | 6 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4090 | RED-4090 | ETB -UE02-22 K2+530 (Crossing) | 6 | 2024-11-23 | 2024-12-02 | 2024-11-23 | 2024-12-02 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
RED-4095 | RED-4095 | ETB -UE02-23 K3+200 (Crossing) | 6 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 119 | 2024-08-27 | 2025-02-01 | 2024-08-27 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
RED-4130 | RED-4130 | MOVISTAR -UE02-12 K2+060 K2+300(Parallel) | 17 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4100 | RED-4100 | MOVISTAR -UE02-6 K9+50 K1+300(Parallel) | 20 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-4135 | RED-4135 | MOVISTAR -UE02-13 K2+135 (Crossing) | 7 | 2024-09-17 | 2024-09-25 | 2024-09-17 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4105 | RED-4105 | MOVISTAR -UE02-7 K1+310 (Crossing) | 7 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-4140 | RED-4140 | MOVISTAR -UE02-14 K2+300 K2+700(Parallel) | 36 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4110 | RED-4110 | MOVISTAR -UE02-8 K1+300 K1+700(Parallel) | 25 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-4115 | RED-4115 | MOVISTAR -UE02-9 K1+470 (Crossing) | 7 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-4120 | RED-4120 | MOVISTAR -UE02-10 K1+470 K2+060(Parallel) | 32 | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-4145 | RED-4145 | MOVISTAR -UE02-15 K2+550 (Crossing) | 7 | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4150 | RED-4150 | MOVISTAR -UE02-16 K2+730 (Crossing) | 7 | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4155 | RED-4155 | MOVISTAR -UE02-17 K2+550 K2+900(Parallel) | 20 | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-4125 | RED-4125 | MOVISTAR -UE02-11 K2+060 (Crossing) | 7 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-4160 | RED-4160 | MOVISTAR -UE02-18 K2+900 K3+300(Parallel) | 25 | 2024-12-27 | 2025-02-01 | 2024-12-27 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 42 | 2024-08-27 | 2024-10-18 | 2024-08-27 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
RED-4245 | RED-4245 | TIGO-UNE -UE02-27 K1+150 (Crossing) | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4250 | RED-4250 | TIGO-UNE -UE02-28 K1+840 (Crossing) | 6 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4255 | RED-4255 | TIGO-UNE -UE02-29 K2+150 (Crossing) | 4 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4260 | RED-4260 | TIGO-UNE -UE02-30 K2+560 (Crossing) | 6 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4265 | RED-4265 | TIGO-UNE -UE02-31 K2+590 (Crossing) | 6 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4270 | RED-4270 | TIGO-UNE -UE02-32 K2+650 (Crossing) | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4275 | RED-4275 | TIGO-UNE -UE02-33 K2+730 (Crossing) | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4280 | RED-4280 | TIGO-UNE -UE02-34 K3+220 (Crossing) | 6 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 20 | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
RED-4225 | RED-4225 | UFINET -UE02-6 K1+310 (Crossing) | 5 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4230 | RED-4230 | UFINET -UE02-7 K1+780 (Crossing) | 5 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4235 | RED-4235 | UFINET -UE02-8 K2+520 (Crossing) | 5 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4240 | RED-4240 | UFINET -UE02-9 K3+230 (Crossing) | 5 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
MEDIACOMMERCE (Communications) | MEDIACOMMERCE (Communications) |  | 15 | 2024-11-15 | 2024-12-04 | 2024-11-15 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
RED-4210 | RED-4210 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE02-1 K1+310 (Crossing) | 5 | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4215 | RED-4215 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE02-2 K1+820 (Crossing) | 5 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4220 | RED-4220 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE02-3 K3+220 (Crossing) | 5 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
AZTECA (Communications) | AZTECA (Communications) |  | 15 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
RED-4285 | RED-4285 | AZTECA -UE02-1 K1+180 (Crossing) | 5 | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4290 | RED-4290 | AZTECA -UE02-2 K1+300 (Crossing) | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
RED-4295 | RED-4295 | AZTECA -UE02-3 K2+520 (Crossing) | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
T3 (K3+420 K5+887) | T3 (K3+420 K5+887) |  | 202 | 2024-04-26 | 2025-01-22 | 2024-04-26 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 53 | 2024-04-26 | 2024-07-08 | 2024-04-26 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 17400% |  | Regiotram
RED-10 | RED-10 | P1 Cenit PK 4+600 (Transversal) | 53 | 2024-04-26 | 2024-07-08 | 2024-04-26 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 17400% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 40 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
RED-20 | RED-20 | VANTI UE3 Ficha 0001 K3+840 (Crossing) | 6 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-25 | RED-25 | VANTI UE3 Ficha 0002 K4+120 (Crossing) | 10 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-30 | RED-30 | VANTI UE3 Ficha 0003 K4+140 K4+140(Parallel) | 8 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-35 | RED-35 | VANTI UE3 Ficha 0004 K4+680 (Crossing) | 4 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-40 | RED-40 | VANTI UE3 Ficha 0004 K4+680 (Crossing) | 6 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-45 | RED-45 | VANTI UE3 Ficha 0004 K4+680 (Crossing) | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 66 | 2024-07-29 | 2024-10-22 | 2024-07-29 | 2024-10-22 | 0% | 0% | 9100% |  | Regiotram
RED-90 | RED-90 | EAAB BOG-MZ-ACU-06 K4+116 (Crossing) | 21 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
RED-50 | RED-50 | EAAB BOG-MEN-ACU-24 K4+120 (Crossing) | 4 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-55 | RED-55 | EAAB BOG-MEN-ACU-24A K4+800 K4+924(Parallel) | 18 | 2024-08-02 | 2024-08-28 | 2024-08-02 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-95 | RED-95 | EAAB BOG-MZ-ACU-09 K4+797 K4+915(Parallel) Red Matriz | 38 | 2024-08-27 | 2024-10-12 | 2024-08-27 | 2024-10-12 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
RED-60 | RED-60 | EAAB BOG-MEN-ACU-25 K5+659 (Crossing) | 4 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-65 | RED-65 | EAAB BOG-MEN-ACU-26 K5+663 (Crossing) | 4 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-70 | RED-70 | EAAB BOG-MEN-ACU-25 K5+659 (Crossing) | 4 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-75 | RED-75 | EAAB BOG-MEN-ACU-26 K5+663 (Crossing) | 4 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-80 | RED-80 | EAAB BOG-MEN-ACU-27 K4+545 K4+555(Parallel) | 12 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-85 | RED-85 | EAAB BOG-MEN-ACU-27A K4+803 K4+915(Parallel) | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-22 | 2024-10-01 | 2024-10-22 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 174 | 2024-05-06 | 2024-12-18 | 2024-05-06 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 4700% |  | Regiotram
RED-125 | RED-125 | EAAB BOG-RTR-PL-04 K5+036 K5+325(Parallel) | 24 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
RED-130 | RED-130 | EAAB BOG-RLO-SA-16 K3+617 (Lenghtwise) | 14 | 2024-06-07 | 2024-06-26 | 2024-06-07 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
RED-135 | RED-135 | EAAB BOG-RTR-SA-06 K4+128 (Lenghtwise) | 6 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
RED-140 | RED-140 | EAAB BOG-RTR-SA-07 K4+422 (Lenghtwise) | 10 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
RED-145 | RED-145 | EAAB BOG-RTR-SA-08 K4+563 (Lenghtwise) | 6 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
RED-105 | RED-105 | EAAB BOG-RLO-PL-01 K5+034 (Lenghtwise) | 14 | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-115 | RED-115 | EAAB BOG-RTR-PL-02 K5+600 (Lenghtwise) | 26 | 2024-11-09 | 2024-12-13 | 2024-11-09 | 2024-12-13 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-110 | RED-110 | EAAB BOG-RTR-PL-01 K5+602 (Lenghtwise) | 26 | 2024-11-09 | 2024-12-13 | 2024-11-09 | 2024-12-13 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-120 | RED-120 | EAAB BOG-RTR-PL-01 K5+434 (Lenghtwise) | 4 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 90 | 2024-06-12 | 2024-10-05 | 2024-06-12 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
RED-150 | RED-150 | ENEL -MT-UE03-01 K3+740 (Crossing) | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-155 | RED-155 | ENEL -MT-UE03-02 K3+740 K4+120(Parallel) | 30 | 2024-06-22 | 2024-07-31 | 2024-06-22 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-160 | RED-160 | ENEL -MT-UE03-03 K4+130 (Crossing) | 8 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-165 | RED-165 | ENEL -MT-UE03-04 K4+150 (Crossing) | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-22 | 2024-08-10 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-170 | RED-170 | ENEL -MT-UE03-05 K4+570 K4+750(Parallel) | 20 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-175 | RED-175 | ENEL -MT-UE03-06 K5+630 (Crossing) | 8 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-180 | RED-180 | ENEL -MT-UE03-07 K5+690 (Crossing) | 8 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 32 | 2024-10-05 | 2024-11-18 | 2024-10-05 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
RED-185 | RED-185 | ETB -UE03-24 K3+300 (Crossing) | 8 | 2024-10-05 | 2024-10-16 | 2024-10-05 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-190 | RED-190 | ETB -UE03-25 K3+400 (Crossing) | 8 | 2024-10-16 | 2024-10-26 | 2024-10-16 | 2024-10-26 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-195 | RED-195 | ETB -UE03-26 K4+130 (Crossing) | 8 | 2024-10-26 | 2024-11-06 | 2024-10-26 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-200 | RED-200 | ETB -UE03-27 K4+560 (Crossing) | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
RED-255 | RED-255 | CLARO -UE03-29 K3+400 (Crossing) | 5 | 2024-11-18 | 2024-11-23 | 2024-11-18 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-260 | RED-260 | CLARO -UE03-30 K4+120 (Crossing) | 5 | 2024-11-23 | 2024-11-29 | 2024-11-23 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-265 | RED-265 | CLARO -UE03-31 K4+570 (Crossing) | 5 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-270 | RED-270 | CLARO -UE03-32 K5+650 (Crossing) | 5 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 132 | 2024-07-29 | 2025-01-22 | 2024-07-29 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-230 | RED-230 | MOVISTAR -UE03-24 K4+570 K4+920(Parallel) | 24 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
RED-205 | RED-205 | MOVISTAR -UE03-19 K3+300 K3+700(Parallel) | 34 | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-235 | RED-235 | MOVISTAR -UE03-25 K4+920 (Crossing) | 6 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
RED-240 | RED-240 | MOVISTAR -UE03-26 K4+920 K5+670(Parallel) | 42 | 2024-09-05 | 2024-10-29 | 2024-09-05 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
RED-210 | RED-210 | MOVISTAR -UE03-20 K3+700 K4+150(Parallel) | 40 | 2024-09-25 | 2024-11-18 | 2024-09-25 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-245 | RED-245 | MOVISTAR -UE03-27 K5+670 (Crossing) | 6 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
RED-250 | RED-250 | MOVISTAR -UE03-28 K5+670 K7+270(Parallel) | 40 | 2024-11-06 | 2025-01-03 | 2024-11-06 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-215 | RED-215 | MOVISTAR -UE03-21 K4+150 (Crossing) | 6 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-220 | RED-220 | MOVISTAR -UE03-22 K4+150 K4+570(Parallel) | 34 | 2024-11-25 | 2025-01-14 | 2024-11-25 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-225 | RED-225 | MOVISTAR -UE03-23 K4+570 (Crossing) | 6 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 10 | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
RED-275 | RED-275 | UFINET -UE03-10 K5+620 (Crossing) | 5 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-280 | RED-280 | UFINET -UE03-11 K5+700 (Crossing) | 5 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 69 | 2024-10-05 | 2025-01-10 | 2024-10-05 | 2025-01-10 | 0% | 0% | 2900% |  | Regiotram
RED-285 | RED-285 | TIGO-UNE -UE03-35 K4+120 (Crossing) | 5 | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-290 | RED-290 | TIGO-UNE -UE03-36 K4+150 (Crossing) | 5 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-295 | RED-295 | TIGO-UNE -UE03-37 K5+000 K5+150(Parallel) | 14 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-300 | RED-300 | TIGO-UNE -UE03-38 K5+150 (Crossing) | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-305 | RED-305 | TIGO-UNE -UE03-39 K5+150 K5+250(Parallel) | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-310 | RED-310 | TIGO-UNE -UE03-40 K5+270 (Crossing) | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-315 | RED-315 | TIGO-UNE -UE03-41 K5+270 K5+470(Parallel) | 18 | 2024-12-05 | 2025-01-03 | 2024-12-05 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
RED-320 | RED-320 | TIGO-UNE -UE03-42 K5+690 (Crossing) | 5 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
AZTECA (Communications) | AZTECA (Communications) |  | 5 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 2900% |  | Regiotram
RED-325 | RED-325 | AZTECA -UE03-4 K4+150 (Crossing) | 5 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
T4 (K5+887 K7+558) | T4 (K5+887 K7+558) |  | 236 | 2024-03-16 | 2025-01-27 | 2024-03-16 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 16 | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
RED-330 | RED-330 | VANTI UE4 Ficha 0001 K06+047 Cruce | 6 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-335 | RED-335 | VANTI UE4 Ficha 0002 K06+290 K06+295 Paralelo | 10 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 30 | 2024-06-20 | 2024-07-29 | 2024-06-20 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 1600% |  | Regiotram
RED-340 | RED-340 | EAAB BOG-MEN-ACU-28 K6+086 (Crossing) | 4 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-345 | RED-345 | EAAB BOG-MEN-ACU-29 K6+298 (Crossing) | 4 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-350 | RED-350 | EAAB BOG-MEN-ACU-30 K6+300 (Crossing) | 4 | 2024-07-02 | 2024-07-06 | 2024-07-02 | 2024-07-06 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-355 | RED-355 | EAAB BOG-MEN-ACU-31 K6+702 (Crossing) | 8 | 2024-07-06 | 2024-07-17 | 2024-07-06 | 2024-07-17 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-360 | RED-360 | EAAB BOG-MZ-ACU-11 K7+194 (Crossing) Red Matriz | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-365 | RED-365 | EAAB BOG-MZ-ACU-12 K7+270 (Crossing) Red Matriz | 5 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 117 | 2024-06-20 | 2024-11-20 | 2024-06-20 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 7400% |  | Regiotram
RED-370 | RED-370 | EAAB BOG-RLO-PL-02 K6+511 (Lenghtwise) | 14 | 2024-06-20 | 2024-07-09 | 2024-06-20 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-375 | RED-375 | EAAB BOG-RLO-PL-03 K6+715 (Lenghtwise) | 22 | 2024-07-09 | 2024-08-06 | 2024-07-09 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-380 | RED-380 | EAAB BOG-RLO-PL-04 K7+035 (Lenghtwise) | 16 | 2024-08-06 | 2024-08-28 | 2024-08-06 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-385 | RED-385 | EAAB BOG-RTR-PL-05 K6+358 (Lenghtwise) | 21 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-390 | RED-390 | EAAB BOG-RTR-PL-06 K7+340 (Lenghtwise) | 4 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-395 | RED-395 | EAAB BOG-RLO-SA-17 K6+360 (Lenghtwise) | 10 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-400 | RED-400 | EAAB BOG-RLO-SA-18 K6+515 (Lenghtwise) | 10 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-405 | RED-405 | EAAB BOG-RLO-SA-19 K6+720 (Lenghtwise) | 8 | 2024-10-23 | 2024-11-02 | 2024-10-23 | 2024-11-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
RED-410 | RED-410 | EAAB BOG-RLO-SA-20 K7+038 (Lenghtwise) | 8 | 2024-11-02 | 2024-11-14 | 2024-11-02 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
RED-415 | RED-415 | EAAB BOG-RTR-SA-09 K7+332 (Lenghtwise) | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 64 | 2024-03-16 | 2024-06-12 | 2024-03-16 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
RED-420 | RED-420 | ENEL -MT-UE04-01 K6+280 (Crossing) | 12 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-425 | RED-425 | ENEL -MT-UE04-02 K7+270 (Crossing) | 12 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-430 | RED-430 | ENEL -MT-UE04-03 K7+260 K7+340(Parallel) | 16 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-435 | RED-435 | ENEL -MT-UE04-04 K7+330 (Crossing) | 12 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-440 | RED-440 | ENEL -MT-UE04-05 K7+470 (Crossing) | 12 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 16 | 2024-06-12 | 2024-07-03 | 2024-06-12 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
RED-445 | RED-445 | ETB -UE04-28 K6+270 (Crossing) | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-450 | RED-450 | ETB -UE04-29 K7+270 (Crossing) | 8 | 2024-06-22 | 2024-07-03 | 2024-06-22 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 15 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
RED-470 | RED-470 | CLARO -UE04-33 K6+300 (Crossing) | 5 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-475 | RED-475 | CLARO -UE04-34 K7+270 (Crossing) | 5 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-480 | RED-480 | CLARO -UE04-35 K7+330 (Crossing) | 5 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 17 | 2024-07-22 | 2024-08-13 | 2024-07-22 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-455 | RED-455 | MOVISTAR -UE04-29 K7+270 (Crossing) | 5 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-460 | RED-460 | MOVISTAR -UE04-30 K7+270 K7+330(Parallel) | 7 | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-465 | RED-465 | MOVISTAR -UE04-31 K7+330 (Crossing) | 5 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 93 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 10500% |  | Regiotram
RED-500 | RED-500 | TIGO-UNE -UE04-43 K6+300 (Crossing) | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-505 | RED-505 | TIGO-UNE -UE04-44 K6+300 K6+650(Parallel) | 18 | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-510 | RED-510 | TIGO-UNE -UE04-45 K6+650 (Crossing) | 5 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-515 | RED-515 | TIGO-UNE -UE04-46 K6+670 (Crossing) | 5 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-525 | RED-525 | TIGO-UNE -UE04-48 K6+670 K6+880(Parallel) | 12 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-520 | RED-520 | TIGO-UNE -UE04-47 K6+670 K6+880(Parallel) | 12 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-530 | RED-530 | TIGO-UNE -UE04-49 K6+880 (Crossing) | 5 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-535 | RED-535 | TIGO-UNE -UE04-50 K6+880 K6+980(Parallel) | 10 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-540 | RED-540 | TIGO-UNE -UE04-51 K6+980 (Crossing) | 5 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-545 | RED-545 | TIGO-UNE -UE04-52 K6+980 K7+270(Parallel) | 18 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-550 | RED-550 | TIGO-UNE -UE04-53 K7+270 (Crossing) | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
RED-555 | RED-555 | TIGO-UNE -UE04-54 K7+330 (Crossing) | 5 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 15 | 2024-12-27 | 2025-01-21 | 2024-12-27 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
RED-485 | RED-485 | UFINET -UE04-12 K6+300 (Crossing) | 5 | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-490 | RED-490 | UFINET -UE04-13 K7+270 (Crossing) | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
RED-495 | RED-495 | UFINET -UE04-14 K7+330 (Crossing) | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
AZTECA (Communications) | AZTECA (Communications) |  | 5 | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 2600% |  | Regiotram
RED-560 | RED-560 | AZTECA -UE04-5 K7+330 (Crossing) | 5 | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
T5 (K7+558 K8+860) | T5 (K7+558 K8+860) |  | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 18 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
RED-565 | RED-565 | VANTI UE5 Ficha 0001 K7+801 (Crossing) | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-11 | 2024-05-03 | 2024-05-11 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-570 | RED-570 | VANTI UE5 Ficha 0002 K8+531 (Crossing) | 6 | 2024-05-11 | 2024-05-20 | 2024-05-11 | 2024-05-20 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-575 | RED-575 | VANTI UE5 Ficha 0003 K8+560 (Crossing) | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 1600% |  | Regiotram
RED-580 | RED-580 | EAAB BOG-MEN-ACU-32 K8+813 K8+818(Parallel) | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 28 | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 1600% |  | Regiotram
RED-585 | RED-585 | EAAB BOG-RLO-PL-05 K8+840 (Lenghtwise) | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-590 | RED-590 | EAAB BOG-RTR-PL-07 K8+108 (Crossing) | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-595 | RED-595 | EAAB BOG-RLO-SA-21 K7+808 (Lenghtwise) | 8 | 2024-05-29 | 2024-06-11 | 2024-05-29 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-600 | RED-600 | EAAB BOG-RLO-SA-22 K8+539 (Lenghtwise) | 8 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
RED-605 | RED-605 | ENEL -AT-UE05-01 K7+800 (Crossing) Hight Voltage | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
RED-610 | RED-610 | ENEL -MT-UE05-01 K7+500 (Crossing) | 10 | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-640 | RED-640 | ENEL -MT-UE05-07 K8+520 (Crossing) | 10 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-615 | RED-615 | ENEL -MT-UE05-02 K7+520 K8+130(Parallel) | 45 | 2024-06-28 | 2024-08-27 | 2024-06-28 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
RED-645 | RED-645 | ENEL -MT-UE05-08 K8+520 K8+620(Parallel) | 16 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-650 | RED-650 | ENEL -MT-UE05-09 K8+630 K8+820(Parallel) | 20 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-620 | RED-620 | ENEL -MT-UE05-03 K8+130 (Crossing) | 10 | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
RED-655 | RED-655 | ENEL -MT-UE05-10 K8+820 (Crossing) | 10 | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-625 | RED-625 | ENEL -MT-UE05-04 K8+140 K8+230(Parallel) | 16 | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
RED-660 | RED-660 | ENEL -MT-UE05-11 K8+820 K8+870(Parallel) | 12 | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-630 | RED-630 | ENEL -MT-UE05-05 K8+220 (Crossing) | 10 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
RED-635 | RED-635 | ENEL -MT-UE05-06 K8+250 K8+520(Parallel) | 24 | 2024-10-10 | 2024-11-12 | 2024-10-10 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 9 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 11700% |  | Regiotram
RED-665 | RED-665 | ETB -UE05-30 K8+850 (Crossing) | 9 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 40 | 2024-08-28 | 2024-10-17 | 2024-08-28 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
RED-690 | RED-690 | CLARO -UE05-36 K7+330 K8+100(Parallel) | 28 | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-695 | RED-695 | CLARO -UE05-37 K8+100 (Crossing) | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-700 | RED-700 | CLARO -UE05-38 K8+850 (Crossing) | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 84 | 2024-04-22 | 2024-08-12 | 2024-04-22 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 11700% |  | Regiotram
RED-670 | RED-670 | MOVISTAR -UE05-32 K7+330 K8+560(Parallel) | 60 | 2024-04-22 | 2024-07-11 | 2024-04-22 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
RED-675 | RED-675 | MOVISTAR -UE05-33 K8+560 (Crossing) | 6 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
RED-680 | RED-680 | MOVISTAR -UE05-34 K8+820 (Crossing) | 6 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
RED-685 | RED-685 | MOVISTAR -UE05-35 K8+820 K8+870(Parallel) | 12 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 11700% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 8 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
RED-715 | RED-715 | TIGO-UNE -UE05-55 K8+820 (Crossing) | 8 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 8 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
RED-710 | RED-710 | UFINET -UE05-15 K8+830 (Crossing) | 8 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
MEDIACOMMERCE (Communications) | MEDIACOMMERCE (Communications) |  | 8 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 5100% |  | Regiotram
RED-705 | RED-705 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE05-4 K8+820 (Crossing) | 8 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
AZTECA (Communications) | AZTECA (Communications) |  | 8 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | 0% | 0% | 5100% |  | Regiotram
RED-720 | RED-720 | AZTECA -UE05-6 K8+830 (Crossing) | 8 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
T6 (K8+860 K10+260) | T6 (K8+860 K10+260) |  | 355 | 2024-01-19 | 2025-05-02 | 2024-01-19 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 135 | 2024-10-31 | 2025-05-02 | 2024-10-31 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
RED-880 | RED-880 | P3 Cenit PK 9+600 to 9+800 (Cruce y Paralelo) | 55 | 2024-10-31 | 2025-01-17 | 2024-10-31 | 2025-01-17 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
RED-885 | RED-885 | P4 Cenit PK 9+800 K10+250 (Paralelo) | 80 | 2025-01-17 | 2025-05-02 | 2025-01-17 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 50 | 2024-02-27 | 2024-05-03 | 2024-02-27 | 2024-05-03 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
RED-890 | RED-890 | VANTI UE6 Ficha 0001 K8+800 (Crossing) | 18 | 2024-02-27 | 2024-03-20 | 2024-02-27 | 2024-03-20 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-895 | RED-895 | VANTI UE6 Ficha 0002 K9+380 (Crossing) | 7 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-900 | RED-900 | VANTI UE6 Ficha 0003 K9+443 (Crossing) | 7 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-905 | RED-905 | VANTI UE6 Ficha 0004 K9+812 K1+006(Parallel) | 18 | 2024-04-10 | 2024-05-03 | 2024-04-10 | 2024-05-03 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 63 | 2024-01-19 | 2024-04-10 | 2024-01-19 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 10900% |  | Regiotram
RED-920 | RED-920 | EAAB BOG-MEN-ACU-34 K9+340 K+(Crossing) | 7 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-925 | RED-925 | EAAB BOG-MEN-ACU-35 K9+425 K+(Crossing) | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-930 | RED-930 | EAAB BOG-MEN-ACU-36 K9+875 K+(Crossing) | 7 | 2024-02-03 | 2024-02-12 | 2024-02-03 | 2024-02-12 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-945 | RED-945 | EAAB BOG-MEN-ACU-39 K9+872 K1+030(Parallel) | 24 | 2024-02-12 | 2024-03-13 | 2024-02-12 | 2024-03-13 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
RED-950 | RED-950 | EAAB BOG-MZ-ACU-13 K9+728 K+(Crossing) | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
RED-935 | RED-935 | EAAB BOG-MEN-ACU-37 K9+348 K9+356(Parallel) | 8 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-910 | RED-910 | EAAB BOG-MEN-ACU-33 K9+329 K+(Crossing) | 7 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
RED-940 | RED-940 | EAAB BOG-MEN-ACU-38 K9+351 K9+356(Parallel) | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 30 | 2024-03-26 | 2024-05-06 | 2024-03-26 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 1600% |  | Regiotram
RED-955 | RED-955 | EAAB BOG-RTR-PL-08 K9+584 K+(Lenghtwise) | 6 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-960 | RED-960 | EAAB BOG-RTR-PL-09 K9+603 K+(Lenghtwise) | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-970 | RED-970 | EAAB BOG-RTR-PL-10 K9+684 K+(Lenghtwise) | 4 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-975 | RED-975 | EAAB BOG-RLO-SA-23 K10+240 K+(Lenghtwise) | 8 | 2024-04-17 | 2024-04-27 | 2024-04-17 | 2024-04-27 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
RED-980 | RED-980 | EAAB BOG-RTR-SA-10 K9+805 K+(Lenghtwise) | 6 | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 125 | 2024-01-19 | 2024-07-02 | 2024-01-19 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 4700% |  | Regiotram
RED-1025 | RED-1025 | ENEL -MT-UE06-08 K9+800 K+(Crossing) | 10 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1035 | RED-1035 | ENEL -MT-UE06-10 K9+820 K10+150(Parallel) | 28 | 2024-02-01 | 2024-03-06 | 2024-02-01 | 2024-03-06 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1030 | RED-1030 | ENEL -MT-UE06-09 K9+820 K+(Crossing) | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1040 | RED-1040 | ENEL -MT-UE06-11 K10+150 K+(Crossing) | 10 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-985 | RED-985 | ENEL -MT-UE06-01 K8+870 (Crossing) | 10 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-990 | RED-990 | ENEL -MT-UE06-02 K8+870 K9+000(Parallel) | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-995 | RED-995 | ENEL -MT-UE06-03 K9+400 K+(Crossing) | 10 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1000 | RED-1000 | ENEL -MT-UE06-04 K9+450 K+(Crossing) | 10 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1010 | RED-1010 | ENEL -MT-UE06-05 K9+690 K9+750(Parallel) | 14 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1015 | RED-1015 | ENEL -MT-UE06-06 K9+750 K+(Crossing) | 10 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1020 | RED-1020 | ENEL -MT-UE06-07 K9+750 K9+800(Parallel) | 12 | 2024-06-15 | 2024-07-02 | 2024-06-15 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 60 | 2024-03-19 | 2024-06-07 | 2024-03-19 | 2024-06-07 | 0% | 0% | 6400% |  | Regiotram
RED-1075 | RED-1075 | CLARO -UE06-39 K8+950 (Crossing) | 6 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1080 | RED-1080 | CLARO -UE06-40 K9+000 K9+150(Parallel) | 12 | 2024-03-27 | 2024-04-13 | 2024-03-27 | 2024-04-13 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1085 | RED-1085 | CLARO -UE06-41 K9+160 (Crossing) | 6 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1090 | RED-1090 | CLARO -UE06-42 K9+410 (Crossing) | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1100 | RED-1100 | CLARO -UE06-43 K9+750 (Crossing) | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1105 | RED-1105 | CLARO -UE06-44 K9+800 (Crossing) | 6 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-1110 | RED-1110 | CLARO -UE06-45 K9+800 K1+015(Parallel) | 18 | 2024-05-16 | 2024-06-07 | 2024-05-16 | 2024-06-07 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 16 | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
RED-1045 | RED-1045 | ETB -UE06-31 K9+440 (Crossing) | 8 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-1050 | RED-1050 | ETB -UE06-32 K9+800 (Crossing) | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 52 | 2024-06-15 | 2024-08-22 | 2024-06-15 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
RED-1060 | RED-1060 | MOVISTAR -UE06-37 K8+870 K9+800(Parallel) | 45 | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1055 | RED-1055 | MOVISTAR -UE06-36 K8+870 (Crossing) | 6 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
RED-1070 | RED-1070 | MOVISTAR -UE06-39 K9+800 K1+025(Parallel) | 24 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
RED-1065 | RED-1065 | MOVISTAR -UE06-38 K9+800 (Crossing) | 7 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 8 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
RED-1115 | RED-1115 | UFINET -UE06-16 K9+800 (Crossing) | 8 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 18 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram
RED-1120 | RED-1120 | TIGO-UNE -UE06-56 K8+870 (Crossing) | 6 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
RED-1125 | RED-1125 | TIGO-UNE -UE06-57 K9+450 (Crossing) | 6 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
RED-1130 | RED-1130 | TIGO-UNE -UE06-58 K9+820 (Crossing) | 6 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
AZTECA (Communications) | AZTECA (Communications) |  | 16 | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
RED-1140 | RED-1140 | AZTECA -UE06-7 K9+800 (Crossing) | 8 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
RED-1145 | RED-1145 | AZTECA -UE06-8 K1+005 (Crossing) | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
T7 (K10+260 K11+800) | T7 (K10+260 K11+800) |  | 248 | 2024-03-12 | 2025-02-05 | 2024-03-12 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 4200% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 70 | 2024-10-31 | 2025-02-05 | 2024-10-31 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 4200% |  | Regiotram
RED-1265 | RED-1265 | P5 Cenit PK 10+250 to 10+500 (Paralelo) | 70 | 2024-10-31 | 2025-02-05 | 2024-10-31 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 70 | 2024-08-17 | 2024-11-18 | 2024-08-17 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 4900% |  | Regiotram
RED-1270 | RED-1270 | VANTI UE7 Ficha 0001 K10+640 (Crossing) | 8 | 2024-08-17 | 2024-08-29 | 2024-08-17 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
RED-1280 | RED-1280 | VANTI UE7 Ficha 0002 K10+740 K10+740(Parallel) | 12 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
RED-1275 | RED-1275 | VANTI UE7 Ficha 0002 K10+740 K10+740(Parallel) | 12 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
RED-1290 | RED-1290 | VANTI UE7 Ficha 0003 K11+100 K11+100(Parallel) | 12 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
RED-1285 | RED-1285 | VANTI UE7 Ficha 0003 K11+100 K11+100(Parallel) | 12 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
RED-1295 | RED-1295 | VANTI UE7 Ficha 0003 K11+100 K11+100(Crossing) | 8 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-1305 | RED-1305 | VANTI UE7 Ficha 0004 K11+600 K11+600(Crossing) | 8 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-1310 | RED-1310 | VANTI UE7 Ficha 0005 K11+700 K11+700(Crossing) | 8 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-1320 | RED-1320 | VANTI UE7 Ficha *** K11+600 K11+900(Parallel) | 14 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
RED-1315 | RED-1315 | VANTI UE7 Ficha *** K11+600 K11+900(Parallel) | 14 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 56 | 2024-08-27 | 2024-11-06 | 2024-08-27 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 5700% |  | Regiotram
RED-1325 | RED-1325 | EAAB BOG-MEN-ACU-40 K10+629 (Crossing) | 7 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
RED-1330 | RED-1330 | EAAB BOG-MEN-ACU-41 K11+257 (Crossing) | 7 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
RED-1335 | RED-1335 | EAAB BOG-MEN-ACU-42 K11+536 (Crossing) | 6 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
RED-1340 | RED-1340 | EAAB BOG-MEN-ACU-43 K10+650 K10+655(Parallel) | 6 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
RED-1345 | RED-1345 | EAAB BOG-MEN-ACU-44 K10+986 K11+080(Parallel) | 14 | 2024-09-27 | 2024-10-16 | 2024-09-27 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
RED-1355 | RED-1355 | EAAB BOG-MEN-ACU-45 K11+403 K11+554(Parallel) | 16 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 48 | 2024-08-27 | 2024-10-26 | 2024-08-27 | 2024-10-26 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
RED-1360 | RED-1360 | EAAB BOG-RLO-PL-06 K10+935 K10+996(Parallel) | 14 | 2024-08-27 | 2024-09-13 | 2024-08-27 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-1380 | RED-1380 | EAAB BOG-RLO-SA-26 K11+500 (Lenghtwise) | 10 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1385 | RED-1385 | EAAB BOG-RTR-SA-11 K10+420 (Lenghtwise) | 14 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1365 | RED-1365 | EAAB BOG-RLO-SA-24 K11+100 (Lenghtwise) | 8 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-1370 | RED-1370 | EAAB BOG-RLO-SA-25 K11+443 K11+497(Parallel) | 12 | 2024-09-23 | 2024-10-08 | 2024-09-23 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-3755 | RED-3755 | EAAB BOG-RTR-PL-11 K09+691 K10+639 (Parallel) | 8 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1375 | RED-1375 | EAAB BOG-RLO-SA-25A K11+608 K11+695(Parallel) | 14 | 2024-10-08 | 2024-10-26 | 2024-10-08 | 2024-10-26 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 30 | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
RED-1390 | RED-1390 | ENEL-MT-UE07-01 K10+650 (Crossing) | 10 | 2024-03-12 | 2024-03-23 | 2024-03-12 | 2024-03-23 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1400 | RED-1400 | ENEL-MT-UE07-02 K10+750 (Crossing) | 10 | 2024-03-23 | 2024-04-09 | 2024-03-23 | 2024-04-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1405 | RED-1405 | ENEL-MT-UE07-03 K11+600 (Crossing) | 10 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 68 | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
RED-1410 | RED-1410 | ETB-UE07-33 K10+230 (Crossing) | 8 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1415 | RED-1415 | ETB-UE07-34 K10+510 (Crossing) | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1420 | RED-1420 | ETB-UE07-35 K10+630 K10+700(Parallel) | 12 | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1425 | RED-1425 | ETB-UE07-36 K10+750 (Crossing) | 8 | 2024-05-28 | 2024-06-08 | 2024-05-28 | 2024-06-08 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1430 | RED-1430 | ETB-UE07-37 K11+080 K11+110(Parallel) | 12 | 2024-06-08 | 2024-06-25 | 2024-06-08 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1435 | RED-1435 | ETB-UE07-38 K11+250 K11+300(Parallel) | 12 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1440 | RED-1440 | ETB-UE07-39 K11+600 (Crossing) | 8 | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 42 | 2024-07-20 | 2024-09-12 | 2024-07-20 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
RED-1495 | RED-1495 | CLARO CLARO-UE07-46 K10+520 (Crossing) | 6 | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1500 | RED-1500 | CLARO CLARO-UE07-47 K10+650 (Crossing) | 6 | 2024-07-27 | 2024-08-05 | 2024-07-27 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1505 | RED-1505 | CLARO CLARO-UE07-48 K10+750 (Crossing) | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1510 | RED-1510 | CLARO CLARO-UE07-49 K11+100 (Crossing) | 6 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1515 | RED-1515 | CLARO CLARO-UE07-50 K11+260 (Crossing) | 6 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1520 | RED-1520 | CLARO CLARO-UE07-51 K11+520 (Crossing) | 6 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1525 | RED-1525 | CLARO CLARO-UE07-52 K11+600 (Crossing) | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 18 | 2024-09-12 | 2024-10-04 | 2024-09-12 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
RED-1555 | RED-1555 | TIGO-UNE TIGO-UNE-UE06-56 K88+70 (Crossing) | 6 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1560 | RED-1560 | TIGO-UNE TIGO-UNE-UE06-57 K94+50 (Crossing) | 6 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
RED-1565 | RED-1565 | TIGO-UNE TIGO-UNE-UE06-58 K98+20 (Crossing) | 6 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 58 | 2024-04-22 | 2024-07-08 | 2024-04-22 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 15100% |  | Regiotram
RED-1455 | RED-1455 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-41 K10+250 K10+690(Parallel) | 18 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
RED-1450 | RED-1450 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-40 K10+250 (Crossing) | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
RED-1470 | RED-1470 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-44 K10+850 (Crossing) | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
RED-1480 | RED-1480 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-46 K11+610 (Crossing) | 6 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
RED-1485 | RED-1485 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-47 K11+610 K12+050(Parallel) | 18 | 2024-05-16 | 2024-06-08 | 2024-05-16 | 2024-06-08 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
RED-1460 | RED-1460 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-42 K10+690 (Crossing) | 6 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
RED-1465 | RED-1465 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-43 K10+690 K10+850(Parallel) | 10 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
RED-1475 | RED-1475 | MOVISTAR MOVISTAR-UE07-45 K10+850 K11+610(Parallel) | 24 | 2024-06-06 | 2024-07-08 | 2024-06-06 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 16 | 2024-06-08 | 2024-06-29 | 2024-06-08 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
RED-1545 | RED-1545 | UFINET-UE07-17 K10+525 (Crossing) | 8 | 2024-06-08 | 2024-06-19 | 2024-06-08 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
RED-1550 | RED-1550 | UFINET-UE07-18 K10+650 (Crossing) | 8 | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
MEDIACOMMERCE (Communications) | MEDIACOMMERCE (Communications) |  | 14 | 2024-06-29 | 2024-07-18 | 2024-06-29 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
RED-1530 | RED-1530 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE07-5 K10+650 (Crossing) | 6 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
RED-1535 | RED-1535 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE07-6 K11+100 (Crossing) | 8 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
AZTECA (Communications) | AZTECA (Communications) |  | 6 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
RED-1570 | RED-1570 | AZTECA AZTECA-UE07-9 K10+240 (Crossing) | 6 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
T8 (K11+800 K14+640) | T8 (K11+800 K14+640) |  | 327 | 2024-01-19 | 2025-03-25 | 2024-01-19 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 2900% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 107 | 2024-10-31 | 2025-03-25 | 2024-10-31 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 2900% |  | Regiotram
RED-1705 | RED-1705 | P6 Cenit PK 11+300 PK 12+550 (Cruce y Paralelismo) | 107 | 2024-10-31 | 2025-03-25 | 2024-10-31 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 54 | 2024-08-17 | 2024-10-25 | 2024-08-17 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
RED-1710 | RED-1710 | VANTI UE8 Ficha 0001 K12+080 (Crossing) | 7 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
RED-1715 | RED-1715 | VANTI UE8 Ficha 0002 K12+080 K12+080(Parallel) | 21 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
RED-1720 | RED-1720 | VANTI UE8 Ficha 0003 K13+373 (Crossing) | 7 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
RED-1725 | RED-1725 | VANTI UE8 Ficha 0004 K13+400 (Crossing) | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
RED-1730 | RED-1730 | VANTI UE8 Ficha 0005 K14+340 (Crossing) | 12 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
EAAB Aqueduct | EAAB Aqueduct |  | 90 | 2024-01-19 | 2024-05-16 | 2024-01-19 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
RED-1740 | RED-1740 | EAAB BOG-MEN-ACU-47 K12+051 (Crossing) | 10 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1745 | RED-1745 | EAAB BOG-MEN-ACU-48 K12+882 (Crossing) | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3745 | RED-3745 | EAAB BOG-MZ-ACU-14 K11+606 K12+066 (Parallel) | 75 | 2024-02-07 | 2024-05-16 | 2024-02-07 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1750 | RED-1750 | EAAB BOG-MEN-ACU-49 K12+943 (Crossing) | 10 | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1755 | RED-1755 | EAAB BOG-MEN-ACU-50 K13+406 (Crossing) | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1760 | RED-1760 | EAAB BOG-MEN-ACU-51 K13+418 (Crossing) | 10 | 2024-03-08 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-21 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1765 | RED-1765 | EAAB BOG-MEN-ACU-52 K12+051 K12+063(Parallel) | 12 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1770 | RED-1770 | EAAB BOG-MEN-ACU-53 K12+068 K12+072(Parallel) | 7 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3740 | RED-3740 | EAAB BOG-MEN-ACU-46 K11+756 K12+038 (Parallel) | 21 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
EAAB Sewerage | EAAB Sewerage |  | 88 | 2024-05-16 | 2024-09-07 | 2024-05-16 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
RED-1810 | RED-1810 | EAAB BOG-RLO-SA-27 K12+047 (Lenghtwise) | 18 | 2024-05-16 | 2024-06-08 | 2024-05-16 | 2024-06-08 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1775 | RED-1775 | EAAB BOG-RLO-PL-08 K11+900 (Lenghtwise) | 12 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1780 | RED-1780 | EAAB BOG-RLO-PL-09 K12+460 (Lenghtwise) | 18 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1815 | RED-1815 | EAAB BOG-RLO-SA-28 K12+100 (Lenghtwise) | 18 | 2024-06-08 | 2024-07-03 | 2024-06-08 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1790 | RED-1790 | EAAB BOG-RTR-PL-12 K12+061 (Lenghtwise) | 12 | 2024-06-25 | 2024-07-11 | 2024-06-25 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1820 | RED-1820 | EAAB BOG-RLO-SA-29 K12+464 (Lenghtwise) | 16 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1795 | RED-1795 | EAAB BOG-RTR-PL-13 K13+256 (Lenghtwise) | 12 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1825 | RED-1825 | EAAB BOG-RLO-SA-30 K13+408 (Lenghtwise) | 12 | 2024-07-23 | 2024-08-08 | 2024-07-23 | 2024-08-08 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1800 | RED-1800 | EAAB BOG-RTR-PL-14 K13+316 (Lenghtwise) | 12 | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-3750 | RED-3750 | EAAB BOG-RLO-PL-07 K11+788 k11+907 (Parallel) | 24 | 2024-08-08 | 2024-09-07 | 2024-08-08 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-1805 | RED-1805 | EAAB BOG-RTR-PL-15 K14+411 (Lenghtwise) | 12 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 96 | 2024-01-19 | 2024-05-23 | 2024-01-19 | 2024-05-23 | 0% | 0% | 8700% |  | Regiotram
RED-1830 | RED-1830 | ENEL-MT-UE08-01 K11+800 K12+050(Parallel) | 18 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1840 | RED-1840 | ENEL-MT-UE08-02 K12+050 (Crossing) | 12 | 2024-02-10 | 2024-02-26 | 2024-02-10 | 2024-02-26 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1865 | RED-1865 | ENEL-MT-UE08-07 K12+880 (Crossing) | 12 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1845 | RED-1845 | ENEL-MT-UE08-03 K12+050 K12+700(Parallel) | 38 | 2024-02-26 | 2024-04-16 | 2024-02-26 | 2024-04-16 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
RED-1875 | RED-1875 | ENEL-MT-UE08-09 K12+880 K13+150(Parallel) | 18 | 2024-03-12 | 2024-04-06 | 2024-03-12 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1870 | RED-1870 | ENEL-MT-UE08-08 K12+880 K13+150(Parallel) | 18 | 2024-03-12 | 2024-04-06 | 2024-03-12 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1880 | RED-1880 | ENEL-MT-UE08-10 K13+150 K13+400(Parallel) | 18 | 2024-04-06 | 2024-04-29 | 2024-04-06 | 2024-04-29 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1850 | RED-1850 | ENEL-MT-UE08-04 K12+700 (Crossing) | 12 | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
RED-1885 | RED-1885 | ENEL-MT-UE08-11 K13+400 (Crossing) | 12 | 2024-04-29 | 2024-05-16 | 2024-04-29 | 2024-05-16 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1860 | RED-1860 | ENEL-MT-UE08-06 K12+700 K12+850(Parallel) | 16 | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
RED-1855 | RED-1855 | ENEL-MT-UE08-05 K12+700 K12+850(Parallel) | 16 | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 14 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
RED-1895 | RED-1895 | ETB-UE08-40 K13+300 K13+400(Parallel) | 14 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
CLARO (Communications) | CLARO (Communications) |  | 58 | 2024-05-16 | 2024-07-30 | 2024-05-16 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
RED-1940 | RED-1940 | CLARO CLARO-UE08-53 K12+050 (Crossing) | 8 | 2024-05-16 | 2024-05-25 | 2024-05-16 | 2024-05-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1945 | RED-1945 | CLARO CLARO-UE08-54 K12+830 K13+150(Parallel) | 18 | 2024-05-25 | 2024-06-19 | 2024-05-25 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1950 | RED-1950 | CLARO CLARO-UE08-55 K13+150 K13+300(Parallel) | 12 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1955 | RED-1955 | CLARO CLARO-UE08-56 K13+300 K13+400(Parallel) | 12 | 2024-07-05 | 2024-07-20 | 2024-07-05 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1960 | RED-1960 | CLARO CLARO-UE08-57 K13+400 (Crossing) | 8 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 82 | 2024-06-04 | 2024-09-18 | 2024-06-04 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 6700% |  | Regiotram
RED-1900 | RED-1900 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-48 K12+050 (Crossing) | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1905 | RED-1905 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-49 K12+050 K12+880(Parallel) | 40 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1920 | RED-1920 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-52 K13+400 (Crossing) | 8 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1910 | RED-1910 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-50 K12+880 (Crossing) | 8 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
RED-1925 | RED-1925 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-53 K13+400 (Crossing) | 8 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
RED-1915 | RED-1915 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-51 K12+880 K13+400(Parallel) | 24 | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-1930 | RED-1930 | MOVISTAR MOVISTAR-UE08-54 K13+400 K14+600(Parallel) | 18 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
TIGO-UNE (Communications) | TIGO-UNE (Communications) |  | 22 | 2024-07-30 | 2024-08-29 | 2024-07-30 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
RED-1980 | RED-1980 | TIGO-UNE TIGO-UNE-UE08-62 K12+900 K13+150(Parallel) | 16 | 2024-07-30 | 2024-08-21 | 2024-07-30 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
RED-1985 | RED-1985 | TIGO-UNE TIGO-UNE-UE08-63 K13+350 (Crossing) | 6 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
UFINET (Communications) | UFINET (Communications) |  | 6 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
RED-1970 | RED-1970 | UFINET-UE08-19 K13+400 (Crossing) | 6 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
MEDIACOMMERCE (Communications) | MEDIACOMMERCE (Communications) |  | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
RED-1965 | RED-1965 | MEDIACOMMERCE MEDIACOMMERCE-UE08-7 K13+400 (Crossing) | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
T9 (K14+640 K16+260) | T9 (K14+640 K16+260) |  | 204 | 2024-05-06 | 2025-01-31 | 2024-05-06 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 67 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
RED-2045 | RED-2045 | P8 Cenit PK 15+850 to 16+190 (Paralelo) | 67 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 45 | 2024-06-20 | 2024-08-17 | 2024-06-20 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 1400% |  | Regiotram
RED-2055 | RED-2055 | VANTI UE9 Ficha 0002 K16+140 K16+900(Parallel) | 45 | 2024-06-20 | 2024-08-17 | 2024-06-20 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
RED-2050 | RED-2050 | VANTI UE9 Ficha 0001 K16+000 K16+000(Parallel) | 45 | 2024-06-20 | 2024-08-17 | 2024-06-20 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
FUNZA Aqueduct | FUNZA Aqueduct |  | 14 | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram
RED-2060 | RED-2060 | EMAAF FUNZA FUN-ACU-01 K15+928 (Lenghtwise) | 14 | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 34 | 2024-05-06 | 2024-06-20 | 2024-05-06 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 7200% |  | Regiotram
RED-2065 | RED-2065 | ENEL-MT-UE09-01 K15+925 (Crossing) | 10 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2070 | RED-2070 | ENEL-MT-UE09-02 K16+000 K16+300 (Parallel) | 24 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 20 | 2024-06-20 | 2024-07-17 | 2024-06-20 | 2024-07-17 | 0% | 0% | 7200% |  | Regiotram
RED-2080 | RED-2080 | ETB-UE09-41 K15+940 | 10 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
RED-2085 | RED-2085 | ETB-UE09-42 K16+070 | 10 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 75 | 2024-05-20 | 2024-08-27 | 2024-05-20 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 4100% |  | Regiotram
RED-2090 | RED-2090 | MOVISTAR MOVISTAR-UE09-55 K14+600 K16+050(Parallel) | 65 | 2024-05-20 | 2024-08-13 | 2024-05-20 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2095 | RED-2095 | MOVISTAR MOVISTAR-UE09-56 K16+050 (Crossing) | 10 | 2024-08-13 | 2024-08-27 | 2024-08-13 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
T10 (K16+260 K18+180) | T10 (K16+260 K18+180) |  | 193 | 2024-01-19 | 2024-09-26 | 2024-01-19 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 103 | 2024-02-06 | 2024-06-20 | 2024-02-06 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 1400% |  | Regiotram
RED-2200 | RED-2200 | VANTI UE10 Ficha 0001 K16+950 K16+950(Crossing) | 8 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
RED-2205 | RED-2205 | VANTI UE10 Ficha **** K17+260 K17+260(Crossing) | 10 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
RED-2210 | RED-2210 | VANTI UE10 Ficha 0002 K17+240 K18+550(Parallel) | 85 | 2024-02-28 | 2024-06-20 | 2024-02-28 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Aqueduct | MOSQUERA Aqueduct |  | 6 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram
RED-2225 | RED-2225 | MOSQ-ACU-00B K18+508 (Lenghtwise) | 6 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
FUNZA Aqueduct | FUNZA Aqueduct |  | 6 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram
RED-2220 | RED-2220 | EMAAF FUNZA FUN-ACU-02 K17+223 (Lenghtwise) | 6 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 84 | 2024-01-19 | 2024-05-07 | 2024-01-19 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
RED-2230 | RED-2230 | ENEL-MT-UE10-01 K16+300 (Crossing) | 8 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2265 | RED-2265 | ENEL-MT-UE10-07 K17+050 (Crossing) | 8 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2235 | RED-2235 | ENEL-MT-UE10-02 K16+300 K16+650(Parallel) | 24 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2270 | RED-2270 | ENEL-MT-UE10-08 K17+050 K17+200(Parallel) | 14 | 2024-01-30 | 2024-02-15 | 2024-01-30 | 2024-02-15 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2275 | RED-2275 | ENEL-MT-UE10-09 K17+225 (Crossing) | 8 | 2024-02-15 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | 2024-02-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2280 | RED-2280 | ENEL-MT-UE10-10 K17+290 (Crossing) | 8 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2240 | RED-2240 | ENEL-MT-UE10-03 K16+650 (Crossing) | 8 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2285 | RED-2285 | ENEL-MT-UE10-11 K17+350 (Crossing) | 8 | 2024-03-06 | 2024-03-16 | 2024-03-06 | 2024-03-16 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2245 | RED-2245 | ENEL-MT-UE10-04 K16+800 (Crossing) | 8 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2290 | RED-2290 | ENEL-MT-UE10-12 K17+230 K17+350(Parallel) | 12 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2250 | RED-2250 | ENEL-MT-UE10-05 K16+650 K16+800(Parallel) | 14 | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2295 | RED-2295 | ENEL-MT-UE10-13 K17+350 K17+550(Parallel) | 18 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2260 | RED-2260 | ENEL-MT-UE10-06 K16+800 K17+030(Parallel) | 21 | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
RED-2300 | RED-2300 | ENEL-MT-UE10-14 K17+750 (Crossing) | 8 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 109 | 2024-05-07 | 2024-09-26 | 2024-05-07 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
RED-2310 | RED-2310 | ETB-UE10-43 K16+050 K16+630(Parallel) | 28 | 2024-05-07 | 2024-06-14 | 2024-05-07 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2315 | RED-2315 | ETB-UE10-44 K16+630 (Crossing) | 8 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2320 | RED-2320 | ETB-UE10-45 K16+630 K17+350(Parallel) | 14 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2325 | RED-2325 | ETB-UE10-46 K17+350 (Crossing) | 8 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2330 | RED-2330 | ETB-UE10-47 K17+350 K17+740(Parallel) | 19 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2335 | RED-2335 | ETB-UE10-48 K17+740 (Crossing) | 8 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
RED-2340 | RED-2340 | ETB-UE10-49 K17+740 K18+150(Parallel) | 24 | 2024-08-27 | 2024-09-26 | 2024-08-27 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 95 | 2024-05-06 | 2024-09-07 | 2024-05-06 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 5400% |  | Regiotram
RED-2345 | RED-2345 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-57 K16+050 K16+340(Parallel) | 21 | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2380 | RED-2380 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-63 K17+350 (Crossing) | 8 | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
RED-2385 | RED-2385 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-64 K17+350 K17+500(Parallel) | 18 | 2024-05-18 | 2024-06-12 | 2024-05-18 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
RED-2350 | RED-2350 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-58 K16+340 (Crossing) | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2395 | RED-2395 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-66 K17+500 K17+740(Parallel) | 20 | 2024-06-12 | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
RED-2390 | RED-2390 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-65 K17+500 (Crossing) | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
RED-2360 | RED-2360 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-59 K16+340 K16+840(Parallel) | 28 | 2024-06-14 | 2024-07-20 | 2024-06-14 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2400 | RED-2400 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-67 K17+740 K18+200(Parallel) | 28 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
RED-2365 | RED-2365 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-60 K16+850 (Crossing) | 8 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2370 | RED-2370 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-61 K16+850 K17+210(Parallel) | 18 | 2024-07-30 | 2024-08-23 | 2024-07-30 | 2024-08-23 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2375 | RED-2375 | MOVISTAR MOVISTAR-UE10-62 K17+210 K17+350(Parallel) | 12 | 2024-08-23 | 2024-09-07 | 2024-08-23 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
T11 (K18+180 K20+980) | T11 (K18+180 K20+980) |  | 309 | 2024-01-19 | 2025-03-01 | 2024-01-19 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 3000% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 89 | 2024-10-31 | 2025-03-01 | 2024-10-31 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 3000% |  | Regiotram
RED-2445 | RED-2445 | P9 Cenit PK 19+210 to 19+990 (Paralelo) | 89 | 2024-10-31 | 2025-03-01 | 2024-10-31 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 14 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 1400% |  | Regiotram
RED-2450 | RED-2450 | VANTI UE11 Ficha 0001 K18+550 K18+550 ( Crossing) | 14 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Aqueduct | MOSQUERA Aqueduct |  | 87 | 2024-01-19 | 2024-05-10 | 2024-01-19 | 2024-05-10 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
RED-2455 | RED-2455 | MOSQ-ACU-00B K18+508 (Lenghtwise) | 5 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-2460 | RED-2460 | MOSQ-ACU-00C K19+007 (Lenghtwise) | 5 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-2465 | RED-2465 | MOSQ-ACU-01 K20+455 K20+994(Parallel) | 35 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2470 | RED-2470 | MOSQ-ACU-00D K19+728 (Lenghtwise) | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2475 | RED-2475 | MOSQ-ACU-02 K20+930 (Lenghtwise) | 35 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2480 | RED-2480 | MOSQ-ACU-03K 20+936 (Lenghtwise) | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Sewerage | MOSQUERA Sewerage |  | 19 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram
RED-2485 | RED-2485 | MOSQ-PLU-01 K20+935 K20+960 (Crossing) | 2 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2490 | RED-2490 | MOSQ-SAN-01 K20+968 (Crossing) | 15 | 2024-05-15 | 2024-06-04 | 2024-05-15 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-3735 | RED-3735 | MOSQ-PLU-02 K20+958 (Crossing) | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 104 | 2024-01-19 | 2024-06-04 | 2024-01-19 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
RED-2495 | RED-2495 | ENEL-MT-UE11-01 K18+080 K18+280(Parallel) | 24 | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2500 | RED-2500 | ENEL-MT-UE11-02 K18+410 (Crossing) | 8 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2505 | RED-2505 | ENEL-MT-UE11-03 K18+520 (Crossing) | 8 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2510 | RED-2510 | ENEL-MT-UE11-04 K18+800 (Crossing) | 8 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2515 | RED-2515 | ENEL-MT-UE11-05 K19+000 (Crossing) | 8 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2520 | RED-2520 | ENEL-MT-UE11-06 K19+230 (Crossing) | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2525 | RED-2525 | ENEL-MT-UE11-07 K19+350 (Crossing) | 8 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2530 | RED-2530 | ENEL-MT-UE11-08 K10+430 (Crossing) | 8 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2535 | RED-2535 | ENEL-MT-UE11-09 K19+650 (Crossing) | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2540 | RED-2540 | ENEL-MT-UE11-10 K19+770 (Crossing) | 8 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-2545 | RED-2545 | ENEL-MT-UE11-11 K20+960 (Crossing) | 8 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 32 | 2024-06-04 | 2024-07-16 | 2024-06-04 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 8200% |  | Regiotram
RED-2550 | RED-2550 | ETB-UE11-50 K18+150 (Crossing) | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-2555 | RED-2555 | ETB-UE11-51 K18+400 (Crossing) | 8 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-2560 | RED-2560 | ETB-UE11-52 K18+525 (Crossing) | 8 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
RED-2565 | RED-2565 | ETB-UE11-53 K20+970 (Crossing) | 8 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 76 | 2024-05-14 | 2024-08-21 | 2024-05-14 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
RED-2585 | RED-2585 | MOVISTAR MOVISTAR-UE11-71 K18+790 K20+950(Parallel) | 70 | 2024-05-14 | 2024-08-13 | 2024-05-14 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
RED-2570 | RED-2570 | MOVISTAR MOVISTAR-UE11-68 K18+200 (Crossing) | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
RED-2575 | RED-2575 | MOVISTAR MOVISTAR-UE11-69 K18+200 K18+790(Parallel) | 28 | 2024-06-14 | 2024-07-19 | 2024-06-14 | 2024-07-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
RED-2580 | RED-2580 | MOVISTAR MOVISTAR-UE11-70 K18+790 (Crossing) | 8 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
RED-2590 | RED-2590 | MOVISTAR MOVISTAR-UE11-72 K20+960 (Crossing) | 6 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
T12 (K20+980 K23+000) | T12 (K20+980 K23+000) |  | 301 | 2024-01-19 | 2025-02-19 | 2024-01-19 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 80 | 2024-10-31 | 2025-02-18 | 2024-10-31 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-2595 | RED-2595 | P10 Cenit PK 21+250 to 22+530 (Cruce y Paralelo) | 80 | 2024-10-31 | 2025-02-18 | 2024-10-31 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 39 | 2024-01-19 | 2024-03-08 | 2024-01-19 | 2024-03-08 | 0% | 0% | 17700% |  | Regiotram
RED-2600 | RED-2600 | VANTI UE12 Ficha 0001 K21+600 (Crossing) | 5 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
RED-2605 | RED-2605 | VANTI UE12 Ficha 0001 K21+600 (Crossing) | 6 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
RED-2610 | RED-2610 | VANTI UE12 Ficha 0002 K22+620 (Crossing) PIPE of 20" | 21 | 2024-01-26 | 2024-02-22 | 2024-01-26 | 2024-02-22 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
RED-2615 | RED-2615 | VANTI UE12 Ficha 0003 K22+600 (Crossing) | 6 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
RED-2620 | RED-2620 | VANTI UE12 Ficha 0004 K21+600 (Crossing) | 6 | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
TGI (GAS) | TGI (GAS) |  | 14 | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 0% | 0% | 17700% |  | Regiotram
RED-2625 | RED-2625 | RRGT_TO_2_T12_RPT_UI_IN_0004 _VNT0003 K22+580 (Crossing) | 14 | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Aqueduct | MOSQUERA Aqueduct |  | 91 | 2024-03-06 | 2024-07-06 | 2024-03-06 | 2024-07-06 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
RED-2630 | RED-2630 | MOSQ-ACU-04 PK 21+215 (Lenghtwise) | 8 | 2024-03-06 | 2024-03-16 | 2024-03-06 | 2024-03-16 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
RED-2635 | RED-2635 | MOSQ-ACU-05 PK 21+410 (Lenghtwise) | 14 | 2024-03-16 | 2024-04-06 | 2024-03-16 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
RED-2640 | RED-2640 | MOSQ-ACU-06 PK 21+560 (Lenghtwise) | 14 | 2024-04-06 | 2024-04-24 | 2024-04-06 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
RED-2645 | RED-2645 | MOSQ-ACU-07 PK 21+565 - K22+617 (Parallel) | 45 | 2024-04-24 | 2024-06-24 | 2024-04-24 | 2024-06-24 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
RED-2650 | RED-2650 | MOSQ-ACU-08 PK 22+580 (Lenghtwise) | 10 | 2024-06-24 | 2024-07-06 | 2024-06-24 | 2024-07-06 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Sewerage | MOSQUERA Sewerage |  | 123 | 2024-03-06 | 2024-08-16 | 2024-03-06 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
RED-2655 | RED-2655 | MOSQ-PLU-03 PK 21+223 K21+288 (Parallel) | 14 | 2024-03-06 | 2024-03-23 | 2024-03-06 | 2024-03-23 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2660 | RED-2660 | MOSQ-PLU-04 PK 22+576 (Crossing) | 8 | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2665 | RED-2665 | MOSQ-SAN-02 PK 21+277 (Crossing) | 24 | 2024-04-06 | 2024-05-07 | 2024-04-06 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2670 | RED-2670 | MOSQ-SAN-03 PK 21+555 (Crossing) | 21 | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2675 | RED-2675 | MOSQ-SAN-04 PK 21+255 - K21+560 (Parallel) | 12 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2680 | RED-2680 | MOSQ-SAN-05 PK 21+560 (Crossing) | 14 | 2024-06-20 | 2024-07-09 | 2024-06-20 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2685 | RED-2685 | MOSQ-SAN-06 PK 21+562 (Crossing) | 14 | 2024-07-09 | 2024-07-26 | 2024-07-09 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2690 | RED-2690 | MOSQ-SAN-07 PK 21+575 (Crossing) | 2 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2695 | RED-2695 | MOSQ-SAN-08 PK 22+500 (Crossing) | 14 | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 301 | 2024-01-19 | 2025-02-19 | 2024-01-19 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram
RED-2700 | RED-2700 | High Voltage Execution of Relocation 1 Interference PK 22+400 to 22+510 | 280 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
RED-2715 | RED-2715 | ENEL-AT-UE12-02 K21+200 - K21+300 (Parallel) | 14 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 15900% | Physical | Regiotram
RED-2720 | RED-2720 | ENEL-AT-UE12-03 K21+300 - K21+470 (Parallel) | 18 | 2024-02-06 | 2024-02-28 | 2024-02-06 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 15900% | Physical | Regiotram
RED-2725 | RED-2725 | ENEL-AT-UE12-04 K21+550 (Crossing) | 7 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 0% | 0% | 15900% | Physical | Regiotram
RED-2730 | RED-2730 | ENEL-AT-UE12-05 K21+570 - K22+150 (Parallel) | 32 | 2024-03-07 | 2024-04-19 | 2024-03-07 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 15900% | Physical | Regiotram
RED-2710 | RED-2710 | ENEL-AT-UE12-01 K21+230 (Crossing) | 7 | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram
RED-2735 | RED-2735 | ENEL-AT-UE12-06 K22+150 (Crossing) | 7 | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-2740 | RED-2740 | ENEL-AT-UE12-07 K22+150 - K22+500 (Parallel) | 21 | 2024-06-29 | 2024-07-26 | 2024-06-29 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-2745 | RED-2745 | ENEL-AT-UE12-08 K22+500 (Crossing) | 7 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-2750 | RED-2750 | ENEL-AT-UE12-09 K22+500 - K22+600 (Parallel) | 12 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-2755 | RED-2755 | ENEL-AT-UE12-10 K22+600 (Crossing) | 7 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-2760 | RED-2760 | ENEL-AT-UE12-01 K22+600 - K22+850 (Parallel) | 20 | 2024-08-30 | 2024-09-24 | 2024-08-30 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-2705 | RED-2705 | ENEL-AT-UE12-01 K22+500 (Crossing) High Voltage | 21 | 2025-01-23 | 2025-02-19 | 2025-01-23 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 98 | 2024-07-04 | 2024-11-07 | 2024-07-04 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
RED-2765 | RED-2765 | ETB-UE12-54 K21+570 (Crossing) | 9 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-2770 | RED-2770 | ETB-UE12-55 K21+660 (Crossing) | 9 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-2775 | RED-2775 | ETB-UE12-56 K21+660 - K22+500 (Parallel) | 35 | 2024-07-26 | 2024-09-10 | 2024-07-26 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-2780 | RED-2780 | ETB-UE12-57 K22+500 - K22+580 (Parallel) | 16 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-2785 | RED-2785 | ETB-UE12-58 K22+580 (Crossing) | 9 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-2790 | RED-2790 | ETB-UE12-59 K22+580 - K22+780 (Parallel) | 20 | 2024-10-11 | 2024-11-07 | 2024-10-11 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 86 | 2024-08-02 | 2024-11-22 | 2024-08-02 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 5400% |  | Regiotram
RED-2795 | RED-2795 | MOVISTAR-UE12-73 K20+960 - K21+550 (Parallel) | 28 | 2024-08-02 | 2024-09-09 | 2024-08-02 | 2024-09-09 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
RED-2800 | RED-2800 | MOVISTAR-UE12-74 K21+550 (Crossing) | 6 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
RED-2825 | RED-2825 | MOVISTAR-UE12-79 K22+580 - K24+000 (Parallel) | 65 | 2024-08-02 | 2024-10-25 | 2024-08-02 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2805 | RED-2805 | MOVISTAR-UE12-75 K21+550 - K22+490 (Parallel) | 41 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-2815 | RED-2815 | MOVISTAR-UE12-77 K22+500 - K22+580 (Parallel) | 12 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
RED-2810 | RED-2810 | MOVISTAR-UE12-76 K22+490 (Crossing) | 6 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
RED-2820 | RED-2820 | MOVISTAR-UE12-78 K22+580 (Crossing) | 9 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
T13 (K23+000 K24+920) | T13 (K23+000 K24+920) |  | 151 | 2024-01-19 | 2024-08-02 | 2024-01-19 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 31 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
RED-2830 | RED-2830 | P11 Cenit PK 22+860 (Cruce) | 31 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 16 | 2024-03-14 | 2024-04-06 | 2024-03-14 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 6600% |  | Regiotram
RED-2835 | RED-2835 | VANTI UE13 Ficha 0001 K23+260 (Crossing) | 8 | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
RED-2840 | RED-2840 | VANTI UE13 Ficha 0002 K24+380 (Crossing) | 8 | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
MADRID Aqueduct | MADRID Aqueduct |  | 32 | 2024-01-19 | 2024-02-28 | 2024-01-19 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
RED-2865 | RED-2865 | MAD-ACU-01 PK 24+306 (Transversal) | 12 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
RED-2870 | RED-2870 | MAD-ACU-02 PK 24+322 (Transversal) | 10 | 2024-02-03 | 2024-02-15 | 2024-02-03 | 2024-02-15 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
RED-2875 | RED-2875 | MAD-ACU-03 PK 24+740 (Transversal) | 10 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MADRID Sewerage | MADRID Sewerage |  | 42 | 2024-02-28 | 2024-04-24 | 2024-02-28 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
RED-2880 | RED-2880 | MAD1-PLU-01 PK 24+735 (Transversal) | 16 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
RED-2885 | RED-2885 | MAD-SAN-01 PK 24+728 (Transversal) | 10 | 2024-03-19 | 2024-04-04 | 2024-03-19 | 2024-04-04 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
RED-2890 | RED-2890 | MAD-SAN-02 PK 24+793 (Transversal) | 16 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Aqueduct | MOSQUERA Aqueduct |  | 32 | 2024-01-19 | 2024-02-28 | 2024-01-19 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
RED-2845 | RED-2845 | MOSQ-ACU-09 PK 23+187(Transversal) | 14 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2850 | RED-2850 | MOSQ-ACU-10 PK 23+189 (Transversal) | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-19 | 2024-02-06 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
RED-2855 | RED-2855 | MOSQ-ACU-11 PK 24+310 (Transversal) | 8 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
MOSQUERA Sewerage | MOSQUERA Sewerage |  | 6 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
RED-2860 | RED-2860 | MOSQ-SAN-09 PK 24+318 (Transversal) | 6 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 72 | 2024-03-15 | 2024-06-20 | 2024-03-15 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
RED-2895 | RED-2895 | ENEL-MT-UE13-01 K22+850 - K23+800 (Parallel) | 40 | 2024-03-15 | 2024-05-08 | 2024-03-15 | 2024-05-08 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-2900 | RED-2900 | ENEL-MT-UE13-02 K23+800 - K24+300 (Parallel) | 25 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-2905 | RED-2905 | ENEL-MT-UE13-03 K24+320 (Crossing) | 7 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 10 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-2925 | RED-2925 | ETB-UE13-60 K24+000 (Crossing) | 10 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 66 | 2024-05-08 | 2024-08-02 | 2024-05-08 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
RED-2910 | RED-2910 | MOVISTAR-UE13-80 K24+000 (Crossing) | 10 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
RED-2915 | RED-2915 | MOVISTAR-UE13-81 K24+000 K24+300 (Parallel) | 18 | 2024-05-22 | 2024-06-15 | 2024-05-22 | 2024-06-15 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
RED-2920 | RED-2920 | MOVISTAR-UE13-82 K24+300 - K25+280 (Parallel) | 38 | 2024-06-15 | 2024-08-02 | 2024-06-15 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
T14 (K24+920 K26+540) | T14 (K24+920 K26+540) |  | 144 | 2024-01-19 | 2024-07-25 | 2024-01-19 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 31 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
RED-2930 | RED-2930 | P12 Cenit PK 26+020 to 26+350 (Lenghtwise) | 31 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 2024-04-18 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 32 | 2024-02-03 | 2024-03-14 | 2024-02-03 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 6600% |  | Regiotram
RED-2935 | RED-2935 | VANTI UE14 FICHA 0001 K25+320 - K25+320 Crossing | 4 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
RED-2940 | RED-2940 | VANTI UE14 FICHA 0001 K25+320 - K25+320 Crossing | 8 | 2024-02-08 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
RED-2945 | RED-2945 | VANTI UE14 FICHA 0002 K25+660 - K26+000 Parallel | 16 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
RED-2950 | RED-2950 | VANTI UE14 FICHA 0003 K26+070 - K26+080 Parallel | 4 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
MADRID Aqueduct | MADRID Aqueduct |  | 95 | 2024-01-19 | 2024-05-22 | 2024-01-19 | 2024-05-22 | 0% | 0% | 4400% |  | Regiotram
RED-2955 | RED-2955 | MAD-ACU-04 PK 25+278 (Transversal) | 12 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-2960 | RED-2960 | MAD-ACU-05 PK 25+290 (Transversal) | 12 | 2024-02-03 | 2024-02-19 | 2024-02-03 | 2024-02-19 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-2965 | RED-2965 | MAD-ACU-06 PK 25+402 to PK 25+686 (Lenghtwise) | 21 | 2024-02-19 | 2024-03-15 | 2024-02-19 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-2970 | RED-2970 | MAD-ACU-07 PK 25+948 to PK 26+063 (Lenghtwise) | 10 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-2975 | RED-2975 | MAD-ACU-08 PK 26+050 & PK 26+411 (Parallel) | 28 | 2024-04-01 | 2024-05-06 | 2024-04-01 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
RED-2985 | RED-2985 | MAD-ACU-10 PK 26+519 (Transversal) | 12 | 2024-04-18 | 2024-05-04 | 2024-04-18 | 2024-05-04 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-2990 | RED-2990 | MAD-ACU-11 PK 26+522 (Transversal) | 12 | 2024-05-04 | 2024-05-21 | 2024-05-04 | 2024-05-21 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-2980 | RED-2980 | MAD-ACU-09 PK 26+300 (Transversal) | 12 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
MADRID Sewerage | MADRID Sewerage |  | 71 | 2024-01-19 | 2024-04-19 | 2024-01-19 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
RED-2995 | RED-2995 | MAD1-PLU-02 PK 25+276 (Transversal) | 3 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3000 | RED-3000 | MAD1-PLU-03 PK 26+436 to PK 26+500 (Lenghtwise) | 32 | 2024-01-23 | 2024-03-02 | 2024-01-23 | 2024-03-02 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3005 | RED-3005 | MAD-SAN-03 PK 25+283 (Transversal) | 12 | 2024-03-02 | 2024-03-18 | 2024-03-02 | 2024-03-18 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3010 | RED-3010 | MAD-SAN-04 PK 25+942 (Transversal) | 12 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3015 | RED-3015 | MAD-SAN-05 PK 26+296 (Transversal) | 12 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 40 | 2024-05-21 | 2024-07-12 | 2024-05-21 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
RED-3020 | RED-3020 | ENEL-MT-UE14-01 K25+690 (Crossing) | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3045 | RED-3045 | ENEL-MT-UE14-06 K26+050 (Crossing) | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3025 | RED-3025 | ENEL-MT-UE14-02 K25+280 (Crossing) | 5 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3050 | RED-3050 | ENEL-MT-UE14-07 K26+050 - K26+300 (Parallel) | 18 | 2024-05-27 | 2024-06-20 | 2024-05-27 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3030 | RED-3030 | ENEL-MT-UE14-03 K25+300 (Crossing) | 5 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3035 | RED-3035 | ENEL-MT-UE14-04 K25+700 (Crossing) | 5 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3040 | RED-3040 | ENEL-MT-UE14-05 K25+700 - K26+000 (Parallel) | 20 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3055 | RED-3055 | ENEL-MT-UE14-08 K26+837 (Crossing) | 5 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3060 | RED-3060 | ENEL-MT-UE14-09 K26+350 - K26+500 (Parallel) | 12 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 10 | 2024-07-12 | 2024-07-25 | 2024-07-12 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
RED-3065 | RED-3065 | ETB-UE14-61 K25+280 (Crossing) | 6 | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
RED-3070 | RED-3070 | ETB-UE14-62 K26+300 (Crossing) | 4 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 68 | 2024-04-19 | 2024-07-19 | 2024-04-19 | 2024-07-19 | 0% | 0% | 8000% |  | Regiotram
RED-3075 | RED-3075 | MOVISTAR-UE14-83 K25+280 (Crossing) | 6 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
RED-3080 | RED-3080 | MOVISTAR-UE14-84 K25+280 - K25+950 (Parallel) | 35 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3085 | RED-3085 | MOVISTAR-UE14-85 K25+950 (Crossing) | 6 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
RED-3100 | RED-3100 | MOVISTAR-UE14-88 K26+300 - K26+450 (Parallel) | 16 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3090 | RED-3090 | MOVISTAR-UE14-86 K25+950 - K26+300 (Parallel) | 21 | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
RED-3105 | RED-3105 | MOVISTAR-UE14-89 K26+450 - K26+560 (Parallel) | 12 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3095 | RED-3095 | MOVISTAR-UE14-87 K26+300 (Crossing) | 6 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
T15 (K26+540 K30+860) | T15 (K26+540 K30+860) |  | 175 | 2024-01-19 | 2024-09-04 | 2024-01-19 | 2024-09-04 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 12 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 6600% |  | Regiotram
RED-3110 | RED-3110 | Vanti UE15 ficha 0001 K26+680 - K26+880 Parallel | 6 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
RED-3115 | RED-3115 | Vanti UE15 ficha 0001 K26+680 - K26+880 Parallel | 6 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
RED-3120 | RED-3120 | Vanti UE15 ficha 0001 K26+680 - K26+880 Crossing | 6 | 2024-01-26 | 2024-02-03 | 2024-01-26 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
MADRID Aqueduct | MADRID Aqueduct |  | 58 | 2024-01-19 | 2024-04-04 | 2024-01-19 | 2024-04-04 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
RED-3125 | RED-3125 | MAD-ACU-12 PK 26+843 (Transversal) | 12 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3130 | RED-3130 | MAD-ACU-13 PK 27+512 to PK 27+550 (Lenghtwise) | 21 | 2024-02-03 | 2024-02-29 | 2024-02-03 | 2024-02-29 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3135 | RED-3135 | MAD-ACU-14 PK 27+550 to PK 27+577 (Lenghtwise) | 13 | 2024-02-29 | 2024-03-16 | 2024-02-29 | 2024-03-16 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3140 | RED-3140 | MAD-ACU-15 PK 30+079 (Transversal) | 12 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
MADRID Sewerage | MADRID Sewerage |  | 12 | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
RED-3145 | RED-3145 | MAD1-PLU-04 PK 26+842 (Transversal) | 4 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3150 | RED-3150 | MAD-SAN-06 PK 26+844 (Transversal) | 8 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 87 | 2024-05-14 | 2024-09-04 | 2024-05-14 | 2024-09-04 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
RED-3210 | RED-3210 | ENEL-MT-UE15-12 K28+100 Crossing | 5 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3215 | RED-3215 | ENEL-MT-UE15-13 K28+100 - K28+700 Parallel | 28 | 2024-05-21 | 2024-06-27 | 2024-05-21 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3180 | RED-3180 | ENEL-MT-UE15-06 K27+350 Crossing | 5 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3185 | RED-3185 | ENEL-MT-UE15-07 K27+450 Crossing | 5 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3230 | RED-3230 | ENEL-MT-UE15-16 K29+350 - K30+070 Parallel | 30 | 2024-06-12 | 2024-07-20 | 2024-06-12 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-3155 | RED-3155 | ENEL-MT-UE15-01 K26+550 Crossing | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3190 | RED-3190 | ENEL-MT-UE15-08 K27+350 - K27+450 Parallel | 7 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3160 | RED-3160 | ENEL-MT-UE15-02 K27+451 Crossing | 5 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3165 | RED-3165 | ENEL-MT-UE15-03 K27+460 Crossing | 5 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3195 | RED-3195 | ENEL-MT-UE15-09 K27+450 - K27+600 Parallel | 10 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3220 | RED-3220 | ENEL-MT-UE15-14 K28+700 Crossing | 5 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
RED-3170 | RED-3170 | ENEL-MT-UE15-04 K27+573 Crossing | 5 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3225 | RED-3225 | ENEL-MT-UE15-15 K28+700 - K29+350 Parallel | 28 | 2024-07-04 | 2024-08-09 | 2024-07-04 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-3175 | RED-3175 | ENEL-MT-UE15-05 K26+850 - K27+350 Parallel | 28 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
RED-3200 | RED-3200 | ENEL-MT-UE15-10 K27+600 Crossing | 5 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3205 | RED-3205 | ENEL-MT-UE15-11 K27+600 - K28+100 Parallel | 28 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
RED-3235 | RED-3235 | ENEL-MT-UE15-17 K30+060 Crossing | 5 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
RED-3240 | RED-3240 | ENEL-MT-UE15-18 K30+060 - K30+800 Parallel | 30 | 2024-07-26 | 2024-09-04 | 2024-07-26 | 2024-09-04 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
ETB (Communications) | ETB (Communications) |  | 8 | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
RED-3260 | RED-3260 | ETB-UE15-63 K27+550 Crossing | 4 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
RED-3265 | RED-3265 | ETB-UE15-64 K30+100 Crossing | 4 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 30 | 2024-07-25 | 2024-09-03 | 2024-07-25 | 2024-09-03 | 0% | 0% | 2800% |  | Regiotram
RED-3255 | RED-3255 | MOVISTAR-UE15-92 K26+840 - K36+100 (K30+860) Parallel | 30 | 2024-07-25 | 2024-09-03 | 2024-07-25 | 2024-09-03 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
RED-3245 | RED-3245 | MOVISTAR-UE15-90 K26+560 - K26+850 Parallel | 18 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
RED-3250 | RED-3250 | MOVISTAR-UE15-91 K26+840 Crossing | 7 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
T16 (K30+860 K35+960) | T16 (K30+860 K35+960) |  | 144 | 2024-01-19 | 2024-07-25 | 2024-01-19 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 4900% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 31 | 2024-01-19 | 2024-02-27 | 2024-01-19 | 2024-02-27 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram
RED-3270 | RED-3270 | P13 Cenit PK 33+300 (Cruce) | 31 | 2024-01-19 | 2024-02-27 | 2024-01-19 | 2024-02-27 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 81 | 2024-03-15 | 2024-07-03 | 2024-03-15 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 6700% |  | Regiotram
RED-3275 | RED-3275 | ENEL-MT-UE16-01 K30+825 Crossing | 11 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3290 | RED-3290 | ENEL-MT-UE16-04 K31+570 - K31+850 Parallel | 21 | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3315 | RED-3315 | ENEL-MT-UE16-09 K32+575 Crossing | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3320 | RED-3320 | ENEL-MT-UE16-10 K32+575 - K32+900 Parallel | 24 | 2024-03-21 | 2024-04-24 | 2024-03-21 | 2024-04-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3280 | RED-3280 | ENEL-MT-UE16-02 K30+820 - K31+570 Parallel | 28 | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3295 | RED-3295 | ENEL-MT-UE16-05 K31+880 Crossing | 5 | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3300 | RED-3300 | ENEL-MT-UE16-06 K31+880 - 32+220 Parallel | 21 | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3305 | RED-3305 | ENEL-MT-UE16-07 K31+880 - K32+220 Parallel | 21 | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3325 | RED-3325 | ENEL-MT-UE16-11 K32+910 Crossing | 5 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3330 | RED-3330 | ENEL-MT-UE16-12 K33+150 Crossing | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3285 | RED-3285 | ENEL-MT-UE16-03 K31+570 Crossing | 5 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3355 | RED-3355 | ENEL-MT-UE16-17 K34+570 - K35+490 Parallel | 32 | 2024-05-07 | 2024-06-19 | 2024-05-07 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-3335 | RED-3335 | ENEL-MT-UE16-13 K33+520 Crossing | 5 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3340 | RED-3340 | ENEL-MT-UE16-14 K33+950 Crossing | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3310 | RED-3310 | ENEL-MT-UE16-08 K32+220 - K32+550 Parallel | 18 | 2024-05-18 | 2024-06-12 | 2024-05-18 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
RED-3345 | RED-3345 | ENEL-MT-UE16-15 K34+120 Crossing | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3350 | RED-3350 | ENEL-MT-UE16-16 K34+550 Crossing | 5 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
RED-3360 | RED-3360 | ENEL-MT-UE16-18 K35+500 Crossing | 5 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
RED-3365 | RED-3365 | ENEL-MT-UE16-19 K35+900 Crossing | 5 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 55 | 2024-05-14 | 2024-07-25 | 2024-05-14 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
RED-3730 | RED-3730 | MOVISTAR-UE15-92 K26+840 (K30+860) - K36+100 Parallel | 55 | 2024-05-14 | 2024-07-25 | 2024-05-14 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T17 (K35+960 K37+800) | T17 (K35+960 K37+800) |  | 339 | 2024-01-19 | 2025-04-09 | 2024-01-19 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 2200% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 45 | 2024-01-19 | 2024-03-15 | 2024-01-19 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-3370 | RED-3370 | P14 Cenit PK 36+400 (Transversal) | 19 | 2024-01-19 | 2024-02-12 | 2024-01-19 | 2024-02-12 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-3375 | RED-3375 | P15 Cenit PK 36+970 to 37+100 (Lenghtwise) | 27 | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 47 | 2024-03-15 | 2024-05-18 | 2024-03-15 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-3380 | RED-3380 | VANTI UE17 Ficha 0001 K35+980 K36+400 Paralelo | 24 | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-3535 | RED-3535 | VANTI UE17 Ficha 0002 K36+180 K36+680 Paralelo | 25 | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-3540 | RED-3540 | VANTI UE17 Ficha 0003 K36+700 Cruce | 8 | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FACATATIVA Aqueduct | FACATATIVA Aqueduct |  | 46 | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 0% | 0% | 18900% |  | Regiotram
RED-3385 | RED-3385 | EAF FAC-ACU-01 PK 37+100 (Cruce) | 10 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3390 | RED-3390 | EAF FAC-ACU-02 PK 37+278 to PK 37+310 (Paralelo) | 6 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3395 | RED-3395 | EAF FAC-ACU-03 PK 37+278 to PK 37+308 (Paralelo) | 6 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3400 | RED-3400 | EAF FAC-ACU-05 PK 37+310 (Cruce) | 10 | 2024-03-02 | 2024-03-14 | 2024-03-02 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3405 | RED-3405 | EAF FAC-ACU-04 PK 37+308 (Cruce) | 10 | 2024-03-14 | 2024-03-30 | 2024-03-14 | 2024-03-30 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3410 | RED-3410 | EAF FAC-ACU-06 PK 37+768 (Cruce) | 10 | 2024-03-30 | 2024-04-12 | 2024-03-30 | 2024-04-12 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3415 | RED-3415 | EAF FAC-ACU-07 PK 37+768 (Cruce) | 10 | 2024-03-30 | 2024-04-12 | 2024-03-30 | 2024-04-12 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
FACATATIVA Sewerage | FACATATIVA Sewerage |  | 54 | 2024-04-18 | 2024-06-29 | 2024-04-18 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 23700% |  | Regiotram
RED-3420 | RED-3420 | EAF FAC-SAN-01 PK 37+250 PK37+286 (Paralelo) | 12 | 2024-04-18 | 2024-05-04 | 2024-04-18 | 2024-05-04 | 0% | 0% | 23700% | Physical | Regiotram
RED-3425 | RED-3425 | EAF FAC-SAN-01 PK 37+286 PK37+670 (Paralelo) | 30 | 2024-05-04 | 2024-06-14 | 2024-05-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 23700% | Physical | Regiotram
RED-3430 | RED-3430 | EAF FAC-SAN-01 PK 37+767(Cruce) | 12 | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 23700% | Physical | Regiotram
TRIPLE A CARTAGENITA Aqueduct | TRIPLE A CARTAGENITA Aqueduct |  | 141 | 2024-04-09 | 2024-10-08 | 2024-04-09 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 15800% |  | Regiotram
RED-3760 | RED-3760 | CAR-ACU-01 PK 36+107 (Cruce) | 8 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3895 | RED-3895 | CAR-PLU-04 PK 36+114 PK 36+656 (Paralelo) | 21 | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3765 | RED-3765 | CAR-ACU-02 PK 36+130 PK 36+205 (Paralelo) | 6 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3770 | RED-3770 | CAR-ACU-03 PK 36+052 PK 36+132 (Paralelo) | 6 | 2024-04-25 | 2024-05-04 | 2024-04-25 | 2024-05-04 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3775 | RED-3775 | CAR-ACU-04 PK 36+085 Pk 36+434 (Paralelo) | 18 | 2024-05-04 | 2024-05-28 | 2024-05-04 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3905 | RED-3905 | CAR-SAN-01 PK 36+010 PK36+100 (Paralelo) | 10 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3910 | RED-3910 | CAR-SAN-02 PK 35+947 PK 36+206 (Paralelo) | 14 | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3780 | RED-3780 | CAR-ACU-05 PK 36+320 (Cruce) | 8 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3920 | RED-3920 | CAR-SAN-03 PK 36+098 (Cruce) | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3785 | RED-3785 | CAR-ACU-06 PK 36+123 PK 36+306 (Paralelo) | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3795 | RED-3795 | CAR-ACU-07 PK 36+233 PK 36+625 (Paralelo) | 21 | 2024-06-12 | 2024-07-09 | 2024-06-12 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3930 | RED-3930 | CAR-SAN-04 PK 36+122 PK 36+209 (Paralelo) | 12 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3935 | RED-3935 | CAR-SAN-05 PK 36+209 (Cruce) | 10 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3805 | RED-3805 | CAR-ACU-08 PK 36+434 PK 36+631 (Paralelo) | 2 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3815 | RED-3815 | CAR-ACU-09 PK 36+636 PK 36+667 (Paralelo) | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3945 | RED-3945 | CAR-SAN-06 PK 36+209 PK 36+357 (Paralelo) | 16 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3955 | RED-3955 | CAR-SAN-07 PK 36+209 PK 36+232 (Paralelo) | 10 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3825 | RED-3825 | CAR-ACU-10 PK 36+624 (Cruce) | 8 | 2024-07-13 | 2024-07-24 | 2024-07-13 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3835 | RED-3835 | CAR-ACU-11 PK 36+625 (Cruce) | 8 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3965 | RED-3965 | CAR-SAN-08 PK 36+232 PK 36+431 (Paralelo) | 16 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3845 | RED-3845 | CAR-ACU-12 PK 36+628 (Cruce) | 10 | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3975 | RED-3975 | CAR-SAN-09 PK 36+431 PK 36+576 (Paralelo) | 12 | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3855 | RED-3855 | CAR-ACU-13 PK 36+721 (Cruce) | 8 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3865 | RED-3865 | CAR-PLU-01 PK 36+114 (Cruce) | 10 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-4015 | RED-4015 | CAR-ACU-14 PK 36+815 (Cruce) | 8 | 2024-08-27 | 2024-09-06 | 2024-08-27 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 18400% | Physical | Regiotram
RED-3985 | RED-3985 | CAR-SAN-10 PK 36+346 (Cruce) | 10 | 2024-08-29 | 2024-09-11 | 2024-08-29 | 2024-09-11 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3875 | RED-3875 | CAR-PLU-02 PK 36+210 (Cruce) | 10 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3995 | RED-3995 | CAR-SAN-11 PK 36+576 PK 36+657 (Paralelo) | 12 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
RED-3885 | RED-3885 | CAR-PLU-03 PK 35+927 PK 36+114 (Paralelo) | 14 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-4005 | RED-4005 | CAR-SAN-12 PK 36+627 (Cruce) | 8 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 124 | 2024-10-08 | 2025-03-25 | 2024-10-08 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 3400% |  | Regiotram
RED-3435 | RED-3435 | ENEL-MT-UE17-01 K36+080 | 8 | 2024-10-08 | 2024-10-19 | 2024-10-08 | 2024-10-19 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3440 | RED-3440 | ENEL-MT-UE17-02 K36+200 | 8 | 2024-10-19 | 2024-10-29 | 2024-10-19 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3545 | RED-3545 | ENEL-MT-UE17-03 K36+320 | 8 | 2024-10-29 | 2024-11-09 | 2024-10-29 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3550 | RED-3550 | ENEL-MT-UE17-04 K36+320 K36+650 | 24 | 2024-11-09 | 2024-12-10 | 2024-11-09 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3555 | RED-3555 | ENEL-MT-UE17-05 K36+650 | 8 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3560 | RED-3560 | ENEL-MT-UE17-06 K36+650 K37+100 | 28 | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
RED-3565 | RED-3565 | ENEL-MT-UE17-07 K37+300 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
RED-3570 | RED-3570 | ENEL-MT-UE17-08 K37+360 | 8 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
RED-3575 | RED-3575 | ENEL-MT-UE17-09 K37+525 | 8 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
RED-3580 | RED-3580 | ENEL-MT-UE17-10 K36+610 | 8 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
RED-3585 | RED-3585 | ENEL-MT-UE17-11 K37+760 | 8 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 80 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 2200% |  | Regiotram
RED-3445 | RED-3445 | MOVISTAR-UE17-93 K36+100 | 6 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
RED-3590 | RED-3590 | MOVISTAR-UE17-94 K36+100 K36+220 | 14 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3620 | RED-3620 | MOVISTAR-UE17-100 K36+900 | 6 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3625 | RED-3625 | MOVISTAR-UE17-101 K36+900 K37+370 | 22 | 2025-01-03 | 2025-01-31 | 2025-01-03 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3595 | RED-3595 | MOVISTAR-UE17-95 K36+250 | 6 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-3600 | RED-3600 | MOVISTAR-UE17-96 K36+300 | 6 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-3605 | RED-3605 | MOVISTAR-UE17-97 K36+230 K36+400 | 16 | 2025-01-29 | 2025-02-18 | 2025-01-29 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-3630 | RED-3630 | MOVISTAR-UE17-102 K37+380 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-08 | 2025-01-31 | 2025-02-08 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3635 | RED-3635 | MOVISTAR-UE17-103 K37+430 | 6 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3640 | RED-3640 | MOVISTAR-UE17-104 K37+500 | 6 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3610 | RED-3610 | MOVISTAR-UE17-98 K36+400 | 6 | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-3645 | RED-3645 | MOVISTAR-UE17-105 K37+370 K37+800 | 22 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3615 | RED-3615 | MOVISTAR-UE17-99 K36+400 K36+950 | 24 | 2025-02-27 | 2025-03-29 | 2025-02-27 | 2025-03-29 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
RED-3650 | RED-3650 | MOVISTAR-UE17-106 K37+600 | 6 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
RED-3655 | RED-3655 | MOVISTAR-UE17-107 K37+700 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
T18 (K37+800 K39+660) | T18 (K37+800 K39+660) |  | 319 | 2024-03-15 | 2025-05-14 | 2024-03-15 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
CENIT | CENIT |  | 31 | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 0% | 0% | 17400% |  | Regiotram
RED-3450 | RED-3450 | P16 Cenit PK 38+050 (Transversal) | 31 | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 0% | 0% | 17400% | Physical | Regiotram
VANTI (Gas Pipe) | VANTI (Gas Pipe) |  | 14 | 2024-05-18 | 2024-06-06 | 2024-05-18 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
RED-3455 | RED-3455 | VANTI UE18 Ficha 0001 K39+640 Cruce | 7 | 2024-05-18 | 2024-05-28 | 2024-05-18 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
RED-3660 | RED-3660 | VANTI UE18 Ficha 0002 K39+050 Cruce | 7 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
TGI (GAS) | TGI (GAS) |  | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 24900% |  | Regiotram
RED-3460 | RED-3460 | TGI PK 39+000 (Transversal) | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
FACATATIVA Aqueduct | FACATATIVA Aqueduct |  | 105 | 2024-04-12 | 2024-08-28 | 2024-04-12 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 19000% |  | Regiotram
RED-3465 | RED-3465 | EAF FAC-ACU-08 PK 37+888 to PK 37+919 (Lenghtwise) | 14 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3470 | RED-3470 | EAF FAC-ACU-09 PK 37+919 & PK38+117 (Paralelo) | 21 | 2024-04-30 | 2024-05-28 | 2024-04-30 | 2024-05-28 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
RED-3475 | RED-3475 | EAF FAC-ACU-10 PK 38+475 (Cruce) | 8 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
RED-3485 | RED-3485 | EAF FAC-ACU-12 PK 38+477 to PK 38+491 (Lenghtwise) | 8 | 2024-06-07 | 2024-06-19 | 2024-06-07 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
RED-3480 | RED-3480 | EAF FAC-ACU-11 PK 38+477 (Cruce) | 6 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
RED-3490 | RED-3490 | EAF FAC-ACU-13 PK 38+446 PK 38+785 (Paralelo) | 26 | 2024-06-26 | 2024-07-30 | 2024-06-26 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
RED-3495 | RED-3495 | EAF FAC-ACU-14 PK 38+608 to PK 38+624 (Lenghtwise) | 8 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
RED-4025 | RED-4025 | EAF FAC-ACU-08 PK 37+888 to PK 37+919 (Lenghtwise) | 14 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
FACATATIVA Sewerage | FACATATIVA Sewerage |  | 92 | 2024-04-30 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 18900% |  | Regiotram
RED-3500 | RED-3500 | Sewerage PK 38+657 & PK 39+003 (Transversal) | 20 | 2024-04-30 | 2024-05-27 | 2024-04-30 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3505 | RED-3505 | Sewerage PK 38+657 to PK 38+721 (Lenghtwise) | 36 | 2024-05-27 | 2024-07-13 | 2024-05-27 | 2024-07-13 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
RED-3510 | RED-3510 | Sewerage PK 38+715 to PK 38+809 (Lenghtwise) | 36 | 2024-07-13 | 2024-08-29 | 2024-07-13 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
ENEL (Electric power) | ENEL (Electric power) |  | 120 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
RED-3515 | RED-3515 | ENEL-MT-UE18-01 K38+060 | 10 | 2024-10-29 | 2024-11-13 | 2024-10-29 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3520 | RED-3520 | ENEL-MT-UE18-02 K38+220 K38+460 | 10 | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3665 | RED-3665 | ENEL-MT-UE18-03 K38+460 | 10 | 2024-11-26 | 2024-12-07 | 2024-11-26 | 2024-12-07 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3670 | RED-3670 | ENEL-MT-UE18-04 K38+460 K38+510 | 10 | 2024-12-07 | 2024-12-20 | 2024-12-07 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3675 | RED-3675 | ENEL-MT-UE18-05 K38+550 | 10 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3680 | RED-3680 | ENEL-MT-UE18-06 K38+580 | 10 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3685 | RED-3685 | ENEL-MT-UE18-07 K38+700 K39+000 | 10 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3690 | RED-3690 | ENEL-MT-UE18-08 K39+020 | 10 | 2025-02-04 | 2025-02-15 | 2025-02-04 | 2025-02-15 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3695 | RED-3695 | ENEL-MT-UE18-09 K39+020 K39+250 | 10 | 2025-02-15 | 2025-03-01 | 2025-02-15 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3700 | RED-3700 | ENEL-MT-UE18-10 K39+220 | 10 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3705 | RED-3705 | ENEL-MT-UE18-11 K39+220 K39+620 | 10 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
RED-3710 | RED-3710 | ENEL-MT-UE18-12 K39+610 | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
MOVISTAR (Communications) | MOVISTAR (Communications) |  | 92 | 2025-01-15 | 2025-05-14 | 2025-01-15 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
RED-3525 | RED-3525 | MOVISTAR-UE18-108 K37+770 K39+000 | 23 | 2025-01-15 | 2025-02-12 | 2025-01-15 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3715 | RED-3715 | MOVISTAR-UE18-109 K39+000 | 23 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3720 | RED-3720 | MOVISTAR-UE18-110 K39+000 K39+100 | 23 | 2025-03-13 | 2025-04-12 | 2025-03-13 | 2025-04-12 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
RED-3725 | RED-3725 | MOVISTAR-UE18-111 K39+100 K39+200 | 23 | 2025-04-12 | 2025-05-14 | 2025-04-12 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
MEDIACOMMERCE (Communications) | MEDIACOMMERCE (Communications) |  | 4 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
RED-3530 | RED-3530 | MEDIACOMMERCE-UE18-8 K39+020 | 4 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
T1 Tramo 1 - Ramal Metro PK0+000 - PK0+994 | T1 Tramo 1 - Ramal Metro PK0+000 - PK0+994 |  | 404 | 2024-12-02 | 2026-05-18 | 2024-12-02 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
T1-1 Tramo Ramal Metro - Movimiento de Tierra y Sistema de Drenaje Finalizados | T1-1 Tramo Ramal Metro - Movimiento de Tierra y Sistema de Drenaje Finalizados |  | 193 | 2024-12-02 | 2025-08-15 | 2024-12-02 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 12700% |  | Regiotram
FCON-310 | FCON-310 | Levantamiento de Pavimento Existente y Demoliciones | 30 | 2024-12-02 | 2025-01-16 | 2024-12-02 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-315 | FCON-315 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 150 | 2024-12-18 | 2025-07-10 | 2024-12-18 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 15600% | Physical | Regiotram
FCON-325 | FCON-325 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 32 | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-330 | FCON-330 | Relleno o Recebo de Subrasante | 30 | 2025-03-21 | 2025-05-02 | 2025-03-21 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-335 | FCON-335 | Construcción de Capa de Forma | 30 | 2025-04-26 | 2025-06-05 | 2025-04-26 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-345 | FCON-345 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 60 | 2025-05-15 | 2025-08-01 | 2025-05-15 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-350 | FCON-350 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 60 | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-355 | FCON-355 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
T1-2 Vía férrea Ramal Metro | T1-2 Vía férrea Ramal Metro |  | 142 | 2025-08-16 | 2026-02-21 | 2025-08-16 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-360 | FCON-360 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 3 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-365 | FCON-365 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 13 | 2025-08-21 | 2025-09-06 | 2025-08-21 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-370 | FCON-370 | Realización de pruebas FAT y SAT | 95 | 2025-08-21 | 2025-12-23 | 2025-08-21 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-375 | FCON-375 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 38 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-380 | FCON-380 | Soldadura de Rieles | 7 | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-400 | FCON-400 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-405 | FCON-405 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-385 | FCON-385 | Fundida de concreto de losa de vía férrea en placa | 21 | 2025-12-27 | 2026-01-24 | 2025-12-27 | 2026-01-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-390 | FCON-390 | Instalación de elementos elastomericos, liberación de tensión | 16 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-395 | FCON-395 | Ajuste de Nivelación | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
T1-3A Vía férrea Ramal Metro con sistemas férreos instalados | T1-3A Vía férrea Ramal Metro con sistemas férreos instalados |  | 191 | 2025-08-16 | 2026-04-22 | 2025-08-16 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 70 | 2025-08-16 | 2025-11-14 | 2025-08-16 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 3300% |  | Regiotram
FCON-410 | FCON-410 | Localización y replanteo de la cimentación de los Postes de catenaria | 10 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-340 | FCON-340 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 60 | 2025-08-29 | 2025-11-14 | 2025-08-29 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-415 | FCON-415 | Montaje de Postes de Catenaria | 21 | 2025-09-24 | 2025-10-21 | 2025-09-24 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 67 | 2025-09-08 | 2025-12-02 | 2025-09-08 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram
FCON-450 | FCON-450 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 52 | 2025-09-08 | 2025-11-13 | 2025-09-08 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-455 | FCON-455 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 52 | 2025-09-08 | 2025-11-13 | 2025-09-08 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-460 | FCON-460 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 65 | 2025-09-09 | 2025-12-02 | 2025-09-09 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-465 | FCON-465 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-470 | FCON-470 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 71 | 2026-01-24 | 2026-04-22 | 2026-01-24 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-475 | FCON-475 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-480 | FCON-480 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 55 | 2026-01-27 | 2026-04-04 | 2026-01-27 | 2026-04-04 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-485 | FCON-485 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2026-01-27 | 2026-02-21 | 2026-01-27 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-490 | FCON-490 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 30 | 2026-01-27 | 2026-03-05 | 2026-01-27 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-495 | FCON-495 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 30 | 2026-01-27 | 2026-03-05 | 2026-01-27 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-500 | FCON-500 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 68 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-510 | FCON-510 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-505 | FCON-505 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-515 | FCON-515 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-520 | FCON-520 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-525 | FCON-525 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-530 | FCON-530 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-535 | FCON-535 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-540 | FCON-540 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-545 | FCON-545 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 70 | 2026-01-24 | 2026-04-22 | 2026-01-24 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-550 | FCON-550 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-555 | FCON-555 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 60 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-560 | FCON-560 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2026-01-27 | 2026-02-21 | 2026-01-27 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-565 | FCON-565 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2026-01-29 | 2026-04-21 | 2026-01-29 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-570 | FCON-570 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-575 | FCON-575 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-580 | FCON-580 | Instalación de Equipos de Intersección | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-585 | FCON-585 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-590 | FCON-590 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T1-3B Vía férrea Ramal Metro con sistemas férreos verificados, probados y funcionando | T1-3B Vía férrea Ramal Metro con sistemas férreos verificados, probados y funcionando |  | 161 | 2025-10-21 | 2026-05-18 | 2025-10-21 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 132 | 2025-10-21 | 2026-04-13 | 2025-10-21 | 2026-04-13 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-425 | FCON-425 | Montaje de brazos,Sistemas de Contrapeso y anclajes, instalación de porticos y puntos radiales | 18 | 2025-10-21 | 2025-11-13 | 2025-10-21 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-420 | FCON-420 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 50 | 2025-11-13 | 2026-01-23 | 2025-11-13 | 2026-01-23 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-430 | FCON-430 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-435 | FCON-435 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2026-01-31 | 2026-02-18 | 2026-01-31 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-440 | FCON-440 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-445 | FCON-445 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-595 | FCON-595 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 25 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 29 | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram
FCON-600 | FCON-600 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 29 | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-605 | FCON-605 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 29 | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-610 | FCON-610 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-615 | FCON-615 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T1-4 Entrega estructura y acabados Estación Calle 26 | T1-4 Entrega estructura y acabados Estación Calle 26 |  | 219 | 2025-03-06 | 2025-12-18 | 2025-03-06 | 2025-12-18 | 0% | 0% | 13000% |  | Regiotram
FCON-620 | FCON-620 | Excavación | 16 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-625 | FCON-625 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 180 | 2025-03-06 | 2025-10-27 | 2025-03-06 | 2025-10-27 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
FCON-630 | FCON-630 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2025-03-27 | 2025-04-23 | 2025-03-27 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-635 | FCON-635 | Construcción de Pedestales | 21 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-640 | FCON-640 | Construcción de vigas de amarre | 22 | 2025-04-09 | 2025-05-10 | 2025-04-09 | 2025-05-10 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-645 | FCON-645 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-650 | FCON-650 | Nivelacion del terreno | 13 | 2025-05-17 | 2025-06-04 | 2025-05-17 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-655 | FCON-655 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-05-17 | 2025-10-08 | 2025-05-17 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-660 | FCON-660 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 64 | 2025-06-04 | 2025-08-27 | 2025-06-04 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-665 | FCON-665 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 51 | 2025-07-09 | 2025-09-12 | 2025-07-09 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-675 | FCON-675 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 85 | 2025-07-11 | 2025-10-29 | 2025-07-11 | 2025-10-29 | 0% | 0% | 16700% | Physical | Regiotram
FCON-670 | FCON-670 | Instalación de Puertas y Ventanas | 38 | 2025-08-13 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-680 | FCON-680 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 60 | 2025-08-30 | 2025-11-15 | 2025-08-30 | 2025-11-15 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-685 | FCON-685 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 58 | 2025-10-02 | 2025-12-18 | 2025-10-02 | 2025-12-18 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
T1-5A Entrega Estación Calle 26 con sistemas férreos instalados | T1-5A Entrega Estación Calle 26 con sistemas férreos instalados |  | 69 | 2026-01-27 | 2026-04-22 | 2026-01-27 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 39 | 2026-03-05 | 2026-04-22 | 2026-03-05 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-690 | FCON-690 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-695 | FCON-695 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-700 | FCON-700 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-705 | FCON-705 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 69 | 2026-01-27 | 2026-04-22 | 2026-01-27 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-710 | FCON-710 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 60 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-715 | FCON-715 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 66 | 2026-01-29 | 2026-04-21 | 2026-01-29 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-720 | FCON-720 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-725 | FCON-725 | Instalación de sistema de telefonia | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-730 | FCON-730 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-735 | FCON-735 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-740 | FCON-740 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-745 | FCON-745 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-750 | FCON-750 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-755 | FCON-755 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-760 | FCON-760 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-765 | FCON-765 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 68 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 68 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-770 | FCON-770 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 60 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-775 | FCON-775 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 68 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-780 | FCON-780 | Cableado y Conexiones de Cables | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-785 | FCON-785 | Instalación de Equipos | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-790 | FCON-790 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 38 | 2026-03-05 | 2026-04-21 | 2026-03-05 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-795 | FCON-795 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-800 | FCON-800 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-805 | FCON-805 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-810 | FCON-810 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-815 | FCON-815 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-820 | FCON-820 | Instalación del Sistema de Telefonía | 30 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-825 | FCON-825 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 37 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-830 | FCON-830 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
T1-5B Entrega Estación Calle 26 con sistemas férreos verificados, probados y funcionando | T1-5B Entrega Estación Calle 26 con sistemas férreos verificados, probados y funcionando |  | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-835 | FCON-835 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-840 | FCON-840 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-845 | FCON-845 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 21 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T1-6 Espacio público y urbanismo | T1-6 Espacio público y urbanismo |  | 69 | 2026-01-24 | 2026-04-21 | 2026-01-24 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
FCON-850 | FCON-850 | Instalación redes de Alumbrado, drenajes, redes de acueductos, alcantarillado entre otras | 38 | 2026-01-24 | 2026-03-13 | 2026-01-24 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-855 | FCON-855 | Ejecución Pruebas FAT y SAT Espacio Publico | 59 | 2026-01-24 | 2026-04-07 | 2026-01-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-860 | FCON-860 | Adecuación del Terreno | 41 | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-865 | FCON-865 | Tratamiento de superficie (engramado, zonas duras) | 43 | 2026-02-16 | 2026-04-09 | 2026-02-16 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-870 | FCON-870 | Instalaciones Mobiliario y Luminarias | 41 | 2026-02-26 | 2026-04-18 | 2026-02-26 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-875 | FCON-875 | Paisajismo | 34 | 2026-03-10 | 2026-04-21 | 2026-03-10 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
T1-7 Calzadas de tráfico mixto | T1-7 Calzadas de tráfico mixto |  | 320 | 2025-01-16 | 2026-03-12 | 2025-01-16 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cra 17 x Cll 24 / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cra 17 x Cll 24 / Level Intersection |  | 267 | 2025-01-16 | 2026-01-06 | 2025-01-16 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-14990 | FCON-14990 | Control y gestión de Tráfico | 14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-14940 | FCON-14940 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-14950 | FCON-14950 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-14960 | FCON-14960 | Construcción de estructura de Pavimento | 9 | 2025-02-19 | 2025-03-03 | 2025-02-19 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-14980 | FCON-14980 | Urbanismo y Paisajismo | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15000 | FCON-15000 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cra 17 x Cll 23 (Cerrada) / Level Intersection (Closed) | Intersección Vehicular a Nivel Cra 17 x Cll 23 (Cerrada) / Level Intersection (Closed) |  | 21 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
FCON-15070 | FCON-15070 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15020 | FCON-15020 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15030 | FCON-15030 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cra 17 x Cll 22 / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cra 17 x Cll 22 / Level Intersection |  | 220 | 2025-04-09 | 2026-01-27 | 2025-04-09 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-15150 | FCON-15150 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15100 | FCON-15100 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15110 | FCON-15110 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15120 | FCON-15120 | Construcción de estructura de Pavimento | 9 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15140 | FCON-15140 | Urbanismo y Paisajismo | 14 | 2025-05-20 | 2025-06-07 | 2025-05-20 | 2025-06-07 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15160 | FCON-15160 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 18 (Cerrada) / Level Intersection (Closed) | Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 18 (Cerrada) / Level Intersection (Closed) |  | 21 | 2025-06-07 | 2025-07-07 | 2025-06-07 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
FCON-15230 | FCON-15230 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-06-07 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15180 | FCON-15180 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15190 | FCON-15190 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 18A (Cerrada) / Level Intersection (Closed) | Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 18A (Cerrada) / Level Intersection (Closed) |  | 21 | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-15310 | FCON-15310 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15260 | FCON-15260 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15270 | FCON-15270 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 18B (Cerrada) / Level Intersection (Closed) | Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 18B (Cerrada) / Level Intersection (Closed) |  | 21 | 2025-07-15 | 2025-08-12 | 2025-07-15 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
FCON-15390 | FCON-15390 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15340 | FCON-15340 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15350 | FCON-15350 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cra 19 x Cll 22 / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cra 19 x Cll 22 / Level Intersection |  | 151 | 2025-08-01 | 2026-02-18 | 2025-08-01 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-15470 | FCON-15470 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15420 | FCON-15420 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15430 | FCON-15430 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15440 | FCON-15440 | Construcción de estructura de Pavimento | 9 | 2025-08-30 | 2025-09-10 | 2025-08-30 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15460 | FCON-15460 | Urbanismo y Paisajismo | 14 | 2025-09-10 | 2025-09-27 | 2025-09-10 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15480 | FCON-15480 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2026-01-27 | 2026-02-18 | 2026-01-27 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel (acceso cerrada) Cra 19 x Dg 19A / Level Intersection Access | Intersección Vehicular a Nivel (acceso cerrada) Cra 19 x Dg 19A / Level Intersection Access |  | 21 | 2025-09-27 | 2025-10-25 | 2025-09-27 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
FCON-15550 | FCON-15550 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-09-27 | 2025-10-08 | 2025-09-27 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15500 | FCON-15500 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15510 | FCON-15510 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cra 19A x Dg 19A / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cra 19A x Dg 19A / Level Intersection |  | 110 | 2025-10-16 | 2026-03-12 | 2025-10-16 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-15630 | FCON-15630 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15580 | FCON-15580 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15590 | FCON-15590 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 7 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15600 | FCON-15600 | Construcción de estructura de Pavimento | 9 | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-15620 | FCON-15620 | Urbanismo y Paisajismo | 14 | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-15640 | FCON-15640 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2026-02-18 | 2026-03-12 | 2026-02-18 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
T2 Tramo 2- Ramal Metro - Estación Cr 40 PK0+994 - PK3+420 | T2 Tramo 2- Ramal Metro - Estación Cr 40 PK0+994 - PK3+420 |  | 669 | 2023-11-27 | 2026-04-28 | 2023-11-27 | 2026-04-28 | 0% | 0% | 1200% |  | Regiotram
T2-1 Tramo 2 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T2-1 Tramo 2 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 240 | 2024-09-30 | 2025-08-14 | 2024-09-30 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 21000% |  | Regiotram
FCON-920 | FCON-920 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 40 | 2024-09-30 | 2024-11-21 | 2024-09-30 | 2024-11-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-925 | FCON-925 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 200 | 2024-10-17 | 2025-07-11 | 2024-10-17 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 23600% | Physical | Regiotram
FCON-935 | FCON-935 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 60 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-940 | FCON-940 | Relleno o Recebo de Subrasante | 65 | 2025-03-14 | 2025-06-09 | 2025-03-14 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-945 | FCON-945 | Construcción de Capa de Forma | 65 | 2025-04-02 | 2025-06-27 | 2025-04-02 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-955 | FCON-955 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 80 | 2025-04-30 | 2025-08-13 | 2025-04-30 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-960 | FCON-960 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 80 | 2025-04-30 | 2025-08-13 | 2025-04-30 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-965 | FCON-965 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 80 | 2025-04-30 | 2025-08-13 | 2025-04-30 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-970 | FCON-970 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
T2-2 Vía férrea T2 - K0+994 a K3+420 | T2-2 Vía férrea T2 - K0+994 a K3+420 |  | 127 | 2025-08-14 | 2026-01-31 | 2025-08-14 | 2026-01-31 | 0% | 0% | 8600% |  | Regiotram
FCON-975 | FCON-975 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 8 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-980 | FCON-980 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 13 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-985 | FCON-985 | Realización de pruebas FAT y SAT | 74 | 2025-08-27 | 2025-11-29 | 2025-08-27 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 13600% | Physical | Regiotram
FCON-990 | FCON-990 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 40 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-995 | FCON-995 | Soldadura de Rieles | 17 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-1000 | FCON-1000 | Fundida de concreto de losa de vía férrea en placa | 21 | 2025-12-01 | 2026-01-03 | 2025-12-01 | 2026-01-03 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-1005 | FCON-1005 | Instalación de elementos elastomericos, liberación de tensión | 15 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-1010 | FCON-1010 | Ajuste de Nivelación | 6 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-1015 | FCON-1015 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
FCON-1020 | FCON-1020 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
T2-3A Vía férrea T2 con sistemas férreos instalados | T2-3A Vía férrea T2 con sistemas férreos instalados |  | 140 | 2025-06-27 | 2026-01-02 | 2025-06-27 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 107 | 2025-06-27 | 2025-11-12 | 2025-06-27 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
FCON-1025 | FCON-1025 | Localización y replanteo de la cimentación de los Postes de catenaria | 2 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-950 | FCON-950 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 60 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-1030 | FCON-1030 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-09-16 | 2025-11-12 | 2025-09-16 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 68 | 2025-09-08 | 2025-12-03 | 2025-09-08 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-1065 | FCON-1065 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 45 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
FCON-1070 | FCON-1070 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 45 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
FCON-1075 | FCON-1075 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-09-09 | 2025-12-03 | 2025-09-09 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 10300% | Physical | Regiotram
FCON-1080 | FCON-1080 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
FCON-1085 | FCON-1085 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 80 | 2025-09-12 | 2026-01-02 | 2025-09-12 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram
FCON-1090 | FCON-1090 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1095 | FCON-1095 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 60 | 2025-09-15 | 2025-12-02 | 2025-09-15 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1100 | FCON-1100 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 21 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1105 | FCON-1105 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 30 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-1110 | FCON-1110 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 30 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-1115 | FCON-1115 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 68 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-1120 | FCON-1120 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1125 | FCON-1125 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1130 | FCON-1130 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1135 | FCON-1135 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1140 | FCON-1140 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1145 | FCON-1145 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1150 | FCON-1150 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1155 | FCON-1155 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1160 | FCON-1160 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 80 | 2025-09-12 | 2026-01-02 | 2025-09-12 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram
FCON-1165 | FCON-1165 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1170 | FCON-1170 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 60 | 2025-09-15 | 2025-12-02 | 2025-09-15 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1175 | FCON-1175 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 21 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1180 | FCON-1180 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-09-17 | 2025-12-12 | 2025-09-17 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-1185 | FCON-1185 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1190 | FCON-1190 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1195 | FCON-1195 | Instalación de Equipos de Intersección | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1200 | FCON-1200 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-1205 | FCON-1205 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
T2-3B Vía férrea T2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T2-3B Vía férrea T2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 134 | 2025-10-11 | 2026-04-07 | 2025-10-11 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 1200% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 134 | 2025-10-11 | 2026-04-07 | 2025-10-11 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 1200% |  | Regiotram
FCON-1040 | FCON-1040 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-1035 | FCON-1035 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 60 | 2025-10-24 | 2026-01-17 | 2025-10-24 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-1045 | FCON-1045 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 19 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-1050 | FCON-1050 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-1055 | FCON-1055 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-1060 | FCON-1060 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-1210 | FCON-1210 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2026-02-28 | 2026-04-07 | 2026-02-28 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 28 | 2026-02-28 | 2026-04-04 | 2026-02-28 | 2026-04-04 | 0% | 0% | 2200% |  | Regiotram
FCON-1215 | FCON-1215 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 20 | 2026-02-28 | 2026-03-25 | 2026-02-28 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
FCON-1220 | FCON-1220 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 21 | 2026-03-10 | 2026-04-04 | 2026-03-10 | 2026-04-04 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 21 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram
FCON-1225 | FCON-1225 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 21 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 21 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram
FCON-1230 | FCON-1230 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 21 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
T2-4 Entrega Estructura y acabados Estación Cra 30 | T2-4 Entrega Estructura y acabados Estación Cra 30 |  | 217 | 2025-02-13 | 2025-11-25 | 2025-02-13 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 17600% |  | Regiotram
FCON-1235 | FCON-1235 | Excavaciones | 16 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1240 | FCON-1240 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 179 | 2025-02-13 | 2025-10-04 | 2025-02-13 | 2025-10-04 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-1245 | FCON-1245 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 19 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1250 | FCON-1250 | Construcción de Pedestales | 20 | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1255 | FCON-1255 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1260 | FCON-1260 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1265 | FCON-1265 | Nivelacion del terreno | 14 | 2025-04-24 | 2025-05-13 | 2025-04-24 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1270 | FCON-1270 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-04-24 | 2025-09-16 | 2025-04-24 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 20800% | Physical | Regiotram
FCON-1275 | FCON-1275 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 62 | 2025-05-13 | 2025-08-01 | 2025-05-13 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1290 | FCON-1290 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 84 | 2025-06-17 | 2025-10-03 | 2025-06-17 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 21500% | Physical | Regiotram
FCON-1280 | FCON-1280 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 51 | 2025-06-17 | 2025-08-22 | 2025-06-17 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1285 | FCON-1285 | Instalación de Puertas y Ventanas | 37 | 2025-07-22 | 2025-09-09 | 2025-07-22 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1295 | FCON-1295 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 58 | 2025-08-08 | 2025-10-21 | 2025-08-08 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1300 | FCON-1300 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 57 | 2025-09-11 | 2025-11-25 | 2025-09-11 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
T2-5A Entrega Estación Cra 30 con sistemas férreos instalados | T2-5A Entrega Estación Cra 30 con sistemas férreos instalados |  | 79 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 39 | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1305 | FCON-1305 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1310 | FCON-1310 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-01-21 | 2026-03-09 | 2026-01-21 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-1315 | FCON-1315 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1320 | FCON-1320 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 79 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1325 | FCON-1325 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 60 | 2025-11-25 | 2026-02-16 | 2025-11-25 | 2026-02-16 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1330 | FCON-1330 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 66 | 2025-11-27 | 2026-02-24 | 2025-11-27 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-1335 | FCON-1335 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1340 | FCON-1340 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1345 | FCON-1345 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1350 | FCON-1350 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1355 | FCON-1355 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1360 | FCON-1360 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1365 | FCON-1365 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1370 | FCON-1370 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1375 | FCON-1375 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1380 | FCON-1380 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 78 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 78 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1385 | FCON-1385 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 60 | 2025-11-25 | 2026-02-16 | 2025-11-25 | 2026-02-16 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1390 | FCON-1390 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 68 | 2025-11-25 | 2026-02-24 | 2025-11-25 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-1395 | FCON-1395 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1400 | FCON-1400 | Instalación de Equipos | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1405 | FCON-1405 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 38 | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1410 | FCON-1410 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1415 | FCON-1415 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1420 | FCON-1420 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1425 | FCON-1425 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1430 | FCON-1430 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1435 | FCON-1435 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1440 | FCON-1440 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 37 | 2026-01-21 | 2026-03-09 | 2026-01-21 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-1445 | FCON-1445 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
T2-5B Entrega Estación Cra 30 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T2-5B Entrega Estación Cra 30 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1450 | FCON-1450 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1455 | FCON-1455 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1460 | FCON-1460 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
T2-6 Entrega Estructura y Acabados Estación Carrera 40 | T2-6 Entrega Estructura y Acabados Estación Carrera 40 |  | 217 | 2025-01-24 | 2025-11-04 | 2025-01-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 17600% |  | Regiotram
FCON-1465 | FCON-1465 | Excavación | 16 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1470 | FCON-1470 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 179 | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-1475 | FCON-1475 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 19 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1480 | FCON-1480 | Construcción de Pedestales | 20 | 2025-02-19 | 2025-03-17 | 2025-02-19 | 2025-03-17 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1485 | FCON-1485 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1490 | FCON-1490 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1495 | FCON-1495 | Nivelacion del terreno | 14 | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1500 | FCON-1500 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-04-02 | 2025-08-27 | 2025-04-02 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 20800% | Physical | Regiotram
FCON-1505 | FCON-1505 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 62 | 2025-04-22 | 2025-07-12 | 2025-04-22 | 2025-07-12 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1510 | FCON-1510 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 51 | 2025-05-27 | 2025-07-31 | 2025-05-27 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1515 | FCON-1515 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 84 | 2025-05-27 | 2025-09-13 | 2025-05-27 | 2025-09-13 | 0% | 0% | 21500% | Physical | Regiotram
FCON-1520 | FCON-1520 | Instalación de Puertas y Ventanas | 37 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1525 | FCON-1525 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 58 | 2025-07-18 | 2025-09-30 | 2025-07-18 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-1530 | FCON-1530 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 57 | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
T2-7A Entrega Estación Carrera 40 con sistemas férreos instalados | T2-7A Entrega Estación Carrera 40 con sistemas férreos instalados |  | 79 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 39 | 2026-01-01 | 2026-02-18 | 2026-01-01 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1535 | FCON-1535 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1540 | FCON-1540 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-01-01 | 2026-02-17 | 2026-01-01 | 2026-02-17 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-1545 | FCON-1545 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1550 | FCON-1550 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 79 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1555 | FCON-1555 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 60 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1560 | FCON-1560 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 66 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-1565 | FCON-1565 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1570 | FCON-1570 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1575 | FCON-1575 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1580 | FCON-1580 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1585 | FCON-1585 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1590 | FCON-1590 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1595 | FCON-1595 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1600 | FCON-1600 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-1605 | FCON-1605 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1610 | FCON-1610 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 78 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 78 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1615 | FCON-1615 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 60 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1620 | FCON-1620 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 68 | 2025-11-04 | 2026-02-04 | 2025-11-04 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-1625 | FCON-1625 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1630 | FCON-1630 | Instalación de Equipos | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1635 | FCON-1635 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 38 | 2026-01-01 | 2026-02-18 | 2026-01-01 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1640 | FCON-1640 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1645 | FCON-1645 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1650 | FCON-1650 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1655 | FCON-1655 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1660 | FCON-1660 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1665 | FCON-1665 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-1670 | FCON-1670 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 37 | 2026-01-01 | 2026-02-17 | 2026-01-01 | 2026-02-17 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-1675 | FCON-1675 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
T2-7B Entrega Estación Carrera 40 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T2-7B Entrega Estación Carrera 40 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1680 | FCON-1680 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1685 | FCON-1685 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-1690 | FCON-1690 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 35 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
T2-8 Espacio público y Urbanismo | T2-8 Espacio público y Urbanismo |  | 76 | 2026-01-23 | 2026-04-28 | 2026-01-23 | 2026-04-28 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
FCON-1695 | FCON-1695 | Instalación redes de Alumbrado, drenajes, redes de acueductos, alcantarillado entre otras | 38 | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-1700 | FCON-1700 | Ejecución Pruebas FAT y SAT | 63 | 2026-01-23 | 2026-04-10 | 2026-01-23 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
FCON-1705 | FCON-1705 | Adecuación del Terreno | 37 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-1710 | FCON-1710 | Tratamiento de superficie (engramado, zonas duras) | 42 | 2026-02-13 | 2026-04-07 | 2026-02-13 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-1715 | FCON-1715 | Instalaciones Mobiliario y Luminarias | 43 | 2026-03-03 | 2026-04-24 | 2026-03-03 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-1720 | FCON-1720 | Paisajismo | 41 | 2026-03-07 | 2026-04-28 | 2026-03-07 | 2026-04-28 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
T2-9 Calzadas de tráfico mixto | T2-9 Calzadas de tráfico mixto |  | 126 | 2025-02-04 | 2025-07-18 | 2025-02-04 | 2025-07-18 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel (acceso cerrada) Dg 19A x Cra 19B / Level Intersection Access | Intersección Vehicular a Nivel (acceso cerrada) Dg 19A x Cra 19B / Level Intersection Access |  | 20 | 2025-02-04 | 2025-03-01 | 2025-02-04 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 15600% |  | Regiotram
FCON-15710 | FCON-15710 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15670 | FCON-15670 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15700 | FCON-15700 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 15600% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel (acceso cerrada) - / Level Intersection Access | Intersección Vehicular a Nivel (acceso cerrada) - / Level Intersection Access |  | 20 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 14800% |  | Regiotram
FCON-15790 | FCON-15790 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15750 | FCON-15750 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15780 | FCON-15780 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 14800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cra 22 x Dg 19A / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cra 22 x Dg 19A / Level Intersection |  | 50 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 0% | 0% | 14800% |  | Regiotram
FCON-15870 | FCON-15870 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15830 | FCON-15830 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-21 | 2025-03-29 | 2025-03-21 | 2025-03-29 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15860 | FCON-15860 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15850 | FCON-15850 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15820 | FCON-15820 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15880 | FCON-15880 | Señalización vía vehicular y vía Ferrea | 12 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 0% | 0% | 14800% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal a Nivel Paloquemao (cerrada) / Level Intersection Pedestrian (closed) | Intersección Peatonal a Nivel Paloquemao (cerrada) / Level Intersection Pedestrian (closed) |  | 20 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 14000% |  | Regiotram
FCON-15950 | FCON-15950 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15910 | FCON-15910 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-15940 | FCON-15940 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 27 / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 27 / Level Intersection |  | 38 | 2025-02-04 | 2025-03-25 | 2025-02-04 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 18800% |  | Regiotram
FCON-16030 | FCON-16030 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-15990 | FCON-15990 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16020 | FCON-16020 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16010 | FCON-16010 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-15980 | FCON-15980 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16040 | FCON-16040 | Señalización vía vehicular y vía Ferrea | 12 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal a Nivel (Cerrada) Cll 22 x Cra 32 / Level Intersection Pedestrian (closed) | Intersección Peatonal a Nivel (Cerrada) Cll 22 x Cra 32 / Level Intersection Pedestrian (closed) |  | 20 | 2025-03-25 | 2025-04-21 | 2025-03-25 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 10800% |  | Regiotram
FCON-16110 | FCON-16110 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16070 | FCON-16070 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16100 | FCON-16100 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 10800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Trv 32C / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Trv 32C / Level Intersection |  | 38 | 2025-04-11 | 2025-05-31 | 2025-04-11 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 13600% |  | Regiotram
FCON-16190 | FCON-16190 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16150 | FCON-16150 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16180 | FCON-16180 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16170 | FCON-16170 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16140 | FCON-16140 | Urbanismo y Paisajismo | 6 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16160 | FCON-16160 | Colocación del tablero de cruce | 12 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16200 | FCON-16200 | Señalización vía vehicular y vía Ferrea | 12 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 13600% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 40 / Level Intersection | Intersección Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 40 / Level Intersection |  | 42 | 2025-05-24 | 2025-07-18 | 2025-05-24 | 2025-07-18 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
FCON-16270 | FCON-16270 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16230 | FCON-16230 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16260 | FCON-16260 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 9 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16250 | FCON-16250 | Construcción de estructura de Pavimento | 7 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16220 | FCON-16220 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-16280 | FCON-16280 | Señalización vía vehicular y vía Ferrea | 12 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
T2-10 Construcción Estructura (Puente) Carrera 30 (NQS) | T2-10 Construcción Estructura (Puente) Carrera 30 (NQS) |  | 269 | 2024-11-12 | 2025-10-31 | 2024-11-12 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-1765 | FCON-1765 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1770 | FCON-1770 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 45 | 2024-11-20 | 2025-01-22 | 2024-11-20 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1775 | FCON-1775 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 235 | 2024-11-30 | 2025-10-07 | 2024-11-30 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-1780 | FCON-1780 | Excavación para dados | 27 | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1785 | FCON-1785 | Demolicion cabezales de pilotes | 19 | 2025-01-13 | 2025-02-05 | 2025-01-13 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1790 | FCON-1790 | Prefabricación de Vigas Cabezal a Nivel de Piso | 114 | 2025-01-13 | 2025-06-10 | 2025-01-13 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
FCON-1795 | FCON-1795 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1800 | FCON-1800 | Armado de acero para los dados | 34 | 2025-02-07 | 2025-03-21 | 2025-02-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1805 | FCON-1805 | Fundida de concreto de los dados | 13 | 2025-03-22 | 2025-04-09 | 2025-03-22 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1810 | FCON-1810 | Relleno de la Cimentación | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1815 | FCON-1815 | Instalación de acero de las Columnas | 31 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1820 | FCON-1820 | Fundida de concreto de las Columnas | 25 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1825 | FCON-1825 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 30 | 2025-04-30 | 2025-06-09 | 2025-04-30 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 2000% | Physical | Regiotram
FCON-1830 | FCON-1830 | Desencofrado de columnas | 29 | 2025-05-08 | 2025-06-14 | 2025-05-08 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1835 | FCON-1835 | Izaje de vigas | 8 | 2025-06-14 | 2025-06-25 | 2025-06-14 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1840 | FCON-1840 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 34 | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1845 | FCON-1845 | Construcción de Ductos para Cables | 21 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1850 | FCON-1850 | Construcción de Barandas | 25 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1860 | FCON-1860 | Construcción de Aproches | 25 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-1855 | FCON-1855 | Prueba de Carga del Puente | 20 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
T2-11 Construcción Estructura (Puente) AV. Las Américas | T2-11 Construcción Estructura (Puente) AV. Las Américas |  | 253 | 2023-11-27 | 2024-10-25 | 2023-11-27 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-1870 | FCON-1870 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-1875 | FCON-1875 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 39 | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-1880 | FCON-1880 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 238 | 2023-12-15 | 2024-10-25 | 2023-12-15 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-1885 | FCON-1885 | Excavación para dados | 27 | 2024-01-05 | 2024-02-09 | 2024-01-05 | 2024-02-09 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1890 | FCON-1890 | Demolicion cabezales de pilotes | 19 | 2024-01-18 | 2024-02-10 | 2024-01-18 | 2024-02-10 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1895 | FCON-1895 | Fabricación de Vigas Cabezal a Nivel de Piso | 113 | 2024-01-18 | 2024-06-14 | 2024-01-18 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-1900 | FCON-1900 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 2 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1905 | FCON-1905 | Armado de acero para los dados | 34 | 2024-02-13 | 2024-03-27 | 2024-02-13 | 2024-03-27 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1910 | FCON-1910 | Fundida de concreto de los dados | 13 | 2024-03-27 | 2024-04-15 | 2024-03-27 | 2024-04-15 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1915 | FCON-1915 | Relleno de la Cimentación | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1920 | FCON-1920 | Instalación de acero de las Columnas | 31 | 2024-04-16 | 2024-05-27 | 2024-04-16 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1925 | FCON-1925 | Fundida de concreto de las Columnas | 25 | 2024-05-03 | 2024-06-05 | 2024-05-03 | 2024-06-05 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1930 | FCON-1930 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 30 | 2024-05-04 | 2024-06-14 | 2024-05-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-1935 | FCON-1935 | Desencofrado de columnas | 29 | 2024-05-10 | 2024-06-20 | 2024-05-10 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1940 | FCON-1940 | Izaje de vigas | 8 | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1945 | FCON-1945 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 34 | 2024-06-29 | 2024-08-13 | 2024-06-29 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1950 | FCON-1950 | Construcción de Ductos para Cables | 21 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1955 | FCON-1955 | Construcción de Barandas | 25 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1965 | FCON-1965 | Construcción de Aproches | 25 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-1960 | FCON-1960 | Prueba de Carga del Puente | 10 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
T3 Tramo 3- Estación Cr 40 - Pte. Cr 68 PK3+420 - PK5+887 | T3 Tramo 3- Estación Cr 40 - Pte. Cr 68 PK3+420 - PK5+887 |  | 484 | 2024-08-06 | 2026-05-05 | 2024-08-06 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
T3-1 Tramo 3 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T3-1 Tramo 3 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 243 | 2024-12-18 | 2025-11-06 | 2024-12-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 4400% |  | Regiotram
FCON-1975 | FCON-1975 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 40 | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
FCON-1980 | FCON-1980 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 230 | 2025-01-11 | 2025-11-06 | 2025-01-11 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
FCON-1990 | FCON-1990 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 50 | 2025-02-15 | 2025-04-23 | 2025-02-15 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-1995 | FCON-1995 | Relleno o Recebo de Subrasante | 62 | 2025-03-06 | 2025-05-27 | 2025-03-06 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2000 | FCON-2000 | Construcción de Capa de Forma | 62 | 2025-03-25 | 2025-06-14 | 2025-03-25 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2010 | FCON-2010 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 70 | 2025-05-06 | 2025-08-04 | 2025-05-06 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2015 | FCON-2015 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 80 | 2025-05-06 | 2025-08-19 | 2025-05-06 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-2020 | FCON-2020 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 80 | 2025-05-06 | 2025-08-19 | 2025-05-06 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-2025 | FCON-2025 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T3-2 Vía férrea Tramo 3 - K3+420 a K5+887 | T3-2 Vía férrea Tramo 3 - K3+420 a K5+887 |  | 107 | 2025-08-06 | 2025-12-29 | 2025-08-06 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
FCON-2030 | FCON-2030 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 7 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Placa | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Placa |  | 103 | 2025-08-08 | 2025-12-19 | 2025-08-08 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
FCON-2035 | FCON-2035 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 6 | 2025-08-08 | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-2040 | FCON-2040 | Realización de pruebas FAT y SAT | 46 | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
FCON-2045 | FCON-2045 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-09 | 2025-08-14 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-2050 | FCON-2050 | Soldadura de Rieles | 3 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2055 | FCON-2055 | Fundida de concreto de losa de vía férrea en placa | 12 | 2025-11-20 | 2025-12-06 | 2025-11-20 | 2025-12-06 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
FCON-2060 | FCON-2060 | Liberación de Tensión e Instalación de elementos elastomericos | 10 | 2025-12-06 | 2025-12-19 | 2025-12-06 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
FCON-2065 | FCON-2065 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
FCON-2070 | FCON-2070 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Balasto | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Balasto |  | 100 | 2025-08-16 | 2025-12-29 | 2025-08-16 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
FCON-2075 | FCON-2075 | Transporte de rieles y elementos de sujeción | 14 | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2080 | FCON-2080 | Colocación de Sub Balasto | 25 | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2085 | FCON-2085 | Realización de pruebas FAT y SAT | 82 | 2025-08-27 | 2025-12-11 | 2025-08-27 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-2090 | FCON-2090 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 28 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2095 | FCON-2095 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 4 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2100 | FCON-2100 | Soldadura de Rieles | 14 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2105 | FCON-2105 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-2110 | FCON-2110 | Liberación de tensiones | 8 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 200% | Physical | Regiotram
FCON-2115 | FCON-2115 | Ajuste final de Nivelación | 8 | 2025-12-13 | 2025-12-29 | 2025-12-13 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2120 | FCON-2120 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-2125 | FCON-2125 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
T3-3A Vía férrea Tramo 3 con sistemas férreos instalados | T3-3A Vía férrea Tramo 3 con sistemas férreos instalados |  | 219 | 2025-06-14 | 2026-03-28 | 2025-06-14 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 101 | 2025-06-14 | 2025-10-23 | 2025-06-14 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 1100% |  | Regiotram
FCON-2130 | FCON-2130 | Localización y replanteo de la cimentación de los Postes de catenaria | 1 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-2005 | FCON-2005 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 100 | 2025-06-16 | 2025-10-23 | 2025-06-16 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-2135 | FCON-2135 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-08-08 | 2025-10-04 | 2025-08-08 | 2025-10-04 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 68 | 2025-08-22 | 2025-11-18 | 2025-08-22 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 10700% |  | Regiotram
FCON-2170 | FCON-2170 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-08-22 | 2025-11-07 | 2025-08-22 | 2025-11-07 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
FCON-2175 | FCON-2175 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-08-22 | 2025-11-07 | 2025-08-22 | 2025-11-07 | 0% | 0% | 10800% | Physical | Regiotram
FCON-2180 | FCON-2180 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 67 | 2025-08-25 | 2025-11-18 | 2025-08-25 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
FCON-2185 | FCON-2185 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10800% | Physical | Regiotram
FCON-2190 | FCON-2190 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 10800% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 75 | 2025-12-18 | 2026-03-27 | 2025-12-18 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-2195 | FCON-2195 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2200 | FCON-2200 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 59 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2205 | FCON-2205 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 18 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2210 | FCON-2210 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 28 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-2215 | FCON-2215 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 28 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
FCON-2220 | FCON-2220 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 65 | 2025-12-19 | 2026-03-17 | 2025-12-19 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2225 | FCON-2225 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 28 | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2230 | FCON-2230 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 23 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2235 | FCON-2235 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2240 | FCON-2240 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2245 | FCON-2245 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2250 | FCON-2250 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2255 | FCON-2255 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2260 | FCON-2260 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2265 | FCON-2265 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 76 | 2025-12-18 | 2026-03-28 | 2025-12-18 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2270 | FCON-2270 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2280 | FCON-2280 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 59 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2275 | FCON-2275 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2285 | FCON-2285 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 64 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-2290 | FCON-2290 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2295 | FCON-2295 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2300 | FCON-2300 | Instalación de Equipos de Intersección | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2305 | FCON-2305 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2310 | FCON-2310 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T3-3B Vía férrea Tramo 3 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T3-3B Vía férrea Tramo 3 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 186 | 2025-09-04 | 2026-05-05 | 2025-09-04 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 144 | 2025-09-04 | 2026-03-13 | 2025-09-04 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 3100% |  | Regiotram
FCON-2145 | FCON-2145 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-2140 | FCON-2140 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 55 | 2025-09-17 | 2025-11-27 | 2025-09-17 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-2150 | FCON-2150 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 19 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-2155 | FCON-2155 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-12-19 | 2026-01-13 | 2025-12-19 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-2160 | FCON-2160 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-2165 | FCON-2165 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-2315 | FCON-2315 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2026-02-04 | 2026-03-13 | 2026-02-04 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-11-18 | 2026-01-07 | 2025-11-18 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 10700% |  | Regiotram
FCON-2320 | FCON-2320 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-11-18 | 2026-01-07 | 2025-11-18 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
FCON-2325 | FCON-2325 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-11-18 | 2026-01-07 | 2025-11-18 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 30 | 2026-03-27 | 2026-05-04 | 2026-03-27 | 2026-05-04 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-2330 | FCON-2330 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 30 | 2026-03-27 | 2026-05-04 | 2026-03-27 | 2026-05-04 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2335 | FCON-2335 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T3-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Cra. 50 | T3-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Cra. 50 |  | 238 | 2025-01-03 | 2025-11-10 | 2025-01-03 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
FCON-2340 | FCON-2340 | Excavación | 16 | 2025-01-03 | 2025-01-24 | 2025-01-03 | 2025-01-24 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2350 | FCON-2350 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 195 | 2025-01-15 | 2025-09-25 | 2025-01-15 | 2025-09-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2345 | FCON-2345 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-2355 | FCON-2355 | Construcción de Pedestales | 21 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2360 | FCON-2360 | Construcción de vigas de amarre | 21 | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2365 | FCON-2365 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2370 | FCON-2370 | Nivelacion del terreno | 12 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2375 | FCON-2375 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-03-25 | 2025-08-19 | 2025-03-25 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-2380 | FCON-2380 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 69 | 2025-04-10 | 2025-07-11 | 2025-04-10 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2385 | FCON-2385 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 61 | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2390 | FCON-2390 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 100 | 2025-05-26 | 2025-10-02 | 2025-05-26 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-2395 | FCON-2395 | Instalación de Puertas y Ventanas | 46 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2400 | FCON-2400 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 65 | 2025-07-09 | 2025-09-29 | 2025-07-09 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2405 | FCON-2405 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 69 | 2025-08-12 | 2025-11-10 | 2025-08-12 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
T3-5A Entrega Estación Cra. 50 con sistemas férreos instalados | T3-5A Entrega Estación Cra. 50 con sistemas férreos instalados |  | 75 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 38 | 2026-02-10 | 2026-03-28 | 2026-02-10 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2410 | FCON-2410 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2415 | FCON-2415 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2420 | FCON-2420 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2425 | FCON-2425 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 75 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2430 | FCON-2430 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 59 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2435 | FCON-2435 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 63 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2440 | FCON-2440 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2445 | FCON-2445 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2450 | FCON-2450 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2455 | FCON-2455 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2460 | FCON-2460 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2465 | FCON-2465 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2470 | FCON-2470 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2475 | FCON-2475 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2480 | FCON-2480 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2485 | FCON-2485 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 74 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 74 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-2490 | FCON-2490 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 59 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2495 | FCON-2495 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 65 | 2025-12-19 | 2026-03-17 | 2025-12-19 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2500 | FCON-2500 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2505 | FCON-2505 | Instalación de Equipos | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2510 | FCON-2510 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 37 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-2515 | FCON-2515 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2520 | FCON-2520 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2525 | FCON-2525 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2530 | FCON-2530 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2535 | FCON-2535 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2540 | FCON-2540 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2545 | FCON-2545 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 37 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2550 | FCON-2550 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
T3-5B Entrega Estación Cra. 50 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T3-5B Entrega Estación Cra. 50 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2555 | FCON-2555 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2560 | FCON-2560 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2565 | FCON-2565 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T3-6 Entrega Estructura y Acabados Estación Cra. 68 | T3-6 Entrega Estructura y Acabados Estación Cra. 68 |  | 238 | 2024-12-07 | 2025-10-20 | 2024-12-07 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
FCON-2570 | FCON-2570 | Excavación | 16 | 2024-12-07 | 2025-01-03 | 2024-12-07 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2575 | FCON-2575 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2580 | FCON-2580 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 195 | 2025-01-03 | 2025-09-15 | 2025-01-03 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-2585 | FCON-2585 | Construcción de Pedestales | 21 | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2590 | FCON-2590 | Construcción de vigas de amarre | 21 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2595 | FCON-2595 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2600 | FCON-2600 | Nivelacion del terreno | 12 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2605 | FCON-2605 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-03-04 | 2025-07-28 | 2025-03-04 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-2610 | FCON-2610 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 69 | 2025-03-20 | 2025-06-19 | 2025-03-20 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2615 | FCON-2615 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 61 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2620 | FCON-2620 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 100 | 2025-05-06 | 2025-09-12 | 2025-05-06 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-2625 | FCON-2625 | Instalación de Puertas y Ventanas | 46 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2630 | FCON-2630 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 65 | 2025-06-17 | 2025-09-09 | 2025-06-17 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-2635 | FCON-2635 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 69 | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
T3-7A Entrega Estación Cra. 68 con sistemas férreos instalados | T3-7A Entrega Estación Cra. 68 con sistemas férreos instalados |  | 75 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 38 | 2026-02-10 | 2026-03-28 | 2026-02-10 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2640 | FCON-2640 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2645 | FCON-2645 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2650 | FCON-2650 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2655 | FCON-2655 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 75 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 2025-12-19 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2660 | FCON-2660 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 59 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2665 | FCON-2665 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 63 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2670 | FCON-2670 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2675 | FCON-2675 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2680 | FCON-2680 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2685 | FCON-2685 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2690 | FCON-2690 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2695 | FCON-2695 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2700 | FCON-2700 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2705 | FCON-2705 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2710 | FCON-2710 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-2715 | FCON-2715 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 74 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 74 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 2025-12-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-2720 | FCON-2720 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 59 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2725 | FCON-2725 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 65 | 2025-12-19 | 2026-03-17 | 2025-12-19 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2730 | FCON-2730 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2735 | FCON-2735 | Instalación de Equipos | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2740 | FCON-2740 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 37 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% |  | Regiotram
FCON-2745 | FCON-2745 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2750 | FCON-2750 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2755 | FCON-2755 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2760 | FCON-2760 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2765 | FCON-2765 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2770 | FCON-2770 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2775 | FCON-2775 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 37 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
FCON-2780 | FCON-2780 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 100% | Physical | Regiotram
T3-7B Entrega Estación Cra. 68 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T3-7B Entrega Estación Cra. 68 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2785 | FCON-2785 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2790 | FCON-2790 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-2795 | FCON-2795 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 30 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T3-8 Construcción Estructura Carrera 68 | T3-8 Construcción Estructura Carrera 68 |  | 303 | 2024-08-06 | 2025-09-11 | 2024-08-06 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 8000% |  | Regiotram
FCON-2800 | FCON-2800 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-2805 | FCON-2805 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 48 | 2024-08-14 | 2024-10-15 | 2024-08-14 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-2810 | FCON-2810 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 260 | 2024-08-26 | 2025-08-04 | 2024-08-26 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-2815 | FCON-2815 | Excavación para dados | 33 | 2024-09-25 | 2024-11-06 | 2024-09-25 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2820 | FCON-2820 | Demolicion cabezales de pilotes | 20 | 2024-10-22 | 2024-11-18 | 2024-10-22 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2822 | FCON-2822 | Prefabricación de Vigas Cabezal a Nivel de Piso | 135 | 2024-10-22 | 2025-04-23 | 2024-10-22 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
FCON-2825 | FCON-2825 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 6 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2830 | FCON-2830 | Armado de acero para los dados | 32 | 2024-11-25 | 2025-01-11 | 2024-11-25 | 2025-01-11 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2835 | FCON-2835 | Fundida de concreto de los dados | 13 | 2025-01-11 | 2025-01-28 | 2025-01-11 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2840 | FCON-2840 | Relleno de la Cimentación | 14 | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2845 | FCON-2845 | Instalación de acero de las Columnas | 48 | 2025-02-07 | 2025-04-10 | 2025-02-07 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2850 | FCON-2850 | Fundida de concreto de las Columnas | 43 | 2025-02-28 | 2025-04-25 | 2025-02-28 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2855 | FCON-2855 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 47 | 2025-03-12 | 2025-05-14 | 2025-03-12 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2860 | FCON-2860 | Desencofrado de columnas | 44 | 2025-03-20 | 2025-05-19 | 2025-03-20 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2865 | FCON-2865 | Izaje de vigas | 25 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2870 | FCON-2870 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 35 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2875 | FCON-2875 | Construcción de Ductos para Cables | 24 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2880 | FCON-2880 | Construcción de Barandas | 22 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2885 | FCON-2885 | Construcción de Aproches | 18 | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-2890 | FCON-2890 | Prueba de Carga del Puente | 18 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
T3-9 Intersecciones a nivel - urbanismo | T3-9 Intersecciones a nivel - urbanismo |  | 175 | 2025-04-23 | 2025-12-05 | 2025-04-23 | 2025-12-05 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 50 / Level Intersection | Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 50 / Level Intersection |  | 163 | 2025-04-23 | 2025-11-21 | 2025-04-23 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-16350 | FCON-16350 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16300 | FCON-16300 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16310 | FCON-16310 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 9 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16320 | FCON-16320 | Construcción de estructura de Pavimento | 8 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16330 | FCON-16330 | Colocación del tablero de cruce | 11 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16340 | FCON-16340 | Urbanismo y Paisajismo | 19 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16360 | FCON-16360 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 56 / Level Intersection | Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 56 / Level Intersection |  | 126 | 2025-06-26 | 2025-12-05 | 2025-06-26 | 2025-12-05 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-16420 | FCON-16420 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-06-26 | 2025-07-05 | 2025-06-26 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16370 | FCON-16370 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-07-05 | 2025-07-15 | 2025-07-05 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16380 | FCON-16380 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 9 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16390 | FCON-16390 | Construcción de estructura de Pavimento | 8 | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16400 | FCON-16400 | Colocación del tablero de cruce | 11 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16410 | FCON-16410 | Urbanismo y Paisajismo | 19 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-16430 | FCON-16430 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
T3-10 Cruce Tren de Carga ó Cruce Ferreo | T3-10 Cruce Tren de Carga ó Cruce Ferreo |  | 170 | 2025-09-10 | 2026-04-21 | 2025-09-10 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 2800% |  | Regiotram
FCON-2935 | FCON-2935 | Construcción Cruce Ferreo (A aclarar con los diseños y alcance definitivo) | 170 | 2025-09-10 | 2026-04-21 | 2025-09-10 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
T4 Tramo 4- Pte Cr 68 - Pte. Av. Boyacá PK5+887 - PK7+558 | T4 Tramo 4- Pte Cr 68 - Pte. Av. Boyacá PK5+887 - PK7+558 |  | 520 | 2024-06-13 | 2026-04-27 | 2024-06-13 | 2026-04-27 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
T4-1 Tramo 4 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T4-1 Tramo 4 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 263 | 2024-11-02 | 2025-10-17 | 2024-11-02 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 4700% |  | Regiotram
FCON-2940 | FCON-2940 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 60 | 2024-11-02 | 2025-01-27 | 2024-11-02 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
FCON-2945 | FCON-2945 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 250 | 2024-11-21 | 2025-10-17 | 2024-11-21 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
FCON-2955 | FCON-2955 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 65 | 2025-02-06 | 2025-05-03 | 2025-02-06 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-2960 | FCON-2960 | Relleno o Recebo de Subrasante | 70 | 2025-02-25 | 2025-05-27 | 2025-02-25 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-2965 | FCON-2965 | Construcción de Capa de Forma | 70 | 2025-03-14 | 2025-06-14 | 2025-03-14 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-2975 | FCON-2975 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 80 | 2025-04-25 | 2025-08-08 | 2025-04-25 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-2980 | FCON-2980 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 80 | 2025-04-25 | 2025-08-08 | 2025-04-25 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-2985 | FCON-2985 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 80 | 2025-04-25 | 2025-08-08 | 2025-04-25 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-2990 | FCON-2990 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 2 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
T4-2 Vía férrea Tramo 4 - K5+887 a K7+558 | T4-2 Vía férrea Tramo 4 - K5+887 a K7+558 |  | 138 | 2025-06-17 | 2025-12-13 | 2025-06-17 | 2025-12-13 | 0% | 0% | 10900% |  | Regiotram
FCON-2995 | FCON-2995 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 8 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-3000 | FCON-3000 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 8 | 2025-06-27 | 2025-07-09 | 2025-06-27 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-3005 | FCON-3005 | Colocación de Sub Balasto | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-3010 | FCON-3010 | Realización de pruebas FAT y SAT | 67 | 2025-07-01 | 2025-09-24 | 2025-07-01 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
FCON-3015 | FCON-3015 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 21 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-3020 | FCON-3020 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-3025 | FCON-3025 | Soldadura de Rieles | 11 | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-3030 | FCON-3030 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 18 | 2025-10-22 | 2025-11-14 | 2025-10-22 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-3035 | FCON-3035 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-3040 | FCON-3040 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-3045 | FCON-3045 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-12-13 |  | 2025-12-13 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-3050 | FCON-3050 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-12-13 |  | 2025-12-13 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
T4-3A Vía férrea Tramo 4 con sistemas férreos instalados | T4-3A Vía férrea Tramo 4 con sistemas férreos instalados |  | 209 | 2025-06-14 | 2026-03-17 | 2025-06-14 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 67 | 2025-06-14 | 2025-09-10 | 2025-06-14 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-3055 | FCON-3055 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-2970 | FCON-2970 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 60 | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-3060 | FCON-3060 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-07-14 | 2025-09-10 | 2025-07-14 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 66 | 2025-08-12 | 2025-11-05 | 2025-08-12 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 11600% |  | Regiotram
FCON-3095 | FCON-3095 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 59 | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
FCON-3100 | FCON-3100 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 59 | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
FCON-3105 | FCON-3105 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 59 | 2025-08-14 | 2025-10-28 | 2025-08-14 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-3110 | FCON-3110 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
FCON-3115 | FCON-3115 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 75 | 2025-12-05 | 2026-03-17 | 2025-12-05 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
FCON-3120 | FCON-3120 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 3 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-3125 | FCON-3125 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 55 | 2025-12-10 | 2026-02-23 | 2025-12-10 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-3130 | FCON-3130 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-3135 | FCON-3135 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 28 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-3140 | FCON-3140 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 28 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
FCON-3145 | FCON-3145 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 62 | 2025-12-10 | 2026-03-04 | 2025-12-10 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-3150 | FCON-3150 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 28 | 2026-02-02 | 2026-03-07 | 2026-02-02 | 2026-03-07 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-3155 | FCON-3155 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 21 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3160 | FCON-3160 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3165 | FCON-3165 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3170 | FCON-3170 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3175 | FCON-3175 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3180 | FCON-3180 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3185 | FCON-3185 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-3190 | FCON-3190 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 74 | 2025-12-05 | 2026-03-16 | 2025-12-05 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3195 | FCON-3195 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 3 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3205 | FCON-3205 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 55 | 2025-12-10 | 2026-02-23 | 2025-12-10 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3200 | FCON-3200 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3210 | FCON-3210 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 61 | 2025-12-12 | 2026-03-05 | 2025-12-12 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-3215 | FCON-3215 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3220 | FCON-3220 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3225 | FCON-3225 | Instalación de Equipos de Intersección | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3230 | FCON-3230 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3235 | FCON-3235 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
T4-3B Vía férrea Tramo 4 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T4-3B Vía férrea Tramo 4 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 200 | 2025-08-11 | 2026-04-27 | 2025-08-11 | 2026-04-27 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 144 | 2025-08-11 | 2026-02-18 | 2025-08-11 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 5100% |  | Regiotram
FCON-3070 | FCON-3070 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 18 | 2025-08-11 | 2025-09-03 | 2025-08-11 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-3065 | FCON-3065 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 50 | 2025-08-23 | 2025-10-25 | 2025-08-23 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-3075 | FCON-3075 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 13 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3080 | FCON-3080 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-11-25 | 2025-12-13 | 2025-11-25 | 2025-12-13 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-3085 | FCON-3085 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-12-13 | 2026-01-05 | 2025-12-13 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-3090 | FCON-3090 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-3240 | FCON-3240 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2026-01-12 | 2026-02-18 | 2026-01-12 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 32 | 2025-11-05 | 2025-12-17 | 2025-11-05 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 11600% |  | Regiotram
FCON-3245 | FCON-3245 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 30 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-3250 | FCON-3250 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 32 | 2025-11-05 | 2025-12-17 | 2025-11-05 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2026-03-17 | 2026-04-27 | 2026-03-17 | 2026-04-27 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
FCON-3255 | FCON-3255 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2026-03-17 | 2026-04-27 | 2026-03-17 | 2026-04-27 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3260 | FCON-3260 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
T4-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Av. Boyacá - Construcción de la Estación | T4-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Av. Boyacá - Construcción de la Estación |  | 237 | 2024-11-18 | 2025-09-26 | 2024-11-18 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3265 | FCON-3265 | Excavación | 16 | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3270 | FCON-3270 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 19 | 2024-12-07 | 2025-01-08 | 2024-12-07 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3275 | FCON-3275 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 193 | 2024-12-07 | 2025-08-23 | 2024-12-07 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-3280 | FCON-3280 | Construcción de Pedestales | 19 | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3285 | FCON-3285 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3290 | FCON-3290 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3295 | FCON-3295 | Nivelacion del terreno | 13 | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3300 | FCON-3300 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-02-10 | 2025-07-07 | 2025-02-10 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-3305 | FCON-3305 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 68 | 2025-02-27 | 2025-05-27 | 2025-02-27 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3310 | FCON-3310 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 61 | 2025-04-02 | 2025-06-21 | 2025-04-02 | 2025-06-21 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3315 | FCON-3315 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 98 | 2025-04-10 | 2025-08-19 | 2025-04-10 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-3320 | FCON-3320 | Instalación de Puertas y Ventanas | 47 | 2025-05-08 | 2025-07-09 | 2025-05-08 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3325 | FCON-3325 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 63 | 2025-05-26 | 2025-08-15 | 2025-05-26 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3330 | FCON-3330 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 69 | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
T4-5A Entrega Estación Av. Boyacá con sistemas férreos instalados | T4-5A Entrega Estación Av. Boyacá con sistemas férreos instalados |  | 69 | 2025-12-13 | 2026-03-16 | 2025-12-13 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 37 | 2026-01-29 | 2026-03-16 | 2026-01-29 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3335 | FCON-3335 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3340 | FCON-3340 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2026-01-29 | 2026-03-14 | 2026-01-29 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3345 | FCON-3345 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3350 | FCON-3350 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 69 | 2025-12-13 | 2026-03-16 | 2025-12-13 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3355 | FCON-3355 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 53 | 2025-12-13 | 2026-02-24 | 2025-12-13 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3360 | FCON-3360 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 60 | 2025-12-16 | 2026-03-07 | 2025-12-16 | 2026-03-07 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3365 | FCON-3365 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3370 | FCON-3370 | Instalación de sistema de telefonia | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3375 | FCON-3375 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3380 | FCON-3380 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3385 | FCON-3385 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3390 | FCON-3390 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3395 | FCON-3395 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3400 | FCON-3400 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3405 | FCON-3405 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3410 | FCON-3410 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 68 | 2025-12-13 | 2026-03-14 | 2025-12-13 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 68 | 2025-12-13 | 2026-03-14 | 2025-12-13 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3415 | FCON-3415 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 53 | 2025-12-13 | 2026-02-24 | 2025-12-13 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3420 | FCON-3420 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-12-15 | 2026-03-06 | 2025-12-15 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 1400% | Physical | Regiotram
FCON-3425 | FCON-3425 | Cableado y Conexiones de Cables | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3430 | FCON-3430 | Instalación de Equipos | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3435 | FCON-3435 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2026-01-29 | 2026-03-14 | 2026-01-29 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3440 | FCON-3440 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3445 | FCON-3445 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3450 | FCON-3450 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3455 | FCON-3455 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3460 | FCON-3460 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3465 | FCON-3465 | Instalación del Sistema de Telefonía | 29 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3470 | FCON-3470 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 36 | 2026-01-29 | 2026-03-14 | 2026-01-29 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3475 | FCON-3475 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
T4-5B Entrega Estación Av. Boyacá con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T4-5B Entrega Estación Av. Boyacá con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3480 | FCON-3480 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3485 | FCON-3485 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3490 | FCON-3490 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
T4-6 Construcción Estructura Av. Boyacá - Construcción Puente | T4-6 Construcción Estructura Av. Boyacá - Construcción Puente |  | 359 | 2024-06-13 | 2025-09-27 | 2024-06-13 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
FCON-3495 | FCON-3495 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3500 | FCON-3500 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 36 | 2024-06-20 | 2024-08-06 | 2024-06-20 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3505 | FCON-3505 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 302 | 2024-07-03 | 2025-08-05 | 2024-07-03 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-3510 | FCON-3510 | Excavación para dados | 31 | 2024-08-06 | 2024-09-16 | 2024-08-06 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3515 | FCON-3515 | Demolicion cabezales de pilotes | 24 | 2024-08-27 | 2024-09-26 | 2024-08-27 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3520 | FCON-3520 | Prefabricación de Vigas Cabezal a Nivel de Piso | 133 | 2024-08-27 | 2025-02-20 | 2024-08-27 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-3525 | FCON-3525 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 6 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3530 | FCON-3530 | Armado de acero para los dados | 40 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3535 | FCON-3535 | Fundida de concreto de los dados | 20 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3540 | FCON-3540 | Relleno de la Cimentación | 20 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3545 | FCON-3545 | Instalación de acero de las Columnas | 47 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3550 | FCON-3550 | Fundida de concreto de las Columnas | 45 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3560 | FCON-3560 | Desencofrado de columnas | 51 | 2025-02-07 | 2025-04-14 | 2025-02-07 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-3555 | FCON-3555 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 48 | 2025-02-14 | 2025-04-19 | 2025-02-14 | 2025-04-19 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3565 | FCON-3565 | Izaje de vigas | 25 | 2025-04-19 | 2025-05-22 | 2025-04-19 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3570 | FCON-3570 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 47 | 2025-05-22 | 2025-07-23 | 2025-05-22 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3575 | FCON-3575 | Construcción de Ductos para Cables | 27 | 2025-07-08 | 2025-08-12 | 2025-07-08 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3580 | FCON-3580 | Construcción de Barandas | 24 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-3585 | FCON-3585 | Construcción de Aproches | 21 | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-3590 | FCON-3590 | Prueba de Carga del Puente | 20 | 2025-09-03 | 2025-09-27 | 2025-09-03 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
T4-7 Intersecciones a nivel | T4-7 Intersecciones a nivel |  | 144 | 2025-05-03 | 2025-11-06 | 2025-05-03 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
Interseccion Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 68D / Level Intersection | Interseccion Vehicular a Nivel Cll 22 x Cra 68D / Level Intersection |  | 144 | 2025-05-03 | 2025-11-06 | 2025-05-03 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6000% |  | Regiotram
FCON-16490 | FCON-16490 | Control y gestión de Tráfico | 4 | 2025-05-03 | 2025-05-09 | 2025-05-03 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-16440 | FCON-16440 | Demolición de vías existentes | 8 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-16450 | FCON-16450 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 11 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-16460 | FCON-16460 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-16470 | FCON-16470 | Colocación del tablero de cruce | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-16480 | FCON-16480 | Urbanismo y Paisajismo | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-16500 | FCON-16500 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
T5 Tramo 5- Pte. Av. Boyacá - Estación Av. Cali PK7+558 - PK8+860 | T5 Tramo 5- Pte. Av. Boyacá - Estación Av. Cali PK7+558 - PK8+860 |  | 361 | 2024-10-15 | 2026-02-07 | 2024-10-15 | 2026-02-07 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram
T5-1 Tramo 5 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T5-1 Tramo 5 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 271 | 2024-10-15 | 2025-10-08 | 2024-10-15 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 16300% |  | Regiotram
FCON-3635 | FCON-3635 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Demolición Ferrea Existente | 45 | 2024-10-15 | 2024-12-12 | 2024-10-15 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3640 | FCON-3640 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 258 | 2024-10-31 | 2025-10-08 | 2024-10-31 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-3650 | FCON-3650 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 45 | 2025-01-08 | 2025-03-05 | 2025-01-08 | 2025-03-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-14920 | FCON-14920 | Mov. Tierra Excavación y Relleno Interferencia alto voltaje PK7+800 | 30 | 2025-01-23 | 2025-03-03 | 2025-01-23 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
FCON-3655 | FCON-3655 | Relleno o Recebo de Subrasante | 55 | 2025-01-24 | 2025-04-05 | 2025-01-24 | 2025-04-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3660 | FCON-3660 | Construcción de Capa de Forma | 55 | 2025-02-11 | 2025-04-25 | 2025-02-11 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3670 | FCON-3670 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 60 | 2025-03-22 | 2025-06-11 | 2025-03-22 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-3675 | FCON-3675 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 60 | 2025-03-22 | 2025-06-11 | 2025-03-22 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 25600% | Physical | Regiotram
FCON-3680 | FCON-3680 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 60 | 2025-03-22 | 2025-06-11 | 2025-03-22 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-3685 | FCON-3685 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
T5-2 Vía férrea Tramo 5 - K7+558 a K8+860 | T5-2 Vía férrea Tramo 5 - K7+558 a K8+860 |  | 147 | 2025-05-12 | 2025-11-20 | 2025-05-12 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 12700% |  | Regiotram
FCON-3690 | FCON-3690 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 8 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-3695 | FCON-3695 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-3700 | FCON-3700 | Colocación de Sub Balasto | 13 | 2025-05-27 | 2025-06-13 | 2025-05-27 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-3705 | FCON-3705 | Realización de pruebas FAT y SAT | 63 | 2025-05-27 | 2025-08-19 | 2025-05-27 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-3710 | FCON-3710 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 24 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-3715 | FCON-3715 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-3720 | FCON-3720 | Soldadura de Rieles | 9 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-3725 | FCON-3725 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 14 | 2025-10-02 | 2025-10-21 | 2025-10-02 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-3730 | FCON-3730 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-3735 | FCON-3735 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-3740 | FCON-3740 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-3745 | FCON-3745 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
T5-3A Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos instalados | T5-3A Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos instalados |  | 184 | 2025-04-25 | 2025-12-20 | 2025-04-25 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 120 | 2025-04-25 | 2025-09-27 | 2025-04-25 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-3750 | FCON-3750 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3665 | FCON-3665 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 100 | 2025-04-28 | 2025-09-05 | 2025-04-28 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3760 | FCON-3760 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-07-31 | 2025-09-27 | 2025-07-31 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 67 | 2025-08-19 | 2025-11-12 | 2025-08-19 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10900% |  | Regiotram
FCON-3790 | FCON-3790 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-08-19 | 2025-11-01 | 2025-08-19 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-3795 | FCON-3795 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-08-19 | 2025-11-01 | 2025-08-19 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-3800 | FCON-3800 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 60 | 2025-08-21 | 2025-11-05 | 2025-08-21 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-3805 | FCON-3805 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-3810 | FCON-3810 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 97 | 2025-08-19 | 2025-12-20 | 2025-08-19 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
FCON-3815 | FCON-3815 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 3 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-3820 | FCON-3820 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 53 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-3825 | FCON-3825 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 15 | 2025-09-20 | 2025-10-09 | 2025-09-20 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-3830 | FCON-3830 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 26 | 2025-09-20 | 2025-10-23 | 2025-09-20 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-3835 | FCON-3835 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 26 | 2025-09-20 | 2025-10-23 | 2025-09-20 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-3840 | FCON-3840 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 60 | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
FCON-3845 | FCON-3845 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2025-10-31 | 2025-12-03 | 2025-10-31 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3850 | FCON-3850 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 26 | 2025-11-07 | 2025-12-12 | 2025-11-07 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-3855 | FCON-3855 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 3 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3860 | FCON-3860 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3865 | FCON-3865 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3870 | FCON-3870 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3875 | FCON-3875 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3880 | FCON-3880 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-3885 | FCON-3885 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 96 | 2025-08-19 | 2025-12-19 | 2025-08-19 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-3890 | FCON-3890 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 3 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-3900 | FCON-3900 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2025-09-19 | 2025-10-14 | 2025-09-19 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-3895 | FCON-3895 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 53 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3905 | FCON-3905 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 59 | 2025-09-22 | 2025-12-06 | 2025-09-22 | 2025-12-06 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-3910 | FCON-3910 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3915 | FCON-3915 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3920 | FCON-3920 | Instalación de Equipos de Intersección | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3925 | FCON-3925 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-3930 | FCON-3930 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
T5-3B Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado- | T5-3B Vía férrea Tramo 5 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado- |  | 98 | 2025-09-27 | 2026-02-07 | 2025-09-27 | 2026-02-07 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 95 | 2025-09-27 | 2026-02-04 | 2025-09-27 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 6200% |  | Regiotram
FCON-3765 | FCON-3765 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-09-27 | 2025-10-24 | 2025-09-27 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3755 | FCON-3755 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 55 | 2025-10-10 | 2025-12-23 | 2025-10-10 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-3770 | FCON-3770 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 10 | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-3775 | FCON-3775 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-11-07 | 2025-11-26 | 2025-11-07 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-3780 | FCON-3780 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-3785 | FCON-3785 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-3935 | FCON-3935 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-12-23 | 2026-02-04 | 2025-12-23 | 2026-02-04 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 30 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 10900% |  | Regiotram
FCON-3940 | FCON-3940 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 30 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-3945 | FCON-3945 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 30 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2025-12-22 | 2026-02-07 | 2025-12-22 | 2026-02-07 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
FCON-3950 | FCON-3950 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2025-12-22 | 2026-02-07 | 2025-12-22 | 2026-02-07 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-3955 | FCON-3955 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
T5-4 Construcción Estructura Canal de S. Francisco | T5-4 Construcción Estructura Canal de S. Francisco |  | 190 | 2024-12-12 | 2025-08-23 | 2024-12-12 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 19000% |  | Regiotram
FCON-3960 | FCON-3960 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 5 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3965 | FCON-3965 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 30 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3975 | FCON-3975 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 122 | 2025-01-04 | 2025-06-12 | 2025-01-04 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
FCON-3970 | FCON-3970 | Excavación para dados | 14 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3980 | FCON-3980 | Demolicion cabezales de pilotes | 14 | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3985 | FCON-3985 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 2 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3990 | FCON-3990 | Armado de acero para los dados | 11 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-3995 | FCON-3995 | Fundida de concreto de los dados | 4 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4000 | FCON-4000 | Relleno de la Cimentación | 6 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4005 | FCON-4005 | Instalación de acero de las Columnas | 24 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4010 | FCON-4010 | Fundida de concreto de las Columnas | 4 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4015 | FCON-4015 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 6 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4020 | FCON-4020 | Desencofrado de columnas | 2 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4025 | FCON-4025 | Izaje de vigas | 6 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4030 | FCON-4030 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 30 | 2025-05-30 | 2025-07-10 | 2025-05-30 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4035 | FCON-4035 | Construcción de Ductos para Cables | 17 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4040 | FCON-4040 | Construcción de Aproches | 18 | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4045 | FCON-4045 | Construcción de Barandas | 17 | 2025-07-31 | 2025-08-23 | 2025-07-31 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-4050 | FCON-4050 | Prueba de Carga del Puente | 9 | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
T5-5 Entrega Estructura y Acabados Estación Ciudad de Cali | T5-5 Entrega Estructura y Acabados Estación Ciudad de Cali |  | 237 | 2024-10-26 | 2025-09-08 | 2024-10-26 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 23400% |  | Regiotram
FCON-4060 | FCON-4060 | Excavación | 16 | 2024-10-26 | 2024-11-18 | 2024-10-26 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4065 | FCON-4065 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4070 | FCON-4070 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 193 | 2024-11-18 | 2025-08-01 | 2024-11-18 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 26100% | Physical | Regiotram
FCON-4075 | FCON-4075 | Construcción de Pedestales | 19 | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4080 | FCON-4080 | Construcción de vigas de amarre | 19 | 2024-12-12 | 2025-01-13 | 2024-12-12 | 2025-01-13 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4085 | FCON-4085 | Relleno de excavaciones | 6 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4090 | FCON-4090 | Nivelacion del terreno | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4095 | FCON-4095 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-01-20 | 2025-06-12 | 2025-01-20 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 26200% | Physical | Regiotram
FCON-4100 | FCON-4100 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 67 | 2025-02-07 | 2025-05-07 | 2025-02-07 | 2025-05-07 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4105 | FCON-4105 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 61 | 2025-03-13 | 2025-06-03 | 2025-03-13 | 2025-06-03 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4110 | FCON-4110 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 98 | 2025-03-19 | 2025-07-25 | 2025-03-19 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 26600% | Physical | Regiotram
FCON-4115 | FCON-4115 | Instalación de Puertas y Ventanas | 47 | 2025-04-16 | 2025-06-18 | 2025-04-16 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4120 | FCON-4120 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 64 | 2025-05-07 | 2025-07-29 | 2025-05-07 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-4125 | FCON-4125 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 68 | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
T5-6A Entrega Estación Ciudad de Cali con sistemas férreos instalados | T5-6A Entrega Estación Ciudad de Cali con sistemas férreos instalados |  | 69 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 37 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4130 | FCON-4130 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4135 | FCON-4135 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4140 | FCON-4140 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4145 | FCON-4145 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 69 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4150 | FCON-4150 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 53 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4155 | FCON-4155 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 59 | 2025-09-23 | 2025-12-09 | 2025-09-23 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
FCON-4160 | FCON-4160 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4165 | FCON-4165 | Instalación de sistema de telefonia | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4170 | FCON-4170 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4175 | FCON-4175 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4180 | FCON-4180 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4185 | FCON-4185 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4190 | FCON-4190 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4195 | FCON-4195 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4200 | FCON-4200 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4205 | FCON-4205 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 69 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 69 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4210 | FCON-4210 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 53 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4215 | FCON-4215 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
FCON-4220 | FCON-4220 | Cableado y Conexiones de Cables | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4225 | FCON-4225 | Instalación de Equipos | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4230 | FCON-4230 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4235 | FCON-4235 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4240 | FCON-4240 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4245 | FCON-4245 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4250 | FCON-4250 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4255 | FCON-4255 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4260 | FCON-4260 | Instalación del Sistema de Telefonía | 29 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4265 | FCON-4265 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 36 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-4270 | FCON-4270 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
T5-6B Entrega Estación Ciudad de Cali con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T5-6B Entrega Estación Ciudad de Cali con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4275 | FCON-4275 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4280 | FCON-4280 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% |  | Regiotram
FCON-4285 | FCON-4285 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
T5-7 Intersecciones a nivel | T5-7 Intersecciones a nivel |  | 176 | 2025-03-05 | 2025-10-21 | 2025-03-05 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Intersección Peatonal Cll 22 x Cra 81 Bis (Cerrada) / Level Intersection Closed | Intersección Peatonal Cll 22 x Cra 81 Bis (Cerrada) / Level Intersection Closed |  | 25 | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 9600% |  | Regiotram
FCON-16560 | FCON-16560 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16510 | FCON-16510 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16520 | FCON-16520 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 12 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal PK8+515 Hayuelos (Cerrada) / Level Intersection Closed Hayuelos Mall | Intersección Peatonal PK8+515 Hayuelos (Cerrada) / Level Intersection Closed Hayuelos Mall |  | 25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 9500% |  | Regiotram
FCON-16630 | FCON-16630 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16580 | FCON-16580 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16590 | FCON-16590 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 12 | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular PK8+845 Cll 22 x Av Cali / Level Intersection | Intersección Vehicular PK8+845 Cll 22 x Av Cali / Level Intersection |  | 149 | 2025-04-08 | 2025-10-21 | 2025-04-08 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-16700 | FCON-16700 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16650 | FCON-16650 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16660 | FCON-16660 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 12 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16670 | FCON-16670 | Construcción de estructura de Pavimento | 11 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16680 | FCON-16680 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16690 | FCON-16690 | Urbanismo y Paisajismo | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-16710 | FCON-16710 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
T6 Tramo 6 - Estación Av. Cali - Estación Fontibón PK8+860 - PK10+260 | T6 Tramo 6 - Estación Av. Cali - Estación Fontibón PK8+860 - PK10+260 |  | 491 | 2024-06-07 | 2026-03-17 | 2024-06-07 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
T6-1 Tramo 6 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T6-1 Tramo 6 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 282 | 2024-06-07 | 2025-06-16 | 2024-06-07 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 15000% |  | Regiotram
FCON-4325 | FCON-4325 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 60 | 2024-06-07 | 2024-08-26 | 2024-06-07 | 2024-08-26 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-4330 | FCON-4330 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 230 | 2024-06-26 | 2025-04-26 | 2024-06-26 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
FCON-4340 | FCON-4340 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 110 | 2024-08-22 | 2025-01-17 | 2024-08-22 | 2025-01-17 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-4345 | FCON-4345 | Relleno o Recebo de Subrasante | 60 | 2024-09-18 | 2024-12-04 | 2024-09-18 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-4350 | FCON-4350 | Construcción de Capa de Forma | 60 | 2024-10-15 | 2025-01-08 | 2024-10-15 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-4360 | FCON-4360 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 60 | 2024-11-25 | 2025-02-14 | 2024-11-25 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-4365 | FCON-4365 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2024-11-25 | 2025-02-28 | 2024-11-25 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 23100% | Physical | Regiotram
FCON-4370 | FCON-4370 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 70 | 2024-11-25 | 2025-02-28 | 2024-11-25 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 23100% | Physical | Regiotram
FCON-14900 | FCON-14900 | Mov. Tierras Zona CENIT Punto 3 | 45 | 2025-01-17 | 2025-03-15 | 2025-01-17 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-4375 | FCON-4375 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-14890 | FCON-14890 | Mov. Tierras Zona CENIT Punto 4 | 35 | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
T6-2 Vía férrea Tramo 6 - K8+860 A K10+260 | T6-2 Vía férrea Tramo 6 - K8+860 A K10+260 |  | 179 | 2025-03-11 | 2025-10-31 | 2025-03-11 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 14100% |  | Regiotram
FCON-4380 | FCON-4380 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 8 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
FCON-4385 | FCON-4385 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 12 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
FCON-4390 | FCON-4390 | Colocación de Sub Balasto | 12 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
FCON-4395 | FCON-4395 | Realización de pruebas FAT y SAT | 61 | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 25600% | Physical | Regiotram
FCON-4400 | FCON-4400 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 24 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4405 | FCON-4405 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 4 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
FCON-4410 | FCON-4410 | Soldadura de Rieles | 10 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4415 | FCON-4415 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 14 | 2025-09-16 | 2025-10-02 | 2025-09-16 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-4420 | FCON-4420 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4425 | FCON-4425 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4430 | FCON-4430 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-4435 | FCON-4435 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
T6-3A Vía férrea Tramo 6 con sistemas férreos instalados | T6-3A Vía férrea Tramo 6 con sistemas férreos instalados |  | 266 | 2025-02-17 | 2026-02-03 | 2025-02-17 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 102 | 2025-02-17 | 2025-07-02 | 2025-02-17 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
FCON-4440 | FCON-4440 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
FCON-4355 | FCON-4355 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 70 | 2025-02-19 | 2025-05-22 | 2025-02-19 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
FCON-4450 | FCON-4450 | Montaje de Postes de Catenaria | 30 | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 60 | 2025-09-09 | 2025-11-26 | 2025-09-09 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-4480 | FCON-4480 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 45 | 2025-09-09 | 2025-11-06 | 2025-09-09 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-4485 | FCON-4485 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 45 | 2025-09-09 | 2025-11-06 | 2025-09-09 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-4490 | FCON-4490 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 60 | 2025-09-09 | 2025-11-26 | 2025-09-09 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-4495 | FCON-4495 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-4500 | FCON-4500 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 74 | 2025-10-24 | 2026-02-03 | 2025-10-24 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
FCON-4505 | FCON-4505 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4510 | FCON-4510 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 55 | 2025-10-28 | 2026-01-14 | 2025-10-28 | 2026-01-14 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4515 | FCON-4515 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-10-28 | 2025-11-20 | 2025-10-28 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4520 | FCON-4520 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 26 | 2025-10-28 | 2025-12-01 | 2025-10-28 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-4525 | FCON-4525 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 26 | 2025-10-28 | 2025-12-01 | 2025-10-28 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-4530 | FCON-4530 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 61 | 2025-10-28 | 2026-01-22 | 2025-10-28 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-4535 | FCON-4535 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2025-12-12 | 2026-01-17 | 2025-12-12 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4540 | FCON-4540 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 27 | 2025-12-18 | 2026-01-27 | 2025-12-18 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4545 | FCON-4545 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4550 | FCON-4550 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4555 | FCON-4555 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4560 | FCON-4560 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4565 | FCON-4565 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4570 | FCON-4570 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
FCON-4575 | FCON-4575 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 67 | 2025-10-24 | 2026-01-26 | 2025-10-24 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4600% |  | Regiotram
FCON-4580 | FCON-4580 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4585 | FCON-4585 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 51 | 2025-10-28 | 2026-01-09 | 2025-10-28 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4590 | FCON-4590 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 9 | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4595 | FCON-4595 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 55 | 2025-10-30 | 2026-01-16 | 2025-10-30 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-4600 | FCON-4600 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 30 | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4605 | FCON-4605 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 30 | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4610 | FCON-4610 | Instalación de Equipos de Intersección | 30 | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4615 | FCON-4615 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-4620 | FCON-4620 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
T6-3B Vía férrea Tramo 6 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T6-3B Vía férrea Tramo 6 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 204 | 2025-06-21 | 2026-03-17 | 2025-06-21 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 157 | 2025-06-21 | 2026-01-19 | 2025-06-21 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
FCON-4455 | FCON-4455 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
FCON-4445 | FCON-4445 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 55 | 2025-07-07 | 2025-09-15 | 2025-07-07 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-4460 | FCON-4460 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 11 | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-4465 | FCON-4465 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-4470 | FCON-4470 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-4475 | FCON-4475 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-4625 | FCON-4625 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-12-04 | 2026-01-19 | 2025-12-04 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-4630 | FCON-4630 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-4635 | FCON-4635 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 3900% |  | Regiotram
FCON-4640 | FCON-4640 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 3900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2026-01-26 | 2026-03-09 | 2026-01-26 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 4600% |  | Regiotram
FCON-4645 | FCON-4645 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2026-01-26 | 2026-03-09 | 2026-01-26 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
T6-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Fontibón - Construcción de Estación | T6-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Fontibón - Construcción de Estación |  | 202 | 2024-10-05 | 2025-07-04 | 2024-10-05 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 19500% |  | Regiotram
FCON-4650 | FCON-4650 | Excavación | 16 | 2024-10-05 | 2024-10-26 | 2024-10-05 | 2024-10-26 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4655 | FCON-4655 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 21 | 2024-10-26 | 2024-11-25 | 2024-10-26 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4660 | FCON-4660 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 155 | 2024-10-26 | 2025-05-22 | 2024-10-26 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 22700% | Physical | Regiotram
FCON-4665 | FCON-4665 | Construcción de Pedestales | 20 | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4670 | FCON-4670 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2024-11-22 | 2024-12-18 | 2024-11-22 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4675 | FCON-4675 | Relleno de excavaciones | 6 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4680 | FCON-4680 | Nivelacion del terreno | 14 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4685 | FCON-4685 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 113 | 2024-12-27 | 2025-05-27 | 2024-12-27 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 22300% | Physical | Regiotram
FCON-4690 | FCON-4690 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 64 | 2025-01-20 | 2025-04-10 | 2025-01-20 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4695 | FCON-4695 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 49 | 2025-02-21 | 2025-04-28 | 2025-02-21 | 2025-04-28 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4700 | FCON-4700 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 67 | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 22600% | Physical | Regiotram
FCON-4705 | FCON-4705 | Instalación de Puertas y Ventanas | 37 | 2025-03-28 | 2025-05-17 | 2025-03-28 | 2025-05-17 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4710 | FCON-4710 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 38 | 2025-04-14 | 2025-06-05 | 2025-04-14 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
FCON-4715 | FCON-4715 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 33 | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
T6-5A Entrega Estación Fontibón con sistemas férreos instalados | T6-5A Entrega Estación Fontibón con sistemas férreos instalados |  | 70 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 36 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4720 | FCON-4720 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4725 | FCON-4725 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4730 | FCON-4730 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4735 | FCON-4735 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 70 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4740 | FCON-4740 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 55 | 2025-10-28 | 2026-01-14 | 2025-10-28 | 2026-01-14 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4745 | FCON-4745 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 60 | 2025-10-30 | 2026-01-22 | 2025-10-30 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-4750 | FCON-4750 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4755 | FCON-4755 | Instalación de sistema de telefonia | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4760 | FCON-4760 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4765 | FCON-4765 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4770 | FCON-4770 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4775 | FCON-4775 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4780 | FCON-4780 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4785 | FCON-4785 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4790 | FCON-4790 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4795 | FCON-4795 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 70 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 70 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 2025-10-28 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4800 | FCON-4800 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 55 | 2025-10-28 | 2026-01-14 | 2025-10-28 | 2026-01-14 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4805 | FCON-4805 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 61 | 2025-10-28 | 2026-01-22 | 2025-10-28 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-4810 | FCON-4810 | Cableado y Conexiones de Cables | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4815 | FCON-4815 | Instalación de Equipos | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4820 | FCON-4820 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4825 | FCON-4825 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4830 | FCON-4830 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4835 | FCON-4835 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4840 | FCON-4840 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4845 | FCON-4845 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4850 | FCON-4850 | Instalación del Sistema de Telefonía | 30 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4855 | FCON-4855 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 36 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-4860 | FCON-4860 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
T6-5B Entrega Estación Fontibón con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T6-5B Entrega Estación Fontibón con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4865 | FCON-4865 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4870 | FCON-4870 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-4875 | FCON-4875 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
T6-6 Intersecciones a nivel | T6-6 Intersecciones a nivel |  | 308 | 2024-08-26 | 2025-10-06 | 2024-08-26 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 87A (Cerrada) / Level Intersection PK8+945 Closed | Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 87A (Cerrada) / Level Intersection PK8+945 Closed |  | 20 | 2024-08-26 | 2024-09-19 | 2024-08-26 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-16770 | FCON-16770 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16720 | FCON-16720 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16730 | FCON-16730 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Interseccion Peatonal Cll 22 x Cra 89 / Level Intersection Pedestrian PK9+160 | Interseccion Peatonal Cll 22 x Cra 89 / Level Intersection Pedestrian PK9+160 |  | 260 | 2024-09-12 | 2025-08-23 | 2024-09-12 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-16840 | FCON-16840 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16790 | FCON-16790 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16800 | FCON-16800 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16810 | FCON-16810 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16830 | FCON-16830 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16850 | FCON-16850 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-08-06 | 2025-08-23 | 2025-08-06 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Interseccion Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 92 / Level Intersection Pedestrian PK9+330 Closed | Interseccion Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 92 / Level Intersection Pedestrian PK9+330 Closed |  | 20 | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-16910 | FCON-16910 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16860 | FCON-16860 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16870 | FCON-16870 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 93 / Level Intersection PK9+410 | Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 93 / Level Intersection PK9+410 |  | 219 | 2024-11-19 | 2025-09-06 | 2024-11-19 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-16980 | FCON-16980 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16930 | FCON-16930 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16940 | FCON-16940 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16950 | FCON-16950 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16970 | FCON-16970 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-12-21 | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-16990 | FCON-16990 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 96C / Level Intersection PK9+800 | Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 96C / Level Intersection PK9+800 |  | 193 | 2025-01-14 | 2025-09-20 | 2025-01-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17050 | FCON-17050 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17000 | FCON-17000 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17010 | FCON-17010 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17020 | FCON-17020 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17040 | FCON-17040 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-02-14 | 2025-03-03 | 2025-02-14 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17060 | FCON-17060 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Interseccion Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 96L / Level Intersection Pedestrian PK10+145 (Closed) | Interseccion Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 96L / Level Intersection Pedestrian PK10+145 (Closed) |  | 20 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-17120 | FCON-17120 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17070 | FCON-17070 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17080 | FCON-17080 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 97 / Level Intersection Vehicular PK10+240 | Interseccion Vehicular Cll 22 x Cra 97 / Level Intersection Vehicular PK10+240 |  | 152 | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17190 | FCON-17190 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17140 | FCON-17140 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17150 | FCON-17150 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17160 | FCON-17160 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17180 | FCON-17180 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-04-24 | 2025-05-10 | 2025-04-24 | 2025-05-10 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-17200 | FCON-17200 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-09-20 | 2025-10-06 | 2025-09-20 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
T7 Tramo 7 - Estación Fontibón - Estación Catam PK10+260 - PK11+800 | T7 Tramo 7 - Estación Fontibón - Estación Catam PK10+260 - PK11+800 |  | 401 | 2024-09-16 | 2026-03-02 | 2024-09-16 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
T7-1 Tramo 7 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T7-1 Tramo 7 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 183 | 2024-09-27 | 2025-05-30 | 2024-09-27 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 15400% |  | Regiotram
FCON-4915 | FCON-4915 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 70 | 2024-09-27 | 2025-01-02 | 2024-09-27 | 2025-01-02 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-4920 | FCON-4920 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 170 | 2024-10-15 | 2025-05-30 | 2024-10-15 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
FCON-4930 | FCON-4930 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 45 | 2025-01-07 | 2025-03-04 | 2025-01-07 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4935 | FCON-4935 | Relleno o Recebo de Subrasante | 52 | 2025-01-23 | 2025-04-01 | 2025-01-23 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-14880 | FCON-14880 | Mov. Tierra Zona CENIT Punto 5 | 60 | 2025-02-05 | 2025-04-25 | 2025-02-05 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
FCON-4940 | FCON-4940 | Construcción de Capa de Forma | 52 | 2025-02-10 | 2025-04-21 | 2025-02-10 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4950 | FCON-4950 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 50 | 2025-02-22 | 2025-04-30 | 2025-02-22 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4955 | FCON-4955 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2025-02-22 | 2025-05-26 | 2025-02-22 | 2025-05-26 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-4960 | FCON-4960 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 70 | 2025-02-22 | 2025-05-26 | 2025-02-22 | 2025-05-26 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-4965 | FCON-4965 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 2 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
T7-2 Vía férrea Tramo 7 - K10+260 - K11+800 | T7-2 Vía férrea Tramo 7 - K10+260 - K11+800 |  | 126 | 2025-05-03 | 2025-10-14 | 2025-05-03 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 15500% |  | Regiotram
FCON-4970 | FCON-4970 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 7 | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4975 | FCON-4975 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 11 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4980 | FCON-4980 | Colocación de Sub Balasto | 18 | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4985 | FCON-4985 | Realización de pruebas FAT y SAT | 67 | 2025-05-17 | 2025-08-13 | 2025-05-17 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-4990 | FCON-4990 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 22 | 2025-05-29 | 2025-06-27 | 2025-05-29 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-4995 | FCON-4995 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 7 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-5000 | FCON-5000 | Soldadura de Rieles | 11 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 300% | Physical | Regiotram
FCON-5005 | FCON-5005 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-5010 | FCON-5010 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-09-16 | 2025-09-27 | 2025-09-16 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5015 | FCON-5015 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-09-27 | 2025-10-14 | 2025-09-27 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5020 | FCON-5020 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-5025 | FCON-5025 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
T7-3A Vía férrea Tramo 7 con sistemas férreos instalados | T7-3A Vía férrea Tramo 7 con sistemas férreos instalados |  | 178 | 2025-05-26 | 2026-01-19 | 2025-05-26 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 62 | 2025-05-26 | 2025-08-15 | 2025-05-26 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-5030 | FCON-5030 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-4945 | FCON-4945 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 60 | 2025-05-28 | 2025-08-15 | 2025-05-28 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-5035 | FCON-5035 | Montaje de Postes de Catenaria | 30 | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 66 | 2025-08-13 | 2025-11-06 | 2025-08-13 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 11000% |  | Regiotram
FCON-5070 | FCON-5070 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
FCON-5075 | FCON-5075 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-5080 | FCON-5080 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 65 | 2025-08-13 | 2025-11-05 | 2025-08-13 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 11100% | Physical | Regiotram
FCON-5085 | FCON-5085 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-5090 | FCON-5090 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 76 | 2025-10-06 | 2026-01-19 | 2025-10-06 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-5095 | FCON-5095 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5100 | FCON-5100 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 58 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5105 | FCON-5105 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5110 | FCON-5110 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 28 | 2025-10-08 | 2025-11-13 | 2025-10-08 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-5115 | FCON-5115 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 28 | 2025-10-08 | 2025-11-13 | 2025-10-08 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-5120 | FCON-5120 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 64 | 2025-10-08 | 2026-01-07 | 2025-10-08 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-5125 | FCON-5125 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5130 | FCON-5130 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 30 | 2025-11-26 | 2026-01-12 | 2025-11-26 | 2026-01-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5135 | FCON-5135 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5140 | FCON-5140 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5145 | FCON-5145 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5150 | FCON-5150 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5155 | FCON-5155 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5160 | FCON-5160 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-5165 | FCON-5165 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 75 | 2025-10-06 | 2026-01-17 | 2025-10-06 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 5300% |  | Regiotram
FCON-5170 | FCON-5170 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5175 | FCON-5175 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 58 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5180 | FCON-5180 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5185 | FCON-5185 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 62 | 2025-10-10 | 2026-01-07 | 2025-10-10 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-5190 | FCON-5190 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5195 | FCON-5195 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5200 | FCON-5200 | Instalación de Equipos de Intersección | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5205 | FCON-5205 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-5210 | FCON-5210 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
T7-3B Vía férrea Tramo 7 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T7-3B Vía férrea Tramo 7 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 162 | 2025-07-30 | 2026-03-02 | 2025-07-30 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 116 | 2025-07-30 | 2026-01-05 | 2025-07-30 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-5045 | FCON-5045 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-5040 | FCON-5040 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 55 | 2025-08-13 | 2025-10-22 | 2025-08-13 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-5050 | FCON-5050 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 12 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-5055 | FCON-5055 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-5060 | FCON-5060 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-5065 | FCON-5065 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-5215 | FCON-5215 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-11-20 | 2026-01-05 | 2025-11-20 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 11000% |  | Regiotram
FCON-5220 | FCON-5220 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-5225 | FCON-5225 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-5230 | FCON-5230 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2026-01-17 | 2026-02-28 | 2026-01-17 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 5300% |  | Regiotram
FCON-5235 | FCON-5235 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2026-01-17 | 2026-02-28 | 2026-01-17 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
T7-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Catam - Construcción de la Estación | T7-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Catam - Construcción de la Estación |  | 199 | 2024-09-16 | 2025-06-09 | 2024-09-16 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-5240 | FCON-5240 | Excavación | 16 | 2024-09-16 | 2024-10-05 | 2024-09-16 | 2024-10-05 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5245 | FCON-5245 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 22 | 2024-10-05 | 2024-11-05 | 2024-10-05 | 2024-11-05 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5250 | FCON-5250 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 154 | 2024-10-05 | 2025-04-30 | 2024-10-05 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-5255 | FCON-5255 | Construcción de Pedestales | 20 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5260 | FCON-5260 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2024-10-31 | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 2024-11-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5265 | FCON-5265 | Relleno de excavaciones | 6 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5270 | FCON-5270 | Nivelacion del terreno | 14 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5275 | FCON-5275 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2024-12-04 | 2025-05-05 | 2024-12-04 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-5280 | FCON-5280 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 66 | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5285 | FCON-5285 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 50 | 2025-01-31 | 2025-04-05 | 2025-01-31 | 2025-04-05 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5290 | FCON-5290 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 60 | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-5295 | FCON-5295 | Instalación de Puertas y Ventanas | 37 | 2025-03-06 | 2025-04-25 | 2025-03-06 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5300 | FCON-5300 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 37 | 2025-03-25 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5305 | FCON-5305 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 31 | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
T7-5A Entrega Estación Catam con sistemas férreos instalados | T7-5A Entrega Estación Catam con sistemas férreos instalados |  | 74 | 2025-10-08 | 2026-01-19 | 2025-10-08 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 38 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-5310 | FCON-5310 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5315 | FCON-5315 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 38 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5320 | FCON-5320 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5325 | FCON-5325 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 73 | 2025-10-08 | 2026-01-17 | 2025-10-08 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-5330 | FCON-5330 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 58 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5335 | FCON-5335 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 62 | 2025-10-10 | 2026-01-07 | 2025-10-10 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 4500% | Physical | Regiotram
FCON-5340 | FCON-5340 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5345 | FCON-5345 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5350 | FCON-5350 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5355 | FCON-5355 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5360 | FCON-5360 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5365 | FCON-5365 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5370 | FCON-5370 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5375 | FCON-5375 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5380 | FCON-5380 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5385 | FCON-5385 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 74 | 2025-10-08 | 2026-01-19 | 2025-10-08 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 73 | 2025-10-08 | 2026-01-17 | 2025-10-08 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-5390 | FCON-5390 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 58 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 2025-10-08 | 2025-12-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5395 | FCON-5395 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-10-08 | 2026-01-02 | 2025-10-08 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-5400 | FCON-5400 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5405 | FCON-5405 | Instalación de Equipos | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5410 | FCON-5410 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 38 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-5415 | FCON-5415 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5420 | FCON-5420 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5425 | FCON-5425 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5430 | FCON-5430 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5435 | FCON-5435 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5440 | FCON-5440 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-5445 | FCON-5445 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 38 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-5450 | FCON-5450 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
T7-5B Entrega Estación Catam con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T7-5B Entrega Estación Catam con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-5455 | FCON-5455 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-5460 | FCON-5460 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% |  | Regiotram
FCON-5465 | FCON-5465 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
T7-6 Intersecciones a nivel | T7-6 Intersecciones a nivel |  | 236 | 2024-09-27 | 2025-08-06 | 2024-09-27 | 2025-08-06 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Intersección Peatonal (cerrada) Cll 22 x Cra 98A / Level Intersection PK10+415 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (cerrada) Cll 22 x Cra 98A / Level Intersection PK10+415 Pedestrian Closed |  | 29 | 2024-09-27 | 2024-11-05 | 2024-09-27 | 2024-11-05 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-17260 | FCON-17260 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17210 | FCON-17210 | Demolición de vías existentes | 10 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17220 | FCON-17220 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 100 / Level Intersection PK10+510 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 100 / Level Intersection PK10+510 |  | 167 | 2024-10-18 | 2025-05-29 | 2024-10-18 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17330 | FCON-17330 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17280 | FCON-17280 | Demolición de vías existentes | 10 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17290 | FCON-17290 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2024-11-08 | 2024-11-26 | 2024-11-08 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17300 | FCON-17300 | Construcción de estructura de Pavimento | 7 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17310 | FCON-17310 | Colocación del tablero de cruce | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17320 | FCON-17320 | Urbanismo y Paisajismo | 10 | 2024-12-05 | 2024-12-17 | 2024-12-05 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17340 | FCON-17340 | Señalización víal y Ferrea | 13 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 102 / Level Intersection PK10+630 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 102 / Level Intersection PK10+630 Pedestrian Closed |  | 29 | 2024-12-17 | 2025-01-30 | 2024-12-17 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-17400 | FCON-17400 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17350 | FCON-17350 | Demolición de vías existentes | 10 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17360 | FCON-17360 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-01-14 | 2025-01-30 | 2025-01-14 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 103A / Level Intersection PK10+770 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 103A / Level Intersection PK10+770 |  | 118 | 2025-01-14 | 2025-06-16 | 2025-01-14 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17470 | FCON-17470 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17420 | FCON-17420 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17430 | FCON-17430 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17440 | FCON-17440 | Construcción de estructura de Pavimento | 7 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17450 | FCON-17450 | Colocación del tablero de cruce | 4 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17460 | FCON-17460 | Urbanismo y Paisajismo | 10 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17480 | FCON-17480 | Señalización víal y Ferrea | 13 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 105 / Level Intersection PK11+040 Pedestrian Closed-1 | Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 105 / Level Intersection PK11+040 Pedestrian Closed-1 |  | 29 | 2025-03-13 | 2025-04-22 | 2025-03-13 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 8100% |  | Regiotram
FCON-17540 | FCON-17540 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17490 | FCON-17490 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17500 | FCON-17500 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 106 / Level Intersection PK11+130 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 106 / Level Intersection PK11+130 |  | 69 | 2025-04-03 | 2025-07-04 | 2025-04-03 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17610 | FCON-17610 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17560 | FCON-17560 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17570 | FCON-17570 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17580 | FCON-17580 | Construcción de estructura de Pavimento | 7 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17590 | FCON-17590 | Colocación del tablero de cruce | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17600 | FCON-17600 | Urbanismo y Paisajismo | 10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-17620 | FCON-17620 | Señalización víal y Ferrea | 13 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 108 / Level Intersection PK11+295 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 108 / Level Intersection PK11+295 |  | 153 | 2025-01-02 | 2025-07-21 | 2025-01-02 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17680 | FCON-17680 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-02 | 2025-01-14 | 2025-01-02 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17630 | FCON-17630 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17640 | FCON-17640 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17650 | FCON-17650 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17670 | FCON-17670 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17690 | FCON-17690 | Señalización víal y Ferrea | 13 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 109A / Level Intersection PK11+400 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 109A / Level Intersection PK11+400 Pedestrian Closed |  | 29 | 2025-02-20 | 2025-03-31 | 2025-02-20 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 3100% |  | Regiotram
FCON-17750 | FCON-17750 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17700 | FCON-17700 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17710 | FCON-17710 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 111A / Level Intersection PK11+630 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 111A / Level Intersection PK11+630 |  | 112 | 2025-03-13 | 2025-08-06 | 2025-03-13 | 2025-08-06 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-17890 | FCON-17890 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17840 | FCON-17840 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17850 | FCON-17850 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17860 | FCON-17860 | Construcción de estructura de Pavimento | 7 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17880 | FCON-17880 | Urbanismo y Paisajismo | 10 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17900 | FCON-17900 | Señalización víal y Ferrea | 13 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 112 / Level Intersection PK11+680 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 112 / Level Intersection PK11+680 Pedestrian Closed |  | 29 | 2025-05-14 | 2025-06-20 | 2025-05-14 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 3300% |  | Regiotram
FCON-17820 | FCON-17820 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17770 | FCON-17770 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17780 | FCON-17780 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 112A / Level Intersection PK11+730 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 112A / Level Intersection PK11+730 Pedestrian Closed |  | 29 | 2025-06-04 | 2025-07-12 | 2025-06-04 | 2025-07-12 | 0% | 0% | 3100% |  | Regiotram
FCON-17960 | FCON-17960 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17910 | FCON-17910 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17920 | FCON-17920 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 112B / Level Intersection PK11+780 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) Cll 22 x Cra 112B / Level Intersection PK11+780 Pedestrian Closed |  | 29 | 2025-06-25 | 2025-08-01 | 2025-06-25 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 2800% |  | Regiotram
FCON-18030 | FCON-18030 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17980 | FCON-17980 | Demolición de vías existentes | 10 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-17990 | FCON-17990 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 13 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
T8 Tramo 8 - Estación Catam - Pte. Río Bogotá PK11+800 - PK14+640 | T8 Tramo 8 - Estación Catam - Pte. Río Bogotá PK11+800 - PK14+640 |  | 495 | 2024-04-27 | 2026-02-12 | 2024-04-27 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
T8-1 Tramo 8 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T8-1 Tramo 8 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 273 | 2024-07-06 | 2025-07-03 | 2024-07-06 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 12300% |  | Regiotram
FCON-5505 | FCON-5505 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 80 | 2024-07-06 | 2024-10-17 | 2024-07-06 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-5510 | FCON-5510 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 260 | 2024-07-23 | 2025-07-03 | 2024-07-23 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-5520 | FCON-5520 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 70 | 2024-09-07 | 2024-12-06 | 2024-09-07 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-5525 | FCON-5525 | Relleno o Recebo de Subrasante | 75 | 2024-09-25 | 2025-01-08 | 2024-09-25 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-5530 | FCON-5530 | Construcción de Capa de Forma | 60 | 2024-10-12 | 2025-01-07 | 2024-10-12 | 2025-01-07 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-5540 | FCON-5540 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 65 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 24000% | Physical | Regiotram
FCON-5545 | FCON-5545 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 65 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 24000% | Physical | Regiotram
FCON-5550 | FCON-5550 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 65 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 24000% | Physical | Regiotram
FCON-5555 | FCON-5555 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
FCON-14870 | FCON-14870 | Mov. Tierras Zona CENIT Punto 6 | 60 | 2025-03-25 | 2025-06-12 | 2025-03-25 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
T8-2 Vía férrea Tramo 8 - K11+800 a K14+640 | T8-2 Vía férrea Tramo 8 - K11+800 a K14+640 |  | 161 | 2025-03-03 | 2025-09-29 | 2025-03-03 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 16600% |  | Regiotram
FCON-5560 | FCON-5560 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 7 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-5565 | FCON-5565 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 12 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-5570 | FCON-5570 | Colocación de Sub Balasto | 28 | 2025-03-19 | 2025-04-26 | 2025-03-19 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-5575 | FCON-5575 | Realización de pruebas FAT y SAT | 84 | 2025-03-19 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 11600% | Physical | Regiotram
FCON-5580 | FCON-5580 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 30 | 2025-05-20 | 2025-07-01 | 2025-05-20 | 2025-07-01 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-5585 | FCON-5585 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-5590 | FCON-5590 | Soldadura de Rieles | 19 | 2025-07-19 | 2025-08-13 | 2025-07-19 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-5595 | FCON-5595 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 14 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-5600 | FCON-5600 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-5605 | FCON-5605 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-5610 | FCON-5610 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
FCON-5615 | FCON-5615 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
T8-3A Vía férrea Tramo 8 con sistemas férreos instalados | T8-3A Vía férrea Tramo 8 con sistemas férreos instalados |  | 270 | 2025-01-08 | 2026-01-02 | 2025-01-08 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 97 | 2025-01-08 | 2025-05-14 | 2025-01-08 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 9100% |  | Regiotram
FCON-5620 | FCON-5620 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-5535 | FCON-5535 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 65 | 2025-01-10 | 2025-04-03 | 2025-01-10 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-5630 | FCON-5630 | Montaje de Postes de Catenaria | 30 | 2025-04-03 | 2025-05-14 | 2025-04-03 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 66 | 2025-07-09 | 2025-10-01 | 2025-07-09 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 14200% |  | Regiotram
FCON-5660 | FCON-5660 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-07-09 | 2025-09-24 | 2025-07-09 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
FCON-5665 | FCON-5665 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-07-09 | 2025-09-24 | 2025-07-09 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
FCON-5670 | FCON-5670 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-07-09 | 2025-10-01 | 2025-07-09 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
FCON-5675 | FCON-5675 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
FCON-5680 | FCON-5680 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 77 | 2025-09-17 | 2026-01-02 | 2025-09-17 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-5685 | FCON-5685 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-5690 | FCON-5690 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 57 | 2025-09-19 | 2025-12-03 | 2025-09-19 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-5695 | FCON-5695 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-5700 | FCON-5700 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 26 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
FCON-5705 | FCON-5705 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 26 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 11100% | Physical | Regiotram
FCON-5710 | FCON-5710 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 62 | 2025-09-19 | 2025-12-10 | 2025-09-19 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-5715 | FCON-5715 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 23 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-5720 | FCON-5720 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 28 | 2025-11-11 | 2025-12-18 | 2025-11-11 | 2025-12-18 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-5725 | FCON-5725 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-5730 | FCON-5730 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-5735 | FCON-5735 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-5740 | FCON-5740 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-5745 | FCON-5745 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-5750 | FCON-5750 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-5755 | FCON-5755 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 75 | 2025-09-17 | 2025-12-29 | 2025-09-17 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 6700% |  | Regiotram
FCON-5760 | FCON-5760 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-5770 | FCON-5770 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 57 | 2025-09-19 | 2025-12-03 | 2025-09-19 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-5765 | FCON-5765 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-5775 | FCON-5775 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 61 | 2025-09-22 | 2025-12-11 | 2025-09-22 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
FCON-5780 | FCON-5780 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-5785 | FCON-5785 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-5790 | FCON-5790 | Instalación de Equipos de Intersección | 31 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-5795 | FCON-5795 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-5800 | FCON-5800 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
T8-3B Vía férrea Tramo 8 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T8-3B Vía férrea Tramo 8 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 213 | 2025-05-07 | 2026-02-12 | 2025-05-07 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 169 | 2025-05-07 | 2025-12-12 | 2025-05-07 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 9900% |  | Regiotram
FCON-5635 | FCON-5635 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-5625 | FCON-5625 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 60 | 2025-05-20 | 2025-08-05 | 2025-05-20 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-5640 | FCON-5640 | Instalación de línea de contacto, cable de catenaria (sustentador) y cabledo auxiliar | 22 | 2025-08-27 | 2025-09-23 | 2025-08-27 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-5645 | FCON-5645 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión y pendolas | 14 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
FCON-5650 | FCON-5650 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
FCON-5655 | FCON-5655 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
FCON-5805 | FCON-5805 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-11-04 | 2025-12-12 | 2025-11-04 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 14200% |  | Regiotram
FCON-5810 | FCON-5810 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
FCON-5815 | FCON-5815 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2026-01-02 | 2026-02-12 | 2026-01-02 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-5820 | FCON-5820 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2026-01-02 | 2026-02-12 | 2026-01-02 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 6700% |  | Regiotram
FCON-5825 | FCON-5825 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
T8-4 Construcción Estructura Rio Bogotá | T8-4 Construcción Estructura Rio Bogotá |  | 317 | 2024-04-27 | 2025-06-20 | 2024-04-27 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 3100% |  | Regiotram
FCON-5830 | FCON-5830 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 8 | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-5835 | FCON-5835 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 26 | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-5845 | FCON-5845 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 211 | 2024-06-13 | 2025-03-17 | 2024-06-13 | 2025-03-17 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-5840 | FCON-5840 | Excavación para dados | 11 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5850 | FCON-5850 | Demolicion cabezales de pilotes | 8 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5855 | FCON-5855 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 4 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5860 | FCON-5860 | Armado de acero para los dados | 22 | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5865 | FCON-5865 | Fundida de concreto de los dados | 6 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5870 | FCON-5870 | Relleno de la Cimentación | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5875 | FCON-5875 | Instalación de acero de las Columnas | 28 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5880 | FCON-5880 | Fundida de concreto de las Columnas | 3 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5885 | FCON-5885 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 10 | 2024-12-23 | 2025-01-11 | 2024-12-23 | 2025-01-11 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5890 | FCON-5890 | Desencofrado de columnas | 2 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5895 | FCON-5895 | Construcción de Estructura de Acero | 85 | 2025-01-14 | 2025-05-05 | 2025-01-14 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5900 | FCON-5900 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 13 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5905 | FCON-5905 | Construcción de Ductos para Cables | 13 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5910 | FCON-5910 | Construcción de Barandas | 17 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5920 | FCON-5920 | Construcción de Aproches | 17 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-5915 | FCON-5915 | Prueba de Carga del Puente | 7 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
T8-5 Intersecciones a nivel | T8-5 Intersecciones a nivel |  | 154 | 2024-10-17 | 2025-05-13 | 2024-10-17 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 116 / Level Intersection PK12+080 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 116 / Level Intersection PK12+080 |  | 126 | 2024-10-17 | 2025-04-04 | 2024-10-17 | 2025-04-04 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-18100 | FCON-18100 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18050 | FCON-18050 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18060 | FCON-18060 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18070 | FCON-18070 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18090 | FCON-18090 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18110 | FCON-18110 | Señalización víal y Ferrea | 16 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 129 / Level Intersection PK13+430 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 129 / Level Intersection PK13+430 |  | 104 | 2024-12-05 | 2025-04-26 | 2024-12-05 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-18170 | FCON-18170 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18120 | FCON-18120 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18130 | FCON-18130 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-25 | 2025-01-08 | 2024-12-25 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18140 | FCON-18140 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18160 | FCON-18160 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18180 | FCON-18180 | Señalización víal y Ferrea | 16 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 138A / Level Intersection PK14+440 | Intersección Vehicular Cll 22 x Cra 138A / Level Intersection PK14+440 |  | 78 | 2025-01-30 | 2025-05-13 | 2025-01-30 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-18240 | FCON-18240 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-30 | 2025-02-08 | 2025-01-30 | 2025-02-08 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18190 | FCON-18190 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18200 | FCON-18200 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18210 | FCON-18210 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18230 | FCON-18230 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
FCON-18250 | FCON-18250 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-13 | 2025-04-26 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
T9 Tramo 9 - Pte. Río Bogotá - Estación Funza la Ramada PK14+640 - PK16+260 | T9 Tramo 9 - Pte. Río Bogotá - Estación Funza la Ramada PK14+640 - PK16+260 |  | 438 | 2024-06-20 | 2026-01-22 | 2024-06-20 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
T9-1 Tramo 9 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T9-1 Tramo 9 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 233 | 2024-06-20 | 2025-04-25 | 2024-06-20 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 16900% |  | Regiotram
FCON-5965 | FCON-5965 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 60 | 2024-06-20 | 2024-09-06 | 2024-06-20 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-5970 | FCON-5970 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 220 | 2024-07-09 | 2025-04-25 | 2024-07-09 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
FCON-5980 | FCON-5980 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 65 | 2024-10-04 | 2025-01-03 | 2024-10-04 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-5985 | FCON-5985 | Relleno o Recebo de Subrasante | 70 | 2024-10-23 | 2025-01-29 | 2024-10-23 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-5990 | FCON-5990 | Construcción de Capa de Forma | 70 | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-6000 | FCON-6000 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 80 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-6005 | FCON-6005 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 80 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
FCON-6010 | FCON-6010 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 80 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-14860 | FCON-14860 | Mov. Tierra Zona CENIT Punto 8 | 30 | 2025-01-31 | 2025-03-11 | 2025-01-31 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-6015 | FCON-6015 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 3 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 4500% | Physical | Regiotram
T9-2 Vía férrea Tramo 9 -K 14+640 - K16+260 | T9-2 Vía férrea Tramo 9 -K 14+640 - K16+260 |  | 139 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 18900% |  | Regiotram
FCON-6020 | FCON-6020 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 5 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
FCON-6025 | FCON-6025 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 14 | 2025-03-08 | 2025-03-27 | 2025-03-08 | 2025-03-27 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
FCON-6030 | FCON-6030 | Colocación de Sub Balasto | 25 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
FCON-6035 | FCON-6035 | Realización de pruebas FAT y SAT | 63 | 2025-03-18 | 2025-06-10 | 2025-03-18 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-6040 | FCON-6040 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 20 | 2025-04-24 | 2025-05-20 | 2025-04-24 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-6045 | FCON-6045 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 8 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-6050 | FCON-6050 | Soldadura de Rieles | 11 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-6055 | FCON-6055 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-6060 | FCON-6060 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-6065 | FCON-6065 | Ajuste de Nivelación | 10 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-6070 | FCON-6070 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
FCON-6075 | FCON-6075 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
T9-3A Vía férrea Tramo 9 con sistemas férreos instalados | T9-3A Vía férrea Tramo 9 con sistemas férreos instalados |  | 182 | 2025-04-09 | 2025-12-03 | 2025-04-09 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 77 | 2025-04-09 | 2025-07-21 | 2025-04-09 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
FCON-6080 | FCON-6080 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 7 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-5995 | FCON-5995 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 70 | 2025-04-21 | 2025-07-21 | 2025-04-21 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-6090 | FCON-6090 | Montaje de Postes de Catenaria | 49 | 2025-05-16 | 2025-07-19 | 2025-05-16 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 68 | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 16300% |  | Regiotram
FCON-6120 | FCON-6120 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-06-10 | 2025-08-28 | 2025-06-10 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-6125 | FCON-6125 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-06-10 | 2025-08-28 | 2025-06-10 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-6130 | FCON-6130 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-06-10 | 2025-09-04 | 2025-06-10 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 16600% | Physical | Regiotram
FCON-6135 | FCON-6135 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-6140 | FCON-6140 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 76 | 2025-08-27 | 2025-12-03 | 2025-08-27 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
FCON-6145 | FCON-6145 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-6150 | FCON-6150 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 56 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6155 | FCON-6155 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-6160 | FCON-6160 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 26 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-6165 | FCON-6165 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 26 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-6170 | FCON-6170 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 63 | 2025-08-29 | 2025-11-19 | 2025-08-29 | 2025-11-19 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-6175 | FCON-6175 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6180 | FCON-6180 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 28 | 2025-10-18 | 2025-11-25 | 2025-10-18 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6185 | FCON-6185 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 3 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6190 | FCON-6190 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6195 | FCON-6195 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6200 | FCON-6200 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6205 | FCON-6205 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6210 | FCON-6210 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6215 | FCON-6215 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 75 | 2025-08-27 | 2025-12-01 | 2025-08-27 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
FCON-6220 | FCON-6220 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-6225 | FCON-6225 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 56 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6230 | FCON-6230 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 16 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-6235 | FCON-6235 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-19 | 2025-09-01 | 2025-11-19 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-6240 | FCON-6240 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 31 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6245 | FCON-6245 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 31 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6250 | FCON-6250 | Instalación de Equipos de Intersección | 31 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6255 | FCON-6255 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-22 | 2025-11-26 | 2025-11-22 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6260 | FCON-6260 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
T9-3B Vía férrea Tramo 9 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T9-3B Vía férrea Tramo 9 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 168 | 2025-06-12 | 2026-01-22 | 2025-06-12 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 125 | 2025-06-12 | 2025-11-22 | 2025-06-12 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 10700% |  | Regiotram
FCON-6095 | FCON-6095 | Anclaje de postes, motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje | 21 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-6085 | FCON-6085 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 66 | 2025-06-26 | 2025-09-18 | 2025-06-26 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
FCON-6100 | FCON-6100 | Instalación de línea de contacto, cable de catenaria (sustentador) y cabledo auxiliar | 13 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-6105 | FCON-6105 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión y pendola | 14 | 2025-08-27 | 2025-09-13 | 2025-08-27 | 2025-09-13 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
FCON-6110 | FCON-6110 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 14 | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
FCON-6115 | FCON-6115 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
FCON-6265 | FCON-6265 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 34 | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 16300% |  | Regiotram
FCON-6270 | FCON-6270 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-6275 | FCON-6275 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2025-12-03 | 2026-01-22 | 2025-12-03 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
FCON-6280 | FCON-6280 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2025-12-03 | 2026-01-22 | 2025-12-03 | 2026-01-22 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
FCON-6285 | FCON-6285 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
T9-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Funza 1 | T9-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Funza 1 |  | 195 | 2024-08-27 | 2025-05-13 | 2024-08-27 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 20700% |  | Regiotram
FCON-6290 | FCON-6290 | Excavación | 16 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6295 | FCON-6295 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6300 | FCON-6300 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 153 | 2024-09-16 | 2025-04-07 | 2024-09-16 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 23300% | Physical | Regiotram
FCON-6305 | FCON-6305 | Construcción de Pedestales | 20 | 2024-10-02 | 2024-10-29 | 2024-10-02 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6310 | FCON-6310 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6315 | FCON-6315 | Relleno de excavaciones | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6320 | FCON-6320 | Nivelacion del terreno | 14 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6325 | FCON-6325 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2024-11-12 | 2025-04-09 | 2024-11-12 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 23000% | Physical | Regiotram
FCON-6330 | FCON-6330 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 68 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6335 | FCON-6335 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 53 | 2025-01-10 | 2025-03-18 | 2025-01-10 | 2025-03-18 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6340 | FCON-6340 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 59 | 2025-01-17 | 2025-04-03 | 2025-01-17 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 23700% | Physical | Regiotram
FCON-6345 | FCON-6345 | Instalación de Puertas y Ventanas | 36 | 2025-02-12 | 2025-04-01 | 2025-02-12 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6350 | FCON-6350 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 36 | 2025-03-01 | 2025-04-19 | 2025-03-01 | 2025-04-19 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
FCON-6355 | FCON-6355 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 28 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
T9-5A Entrega Estación Funza 1 con sistemas férreos instalados | T9-5A Entrega Estación Funza 1 con sistemas férreos instalados |  | 74 | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 38 | 2025-10-14 | 2025-12-02 | 2025-10-14 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-6360 | FCON-6360 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6365 | FCON-6365 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2025-10-14 | 2025-12-01 | 2025-10-14 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6370 | FCON-6370 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6375 | FCON-6375 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 74 | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-6380 | FCON-6380 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 56 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6385 | FCON-6385 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 62 | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 9300% | Physical | Regiotram
FCON-6390 | FCON-6390 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6395 | FCON-6395 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6400 | FCON-6400 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6405 | FCON-6405 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6410 | FCON-6410 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6415 | FCON-6415 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6420 | FCON-6420 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6425 | FCON-6425 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6430 | FCON-6430 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6435 | FCON-6435 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 73 | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 73 | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
FCON-6440 | FCON-6440 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 56 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 2025-08-29 | 2025-11-08 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6445 | FCON-6445 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
FCON-6450 | FCON-6450 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6455 | FCON-6455 | Instalación de Equipos | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6460 | FCON-6460 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 37 | 2025-10-14 | 2025-12-01 | 2025-10-14 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% |  | Regiotram
FCON-6465 | FCON-6465 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6470 | FCON-6470 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6475 | FCON-6475 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6480 | FCON-6480 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6485 | FCON-6485 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6490 | FCON-6490 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-6495 | FCON-6495 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 31 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-6500 | FCON-6500 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
T9-5B Entrega Estación Funza 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T9-5B Entrega Estación Funza 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-6505 | FCON-6505 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-6510 | FCON-6510 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-6515 | FCON-6515 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 2025-12-02 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
T9-6 Intersecciones a nivel | T9-6 Intersecciones a nivel |  | 60 | 2025-01-03 | 2025-03-20 | 2025-01-03 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 9600% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Vía la Florida / Level Intersection PK15+960 | Intersección Vehicular Vía la Florida / Level Intersection PK15+960 |  | 54 | 2025-01-03 | 2025-03-14 | 2025-01-03 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 5900% |  | Regiotram
FCON-18310 | FCON-18310 | Control y gestión de Tráfico | 7 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-18260 | FCON-18260 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-18270 | FCON-18270 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-18280 | FCON-18280 | Construcción de estructura de Pavimento | 17 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-18290 | FCON-18290 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-18300 | FCON-18300 | Urbanismo y Paisajismo | 10 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-18320 | FCON-18320 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Vía Bacatá la Ramada (Cerrada) / Level Intersection Closed PK16+100 | Intersección Vehicular Vía Bacatá la Ramada (Cerrada) / Level Intersection Closed PK16+100 |  | 13 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 9600% |  | Regiotram
FCON-18330 | FCON-18330 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-18380 | FCON-18380 | Control y gestión de Tráfico | 7 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
FCON-18340 | FCON-18340 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
T10 Tramo 10 - Estación Funza la Ramada - Estación Funza PK16+240 - PK18+180 | T10 Tramo 10 - Estación Funza la Ramada - Estación Funza PK16+240 - PK18+180 |  | 413 | 2024-08-05 | 2026-02-05 | 2024-08-05 | 2026-02-05 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
T10-1 Tramo 10 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T10-1 Tramo 10 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 200 | 2024-08-13 | 2025-05-06 | 2024-08-13 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 16800% |  | Regiotram
FCON-6555 | FCON-6555 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 90 | 2024-08-13 | 2024-12-06 | 2024-08-13 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-6560 | FCON-6560 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 186 | 2024-08-30 | 2025-05-06 | 2024-08-30 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
FCON-6570 | FCON-6570 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 60 | 2024-11-09 | 2025-02-01 | 2024-11-09 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-6575 | FCON-6575 | Relleno o Recebo de Subrasante | 60 | 2024-11-28 | 2025-02-19 | 2024-11-28 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-6580 | FCON-6580 | Construcción de Capa de Forma | 50 | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-6590 | FCON-6590 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 70 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
FCON-6595 | FCON-6595 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
FCON-6600 | FCON-6600 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 70 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 16900% | Physical | Regiotram
FCON-6605 | FCON-6605 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 4 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 0% | 0% | 2600% | Physical | Regiotram
T10-2 Vía férrea Tramo 10 - K16+240 - K18+180 | T10-2 Vía férrea Tramo 10 - K16+240 - K18+180 |  | 127 | 2025-03-01 | 2025-08-15 | 2025-03-01 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 20100% |  | Regiotram
FCON-6610 | FCON-6610 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 5 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-6615 | FCON-6615 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 11 | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-6620 | FCON-6620 | Colocación de Sub Balasto | 14 | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-6625 | FCON-6625 | Realización de pruebas FAT y SAT | 67 | 2025-03-13 | 2025-06-10 | 2025-03-13 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
FCON-6630 | FCON-6630 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 26 | 2025-03-20 | 2025-04-24 | 2025-03-20 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-6635 | FCON-6635 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 7 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 4700% | Physical | Regiotram
FCON-6640 | FCON-6640 | Soldadura de Rieles | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-05 | 2025-06-17 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-6645 | FCON-6645 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-6650 | FCON-6650 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6655 | FCON-6655 | Ajuste de Nivelación | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6660 | FCON-6660 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | 0% | 0% | 20100% | Physical | Regiotram
FCON-6665 | FCON-6665 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | 0% | 0% | 20100% | Physical | Regiotram
T10-3A Vía férrea Tramo 10 con sistemas férreos instalados | T10-3A Vía férrea Tramo 10 con sistemas férreos instalados |  | 197 | 2025-03-01 | 2025-11-13 | 2025-03-01 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 9700% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 87 | 2025-03-01 | 2025-06-24 | 2025-03-01 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 3300% |  | Regiotram
FCON-6670 | FCON-6670 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-6585 | FCON-6585 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 80 | 2025-03-04 | 2025-06-17 | 2025-03-04 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-6680 | FCON-6680 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-04-25 | 2025-06-24 | 2025-04-25 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 68 | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
FCON-6710 | FCON-6710 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 61 | 2025-06-10 | 2025-08-29 | 2025-06-10 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
FCON-6715 | FCON-6715 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 61 | 2025-06-10 | 2025-08-29 | 2025-06-10 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
FCON-6720 | FCON-6720 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 67 | 2025-06-10 | 2025-09-05 | 2025-06-10 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 16500% | Physical | Regiotram
FCON-6725 | FCON-6725 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
FCON-6730 | FCON-6730 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 74 | 2025-08-11 | 2025-11-13 | 2025-08-11 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 9700% |  | Regiotram
FCON-6735 | FCON-6735 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6740 | FCON-6740 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 56 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-6745 | FCON-6745 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 14 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-6750 | FCON-6750 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 26 | 2025-08-13 | 2025-09-16 | 2025-08-13 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-6755 | FCON-6755 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 26 | 2025-08-13 | 2025-09-16 | 2025-08-13 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-6760 | FCON-6760 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 61 | 2025-08-13 | 2025-10-30 | 2025-08-13 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 10800% | Physical | Regiotram
FCON-6765 | FCON-6765 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 22 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-6770 | FCON-6770 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 26 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-6775 | FCON-6775 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-6780 | FCON-6780 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-6785 | FCON-6785 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-6790 | FCON-6790 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-6795 | FCON-6795 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-6800 | FCON-6800 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-6805 | FCON-6805 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 70 | 2025-08-11 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
FCON-6810 | FCON-6810 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
FCON-6815 | FCON-6815 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 55 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-6820 | FCON-6820 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-08-13 | 2025-09-06 | 2025-08-13 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
FCON-6825 | FCON-6825 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 59 | 2025-08-15 | 2025-10-29 | 2025-08-15 | 2025-10-29 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-6830 | FCON-6830 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 30 | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-6835 | FCON-6835 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 30 | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-6840 | FCON-6840 | Instalación de Equipos de Intersección | 30 | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-6845 | FCON-6845 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-6850 | FCON-6850 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
T10-3B Vía férrea Tramo 10 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T10-3B Vía férrea Tramo 10 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 168 | 2025-05-23 | 2026-01-05 | 2025-05-23 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 122 | 2025-05-23 | 2025-10-28 | 2025-05-23 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
FCON-6685 | FCON-6685 | Anclaje de postes, motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje. | 21 | 2025-05-23 | 2025-06-19 | 2025-05-23 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-6675 | FCON-6675 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 55 | 2025-06-05 | 2025-08-16 | 2025-06-05 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram
FCON-6690 | FCON-6690 | Instalación de línea de contacto, cable de catenaria (sustentador) y cabledo auxiliar | 15 | 2025-07-21 | 2025-08-09 | 2025-07-21 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-6695 | FCON-6695 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión y pendolas | 14 | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-6700 | FCON-6700 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-6705 | FCON-6705 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-6855 | FCON-6855 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-09-19 | 2025-10-28 | 2025-09-19 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-09-06 | 2025-10-20 | 2025-09-06 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
FCON-6860 | FCON-6860 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-09-06 | 2025-10-20 | 2025-09-06 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
FCON-6865 | FCON-6865 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-09-06 | 2025-10-20 | 2025-09-06 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2025-11-13 | 2026-01-05 | 2025-11-13 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 9700% |  | Regiotram
FCON-6870 | FCON-6870 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2025-11-13 | 2026-01-05 | 2025-11-13 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
FCON-6875 | FCON-6875 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
T10-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Funza 2 | T10-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Funza 2 |  | 195 | 2024-08-05 | 2025-04-22 | 2024-08-05 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-6880 | FCON-6880 | Excavación | 16 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6885 | FCON-6885 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6890 | FCON-6890 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 153 | 2024-08-27 | 2025-03-17 | 2024-08-27 | 2025-03-17 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
FCON-6895 | FCON-6895 | Construcción de Pedestales | 20 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6900 | FCON-6900 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6905 | FCON-6905 | Relleno de excavaciones | 5 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6910 | FCON-6910 | Nivelacion del terreno | 13 | 2024-10-23 | 2024-11-09 | 2024-10-23 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6915 | FCON-6915 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2024-10-23 | 2025-03-20 | 2024-10-23 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-6920 | FCON-6920 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 69 | 2024-11-09 | 2025-02-12 | 2024-11-09 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6925 | FCON-6925 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 55 | 2024-12-13 | 2025-02-28 | 2024-12-13 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6930 | FCON-6930 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 58 | 2024-12-23 | 2025-03-13 | 2024-12-23 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-6935 | FCON-6935 | Instalación de Puertas y Ventanas | 37 | 2025-01-23 | 2025-03-12 | 2025-01-23 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6940 | FCON-6940 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 36 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6945 | FCON-6945 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 28 | 2025-03-15 | 2025-04-22 | 2025-03-15 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
T10-5A Entrega Estación Funza 2 con sistemas férreos instalados | T10-5A Entrega Estación Funza 2 con sistemas férreos instalados |  | 69 | 2025-08-13 | 2025-11-11 | 2025-08-13 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 36 | 2025-09-24 | 2025-11-11 | 2025-09-24 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-6950 | FCON-6950 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6955 | FCON-6955 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-6960 | FCON-6960 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6965 | FCON-6965 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 69 | 2025-08-13 | 2025-11-11 | 2025-08-13 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-6970 | FCON-6970 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 56 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6975 | FCON-6975 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 60 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
FCON-6980 | FCON-6980 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6985 | FCON-6985 | Instalación de sistema de telefonia | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6990 | FCON-6990 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-6995 | FCON-6995 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7000 | FCON-7000 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7005 | FCON-7005 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7010 | FCON-7010 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7015 | FCON-7015 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7020 | FCON-7020 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7025 | FCON-7025 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 68 | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 68 | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% |  | Regiotram
FCON-7030 | FCON-7030 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 56 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7035 | FCON-7035 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-08-14 | 2025-10-30 | 2025-08-14 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
FCON-7040 | FCON-7040 | Cableado y Conexiones de Cables | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7045 | FCON-7045 | Instalación de Equipos | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7050 | FCON-7050 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% |  | Regiotram
FCON-7055 | FCON-7055 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7060 | FCON-7060 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7065 | FCON-7065 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7070 | FCON-7070 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7075 | FCON-7075 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7080 | FCON-7080 | Instalación del Sistema de Telefonía | 30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7085 | FCON-7085 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 36 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-7090 | FCON-7090 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 5 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
T10-5B Entrega Estación Funza 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T10-5B Entrega Estación Funza 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-7095 | FCON-7095 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-7100 | FCON-7100 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-7105 | FCON-7105 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
T10-6 Intersecciones a nivel | T10-6 Intersecciones a nivel |  | 318 | 2024-12-06 | 2026-02-05 | 2024-12-06 | 2026-02-05 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular San Carlos 1 / Level Intersection PK15+350 | Intersección Vehicular San Carlos 1 / Level Intersection PK15+350 |  | 282 | 2024-12-06 | 2025-12-16 | 2024-12-06 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-18450 | FCON-18450 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18400 | FCON-18400 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18410 | FCON-18410 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18420 | FCON-18420 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18440 | FCON-18440 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18460 | FCON-18460 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso (Cerrada) / Level Intersection Access PK16+680 (Closed) | Intersección Vehicular Acceso (Cerrada) / Level Intersection Access PK16+680 (Closed) |  | 20 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
FCON-18520 | FCON-18520 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18470 | FCON-18470 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18480 | FCON-18480 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso (Cerrada) / Level Intersection Access PK16+810 (Closed) | Intersección Vehicular Acceso (Cerrada) / Level Intersection Access PK16+810 (Closed) |  | 20 | 2025-02-18 | 2025-03-15 | 2025-02-18 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
FCON-18590 | FCON-18590 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18540 | FCON-18540 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18550 | FCON-18550 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Empresarial De Occidente / Level Intersection PK16+830 | Intersección Vehicular Empresarial De Occidente / Level Intersection PK16+830 |  | 228 | 2025-03-07 | 2026-01-06 | 2025-03-07 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-18660 | FCON-18660 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-07 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | 2025-03-18 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18610 | FCON-18610 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18620 | FCON-18620 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18630 | FCON-18630 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 6700% | Physical | Regiotram
FCON-18650 | FCON-18650 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 0% | 0% | 27800% | Physical | Regiotram
FCON-18670 | FCON-18670 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-12-16 | 2026-01-06 | 2025-12-16 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 25 Funza / Level Intersection PK17+260 | Intersección Vehicular Cll 25 Funza / Level Intersection PK17+260 |  | 306 | 2024-12-06 | 2026-01-21 | 2024-12-06 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-18730 | FCON-18730 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18680 | FCON-18680 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18690 | FCON-18690 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18700 | FCON-18700 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18720 | FCON-18720 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18740 | FCON-18740 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Italcol (Cerrada) / Level Intersection PK17+360 Closed | Intersección Vehicular Acceso Italcol (Cerrada) / Level Intersection PK17+360 Closed |  | 20 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
FCON-18800 | FCON-18800 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18750 | FCON-18750 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18760 | FCON-18760 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular San Carlos 2 / Level Intersection PK17+515 | Intersección Vehicular San Carlos 2 / Level Intersection PK17+515 |  | 266 | 2025-02-18 | 2026-02-05 | 2025-02-18 | 2026-02-05 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-18870 | FCON-18870 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18820 | FCON-18820 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18830 | FCON-18830 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18840 | FCON-18840 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 8100% | Physical | Regiotram
FCON-18860 | FCON-18860 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 28000% | Physical | Regiotram
FCON-18880 | FCON-18880 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
T11 Tramo 11 - Estación Funza - Estación Mosquera Cr 5e PK18+180 - PK20+980 | T11 Tramo 11 - Estación Funza - Estación Mosquera Cr 5e PK18+180 - PK20+980 |  | 605 | 2024-02-01 | 2026-04-07 | 2024-02-01 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
T11-1 Tramo 11 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T11-1 Tramo 11 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 259 | 2024-07-05 | 2025-06-12 | 2024-07-05 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12700% |  | Regiotram
FCON-7145 | FCON-7145 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 40 | 2024-07-05 | 2024-08-27 | 2024-07-05 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-7150 | FCON-7150 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 180 | 2024-07-22 | 2025-03-17 | 2024-07-22 | 2025-03-17 | 0% | 0% | 19700% | Physical | Regiotram
FCON-7160 | FCON-7160 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 55 | 2024-10-22 | 2025-01-08 | 2024-10-22 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-7165 | FCON-7165 | Relleno o Recebo de Subrasante | 60 | 2024-11-09 | 2025-01-31 | 2024-11-09 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-7170 | FCON-7170 | Construcción de Capa de Forma | 58 | 2024-11-28 | 2025-02-15 | 2024-11-28 | 2025-02-15 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-7180 | FCON-7180 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 115 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-7185 | FCON-7185 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 115 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-7190 | FCON-7190 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 115 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-7195 | FCON-7195 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-14850 | FCON-14850 | Mov. Tierra Zona CENIT Punto 9 | 35 | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3000% | Physical | Regiotram
T11-2 Vía férrea Tramo 11 - K18+180 - K20+980 | T11-2 Vía férrea Tramo 11 - K18+180 - K20+980 |  | 121 | 2025-02-20 | 2025-07-29 | 2025-02-20 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 21400% |  | Regiotram
FCON-7200 | FCON-7200 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 7 | 2025-02-20 | 2025-03-03 | 2025-02-20 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-7205 | FCON-7205 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-19 | 2025-03-03 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-7210 | FCON-7210 | Colocación de Sub Balasto | 16 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-7215 | FCON-7215 | Realización de pruebas FAT y SAT | 84 | 2025-03-11 | 2025-07-01 | 2025-03-11 | 2025-07-01 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
FCON-7220 | FCON-7220 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 32 | 2025-03-20 | 2025-05-05 | 2025-03-20 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-7225 | FCON-7225 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-7230 | FCON-7230 | Soldadura de Rieles | 19 | 2025-05-23 | 2025-06-17 | 2025-05-23 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-7235 | FCON-7235 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-7240 | FCON-7240 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
FCON-7245 | FCON-7245 | Ajuste de Nivelación | 10 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 8900% | Physical | Regiotram
FCON-7250 | FCON-7250 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | 0% | 0% | 21400% | Physical | Regiotram
FCON-7255 | FCON-7255 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | 0% | 0% | 21400% | Physical | Regiotram
T11-3A Vía férrea Tramo 11 con sistemas férreos instalados | T11-3A Vía férrea Tramo 11 con sistemas férreos instalados |  | 188 | 2025-02-20 | 2025-10-24 | 2025-02-20 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 98 | 2025-02-20 | 2025-07-01 | 2025-02-20 | 2025-07-01 | 0% | 0% | 700% |  | Regiotram
FCON-7260 | FCON-7260 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 3 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-7175 | FCON-7175 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 90 | 2025-02-25 | 2025-06-24 | 2025-02-25 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-7270 | FCON-7270 | Montaje de Postes de Catenaria | 50 | 2025-04-25 | 2025-07-01 | 2025-04-25 | 2025-07-01 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 66 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 14900% |  | Regiotram
FCON-7300 | FCON-7300 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 14600% | Physical | Regiotram
FCON-7305 | FCON-7305 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
FCON-7310 | FCON-7310 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
FCON-7315 | FCON-7315 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
FCON-7320 | FCON-7320 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 71 | 2025-07-24 | 2025-10-24 | 2025-07-24 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-7325 | FCON-7325 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-7330 | FCON-7330 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 56 | 2025-07-25 | 2025-10-06 | 2025-07-25 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-7335 | FCON-7335 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 15 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-7340 | FCON-7340 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 26 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-7345 | FCON-7345 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 26 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-7350 | FCON-7350 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 62 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-7355 | FCON-7355 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 30 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7360 | FCON-7360 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 22 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-7365 | FCON-7365 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-7370 | FCON-7370 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-7375 | FCON-7375 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-7380 | FCON-7380 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-7385 | FCON-7385 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-7390 | FCON-7390 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7395 | FCON-7395 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 71 | 2025-07-24 | 2025-10-24 | 2025-07-24 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-7400 | FCON-7400 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-7405 | FCON-7405 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 56 | 2025-07-25 | 2025-10-06 | 2025-07-25 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7410 | FCON-7410 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 15 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-7415 | FCON-7415 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 61 | 2025-07-28 | 2025-10-15 | 2025-07-28 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 12000% | Physical | Regiotram
FCON-7420 | FCON-7420 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 30 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7425 | FCON-7425 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 30 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7430 | FCON-7430 | Instalación de Equipos de Intersección | 30 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 2025-09-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7435 | FCON-7435 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-7440 | FCON-7440 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
T11-3B Vía férrea Tramo 11 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T11-3B Vía férrea Tramo 11 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 153 | 2025-05-22 | 2025-12-09 | 2025-05-22 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 107 | 2025-05-22 | 2025-10-08 | 2025-05-22 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
FCON-7275 | FCON-7275 | Anclaje de postes, motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje. | 21 | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
FCON-7265 | FCON-7265 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 50 | 2025-06-05 | 2025-08-09 | 2025-06-05 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 14200% | Physical | Regiotram
FCON-7280 | FCON-7280 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 22 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-7285 | FCON-7285 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-7290 | FCON-7290 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-7295 | FCON-7295 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-7445 | FCON-7445 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-09-01 | 2025-10-08 | 2025-09-01 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 14900% |  | Regiotram
FCON-7450 | FCON-7450 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
FCON-7455 | FCON-7455 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-7460 | FCON-7460 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-7465 | FCON-7465 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
T11-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Mosquera 1 | T11-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Mosquera 1 |  | 498 | 2024-02-01 | 2025-11-18 | 2024-02-01 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
Construccion de Estación Mosquera 1 | Construccion de Estación Mosquera 1 |  | 246 | 2024-12-27 | 2025-11-18 | 2024-12-27 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
FCON-7470 | FCON-7470 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 62 | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7475 | FCON-7475 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 214 | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-7480 | FCON-7480 | Construcción de Pedestales | 61 | 2025-01-18 | 2025-04-07 | 2025-01-18 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7485 | FCON-7485 | Construcción de vigas de amarre | 61 | 2025-01-27 | 2025-04-15 | 2025-01-27 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7490 | FCON-7490 | Relleno de excavaciones | 5 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7495 | FCON-7495 | Nivelacion del terreno | 22 | 2025-04-23 | 2025-05-21 | 2025-04-23 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7500 | FCON-7500 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-04-23 | 2025-09-15 | 2025-04-23 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-7505 | FCON-7505 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 78 | 2025-05-21 | 2025-09-01 | 2025-05-21 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7510 | FCON-7510 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 68 | 2025-06-26 | 2025-09-20 | 2025-06-26 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7525 | FCON-7525 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 61 | 2025-07-17 | 2025-10-03 | 2025-07-17 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
FCON-7515 | FCON-7515 | Instalación de Puertas y Ventanas | 53 | 2025-07-30 | 2025-10-07 | 2025-07-30 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7520 | FCON-7520 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 54 | 2025-08-16 | 2025-10-24 | 2025-08-16 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7530 | FCON-7530 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 44 | 2025-09-19 | 2025-11-18 | 2025-09-19 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
Construccion Puente de Mosquera | Construccion Puente de Mosquera |  | 346 | 2024-02-01 | 2025-05-05 | 2024-02-01 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-7535 | FCON-7535 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-7540 | FCON-7540 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 62 | 2024-02-07 | 2024-04-27 | 2024-02-07 | 2024-04-27 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-7545 | FCON-7545 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 308 | 2024-02-07 | 2025-03-19 | 2024-02-07 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-7550 | FCON-7550 | Excavación para dados | 34 | 2024-04-18 | 2024-06-04 | 2024-04-18 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7555 | FCON-7555 | Demolicion cabezales de pilotes | 20 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7560 | FCON-7560 | Prefabricación de Vigas Cabezal a Nivel de Piso | 102 | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
FCON-7565 | FCON-7565 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 6 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7570 | FCON-7570 | Armado de acero para los dados | 40 | 2024-06-20 | 2024-08-12 | 2024-06-20 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7575 | FCON-7575 | Fundida de concreto de los dados | 14 | 2024-08-12 | 2024-08-29 | 2024-08-12 | 2024-08-29 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7580 | FCON-7580 | Relleno de la Cimentación | 12 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7585 | FCON-7585 | Instalación de acero de las Columnas | 40 | 2024-09-06 | 2024-10-28 | 2024-09-06 | 2024-10-28 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7590 | FCON-7590 | Fundida de concreto de las Columnas | 36 | 2024-09-23 | 2024-11-09 | 2024-09-23 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7595 | FCON-7595 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 41 | 2024-09-24 | 2024-11-18 | 2024-09-24 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
FCON-7600 | FCON-7600 | Desencofrado de las Columnas | 41 | 2024-10-01 | 2024-11-23 | 2024-10-01 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7605 | FCON-7605 | Izaje de vigas | 25 | 2024-11-23 | 2024-12-27 | 2024-11-23 | 2024-12-27 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7610 | FCON-7610 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 60 | 2024-12-27 | 2025-03-18 | 2024-12-27 | 2025-03-18 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7615 | FCON-7615 | Construcción de Ductos para Cables | 28 | 2025-01-24 | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 2025-02-28 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-7620 | FCON-7620 | Construcción de Barandas | 28 | 2025-02-13 | 2025-03-21 | 2025-02-13 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-7630 | FCON-7630 | Construcción de Aproches | 24 | 2025-03-18 | 2025-04-21 | 2025-03-18 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
FCON-7625 | FCON-7625 | Prueba de Carga del Puente | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
T11-5A Entrega Estación Mosquera 1 con sistemas férreos instalados | T11-5A Entrega Estación Mosquera 1 con sistemas férreos instalados |  | 72 | 2025-11-18 | 2026-02-23 | 2025-11-18 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 39 | 2026-01-07 | 2026-02-23 | 2026-01-07 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
FCON-7640 | FCON-7640 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7645 | FCON-7645 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-01-07 | 2026-02-21 | 2026-01-07 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7650 | FCON-7650 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7655 | FCON-7655 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 72 | 2025-11-18 | 2026-02-23 | 2025-11-18 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
FCON-7660 | FCON-7660 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 55 | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7665 | FCON-7665 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 61 | 2025-11-19 | 2026-02-12 | 2025-11-19 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-7670 | FCON-7670 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7675 | FCON-7675 | Instalación de sistema de telefonia | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7680 | FCON-7680 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7685 | FCON-7685 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7690 | FCON-7690 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7695 | FCON-7695 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7700 | FCON-7700 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7705 | FCON-7705 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7710 | FCON-7710 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
FCON-7715 | FCON-7715 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 71 | 2025-11-18 | 2026-02-21 | 2025-11-18 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 71 | 2025-11-18 | 2026-02-21 | 2025-11-18 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-7720 | FCON-7720 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 55 | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7725 | FCON-7725 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-11-18 | 2026-02-09 | 2025-11-18 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-7730 | FCON-7730 | Cableado y Conexiones de Cables | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7735 | FCON-7735 | Instalación de Equipos | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7740 | FCON-7740 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 37 | 2026-01-07 | 2026-02-21 | 2026-01-07 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4000% |  | Regiotram
FCON-7745 | FCON-7745 | Instalación del Sistema de CCTV | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7750 | FCON-7750 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7755 | FCON-7755 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7760 | FCON-7760 | Instalación del Sistema de SCADA | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7765 | FCON-7765 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7770 | FCON-7770 | Instalación del Sistema de Telefonía | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-7775 | FCON-7775 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 31 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-7780 | FCON-7780 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
T11-5B Entrega Estación Mosquera 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T11-5B Entrega Estación Mosquera 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
FCON-7785 | FCON-7785 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
FCON-7790 | FCON-7790 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% |  | Regiotram
FCON-7795 | FCON-7795 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 35 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
T11-6 Intersecciones a nivel | T11-6 Intersecciones a nivel |  | 414 | 2024-06-04 | 2025-11-29 | 2024-06-04 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Cll 15 Funza / Level Intersection PK18+190 | Intersección Vehicular Cll 15 Funza / Level Intersection PK18+190 |  | 378 | 2024-06-04 | 2025-10-14 | 2024-06-04 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-18940 | FCON-18940 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18890 | FCON-18890 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18900 | FCON-18900 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18910 | FCON-18910 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18930 | FCON-18930 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18950 | FCON-18950 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-09-27 | 2025-10-14 | 2025-09-27 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Ind. Compostela / Level Intersection PK18+540 | Intersección Vehicular Acceso Ind. Compostela / Level Intersection PK18+540 |  | 352 | 2024-07-23 | 2025-10-28 | 2024-07-23 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-19010 | FCON-19010 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18960 | FCON-18960 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18970 | FCON-18970 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-18980 | FCON-18980 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19000 | FCON-19000 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19020 | FCON-19020 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso (Cerrado) / Level Intersection PK18+810 Closed | Intersección Vehicular Acceso (Cerrado) / Level Intersection PK18+810 Closed |  | 20 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-19080 | FCON-19080 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19030 | FCON-19030 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19040 | FCON-19040 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Club Deportivo Estancia / Level Intersection PK19+120 | Intersección Vehicular Club Deportivo Estancia / Level Intersection PK19+120 |  | 312 | 2024-09-27 | 2025-11-13 | 2024-09-27 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-19150 | FCON-19150 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19100 | FCON-19100 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19110 | FCON-19110 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19120 | FCON-19120 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19140 | FCON-19140 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19160 | FCON-19160 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso (Cerrado) / Level Intersection PK19+310 Closed | Intersección Vehicular Acceso (Cerrado) / Level Intersection PK19+310 Closed |  | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 7700% |  | Regiotram
FCON-19220 | FCON-19220 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19170 | FCON-19170 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19180 | FCON-19180 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 7700% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Parking (Cerrado) / Level Intersection PK19+390 Closed | Intersección Vehicular Acceso Parking (Cerrado) / Level Intersection PK19+390 Closed |  | 20 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
FCON-19290 | FCON-19290 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-14 | 2024-12-04 | 2024-12-14 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19240 | FCON-19240 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19250 | FCON-19250 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Parking (Cerrado) / Level Intersection PK19+460 Closed | Intersección Vehicular Acceso Parking (Cerrado) / Level Intersection PK19+460 Closed |  | 20 | 2024-12-21 | 2025-01-23 | 2024-12-21 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-19360 | FCON-19360 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-21 | 2025-01-09 | 2024-12-21 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19310 | FCON-19310 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19320 | FCON-19320 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Ciudadela Residencial / Level Intersection PK19+610 | Intersección Vehicular Acceso Ciudadela Residencial / Level Intersection PK19+610 |  | 244 | 2025-01-16 | 2025-11-29 | 2025-01-16 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-19430 | FCON-19430 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19380 | FCON-19380 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19390 | FCON-19390 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19400 | FCON-19400 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19420 | FCON-19420 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19440 | FCON-19440 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-11-13 | 2025-11-29 | 2025-11-13 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso (Cerrado) / Level Intersection PK19+734 Closed | Intersección Vehicular Acceso (Cerrado) / Level Intersection PK19+734 Closed |  | 23 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 0% | 0% | 5300% |  | Regiotram
FCON-19500 | FCON-19500 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19450 | FCON-19450 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-19460 | FCON-19460 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 10 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
T12 Tramo 12 - Estación Mosquera Cr 5e - Variante Madrid PK20+980 - PK23+000 | T12 Tramo 12 - Estación Mosquera Cr 5e - Variante Madrid PK20+980 - PK23+000 |  | 368 | 2024-07-16 | 2025-11-12 | 2024-07-16 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram
T12-1 Tramo 12 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T12-1 Tramo 12 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 183 | 2024-08-20 | 2025-04-21 | 2024-08-20 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 15500% |  | Regiotram
FCON-7835 | FCON-7835 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 65 | 2024-08-20 | 2024-11-12 | 2024-08-20 | 2024-11-12 | 0% | 0% | 5700% | Physical | Regiotram
FCON-7840 | FCON-7840 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 170 | 2024-09-05 | 2025-04-21 | 2024-09-05 | 2025-04-21 | 0% | 0% | 16000% | Physical | Regiotram
FCON-7850 | FCON-7850 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 60 | 2024-10-22 | 2025-01-15 | 2024-10-22 | 2025-01-15 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-7855 | FCON-7855 | Relleno o Recebo de Subrasante | 60 | 2024-11-09 | 2025-02-01 | 2024-11-09 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-7860 | FCON-7860 | Construcción de Capa de Forma | 50 | 2024-11-28 | 2025-02-06 | 2024-11-28 | 2025-02-06 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-7870 | FCON-7870 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 70 | 2025-01-14 | 2025-04-12 | 2025-01-14 | 2025-04-12 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-7875 | FCON-7875 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2025-01-14 | 2025-04-12 | 2025-01-14 | 2025-04-12 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-7880 | FCON-7880 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 70 | 2025-01-14 | 2025-04-12 | 2025-01-14 | 2025-04-12 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-7885 | FCON-7885 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 4 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-14840 | FCON-14840 | Mov. Tierra Zona CENIT Punto 10 | 40 | 2025-02-18 | 2025-04-10 | 2025-02-18 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-14930 | FCON-14930 | Mov. Tierra Zona Interferencia Alta Tension | 30 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
T12-2 Vía férrea Tramo 12 - K20+980 - 23+000 | T12-2 Vía férrea Tramo 12 - K20+980 - 23+000 |  | 111 | 2025-02-11 | 2025-07-08 | 2025-02-11 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 23100% |  | Regiotram
FCON-7890 | FCON-7890 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 7 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-7895 | FCON-7895 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 9 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-7900 | FCON-7900 | Colocación de Sub Balasto | 13 | 2025-02-25 | 2025-03-13 | 2025-02-25 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 3300% | Physical | Regiotram
FCON-7905 | FCON-7905 | Realización de pruebas FAT y SAT | 66 | 2025-02-25 | 2025-05-21 | 2025-02-25 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 13200% | Physical | Regiotram
FCON-7910 | FCON-7910 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 20 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-7915 | FCON-7915 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 7 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-7920 | FCON-7920 | Soldadura de Rieles | 14 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-7925 | FCON-7925 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-05-26 | 2025-06-11 | 2025-05-26 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-7930 | FCON-7930 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-7935 | FCON-7935 | Ajuste de Nivelación | 10 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-7940 | FCON-7940 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | 0% | 0% | 23100% | Physical | Regiotram
FCON-7945 | FCON-7945 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | 0% | 0% | 23100% | Physical | Regiotram
T12-3A Vía férrea Tramo 12 con sistemas férreos instalados | T12-3A Vía férrea Tramo 12 con sistemas férreos instalados |  | 181 | 2025-02-06 | 2025-09-30 | 2025-02-06 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 72 | 2025-02-06 | 2025-05-13 | 2025-02-06 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-7950 | FCON-7950 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-7865 | FCON-7865 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 70 | 2025-02-08 | 2025-05-13 | 2025-02-08 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7960 | FCON-7960 | Montaje de Postes de Catenaria | 48 | 2025-03-06 | 2025-05-09 | 2025-03-06 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 68 | 2025-05-21 | 2025-08-19 | 2025-05-21 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 17300% |  | Regiotram
FCON-7990 | FCON-7990 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-05-21 | 2025-08-09 | 2025-05-21 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram
FCON-7995 | FCON-7995 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-05-21 | 2025-08-09 | 2025-05-21 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram
FCON-8000 | FCON-8000 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-05-21 | 2025-08-15 | 2025-05-21 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 17400% | Physical | Regiotram
FCON-8005 | FCON-8005 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram
FCON-8010 | FCON-8010 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 69 | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8015 | FCON-8015 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 3 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-8020 | FCON-8020 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 52 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8025 | FCON-8025 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 13 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-8030 | FCON-8030 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 23 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-8035 | FCON-8035 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 23 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-8040 | FCON-8040 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 60 | 2025-07-07 | 2025-09-20 | 2025-07-07 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-8045 | FCON-8045 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 29 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
FCON-8050 | FCON-8050 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 22 | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8055 | FCON-8055 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8060 | FCON-8060 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8065 | FCON-8065 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8070 | FCON-8070 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8075 | FCON-8075 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8080 | FCON-8080 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8085 | FCON-8085 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 69 | 2025-07-03 | 2025-09-29 | 2025-07-03 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 13400% |  | Regiotram
FCON-8090 | FCON-8090 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 3 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-8095 | FCON-8095 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 52 | 2025-07-07 | 2025-09-11 | 2025-07-07 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
FCON-8100 | FCON-8100 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 12 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 9700% | Physical | Regiotram
FCON-8105 | FCON-8105 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 59 | 2025-07-09 | 2025-09-22 | 2025-07-09 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
FCON-8110 | FCON-8110 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 29 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
FCON-8115 | FCON-8115 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 29 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
FCON-8120 | FCON-8120 | Instalación de Equipos de Intersección | 29 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
FCON-8125 | FCON-8125 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
FCON-8130 | FCON-8130 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
T12-3B Vía férrea Tramo 12 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T12-3B Vía férrea Tramo 12 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 150 | 2025-05-02 | 2025-11-12 | 2025-05-02 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 103 | 2025-05-02 | 2025-09-12 | 2025-05-02 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 10400% |  | Regiotram
FCON-7965 | FCON-7965 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-7955 | FCON-7955 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 52 | 2025-05-02 | 2025-07-09 | 2025-05-02 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
FCON-7970 | FCON-7970 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 16 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-7975 | FCON-7975 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-06-21 | 2025-07-11 | 2025-06-21 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-7980 | FCON-7980 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-7985 | FCON-7985 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
FCON-8135 | FCON-8135 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 33 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 17300% |  | Regiotram
FCON-8140 | FCON-8140 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 33 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram
FCON-8145 | FCON-8145 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 33 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 17300% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8150 | FCON-8150 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 33 | 2025-09-29 | 2025-11-11 | 2025-09-29 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 13400% |  | Regiotram
FCON-8155 | FCON-8155 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 33 | 2025-09-29 | 2025-11-11 | 2025-09-29 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 13400% | Physical | Regiotram
T12-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Mosquera 2 | T12-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Mosquera 2 |  | 196 | 2024-07-16 | 2025-04-01 | 2024-07-16 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 19600% |  | Regiotram
FCON-8160 | FCON-8160 | Excavación | 16 | 2024-07-16 | 2024-08-05 | 2024-07-16 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8165 | FCON-8165 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 19 | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8170 | FCON-8170 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 152 | 2024-08-05 | 2025-02-25 | 2024-08-05 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 22400% | Physical | Regiotram
FCON-8175 | FCON-8175 | Construcción de Pedestales | 21 | 2024-08-23 | 2024-09-19 | 2024-08-23 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8180 | FCON-8180 | Construcción de vigas de amarre | 21 | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8185 | FCON-8185 | Relleno de excavaciones | 6 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8190 | FCON-8190 | Nivelacion del terreno | 12 | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8195 | FCON-8195 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2024-10-03 | 2025-03-03 | 2024-10-03 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 21700% | Physical | Regiotram
FCON-8200 | FCON-8200 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 69 | 2024-10-21 | 2025-01-24 | 2024-10-21 | 2025-01-24 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8205 | FCON-8205 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 54 | 2024-11-25 | 2025-02-07 | 2024-11-25 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8215 | FCON-8215 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 58 | 2024-12-04 | 2025-02-21 | 2024-12-04 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 22500% | Physical | Regiotram
FCON-8210 | FCON-8210 | Instalación de Puertas y Ventanas | 41 | 2025-01-03 | 2025-02-26 | 2025-01-03 | 2025-02-26 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8220 | FCON-8220 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 36 | 2025-01-22 | 2025-03-08 | 2025-01-22 | 2025-03-08 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-8225 | FCON-8225 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 28 | 2025-02-25 | 2025-04-01 | 2025-02-25 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
T12-5A Entrega Estación Mosquera 2 con sistemas férreos instalados | T12-5A Entrega Estación Mosquera 2 con sistemas férreos instalados |  | 67 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 36 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8230 | FCON-8230 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8235 | FCON-8235 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8240 | FCON-8240 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8245 | FCON-8245 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 67 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8250 | FCON-8250 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 52 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8255 | FCON-8255 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 59 | 2025-07-09 | 2025-09-22 | 2025-07-09 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
FCON-8260 | FCON-8260 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8265 | FCON-8265 | Instalación de sistema de telefonia | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8270 | FCON-8270 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8275 | FCON-8275 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8280 | FCON-8280 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8285 | FCON-8285 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8290 | FCON-8290 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8295 | FCON-8295 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8300 | FCON-8300 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8305 | FCON-8305 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 67 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 67 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8310 | FCON-8310 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 52 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8315 | FCON-8315 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-07-07 | 2025-09-20 | 2025-07-07 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-8320 | FCON-8320 | Cableado y Conexiones de Cables | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8325 | FCON-8325 | Instalación de Equipos | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8330 | FCON-8330 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8335 | FCON-8335 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8340 | FCON-8340 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8345 | FCON-8345 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8350 | FCON-8350 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8355 | FCON-8355 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8360 | FCON-8360 | Instalación del Sistema de Telefonía | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
FCON-8365 | FCON-8365 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 29 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
FCON-8370 | FCON-8370 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
T12-5B Entrega Estación Mosquera 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T12-5B Entrega Estación Mosquera 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8375 | FCON-8375 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8380 | FCON-8380 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
FCON-8385 | FCON-8385 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 33 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
T12-6 Intersecciones a nivel | T12-6 Intersecciones a nivel |  | 307 | 2024-08-20 | 2025-09-27 | 2024-08-20 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Tanques Acueducto / Level Intersection PK21+270 | Intersección Vehicular Acceso Tanques Acueducto / Level Intersection PK21+270 |  | 271 | 2024-08-20 | 2025-08-13 | 2024-08-20 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-19570 | FCON-19570 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19520 | FCON-19520 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19530 | FCON-19530 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19540 | FCON-19540 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-09-13 | 2024-09-21 | 2024-09-13 | 2024-09-21 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19560 | FCON-19560 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-09-21 | 2024-10-07 | 2024-09-21 | 2024-10-07 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19580 | FCON-19580 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 3 / Level Intersection PK21+590 | Intersección Vehicular Cra 3 / Level Intersection PK21+590 |  | 245 | 2024-10-07 | 2025-08-28 | 2024-10-07 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-19640 | FCON-19640 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19590 | FCON-19590 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19600 | FCON-19600 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19610 | FCON-19610 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-09 | 2024-11-01 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19630 | FCON-19630 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-11-09 | 2024-11-26 | 2024-11-09 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19650 | FCON-19650 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 5 (Cerrada) / Level Intersection PK21+825 Closed | Intersección Vehicular Cra 5 (Cerrada) / Level Intersection PK21+825 Closed |  | 20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 10900% |  | Regiotram
FCON-19710 | FCON-19710 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19660 | FCON-19660 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-05 | 2024-12-13 | 2024-12-05 | 2024-12-13 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19670 | FCON-19670 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection Pedestrian PK22+050 Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection Pedestrian PK22+050 Closed |  | 20 | 2024-12-13 | 2025-01-15 | 2024-12-13 | 2025-01-15 | 0% | 0% | 10100% |  | Regiotram
FCON-19780 | FCON-19780 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19730 | FCON-19730 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-25 | 2025-01-08 | 2024-12-25 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-19740 | FCON-19740 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection Pedestrian PK22+190 Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection Pedestrian PK22+190 Closed |  | 20 | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 13500% |  | Regiotram
FCON-19850 | FCON-19850 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19800 | FCON-19800 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19810 | FCON-19810 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 13500% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection Pedestrian PK22+530 Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection Pedestrian PK22+530 Closed |  | 20 | 2024-09-06 | 2024-10-01 | 2024-09-06 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 12700% |  | Regiotram
FCON-19920 | FCON-19920 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19870 | FCON-19870 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19880 | FCON-19880 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Bodegas / Level Intersection PK22+615 | Intersección Vehicular Acceso a Bodegas / Level Intersection PK22+615 |  | 267 | 2024-09-24 | 2025-09-12 | 2024-09-24 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-19990 | FCON-19990 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 2024-09-24 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19940 | FCON-19940 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19950 | FCON-19950 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-11 | 2024-10-19 | 2024-10-11 | 2024-10-19 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19960 | FCON-19960 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 2024-10-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-19980 | FCON-19980 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-10-28 | 2024-11-13 | 2024-10-28 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-20000 | FCON-20000 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Desnivel CCFC / Unevenness Intersection PK22+920 | Intersección Vehicular Desnivel CCFC / Unevenness Intersection PK22+920 |  | 241 | 2024-11-13 | 2025-09-27 | 2024-11-13 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20060 | FCON-20060 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-23 | 2024-11-13 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-20010 | FCON-20010 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-20020 | FCON-20020 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-20030 | FCON-20030 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-20050 | FCON-20050 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 29100% | Physical | Regiotram
FCON-20070 | FCON-20070 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-09-12 | 2025-09-27 | 2025-09-12 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
T13 Tramo 13 - Variante Madrid - Estación Madrid 2 PK23+000 - PK24+920 | T13 Tramo 13 - Variante Madrid - Estación Madrid 2 PK23+000 - PK24+920 |  | 452 | 2024-05-22 | 2026-01-13 | 2024-05-22 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
T13-1 Tramo 13 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T13-1 Tramo 13 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 192 | 2024-05-22 | 2025-02-01 | 2024-05-22 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 20300% |  | Regiotram
FCON-8425 | FCON-8425 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 85 | 2024-05-22 | 2024-09-10 | 2024-05-22 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-8430 | FCON-8430 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 179 | 2024-06-08 | 2025-02-01 | 2024-06-08 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 20300% | Physical | Regiotram
FCON-8440 | FCON-8440 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 50 | 2024-06-20 | 2024-08-26 | 2024-06-20 | 2024-08-26 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-8445 | FCON-8445 | Relleno o Recebo de Subrasante | 55 | 2024-07-09 | 2024-09-18 | 2024-07-09 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-8450 | FCON-8450 | Construcción de Capa de Forma | 55 | 2024-07-26 | 2024-10-04 | 2024-07-26 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-8460 | FCON-8460 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 92 | 2024-09-05 | 2025-01-08 | 2024-09-05 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 22300% | Physical | Regiotram
FCON-8465 | FCON-8465 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 92 | 2024-09-05 | 2025-01-08 | 2024-09-05 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 22300% | Physical | Regiotram
FCON-8470 | FCON-8470 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 92 | 2024-09-05 | 2025-01-08 | 2024-09-05 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 22300% | Physical | Regiotram
FCON-8475 | FCON-8475 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 5 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
T13-2 Vía férrea Tramo 13 - K23+000 - K24+920 | T13-2 Vía férrea Tramo 13 - K23+000 - K24+920 |  | 167 | 2024-11-14 | 2025-06-25 | 2024-11-14 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 24100% |  | Regiotram
FCON-8480 | FCON-8480 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-8485 | FCON-8485 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 8 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-8490 | FCON-8490 | Colocación de Sub Balasto | 12 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-8495 | FCON-8495 | Mov. Tierras y Relocalizacion CENIT PK 22+860 Necesidad Licencia Ambiental | 45 | 2024-11-26 | 2025-01-29 | 2024-11-26 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-8500 | FCON-8500 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 22 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
FCON-8505 | FCON-8505 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 8 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
FCON-8510 | FCON-8510 | Soldadura de Rieles | 13 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-8515 | FCON-8515 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 14 | 2025-05-08 | 2025-05-26 | 2025-05-08 | 2025-05-26 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-8520 | FCON-8520 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8525 | FCON-8525 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8530 | FCON-8530 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 0% | 0% | 24100% | Physical | Regiotram
FCON-8535 | FCON-8535 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 0% | 0% | 24100% | Physical | Regiotram
T13-3A Vía férrea Tramo 13 con sistemas férreos instalados | T13-3A Vía férrea Tramo 13 con sistemas férreos instalados |  | 267 | 2024-10-04 | 2025-09-24 | 2024-10-04 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 142 | 2024-10-04 | 2025-04-12 | 2024-10-04 | 2025-04-12 | 0% | 0% | 8200% |  | Regiotram
FCON-8540 | FCON-8540 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-8455 | FCON-8455 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 90 | 2024-10-08 | 2025-02-07 | 2024-10-08 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
FCON-8545 | FCON-8545 | Montaje de Postes de Catenaria | 50 | 2025-02-07 | 2025-04-12 | 2025-02-07 | 2025-04-12 | 0% | 0% | 8200% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 67 | 2025-01-29 | 2025-04-26 | 2025-01-29 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 26900% |  | Regiotram
FCON-8580 | FCON-8580 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-01-29 | 2025-04-15 | 2025-01-29 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 23300% | Physical | Regiotram
FCON-8585 | FCON-8585 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-01-29 | 2025-04-15 | 2025-01-29 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 26900% | Physical | Regiotram
FCON-8590 | FCON-8590 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-01-29 | 2025-04-25 | 2025-01-29 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 27100% | Physical | Regiotram
FCON-8595 | FCON-8595 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 26900% | Physical | Regiotram
FCON-8600 | FCON-8600 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 26900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 76 | 2025-06-17 | 2025-09-23 | 2025-06-17 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 13800% |  | Regiotram
FCON-8605 | FCON-8605 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 3 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8610 | FCON-8610 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 57 | 2025-06-19 | 2025-09-03 | 2025-06-19 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8615 | FCON-8615 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8620 | FCON-8620 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 28 | 2025-06-19 | 2025-07-28 | 2025-06-19 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-8625 | FCON-8625 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 32 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 17600% | Physical | Regiotram
FCON-8630 | FCON-8630 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 65 | 2025-06-19 | 2025-09-12 | 2025-06-19 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram
FCON-8635 | FCON-8635 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 26 | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-8640 | FCON-8640 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 22 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8645 | FCON-8645 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8650 | FCON-8650 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8655 | FCON-8655 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8660 | FCON-8660 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8665 | FCON-8665 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8670 | FCON-8670 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8675 | FCON-8675 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 77 | 2025-06-17 | 2025-09-24 | 2025-06-17 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
FCON-8680 | FCON-8680 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 3 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
FCON-8685 | FCON-8685 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 57 | 2025-06-19 | 2025-09-03 | 2025-06-19 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-8690 | FCON-8690 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
FCON-8695 | FCON-8695 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 64 | 2025-06-21 | 2025-09-13 | 2025-06-21 | 2025-09-13 | 0% | 0% | 14600% | Physical | Regiotram
FCON-8700 | FCON-8700 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-8705 | FCON-8705 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-8710 | FCON-8710 | Instalación de Equipos de Intersección | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-8715 | FCON-8715 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-8720 | FCON-8720 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
T13-3B Vía férrea Tramo 13 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T13-3B Vía férrea Tramo 13 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 187 | 2025-03-06 | 2025-11-06 | 2025-03-06 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 12100% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 128 | 2025-03-06 | 2025-08-23 | 2025-03-06 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 12100% |  | Regiotram
FCON-8555 | FCON-8555 | Anclaje de postes, motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje | 21 | 2025-03-06 | 2025-04-03 | 2025-03-06 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-8550 | FCON-8550 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 52 | 2025-03-06 | 2025-05-15 | 2025-03-06 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 25900% | Physical | Regiotram
FCON-8560 | FCON-8560 | Instalación de línea de contacto, cable de catenaria (sustentador) y cabledo auxiliar | 15 | 2025-05-13 | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-8565 | FCON-8565 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión y pendolas | 14 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-8570 | FCON-8570 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-8575 | FCON-8575 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-8725 | FCON-8725 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-07-15 | 2025-08-23 | 2025-07-15 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 33 | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 26900% |  | Regiotram
FCON-8730 | FCON-8730 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 33 | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 26900% | Physical | Regiotram
FCON-8735 | FCON-8735 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 33 | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 26900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 33 | 2025-09-23 | 2025-11-05 | 2025-09-23 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 13800% |  | Regiotram
FCON-8740 | FCON-8740 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 33 | 2025-09-23 | 2025-11-05 | 2025-09-23 | 2025-11-05 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 33 | 2025-09-24 | 2025-11-06 | 2025-09-24 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
FCON-8745 | FCON-8745 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 33 | 2025-09-24 | 2025-11-06 | 2025-09-24 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
T13-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Madrid 1 | T13-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Madrid 1 |  | 199 | 2024-06-25 | 2025-03-14 | 2024-06-25 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 24200% |  | Regiotram
FCON-8750 | FCON-8750 | Excavación | 16 | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8755 | FCON-8755 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8760 | FCON-8760 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 151 | 2024-07-16 | 2025-02-03 | 2024-07-16 | 2025-02-03 | 0% | 0% | 27400% | Physical | Regiotram
FCON-8765 | FCON-8765 | Construcción de Pedestales | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8770 | FCON-8770 | Construcción de vigas de amarre | 21 | 2024-08-10 | 2024-09-06 | 2024-08-10 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8775 | FCON-8775 | Relleno de excavaciones | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8780 | FCON-8780 | Nivelacion del terreno | 13 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8785 | FCON-8785 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2024-09-13 | 2025-02-11 | 2024-09-13 | 2025-02-11 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-8790 | FCON-8790 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 68 | 2024-10-01 | 2025-01-03 | 2024-10-01 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8795 | FCON-8795 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 54 | 2024-11-05 | 2025-01-21 | 2024-11-05 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8805 | FCON-8805 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 57 | 2024-11-14 | 2025-01-31 | 2024-11-14 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 27600% | Physical | Regiotram
FCON-8800 | FCON-8800 | Instalación de Puertas y Ventanas | 42 | 2024-12-09 | 2025-02-07 | 2024-12-09 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8810 | FCON-8810 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 40 | 2024-12-28 | 2025-02-21 | 2024-12-28 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-8815 | FCON-8815 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 30 | 2025-02-05 | 2025-03-14 | 2025-02-05 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
T13-5A Entrega Estación Madrid 1 con sistemas férreos Instalados | T13-5A Entrega Estación Madrid 1 con sistemas férreos Instalados |  | 121 | 2025-06-19 | 2025-11-25 | 2025-06-19 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 61 | 2025-08-08 | 2025-10-25 | 2025-08-08 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-8820 | FCON-8820 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 54 | 2025-08-08 | 2025-10-16 | 2025-08-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8825 | FCON-8825 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 54 | 2025-08-08 | 2025-10-16 | 2025-08-08 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 12000% | Physical | Regiotram
FCON-8830 | FCON-8830 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-8835 | FCON-8835 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 121 | 2025-06-19 | 2025-11-25 | 2025-06-19 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
FCON-8840 | FCON-8840 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 57 | 2025-06-19 | 2025-09-03 | 2025-06-19 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8845 | FCON-8845 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 88 | 2025-06-21 | 2025-10-15 | 2025-06-21 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
FCON-8850 | FCON-8850 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8855 | FCON-8855 | Instalación de sistema de telefonia | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8860 | FCON-8860 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8865 | FCON-8865 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8870 | FCON-8870 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8875 | FCON-8875 | Instalación del Sistema de CCTV | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8880 | FCON-8880 | Instalación del Sistema de SCADA | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8885 | FCON-8885 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 53 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-8890 | FCON-8890 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 23 | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
FCON-8895 | FCON-8895 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 7 | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 74 | 2025-06-19 | 2025-09-24 | 2025-06-19 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13800% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 74 | 2025-06-19 | 2025-09-23 | 2025-06-19 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 13800% |  | Regiotram
FCON-8900 | FCON-8900 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 71 | 2025-06-19 | 2025-09-20 | 2025-06-19 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8905 | FCON-8905 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 65 | 2025-06-19 | 2025-09-12 | 2025-06-19 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram
FCON-8910 | FCON-8910 | Cableado y Conexiones de Cables | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8915 | FCON-8915 | Instalación de Equipos | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8920 | FCON-8920 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13800% |  | Regiotram
FCON-8925 | FCON-8925 | Instalación del Sistema de CCTV | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8930 | FCON-8930 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8935 | FCON-8935 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8940 | FCON-8940 | Instalación del Sistema de SCADA | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8945 | FCON-8945 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8950 | FCON-8950 | Instalación del Sistema de Telefonía | 29 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8955 | FCON-8955 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 36 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
FCON-8960 | FCON-8960 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 13800% | Physical | Regiotram
T13-5B Entrega Estación Madrid 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T13-5B Entrega Estación Madrid 1 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 56 | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 33 | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 11300% |  | Regiotram
FCON-8965 | FCON-8965 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 33 | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 33 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
FCON-8970 | FCON-8970 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 33 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 33 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% |  | Regiotram
FCON-8975 | FCON-8975 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 33 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
T13-6 Intersecciones a nivel | T13-6 Intersecciones a nivel |  | 255 | 2024-08-26 | 2025-07-28 | 2024-08-26 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Ciudadela Residencial / Level Intersection PK24+350 | Intersección Vehicular Acceso Ciudadela Residencial / Level Intersection PK24+350 |  | 255 | 2024-08-26 | 2025-07-28 | 2024-08-26 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20130 | FCON-20130 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20080 | FCON-20080 | Demolición de vías existentes | 8 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20090 | FCON-20090 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 11 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20100 | FCON-20100 | Construcción de estructura de Pavimento | 5 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20110 | FCON-20110 | Colocación del tablero de cruce | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20120 | FCON-20120 | Urbanismo y Paisajismo | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20140 | FCON-20140 | Señalización víal y Ferrea | 17 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection PK24+760 Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection PK24+760 Closed |  | 25 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 12200% |  | Regiotram
FCON-20200 | FCON-20200 | Control y gestión de Tráfico | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20150 | FCON-20150 | Demolición de vías existentes | 8 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
FCON-20160 | FCON-20160 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 11 | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
T14 Tramo 14 - Estación Madrid 2 - Río Subachoque PK24+920 - PK26+540 | T14 Tramo 14 - Estación Madrid 2 - Río Subachoque PK24+920 - PK26+540 |  | 433 | 2024-06-04 | 2026-01-01 | 2024-06-04 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
T14-1 Tramo 14 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T14-1 Tramo 14 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 162 | 2024-06-06 | 2025-01-09 | 2024-06-06 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 21900% |  | Regiotram
FPCON-44 | FPCON-44 | T14-01 Descapote Tramo 14 PK24+920 - PK26+540 | 30 | 2024-06-06 | 2024-07-16 | 2024-06-06 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
FCON-9030 | FCON-9030 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 80 | 2024-07-12 | 2024-10-23 | 2024-07-12 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-9035 | FCON-9035 | Relleno o Recebo de Subrasante | 70 | 2024-07-30 | 2024-10-29 | 2024-07-30 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-9020 | FCON-9020 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 120 | 2024-07-30 | 2025-01-09 | 2024-07-30 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 21900% | Physical | Regiotram
FCON-9040 | FCON-9040 | Construcción de Capa de Forma | 65 | 2024-08-17 | 2024-11-09 | 2024-08-17 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-9050 | FCON-9050 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 65 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 0% | 0% | 22900% | Physical | Regiotram
FCON-9055 | FCON-9055 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 65 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 0% | 0% | 22900% | Physical | Regiotram
FCON-9060 | FCON-9060 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 65 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 0% | 0% | 22900% | Physical | Regiotram
FCON-9065 | FCON-9065 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
T14-2 Vía férrea Tramo 14 - K24+920 - K26+540 | T14-2 Vía férrea Tramo 14 - K24+920 - K26+540 |  | 151 | 2024-11-14 | 2025-06-04 | 2024-11-14 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 25700% |  | Regiotram
FCON-9070 | FCON-9070 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 6 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9075 | FCON-9075 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 10 | 2024-11-21 | 2024-12-04 | 2024-11-21 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-9080 | FCON-9080 | Colocación de Sub Balasto | 21 | 2024-11-26 | 2024-12-23 | 2024-11-26 | 2024-12-23 | 0% | 0% | 5100% | Physical | Regiotram
FCON-9085 | FCON-9085 | Realización de pruebas FAT y SAT | 66 | 2024-11-26 | 2025-02-25 | 2024-11-26 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
FCON-9090 | FCON-9090 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 28 | 2024-12-26 | 2025-02-04 | 2024-12-26 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
FCON-9095 | FCON-9095 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 10 | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9100 | FCON-9100 | Soldadura de Rieles | 11 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-9105 | FCON-9105 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 12 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-9110 | FCON-9110 | Liberación de tensiones | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9115 | FCON-9115 | Ajuste de Nivelación | 10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9120 | FCON-9120 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 0% | 0% | 25700% | Physical | Regiotram
FCON-9125 | FCON-9125 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 0% | 0% | 25700% | Physical | Regiotram
T14-3A Vía férrea Tramo 14 con sistemas férreos instalados | T14-3A Vía férrea Tramo 14 con sistemas férreos instalados |  | 225 | 2024-11-09 | 2025-09-04 | 2024-11-09 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 15300% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 70 | 2024-11-09 | 2025-02-13 | 2024-11-09 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram
FCON-9130 | FCON-9130 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 5 | 2024-11-09 | 2024-11-18 | 2024-11-09 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
FCON-9045 | FCON-9045 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 65 | 2024-11-18 | 2025-02-13 | 2024-11-18 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
FCON-9135 | FCON-9135 | Montaje de Postes de Catenaria | 50 | 2024-11-18 | 2025-01-27 | 2024-11-18 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 67 | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 24900% |  | Regiotram
FCON-9170 | FCON-9170 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-02-25 | 2025-05-14 | 2025-02-25 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
FCON-9175 | FCON-9175 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-02-25 | 2025-05-14 | 2025-02-25 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
FCON-9180 | FCON-9180 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-02-25 | 2025-05-22 | 2025-02-25 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 25000% | Physical | Regiotram
FCON-9185 | FCON-9185 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
FCON-9190 | FCON-9190 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 75 | 2025-05-29 | 2025-09-04 | 2025-05-29 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 15300% |  | Regiotram
FCON-9195 | FCON-9195 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9200 | FCON-9200 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 57 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9205 | FCON-9205 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 17 | 2025-05-31 | 2025-06-24 | 2025-05-31 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9210 | FCON-9210 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 27 | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9215 | FCON-9215 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 27 | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-9220 | FCON-9220 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 63 | 2025-05-31 | 2025-08-23 | 2025-05-31 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9225 | FCON-9225 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 29 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9230 | FCON-9230 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 23 | 2025-07-18 | 2025-08-16 | 2025-07-18 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9235 | FCON-9235 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9240 | FCON-9240 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9245 | FCON-9245 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9250 | FCON-9250 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9255 | FCON-9255 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9260 | FCON-9260 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-9265 | FCON-9265 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 74 | 2025-05-29 | 2025-09-03 | 2025-05-29 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 15400% |  | Regiotram
FCON-9270 | FCON-9270 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-9275 | FCON-9275 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 57 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9280 | FCON-9280 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 18 | 2025-05-31 | 2025-06-25 | 2025-05-31 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-9285 | FCON-9285 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 61 | 2025-06-04 | 2025-08-23 | 2025-06-04 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9290 | FCON-9290 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 29 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9295 | FCON-9295 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 29 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9300 | FCON-9300 | Instalación de Equipos de Intersección | 29 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9305 | FCON-9305 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9310 | FCON-9310 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
T14-3B Vía férrea Tramo 14 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T14-3B Vía férrea Tramo 14 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 209 | 2025-01-18 | 2025-10-16 | 2025-01-18 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 150 | 2025-01-18 | 2025-08-01 | 2025-01-18 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
FCON-9145 | FCON-9145 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 21 | 2025-01-18 | 2025-02-13 | 2025-01-18 | 2025-02-13 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-9140 | FCON-9140 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 60 | 2025-01-30 | 2025-04-19 | 2025-01-30 | 2025-04-19 | 0% | 0% | 21300% | Physical | Regiotram
FCON-9150 | FCON-9150 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 13 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-9155 | FCON-9155 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-9160 | FCON-9160 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-9165 | FCON-9165 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
FCON-9315 | FCON-9315 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-06-24 | 2025-08-01 | 2025-06-24 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 33 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24900% |  | Regiotram
FCON-9320 | FCON-9320 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 33 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
FCON-9325 | FCON-9325 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 33 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24900% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 33 | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 15300% |  | Regiotram
FCON-9330 | FCON-9330 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 33 | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 33 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 15400% |  | Regiotram
FCON-9335 | FCON-9335 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 33 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
T14-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Madrid 2 | T14-4 Entrega Estructura y Acabados Estación Madrid 2 |  | 196 | 2024-06-04 | 2025-02-18 | 2024-06-04 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 20600% |  | Regiotram
FCON-9340 | FCON-9340 | Excavación | 16 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-9345 | FCON-9345 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-9350 | FCON-9350 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 151 | 2024-06-25 | 2025-01-14 | 2024-06-25 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 23400% | Physical | Regiotram
FCON-9355 | FCON-9355 | Construcción de Pedestales | 20 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9360 | FCON-9360 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2024-07-20 | 2024-08-16 | 2024-07-20 | 2024-08-16 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9365 | FCON-9365 | Relleno de excavaciones | 5 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9370 | FCON-9370 | Nivelacion del terreno | 14 | 2024-08-23 | 2024-09-10 | 2024-08-23 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9375 | FCON-9375 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2024-08-23 | 2025-01-20 | 2024-08-23 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 22900% | Physical | Regiotram
FCON-9380 | FCON-9380 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 68 | 2024-09-10 | 2024-12-06 | 2024-09-10 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9385 | FCON-9385 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 55 | 2024-10-15 | 2024-12-26 | 2024-10-15 | 2024-12-26 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9395 | FCON-9395 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 57 | 2024-10-21 | 2025-01-10 | 2024-10-21 | 2025-01-10 | 0% | 0% | 23700% | Physical | Regiotram
FCON-9390 | FCON-9390 | Instalación de Puertas y Ventanas | 40 | 2024-11-19 | 2025-01-15 | 2024-11-19 | 2025-01-15 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9400 | FCON-9400 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 40 | 2024-12-05 | 2025-01-31 | 2024-12-05 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9405 | FCON-9405 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 27 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
T14-5A Entrega Estación Madrid 2 con sistemas férreos instalados | T14-5A Entrega Estación Madrid 2 con sistemas férreos instalados |  | 126 | 2025-05-31 | 2025-11-12 | 2025-05-31 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 36 | 2025-07-18 | 2025-09-03 | 2025-07-18 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 15400% |  | Regiotram
FCON-9410 | FCON-9410 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 29 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9415 | FCON-9415 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2025-07-18 | 2025-09-03 | 2025-07-18 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9420 | FCON-9420 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
FCON-9425 | FCON-9425 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 15400% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 126 | 2025-05-31 | 2025-11-12 | 2025-05-31 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
FCON-9430 | FCON-9430 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 57 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9435 | FCON-9435 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 61 | 2025-06-04 | 2025-08-23 | 2025-06-04 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9440 | FCON-9440 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9445 | FCON-9445 | Instalación de sistema de telefonia | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9450 | FCON-9450 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9455 | FCON-9455 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9460 | FCON-9460 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9465 | FCON-9465 | Instalación del Sistema de CCTV | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9470 | FCON-9470 | Instalación del Sistema de SCADA | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9475 | FCON-9475 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9480 | FCON-9480 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 22 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-9485 | FCON-9485 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 18 | 2025-10-20 | 2025-11-12 | 2025-10-20 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 108 | 2025-05-31 | 2025-10-20 | 2025-05-31 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 11800% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 89 | 2025-05-31 | 2025-09-24 | 2025-05-31 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13700% |  | Regiotram
FCON-9490 | FCON-9490 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 57 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 2025-05-31 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9495 | FCON-9495 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 82 | 2025-05-31 | 2025-09-16 | 2025-05-31 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 14400% | Physical | Regiotram
FCON-9500 | FCON-9500 | Cableado y Conexiones de Cables | 46 | 2025-07-18 | 2025-09-16 | 2025-07-18 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9505 | FCON-9505 | Instalación de Equipos | 46 | 2025-07-18 | 2025-09-16 | 2025-07-18 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9510 | FCON-9510 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 13700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 72 | 2025-07-18 | 2025-10-20 | 2025-07-18 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 11800% |  | Regiotram
FCON-9515 | FCON-9515 | Instalación del Sistema de CCTV | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9520 | FCON-9520 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9525 | FCON-9525 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9530 | FCON-9530 | Instalación del Sistema de SCADA | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9535 | FCON-9535 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9540 | FCON-9540 | Instalación del Sistema de Telefonía | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
FCON-9545 | FCON-9545 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 51 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
FCON-9550 | FCON-9550 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 22 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
T14-5B Entrega Estación Madrid 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T14-5B Entrega Estación Madrid 2 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 51 | 2025-10-20 | 2026-01-01 | 2025-10-20 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 33 | 2025-10-20 | 2025-12-02 | 2025-10-20 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 11800% |  | Regiotram
FCON-9555 | FCON-9555 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 33 | 2025-10-20 | 2025-12-02 | 2025-10-20 | 2025-12-02 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 33 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
FCON-9560 | FCON-9560 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 33 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 33 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% |  | Regiotram
FCON-9565 | FCON-9565 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 33 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 2025-11-12 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
T14-6 Construcción Estructura Rio Subachoque - Construcción de Puente | T14-6 Construcción Estructura Rio Subachoque - Construcción de Puente |  | 175 | 2024-06-25 | 2025-02-12 | 2024-06-25 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 4600% |  | Regiotram
FCON-9570 | FCON-9570 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9575 | FCON-9575 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 36 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9580 | FCON-9580 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 103 | 2024-07-03 | 2024-11-14 | 2024-07-03 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 10900% | Physical | Regiotram
FCON-9585 | FCON-9585 | Excavación para dados | 6 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9590 | FCON-9590 | Demolicion cabezales de pilotes | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9595 | FCON-9595 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9600 | FCON-9600 | Armado de acero para los dados | 11 | 2024-09-03 | 2024-09-16 | 2024-09-03 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9605 | FCON-9605 | Fundida de concreto de los dados | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9610 | FCON-9610 | Relleno de la Cimentación | 5 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9615 | FCON-9615 | Instalación de acero de las Columnas | 10 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9620 | FCON-9620 | Fundida de concreto de las Columnas | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9625 | FCON-9625 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 9 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9630 | FCON-9630 | Desencofrado de columnas | 3 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9635 | FCON-9635 | Izaje de vigas | 7 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9640 | FCON-9640 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 40 | 2024-11-08 | 2025-01-04 | 2024-11-08 | 2025-01-04 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9645 | FCON-9645 | Construcción de Ductos para Cables | 20 | 2024-11-23 | 2024-12-19 | 2024-11-23 | 2024-12-19 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-9655 | FCON-9655 | Construcción de Barandas | 14 | 2024-12-13 | 2025-01-08 | 2024-12-13 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 6400% | Physical | Regiotram
FCON-9650 | FCON-9650 | Construcción de Aproches | 20 | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-9660 | FCON-9660 | Prueba de Carga del Puente | 10 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
T14-7 Intersecciones a Nivel | T14-7 Intersecciones a Nivel |  | 299 | 2024-06-06 | 2025-07-07 | 2024-06-06 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 2E Madrid / Level Intersection PK25+320 | Intersección Vehicular Cra 2E Madrid / Level Intersection PK25+320 |  | 255 | 2024-06-06 | 2025-05-09 | 2024-06-06 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20270 | FCON-20270 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20220 | FCON-20220 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20230 | FCON-20230 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20240 | FCON-20240 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20260 | FCON-20260 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20280 | FCON-20280 | Señalización víal y Ferrea | 16 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular (Cerrada) / Level Intersection PK25+580 Closed | Intersección Vehicular (Cerrada) / Level Intersection PK25+580 Closed |  | 20 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 6800% |  | Regiotram
FCON-20340 | FCON-20340 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20290 | FCON-20290 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20300 | FCON-20300 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 1 / Level Intersection PK25+730 | Intersección Vehicular Cra 1 / Level Intersection PK25+730 |  | 219 | 2024-08-13 | 2025-05-29 | 2024-08-13 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20410 | FCON-20410 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20360 | FCON-20360 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20370 | FCON-20370 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20380 | FCON-20380 | Construcción de estructura de Pavimento | 8 | 2024-09-07 | 2024-09-17 | 2024-09-07 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20400 | FCON-20400 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20420 | FCON-20420 | Señalización víal y Ferrea | 16 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso Bellini (Cerrado) / Level Intersection PK25+850 Closed | Intersección Vehicular Acceso Bellini (Cerrado) / Level Intersection PK25+850 Closed |  | 25 | 2024-10-02 | 2024-11-02 | 2024-10-02 | 2024-11-02 | 0% | 0% | 11800% |  | Regiotram
FCON-20480 | FCON-20480 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20430 | FCON-20430 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20440 | FCON-20440 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 11 | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 3 (Cerrado) / Level Intersection PK26+060 Closed | Intersección Vehicular Cra 3 (Cerrado) / Level Intersection PK26+060 Closed |  | 25 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 11400% |  | Regiotram
FCON-20550 | FCON-20550 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20500 | FCON-20500 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20510 | FCON-20510 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 11 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal Cra 5 / Level Intersection PK26+160 | Intersección Peatonal Cra 5 / Level Intersection PK26+160 |  | 167 | 2024-11-07 | 2025-06-19 | 2024-11-07 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20620 | FCON-20620 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20570 | FCON-20570 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20580 | FCON-20580 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20590 | FCON-20590 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20610 | FCON-20610 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20630 | FCON-20630 | Señalización víal y Ferrea | 16 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 6 / Level Intersection PK26+320 | Intersección Vehicular Cra 6 / Level Intersection PK26+320 |  | 141 | 2025-01-02 | 2025-07-07 | 2025-01-02 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20690 | FCON-20690 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20640 | FCON-20640 | Demolición de vías existentes | 7 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20650 | FCON-20650 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20660 | FCON-20660 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-20680 | FCON-20680 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
FCON-20700 | FCON-20700 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
T15 Tramo 15 - Río Subachoque - cruce a nivel PK26+540 - PK30+860 | T15 Tramo 15 - Río Subachoque - cruce a nivel PK26+540 - PK30+860 |  | 354 | 2024-06-25 | 2025-10-03 | 2024-06-25 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 15000% |  | Regiotram
T15-1 Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T15-1 Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 184 | 2024-06-25 | 2025-02-25 | 2024-06-25 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 17900% |  | Regiotram
FCON-9715 | FCON-9715 | Descapote | 70 | 2024-06-25 | 2024-09-24 | 2024-06-25 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-9720 | FCON-9720 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 70 | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-9710 | FCON-9710 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 160 | 2024-07-18 | 2025-02-15 | 2024-07-18 | 2025-02-15 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
FCON-9725 | FCON-9725 | Relleno o Recebo de Subrasante | 65 | 2024-07-25 | 2024-10-17 | 2024-07-25 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-9730 | FCON-9730 | Construcción de Capa de Forma | 55 | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-9755 | FCON-9755 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-9740 | FCON-9740 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 90 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
FCON-9745 | FCON-9745 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 90 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
FCON-9750 | FCON-9750 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 90 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
T15-2 Vía férrea Tramo 15 - K26+540 - K30+860 | T15-2 Vía férrea Tramo 15 - K26+540 - K30+860 |  | 156 | 2024-10-24 | 2025-05-21 | 2024-10-24 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 26700% |  | Regiotram
FCON-9760 | FCON-9760 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 7 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-9765 | FCON-9765 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-9770 | FCON-9770 | Colocación de Sub Balasto | 18 | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-9775 | FCON-9775 | Realización de pruebas FAT y SAT | 83 | 2024-11-14 | 2025-03-06 | 2024-11-14 | 2025-03-06 | 0% | 0% | 17700% | Physical | Regiotram
FCON-9780 | FCON-9780 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 42 | 2024-11-26 | 2025-01-24 | 2024-11-26 | 2025-01-24 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-9785 | FCON-9785 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 6 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 2900% | Physical | Regiotram
FCON-9790 | FCON-9790 | Soldadura de Rieles | 30 | 2025-02-22 | 2025-04-03 | 2025-02-22 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-9795 | FCON-9795 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 14 | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 1200% | Physical | Regiotram
FCON-9800 | FCON-9800 | Liberación de tensiones | 12 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-9805 | FCON-9805 | Ajuste de Nivelación | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-9810 | FCON-9810 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 0% | 0% | 26700% | Physical | Regiotram
FCON-9815 | FCON-9815 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 0% | 0% | 26700% | Physical | Regiotram
T15-3A Vía férrea Tramo 15 con sistemas férreos instalados | T15-3A Vía férrea Tramo 15 con sistemas férreos instalados |  | 229 | 2024-10-22 | 2025-08-22 | 2024-10-22 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 16200% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 92 | 2024-10-22 | 2025-02-25 | 2024-10-22 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 4300% |  | Regiotram
FCON-9820 | FCON-9820 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-9735 | FCON-9735 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 90 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 2024-10-24 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-9825 | FCON-9825 | Montaje de Postes de Catenaria | 54 | 2024-11-20 | 2025-02-04 | 2024-11-20 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 67 | 2025-02-25 | 2025-05-22 | 2025-02-25 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 24400% |  | Regiotram
FCON-9860 | FCON-9860 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 60 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 24200% | Physical | Regiotram
FCON-9865 | FCON-9865 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 60 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
FCON-9870 | FCON-9870 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 66 | 2025-02-25 | 2025-05-21 | 2025-02-25 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
FCON-9875 | FCON-9875 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
FCON-9880 | FCON-9880 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 76 | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 16200% |  | Regiotram
FCON-9885 | FCON-9885 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 3 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-9890 | FCON-9890 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9895 | FCON-9895 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 11300% | Physical | Regiotram
FCON-9900 | FCON-9900 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 29 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
FCON-9905 | FCON-9905 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 29 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 0% | 0% | 20200% | Physical | Regiotram
FCON-9910 | FCON-9910 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 65 | 2025-05-19 | 2025-08-12 | 2025-05-19 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
FCON-9915 | FCON-9915 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 29 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9920 | FCON-9920 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 22 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9925 | FCON-9925 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9930 | FCON-9930 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9935 | FCON-9935 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9940 | FCON-9940 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9945 | FCON-9945 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-9950 | FCON-9950 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9955 | FCON-9955 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 76 | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 16200% |  | Regiotram
FCON-9960 | FCON-9960 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 3 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-9965 | FCON-9965 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9970 | FCON-9970 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 19 | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-9975 | FCON-9975 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 64 | 2025-05-21 | 2025-08-13 | 2025-05-21 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
FCON-9980 | FCON-9980 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 29 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9985 | FCON-9985 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 29 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9990 | FCON-9990 | Instalación de Equipos de Intersección | 29 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-9995 | FCON-9995 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
FCON-10000 | FCON-10000 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
T15-3B Vía férrea Tramo 15 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T15-3B Vía férrea Tramo 15 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 193 | 2025-01-27 | 2025-10-03 | 2025-01-27 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 15000% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 130 | 2025-01-27 | 2025-07-16 | 2025-01-27 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 15000% |  | Regiotram
FCON-9835 | FCON-9835 | Anclaje de postes, motaje de brazos, sistemas de contrapeso, anclaje, instalación de vigas | 21 | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-9830 | FCON-9830 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 60 | 2025-01-27 | 2025-04-14 | 2025-01-27 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 20600% | Physical | Regiotram
FCON-9840 | FCON-9840 | Instalación de línea de contacto, cable de catenaria y cabledo auxiliar | 34 | 2025-03-11 | 2025-04-25 | 2025-03-11 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-9845 | FCON-9845 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión y pendolas | 14 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-9850 | FCON-9850 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-9855 | FCON-9855 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-10005 | FCON-10005 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-06-06 | 2025-07-16 | 2025-06-06 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24400% |  | Regiotram
FCON-10010 | FCON-10010 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
FCON-10015 | FCON-10015 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 24400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 16200% |  | Regiotram
FCON-10020 | FCON-10020 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 16200% |  | Regiotram
FCON-10025 | FCON-10025 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 16200% | Physical | Regiotram
T15-4 Intersecciones a nivel | T15-4 Intersecciones a nivel |  | 224 | 2024-06-25 | 2025-04-16 | 2024-06-25 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 10 (Cerrada) / Level Intersection PK26+730 Closed | Intersección Vehicular Cra 10 (Cerrada) / Level Intersection PK26+730 Closed |  | 20 | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
FCON-20760 | FCON-20760 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20710 | FCON-20710 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-07-05 | 2024-07-13 | 2024-07-05 | 2024-07-13 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20720 | FCON-20720 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cra 11 / Level Intersection PK26+870 | Intersección Vehicular Cra 11 / Level Intersection PK26+870 |  | 153 | 2024-07-13 | 2025-02-01 | 2024-07-13 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20830 | FCON-20830 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-07-13 | 2024-07-23 | 2024-07-13 | 2024-07-23 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20780 | FCON-20780 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20790 | FCON-20790 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20800 | FCON-20800 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20820 | FCON-20820 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20840 | FCON-20840 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-01-17 | 2025-02-01 | 2025-01-17 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK27+400 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK27+400 Closed |  | 20 | 2024-08-31 | 2024-09-25 | 2024-08-31 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
FCON-20900 | FCON-20900 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20850 | FCON-20850 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20860 | FCON-20860 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Desnivel CCFC / Unevenness Intersection PK27+700 | Intersección Vehicular Desnivel CCFC / Unevenness Intersection PK27+700 |  | 113 | 2024-09-18 | 2025-02-17 | 2024-09-18 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-20970 | FCON-20970 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20920 | FCON-20920 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20930 | FCON-20930 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20940 | FCON-20940 | Construcción de estructura de Pavimento | 8 | 2024-10-12 | 2024-10-23 | 2024-10-12 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20960 | FCON-20960 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-20980 | FCON-20980 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-02-01 | 2025-02-17 | 2025-02-01 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK28+100 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK28+100 Closed |  | 20 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
FCON-21040 | FCON-21040 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-20990 | FCON-20990 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-21000 | FCON-21000 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK28+720 | Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK28+720 |  | 125 | 2024-09-24 | 2025-03-11 | 2024-09-24 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-21110 | FCON-21110 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-21060 | FCON-21060 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-21070 | FCON-21070 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-21080 | FCON-21080 | Construcción de estructura de Pavimento | 8 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
FCON-21100 | FCON-21100 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-11-07 | 2024-11-23 | 2024-11-07 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21120 | FCON-21120 | Señalización víal y Ferrea | 17 | 2025-02-17 | 2025-03-11 | 2025-02-17 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular (Cerrada) / Level Intersection PK29+230 Closed | Intersección Vehicular (Cerrada) / Level Intersection PK29+230 Closed |  | 20 | 2024-11-23 | 2024-12-18 | 2024-11-23 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 2400% |  | Regiotram
FCON-21180 | FCON-21180 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-23 | 2024-12-03 | 2024-11-23 | 2024-12-03 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21130 | FCON-21130 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21140 | FCON-21140 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 2400% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK30+110 | Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK30+110 |  | 82 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-21250 | FCON-21250 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-12-11 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21200 | FCON-21200 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21210 | FCON-21210 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21220 | FCON-21220 | Construcción de estructura de Pavimento | 8 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21240 | FCON-21240 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21260 | FCON-21260 | Señalización víal y Ferrea | 17 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK30+860 | Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK30+860 |  | 54 | 2025-02-05 | 2025-04-16 | 2025-02-05 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-21320 | FCON-21320 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21270 | FCON-21270 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-02-14 | 2025-02-22 | 2025-02-14 | 2025-02-22 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-21280 | FCON-21280 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-21290 | FCON-21290 | Construcción de estructura de Pavimento | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 2000% | Physical | Regiotram
FCON-21310 | FCON-21310 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
FCON-21330 | FCON-21330 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
T16 Tramo 16 - cruce a nivel - Estación El Corzo PK30+860 - PK35+960 | T16 Tramo 16 - cruce a nivel - Estación El Corzo PK30+860 - PK35+960 |  | 486 | 2023-11-27 | 2025-09-02 | 2023-11-27 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18200% |  | Regiotram
T16-1 Tramo 16 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T16-1 Tramo 16 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 123 | 2024-06-12 | 2024-11-19 | 2024-06-12 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 1800% |  | Regiotram
FCON-10075 | FCON-10075 | Descapote | 55 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-10080 | FCON-10080 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 75 | 2024-06-20 | 2024-09-25 | 2024-06-20 | 2024-09-25 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-10070 | FCON-10070 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 100 | 2024-06-20 | 2024-10-28 | 2024-06-20 | 2024-10-28 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
FCON-10085 | FCON-10085 | Relleno o Recebo de Subrasante | 80 | 2024-07-06 | 2024-10-17 | 2024-07-06 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-10090 | FCON-10090 | Construcción de Capa de Forma | 70 | 2024-07-24 | 2024-10-22 | 2024-07-24 | 2024-10-22 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-10100 | FCON-10100 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 70 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-10105 | FCON-10105 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-10110 | FCON-10110 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 80 | 2024-08-01 | 2024-11-14 | 2024-08-01 | 2024-11-14 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-10115 | FCON-10115 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 60 | 2024-09-02 | 2024-11-19 | 2024-09-02 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
T16-2 Vía férrea Tramo - 16 K30+860 - K35+960 | T16-2 Vía férrea Tramo - 16 K30+860 - K35+960 |  | 186 | 2024-08-20 | 2025-04-24 | 2024-08-20 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 2800% |  | Regiotram
FCON-10120 | FCON-10120 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 6 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Placa | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Placa |  | 71 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 9500% |  | Regiotram
FCON-10125 | FCON-10125 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-10130 | FCON-10130 | Realización de pruebas FAT y SAT | 70 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 9600% | Physical | Regiotram
FCON-10135 | FCON-10135 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 28 | 2024-09-11 | 2024-10-16 | 2024-09-11 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-10140 | FCON-10140 | Soldadura de Rieles | 22 | 2024-10-21 | 2024-11-20 | 2024-10-21 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 2200% | Physical | Regiotram
FCON-10145 | FCON-10145 | Fundida de concreto de losa de vía férrea en placa | 24 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
FCON-10150 | FCON-10150 | Instalación de elementos elastomericos, liberación de tensión | 8 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
FCON-10155 | FCON-10155 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
FCON-10160 | FCON-10160 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Balasto | Colocación de Rieles Aparatos de vía y Cambiavias - Vía en Balasto |  | 180 | 2024-08-27 | 2025-04-24 | 2024-08-27 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 2800% |  | Regiotram
FCON-10165 | FCON-10165 | Transporte de los rieles y los elementos de sujeción | 7 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-10170 | FCON-10170 | Colocación de Sub Balasto | 20 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-10175 | FCON-10175 | Realización de pruebas FAT y SAT | 85 | 2024-10-22 | 2025-02-15 | 2024-10-22 | 2025-02-15 | 0% | 0% | 9800% | Physical | Regiotram
FCON-10180 | FCON-10180 | Colocación de traviesas, instalación de rieles y elementos de sujeción | 40 | 2024-11-01 | 2024-12-26 | 2024-11-01 | 2024-12-26 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-10185 | FCON-10185 | Nivelación preliminar de la vía férrea | 4 | 2024-12-28 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 2025-01-07 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10190 | FCON-10190 | Soldadura de Rieles | 35 | 2025-01-07 | 2025-02-19 | 2025-01-07 | 2025-02-19 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10195 | FCON-10195 | Colocación de balasto, nivelación mecánica de los rieles | 21 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 0% | 0% | 2000% | Physical | Regiotram
FCON-10200 | FCON-10200 | Liberación de tensiones | 12 | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-10205 | FCON-10205 | Ajuste de Nivelación | 12 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-10210 | FCON-10210 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-10215 | FCON-10215 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
T16-3A Vía férrea Tramo 16 con sistemas férreos instalados | T16-3A Vía férrea Tramo 16 con sistemas férreos instalados |  | 202 | 2024-10-22 | 2025-07-19 | 2024-10-22 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18500% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 86 | 2024-10-22 | 2025-02-17 | 2024-10-22 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 5300% |  | Regiotram
FCON-10220 | FCON-10220 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 6 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-10095 | FCON-10095 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 80 | 2024-10-30 | 2025-02-17 | 2024-10-30 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-10225 | FCON-10225 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2024-11-26 | 2025-01-29 | 2024-11-26 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 68 | 2024-11-06 | 2025-02-07 | 2024-11-06 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 23500% |  | Regiotram
FCON-10260 | FCON-10260 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 63 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 23500% | Physical | Regiotram
FCON-10265 | FCON-10265 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 63 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 23500% | Physical | Regiotram
FCON-10270 | FCON-10270 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 67 | 2024-11-06 | 2025-02-05 | 2024-11-06 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 23500% | Physical | Regiotram
FCON-10275 | FCON-10275 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 23600% | Physical | Regiotram
FCON-10280 | FCON-10280 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 23500% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 76 | 2025-04-10 | 2025-07-19 | 2025-04-10 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18500% |  | Regiotram
FCON-10285 | FCON-10285 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-10290 | FCON-10290 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 60 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10295 | FCON-10295 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 11400% | Physical | Regiotram
FCON-10300 | FCON-10300 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 29 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-10305 | FCON-10305 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 29 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 19600% | Physical | Regiotram
FCON-10310 | FCON-10310 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 66 | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 19400% | Physical | Regiotram
FCON-10315 | FCON-10315 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 24 | 2025-05-31 | 2025-07-04 | 2025-05-31 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10320 | FCON-10320 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 29 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10325 | FCON-10325 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10330 | FCON-10330 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10335 | FCON-10335 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10340 | FCON-10340 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10345 | FCON-10345 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10350 | FCON-10350 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
FCON-10355 | FCON-10355 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 75 | 2025-04-10 | 2025-07-19 | 2025-04-10 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10360 | FCON-10360 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-10365 | FCON-10365 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 60 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10370 | FCON-10370 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
FCON-10375 | FCON-10375 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 64 | 2025-04-14 | 2025-07-09 | 2025-04-14 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 19400% | Physical | Regiotram
FCON-10380 | FCON-10380 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10385 | FCON-10385 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10390 | FCON-10390 | Instalación de Equipos de Intersección | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10395 | FCON-10395 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10400 | FCON-10400 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
T16-3B Vía férrea Tramo 16 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T16-3B Vía férrea Tramo 16 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 205 | 2024-12-02 | 2025-09-02 | 2024-12-02 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18200% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 136 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 18200% |  | Regiotram
FCON-10235 | FCON-10235 | Anclaje de postes, motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje | 21 | 2024-12-02 | 2025-01-03 | 2024-12-02 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-10230 | FCON-10230 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 60 | 2025-01-03 | 2025-03-21 | 2025-01-03 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 22000% | Physical | Regiotram
FCON-10240 | FCON-10240 | Instalación de línea de contacto, cable de catenaria y cabledo auxiliar | 40 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 2800% | Physical | Regiotram
FCON-10245 | FCON-10245 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión y pendolas | 14 | 2025-03-11 | 2025-03-29 | 2025-03-11 | 2025-03-29 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
FCON-10250 | FCON-10250 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 14 | 2025-03-29 | 2025-04-16 | 2025-03-29 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
FCON-10255 | FCON-10255 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
FCON-10405 | FCON-10405 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2025-04-25 | 2025-06-04 | 2025-04-25 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 34 | 2025-02-07 | 2025-03-22 | 2025-02-07 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 29800% |  | Regiotram
FCON-10410 | FCON-10410 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 34 | 2025-02-07 | 2025-03-22 | 2025-02-07 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 29800% | Physical | Regiotram
FCON-10415 | FCON-10415 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 34 | 2025-02-07 | 2025-03-22 | 2025-02-07 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 29800% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18500% |  | Regiotram
FCON-10420 | FCON-10420 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18500% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10425 | FCON-10425 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
T16-4 Entrega Estructura y Acabados Estación El Corzo | T16-4 Entrega Estructura y Acabados Estación El Corzo |  | 198 | 2024-05-14 | 2025-01-31 | 2024-05-14 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 26800% |  | Regiotram
FCON-10430 | FCON-10430 | Excavación | 16 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10435 | FCON-10435 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10440 | FCON-10440 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 156 | 2024-06-04 | 2024-12-21 | 2024-06-04 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 29400% | Physical | Regiotram
FCON-10445 | FCON-10445 | Construcción de Pedestales | 19 | 2024-06-21 | 2024-07-16 | 2024-06-21 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10450 | FCON-10450 | Construcción de vigas de amarre | 19 | 2024-06-29 | 2024-07-24 | 2024-06-29 | 2024-07-24 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10455 | FCON-10455 | Relleno de excavaciones | 6 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10460 | FCON-10460 | Nivelacion del terreno | 13 | 2024-07-31 | 2024-08-17 | 2024-07-31 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10465 | FCON-10465 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 116 | 2024-07-31 | 2025-01-03 | 2024-07-31 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 28900% | Physical | Regiotram
FCON-10470 | FCON-10470 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 68 | 2024-08-17 | 2024-11-15 | 2024-08-17 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10475 | FCON-10475 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 56 | 2024-09-20 | 2024-12-03 | 2024-09-20 | 2024-12-03 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10480 | FCON-10480 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 62 | 2024-09-28 | 2024-12-18 | 2024-09-28 | 2024-12-18 | 0% | 0% | 29700% | Physical | Regiotram
FCON-10485 | FCON-10485 | Instalación de Puertas y Ventanas | 40 | 2024-10-24 | 2024-12-16 | 2024-10-24 | 2024-12-16 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10490 | FCON-10490 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 40 | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
FCON-10495 | FCON-10495 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 31 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 26800% | Physical | Regiotram
T16-5A Entrega Estación El corzo con sistemas férreos instalados | T16-5A Entrega Estación El corzo con sistemas férreos instalados |  | 74 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 36 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10500 | FCON-10500 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10505 | FCON-10505 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 36 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10510 | FCON-10510 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10515 | FCON-10515 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 74 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10520 | FCON-10520 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 60 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10525 | FCON-10525 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 64 | 2025-04-14 | 2025-07-09 | 2025-04-14 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 19400% | Physical | Regiotram
FCON-10530 | FCON-10530 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10535 | FCON-10535 | Instalación de sistema de telefonia | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10540 | FCON-10540 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10545 | FCON-10545 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10550 | FCON-10550 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10555 | FCON-10555 | Instalación del Sistema de CCTV | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10560 | FCON-10560 | Instalación del Sistema de SCADA | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10565 | FCON-10565 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10570 | FCON-10570 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10575 | FCON-10575 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 74 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 74 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10580 | FCON-10580 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 60 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10585 | FCON-10585 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 62 | 2025-04-11 | 2025-07-04 | 2025-04-11 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 19700% | Physical | Regiotram
FCON-10590 | FCON-10590 | Cableado y Conexiones de Cables | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10595 | FCON-10595 | Instalación de Equipos | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10600 | FCON-10600 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 36 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10605 | FCON-10605 | Instalación del Sistema de CCTV | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10610 | FCON-10610 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10615 | FCON-10615 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10620 | FCON-10620 | Instalación del Sistema de SCADA | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10625 | FCON-10625 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10630 | FCON-10630 | Instalación del Sistema de Telefonía | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
FCON-10635 | FCON-10635 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 32 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 19000% | Physical | Regiotram
FCON-10640 | FCON-10640 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
T16-5B Entrega Estación El corzo con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T16-5B Entrega Estación El corzo con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10645 | FCON-10645 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10650 | FCON-10650 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% |  | Regiotram
FCON-10655 | FCON-10655 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 34 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 0% | 0% | 18600% | Physical | Regiotram
T16-6 Construcción Estructura Rio Checua | T16-6 Construcción Estructura Rio Checua |  | 289 | 2023-11-27 | 2024-12-11 | 2023-11-27 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FCON-10660 | FCON-10660 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10665 | FCON-10665 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 28 | 2023-12-04 | 2024-01-15 | 2023-12-04 | 2024-01-15 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10670 | FCON-10670 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 117 | 2023-12-04 | 2024-05-09 | 2023-12-04 | 2024-05-09 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-10675 | FCON-10675 | Excavación para dados | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10680 | FCON-10680 | Demolicion cabezales de pilotes | 4 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10685 | FCON-10685 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10690 | FCON-10690 | Armado de acero para los dados | 14 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10695 | FCON-10695 | Fundida de concreto de los dados | 6 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10700 | FCON-10700 | Relleno de la Cimentación | 5 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10705 | FCON-10705 | Instalación de acero de las Columnas | 14 | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10710 | FCON-10710 | Fundida de concreto de las Columnas | 4 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10715 | FCON-10715 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 6 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10720 | FCON-10720 | Desencofrado de columnas | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10725 | FCON-10725 | Izaje de vigas | 7 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10730 | FCON-10730 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 40 | 2024-08-20 | 2024-10-08 | 2024-08-20 | 2024-10-08 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10735 | FCON-10735 | Construcción de Ductos para Cables | 21 | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10740 | FCON-10740 | Construcción de Barandas | 18 | 2024-11-06 | 2024-11-29 | 2024-11-06 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10750 | FCON-10750 | Construcción de Aproches | 18 | 2024-11-06 | 2024-11-29 | 2024-11-06 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-10745 | FCON-10745 | Prueba de Carga del Puente | 10 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
T16-7 Intersecciones a nivel | T16-7 Intersecciones a nivel |  | 165 | 2024-06-12 | 2025-01-17 | 2024-06-12 | 2025-01-17 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK31+000 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK31+000 Closed |  | 25 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
FCON-21390 | FCON-21390 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21340 | FCON-21340 | Demolición de vías existentes | 7 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21350 | FCON-21350 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 10 | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK31+320 | Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK31+320 |  | 38 | 2024-07-02 | 2024-08-20 | 2024-07-02 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 12800% |  | Regiotram
FCON-21460 | FCON-21460 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21410 | FCON-21410 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21420 | FCON-21420 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21430 | FCON-21430 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21440 | FCON-21440 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21450 | FCON-21450 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21470 | FCON-21470 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK31+600 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK31+600 Closed |  | 20 | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 10200% |  | Regiotram
FCON-21530 | FCON-21530 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21480 | FCON-21480 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21490 | FCON-21490 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK32+250 | Intersección Vehicular Cruce Predios / Level Intersection PK32+250 |  | 38 | 2024-09-06 | 2024-10-24 | 2024-09-06 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-21600 | FCON-21600 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21550 | FCON-21550 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21560 | FCON-21560 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21570 | FCON-21570 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21580 | FCON-21580 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21590 | FCON-21590 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-21610 | FCON-21610 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK32+630 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK32+630 Closed |  | 20 | 2024-06-12 | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 9900% |  | Regiotram
FCON-26280 | FCON-26280 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26230 | FCON-26230 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26240 | FCON-26240 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK32+920 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK32+920 Closed |  | 20 | 2024-06-29 | 2024-07-25 | 2024-06-29 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 9100% |  | Regiotram
FCON-26350 | FCON-26350 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-29 | 2024-07-10 | 2024-06-29 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26300 | FCON-26300 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26310 | FCON-26310 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK33+280 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK33+280 Closed |  | 20 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 8300% |  | Regiotram
FCON-26420 | FCON-26420 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-07-18 | 2024-07-27 | 2024-07-18 | 2024-07-27 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26370 | FCON-26370 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-07-27 | 2024-08-05 | 2024-07-27 | 2024-08-05 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26380 | FCON-26380 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK33+560 | Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK33+560 |  | 75 | 2024-08-05 | 2024-11-09 | 2024-08-05 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-26490 | FCON-26490 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26440 | FCON-26440 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26450 | FCON-26450 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26460 | FCON-26460 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26470 | FCON-26470 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2024-09-07 | 2024-09-16 | 2024-09-07 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26480 | FCON-26480 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-09-07 | 2024-09-23 | 2024-09-07 | 2024-09-23 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26500 | FCON-26500 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-10-24 | 2024-11-09 | 2024-10-24 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK33+910 Closed | Intersección Vehicular Acceso a Predio (Cerrado) / Level Intersection PK33+910 Closed |  | 20 | 2024-09-23 | 2024-10-18 | 2024-09-23 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
FCON-26560 | FCON-26560 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-23 | 2024-10-02 | 2024-09-23 | 2024-10-02 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26510 | FCON-26510 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
FCON-26520 | FCON-26520 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Desnivel Acceso CCFC / Unevenness Intersection PK34+040 | Intersección Vehicular Desnivel Acceso CCFC / Unevenness Intersection PK34+040 |  | 129 | 2024-06-12 | 2024-11-26 | 2024-06-12 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-26630 | FCON-26630 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26580 | FCON-26580 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 2024-06-21 | 2024-06-29 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26590 | FCON-26590 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26600 | FCON-26600 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26620 | FCON-26620 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26640 | FCON-26640 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-11-09 | 2024-11-26 | 2024-11-09 | 2024-11-26 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK34+570 | Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK34+570 |  | 103 | 2024-07-30 | 2024-12-11 | 2024-07-30 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-26700 | FCON-26700 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-07-30 | 2024-08-10 | 2024-07-30 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26650 | FCON-26650 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26660 | FCON-26660 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26670 | FCON-26670 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26690 | FCON-26690 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26710 | FCON-26710 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK35+530 | Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK35+530 |  | 77 | 2024-09-18 | 2024-12-28 | 2024-09-18 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-26770 | FCON-26770 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26720 | FCON-26720 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26730 | FCON-26730 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26740 | FCON-26740 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-21 | 2024-10-12 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26760 | FCON-26760 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26780 | FCON-26780 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-12-11 | 2024-12-28 | 2024-12-11 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Vía Faca - Zipacon / Level Intersection PK35+960 Road | Intersección Vehicular Vía Faca - Zipacon / Level Intersection PK35+960 Road |  | 51 | 2024-11-06 | 2025-01-17 | 2024-11-06 | 2025-01-17 | 0% | 0% | 8800% |  | Regiotram
FCON-26840 | FCON-26840 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26790 | FCON-26790 | Demolición de vías existentes | 6 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26800 | FCON-26800 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26810 | FCON-26810 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-26830 | FCON-26830 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FCON-26850 | FCON-26850 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2024-12-28 | 2025-01-17 | 2024-12-28 | 2025-01-17 | 0% | 0% | 8800% | Physical | Regiotram
T17 Tramo 17 - Estación El Corzo - Pte. Camino PK35+960 - PK37+800 | T17 Tramo 17 - Estación El Corzo - Pte. Camino PK35+960 - PK37+800 |  | 363 | 2025-01-21 | 2026-05-08 | 2025-01-21 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
T17-1 Tramo 17 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T17-1 Tramo 17 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 203 | 2025-01-21 | 2025-10-10 | 2025-01-21 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 16800% |  | Regiotram
FCON-10795 | FCON-10795 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 40 | 2025-01-21 | 2025-03-13 | 2025-01-21 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-10800 | FCON-10800 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 190 | 2025-02-06 | 2025-10-10 | 2025-02-06 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
FCON-10810 | FCON-10810 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 50 | 2025-04-21 | 2025-06-25 | 2025-04-21 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10820 | FCON-10820 | Relleno o Recebo de Subrasante | 70 | 2025-05-13 | 2025-08-13 | 2025-05-13 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10825 | FCON-10825 | Construcción de Capa de Forma | 60 | 2025-06-05 | 2025-08-23 | 2025-06-05 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10815 | FCON-10815 | Protección de taludes | 60 | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10835 | FCON-10835 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 70 | 2025-06-21 | 2025-09-22 | 2025-06-21 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-10840 | FCON-10840 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2025-06-21 | 2025-09-22 | 2025-06-21 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 17400% | Physical | Regiotram
FCON-10845 | FCON-10845 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 70 | 2025-06-21 | 2025-09-22 | 2025-06-21 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-10850 | FCON-10850 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 2 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
T17-2 Vía férrea Tramo 17 - K35+960 - K37+800 | T17-2 Vía férrea Tramo 17 - K35+960 - K37+800 |  | 132 | 2025-09-08 | 2026-03-02 | 2025-09-08 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-10855 | FCON-10855 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 6 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10860 | FCON-10860 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 14 | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10865 | FCON-10865 | Realización de pruebas FAT y SAT | 78 | 2025-09-13 | 2025-12-30 | 2025-09-13 | 2025-12-30 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10870 | FCON-10870 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 28 | 2025-09-22 | 2025-10-28 | 2025-09-22 | 2025-10-28 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
FCON-10875 | FCON-10875 | Soldadura de Rieles | 13 | 2025-12-20 | 2026-01-13 | 2025-12-20 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10880 | FCON-10880 | Construcción Via de Balasto Enmarcado | 20 | 2026-01-07 | 2026-01-31 | 2026-01-07 | 2026-01-31 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-10885 | FCON-10885 | Instalación de elementos elastomericos, liberación de tensión | 17 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-10890 | FCON-10890 | Ajuste de Nivelación | 4 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-10895 | FCON-10895 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-10900 | FCON-10900 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
T17-3A Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos instalados | T17-3A Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos instalados |  | 178 | 2025-08-23 | 2026-04-13 | 2025-08-23 | 2026-04-13 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 95 | 2025-08-23 | 2025-12-29 | 2025-08-23 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
FCON-10905 | FCON-10905 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 6 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10830 | FCON-10830 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 60 | 2025-08-30 | 2025-11-15 | 2025-08-30 | 2025-11-15 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10915 | FCON-10915 | Montaje de Postes de Catenaria | 49 | 2025-10-21 | 2025-12-29 | 2025-10-21 | 2025-12-29 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 69 | 2025-12-30 | 2026-03-26 | 2025-12-30 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
FCON-10945 | FCON-10945 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 61 | 2025-12-30 | 2026-03-17 | 2025-12-30 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10950 | FCON-10950 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 61 | 2025-12-30 | 2026-03-17 | 2025-12-30 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10955 | FCON-10955 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 67 | 2025-12-30 | 2026-03-24 | 2025-12-30 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FCON-10960 | FCON-10960 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-10965 | FCON-10965 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 72 | 2026-01-13 | 2026-04-11 | 2026-01-13 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
FCON-10970 | FCON-10970 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-10980 | FCON-10980 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 14 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
FCON-10995 | FCON-10995 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 60 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
FCON-10975 | FCON-10975 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 50 | 2026-01-31 | 2026-04-03 | 2026-01-31 | 2026-04-03 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-10985 | FCON-10985 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 23 | 2026-01-31 | 2026-03-02 | 2026-01-31 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-10990 | FCON-10990 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 23 | 2026-01-31 | 2026-03-02 | 2026-01-31 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-11000 | FCON-11000 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 23 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-11005 | FCON-11005 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 23 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-11010 | FCON-11010 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 4 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-11015 | FCON-11015 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-11020 | FCON-11020 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-11025 | FCON-11025 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-11030 | FCON-11030 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2100% | Physical | Regiotram
FCON-11035 | FCON-11035 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
FCON-11040 | FCON-11040 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 73 | 2026-01-13 | 2026-04-13 | 2026-01-13 | 2026-04-13 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
FCON-11045 | FCON-11045 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-11050 | FCON-11050 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 14 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-11060 | FCON-11060 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 60 | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 1800% | Physical | Regiotram
FCON-11055 | FCON-11055 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 50 | 2026-01-31 | 2026-04-03 | 2026-01-31 | 2026-04-03 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-11065 | FCON-11065 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 21 | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-11070 | FCON-11070 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 21 | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-11075 | FCON-11075 | Instalación de Equipos de Intersección | 21 | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-11080 | FCON-11080 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
FCON-11085 | FCON-11085 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
T17-3B Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T17-3B Vía férrea Tramo 17 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 132 | 2025-11-18 | 2026-05-08 | 2025-11-18 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 130 | 2025-11-18 | 2026-05-06 | 2025-11-18 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 3100% |  | Regiotram
FCON-10920 | FCON-10920 | Motaje de brazos,Sistemas de Contrapeso y anclajes, instalación de porticos, puntos radiales y catenaria rigida | 18 | 2025-11-18 | 2025-12-11 | 2025-11-18 | 2025-12-11 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10910 | FCON-10910 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 50 | 2025-12-11 | 2026-02-18 | 2025-12-11 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-10925 | FCON-10925 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 14 | 2026-01-31 | 2026-02-18 | 2026-01-31 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-10930 | FCON-10930 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2026-02-18 | 2026-03-06 | 2026-02-18 | 2026-03-06 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-10935 | FCON-10935 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2026-03-06 | 2026-03-21 | 2026-03-06 | 2026-03-21 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-10940 | FCON-10940 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-11090 | FCON-11090 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 21 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
FCON-11095 | FCON-11095 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 21 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
FCON-11100 | FCON-11100 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 21 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 21 | 2026-04-11 | 2026-05-07 | 2026-04-11 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 900% |  | Regiotram
FCON-11105 | FCON-11105 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 21 | 2026-04-11 | 2026-05-07 | 2026-04-11 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 900% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 21 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 800% |  | Regiotram
FCON-11110 | FCON-11110 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 21 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 800% | Physical | Regiotram
T17-5 Intersecciones a nivel | T17-5 Intersecciones a nivel |  | 192 | 2025-03-13 | 2025-11-20 | 2025-03-13 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
Intersección Peatonal / Level Intersection PK36+130 Pedestrian | Intersección Peatonal / Level Intersection PK36+130 Pedestrian |  | 38 | 2025-03-13 | 2025-05-03 | 2025-03-13 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 17200% |  | Regiotram
FCON-26910 | FCON-26910 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-13 | 2025-03-22 | 2025-03-13 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26860 | FCON-26860 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26870 | FCON-26870 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26880 | FCON-26880 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26890 | FCON-26890 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26900 | FCON-26900 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26920 | FCON-26920 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal Cl 26E (Cerrada) / Level Intersection PK36+240 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal Cl 26E (Cerrada) / Level Intersection PK36+240 Pedestrian Closed |  | 20 | 2025-05-03 | 2025-05-28 | 2025-05-03 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 9400% |  | Regiotram
FCON-26980 | FCON-26980 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-05-03 | 2025-05-14 | 2025-05-03 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26930 | FCON-26930 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-26940 | FCON-26940 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 9400% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal Cl 25E (Cerrada) / Level Intersection PK36+400 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal Cl 25E (Cerrada) / Level Intersection PK36+400 Pedestrian Closed |  | 20 | 2025-05-21 | 2025-06-16 | 2025-05-21 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 8600% |  | Regiotram
FCON-27050 | FCON-27050 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27000 | FCON-27000 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27010 | FCON-27010 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cl 24E / Level Intersection PK36+460 | Intersección Vehicular Cl 24E / Level Intersection PK36+460 |  | 38 | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 11800% |  | Regiotram
FCON-27120 | FCON-27120 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27070 | FCON-27070 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27080 | FCON-27080 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-06-27 | 2025-07-05 | 2025-06-27 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27090 | FCON-27090 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27100 | FCON-27100 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27110 | FCON-27110 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27130 | FCON-27130 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 11800% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection PK36+628 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection PK36+628 Pedestrian Closed |  | 20 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 8600% |  | Regiotram
FCON-27190 | FCON-27190 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27140 | FCON-27140 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27150 | FCON-27150 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cl 23E / Level Intersection PK36+660 | Intersección Vehicular Cl 23E / Level Intersection PK36+660 |  | 38 | 2025-08-15 | 2025-10-02 | 2025-08-15 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27260 | FCON-27260 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27210 | FCON-27210 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27220 | FCON-27220 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27230 | FCON-27230 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27240 | FCON-27240 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27250 | FCON-27250 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
FCON-27270 | FCON-27270 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal Cl 20 / Level Intersection PK36+860 Pedestrian | Intersección Peatonal Cl 20 / Level Intersection PK36+860 Pedestrian |  | 168 | 2025-03-13 | 2025-10-18 | 2025-03-13 | 2025-10-18 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27330 | FCON-27330 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-03-13 | 2025-03-22 | 2025-03-13 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27280 | FCON-27280 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27290 | FCON-27290 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27300 | FCON-27300 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27310 | FCON-27310 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27320 | FCON-27320 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27340 | FCON-27340 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-10-02 | 2025-10-18 | 2025-10-02 | 2025-10-18 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection PK36+940 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal (Cerrada) / Level Intersection PK36+940 Pedestrian Closed |  | 20 | 2025-05-03 | 2025-05-28 | 2025-05-03 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram
FCON-27400 | FCON-27400 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-05-03 | 2025-05-14 | 2025-05-03 | 2025-05-14 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27350 | FCON-27350 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27360 | FCON-27360 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal Cra 1A Sur / Level Intersection PK37+240 Pedestrian | Intersección Peatonal Cra 1A Sur / Level Intersection PK37+240 Pedestrian |  | 128 | 2025-05-21 | 2025-11-04 | 2025-05-21 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27470 | FCON-27470 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27420 | FCON-27420 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27430 | FCON-27430 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27440 | FCON-27440 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27450 | FCON-27450 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27460 | FCON-27460 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27480 | FCON-27480 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-10-18 | 2025-11-04 | 2025-10-18 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cl 16A (Cerrada) / Level Intersection PK37+340 Closed | Intersección Vehicular Cl 16A (Cerrada) / Level Intersection PK37+340 Closed |  | 20 | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-27540 | FCON-27540 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27490 | FCON-27490 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27500 | FCON-27500 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal CL 14E (Cerrada) / Level Intersection PK37+540 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal CL 14E (Cerrada) / Level Intersection PK37+540 Pedestrian Closed |  | 20 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 8400% |  | Regiotram
FCON-27610 | FCON-27610 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27560 | FCON-27560 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27570 | FCON-27570 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
Intersección Peatonal CL 13 Este (Cerrada) / Level Intersection PK37+666 Pedestrian Closed | Intersección Peatonal CL 13 Este (Cerrada) / Level Intersection PK37+666 Pedestrian Closed |  | 20 | 2025-08-15 | 2025-09-10 | 2025-08-15 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram
FCON-27680 | FCON-27680 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27630 | FCON-27630 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27640 | FCON-27640 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Propuesta Camino / Level Intersection PK37+700 | Intersección Vehicular Propuesta Camino / Level Intersection PK37+700 |  | 60 | 2025-09-03 | 2025-11-20 | 2025-09-03 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27750 | FCON-27750 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27700 | FCON-27700 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27710 | FCON-27710 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27720 | FCON-27720 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 6800% | Physical | Regiotram
FCON-27730 | FCON-27730 | Colocación del tablero de cruce | 6 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-27740 | FCON-27740 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 10000% | Physical | Regiotram
FCON-27760 | FCON-27760 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 | T18 Tramo 18 - Pte. Camino - estación Facatativá PK37+800 - PK39+660 |  | 352 | 2025-03-05 | 2026-06-06 | 2025-03-05 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
T18-1 Construcción Estructura Rio Botello | T18-1 Construcción Estructura Rio Botello |  | 185 | 2025-05-12 | 2026-01-13 | 2025-05-12 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 1300% |  | Regiotram
FCON-11245 | FCON-11245 | Preparación para la construcción de la cimientación con pilotes | 6 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11250 | FCON-11250 | Construcción de pilotes (in-situ o Hincados) | 28 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11255 | FCON-11255 | Realización de Pruebas SAT y FAT para elementos de Puente | 101 | 2025-05-29 | 2025-10-07 | 2025-05-29 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
FCON-11260 | FCON-11260 | Excavación para dados | 7 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11265 | FCON-11265 | Demolicion cabezales de pilotes | 6 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11270 | FCON-11270 | Inspeccion de la Integridad de los pilotes | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11275 | FCON-11275 | Armado de acero para los dados | 11 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11280 | FCON-11280 | Fundida de concreto de los dados | 4 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11285 | FCON-11285 | Relleno de la Cimentación | 6 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11290 | FCON-11290 | Instalación de acero de las Columnas | 11 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11295 | FCON-11295 | Fundida de concreto de las Columnas | 7 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11300 | FCON-11300 | Fraguado/Curado del concreto de las Columnas | 10 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11305 | FCON-11305 | Desencofrado de columnas | 3 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11310 | FCON-11310 | Izaje de vigas | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11315 | FCON-11315 | Construcción de Tablero y Juntas de expansión | 35 | 2025-09-23 | 2025-11-07 | 2025-09-23 | 2025-11-07 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11320 | FCON-11320 | Construcción de Ductos para Cables | 30 | 2025-11-07 | 2025-12-17 | 2025-11-07 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11325 | FCON-11325 | Construcción de Aproches | 21 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11330 | FCON-11330 | Construcción de Barandas | 11 | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11335 | FCON-11335 | Prueba de Carga del Puente | 10 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
T18-2 Tramo 18 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados | T18-2 Tramo 18 - Movimiento de tierra finalizado y sistema de drenaje finalizados |  | 168 | 2025-03-05 | 2025-10-10 | 2025-03-05 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 16800% |  | Regiotram
FCON-11345 | FCON-11345 | Descapote y/o Limpieza de la Subrasante y vía Ferrea Existente | 40 | 2025-03-05 | 2025-04-28 | 2025-03-05 | 2025-04-28 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-11350 | FCON-11350 | Realización de Pruebas FAT y SAT | 155 | 2025-03-21 | 2025-10-10 | 2025-03-21 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
FCON-11360 | FCON-11360 | Excavación y Mejoramiento de la Subrasante | 55 | 2025-04-25 | 2025-07-07 | 2025-04-25 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11365 | FCON-11365 | Protección de taludes | 55 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 1000% | Physical | Regiotram
FCON-11370 | FCON-11370 | Relleno o Recebo de Subrasante | 70 | 2025-05-14 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-08-13 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-11375 | FCON-11375 | Construcción de Capa de Forma | 60 | 2025-05-30 | 2025-08-19 | 2025-05-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-11385 | FCON-11385 | Construcción de Obras de drenaje (Longitudinal y Transversal) | 70 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-11390 | FCON-11390 | Estructuras de Contención de terraplenes y cortes | 70 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 0% | 0% | 18700% | Physical | Regiotram
FCON-11395 | FCON-11395 | Construcción verificación y Aprobación de Canalizaciones y Ductos | 70 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 0% | 0% | 11000% | Physical | Regiotram
FCON-11400 | FCON-11400 | Verificación y Aprobación de la Cama Base | 2 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
T18-3 Vía férrea Tramo 18 - K37+800 - K39+660 | T18-3 Vía férrea Tramo 18 - K37+800 - K39+660 |  | 151 | 2025-09-23 | 2026-04-09 | 2025-09-23 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 3100% |  | Regiotram
FCON-11405 | FCON-11405 | Preparación de materiales (rieles, sujetadores, traviesas, etc.) | 4 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-11410 | FCON-11410 | Construcción de solado de Nivelación en Concreto | 14 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-11415 | FCON-11415 | Realización de pruebas FAT y SAT | 60 | 2025-09-29 | 2025-12-17 | 2025-09-29 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-11420 | FCON-11420 | Instalación de acero de refuerzo, Instalación y fijación de rieles y aparatos de vía | 30 | 2025-10-07 | 2025-11-14 | 2025-10-07 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 5300% | Physical | Regiotram
FCON-11425 | FCON-11425 | Soldadura de Rieles | 13 | 2026-01-13 | 2026-01-29 | 2026-01-13 | 2026-01-29 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11430 | FCON-11430 | Construcción Via de Balasto Enmarcado | 27 | 2026-01-31 | 2026-03-05 | 2026-01-31 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-11435 | FCON-11435 | Instalación de elementos elastomericos, liberación de tensión | 21 | 2026-03-06 | 2026-04-02 | 2026-03-06 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-11440 | FCON-11440 | Ajuste de Nivelación | 5 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-11445 | FCON-11445 | Validación de los Aparatos de vía | 0 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-09 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
FCON-11450 | FCON-11450 | Validación de superestructura de vía | 0 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-09 | 0% | 0% | 3100% | Physical | Regiotram
T18-4A Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos instalados | T18-4A Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos instalados |  | 187 | 2025-08-19 | 2026-04-20 | 2025-08-19 | 2026-04-20 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 125 | 2025-08-19 | 2026-02-02 | 2025-08-19 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 2300% |  | Regiotram
FCON-11455 | FCON-11455 | Localización y replanteo de la cimentación de los postes de catenaria | 5 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-11380 | FCON-11380 | Construcción de Cimientos de Columnas de Catenaria | 75 | 2025-08-26 | 2025-11-29 | 2025-08-26 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-11460 | FCON-11460 | Montaje de Postes de Catenaria | 45 | 2025-11-29 | 2026-02-02 | 2025-11-29 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 57 | 2025-12-17 | 2026-03-05 | 2025-12-17 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 4400% |  | Regiotram
FCON-11495 | FCON-11495 | Tendido e Implementación del Anillo de Media Tensión Redes Media y Baja (cables de alimentación, cables de control, etc. | 50 | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-11500 | FCON-11500 | Instalación del Sistema de Puesta a tierra y Protección de Corrientes Parásitas | 50 | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-11505 | FCON-11505 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Subest. Tracción Redes Media y Baja (Conjunto Albaran e Informe de Inspección | 50 | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
FCON-11510 | FCON-11510 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
FCON-11515 | FCON-11515 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 65 | 2026-01-29 | 2026-04-20 | 2026-01-29 | 2026-04-20 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
FCON-11520 | FCON-11520 | Verificación de obras civiles para los sistemas de Comunicación | 2 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11525 | FCON-11525 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria | 50 | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11530 | FCON-11530 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2026-01-30 | 2026-02-25 | 2026-01-30 | 2026-02-25 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11535 | FCON-11535 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria | 30 | 2026-01-30 | 2026-03-09 | 2026-01-30 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-11540 | FCON-11540 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de cableado interno o estructurado | 30 | 2026-01-30 | 2026-03-09 | 2026-01-30 | 2026-03-09 | 0% | 0% | 3500% | Physical | Regiotram
FCON-11545 | FCON-11545 | Verificación de equipos y documentos técnicos en Sist. de Comunicaciones (Conjunto Albaran e Informe de Inspección) | 50 | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 1600% | Physical | Regiotram
FCON-11555 | FCON-11555 | Construcción de cimentaciones de torres (TETRA) | 18 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-11550 | FCON-11550 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV | 26 | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-11560 | FCON-11560 | Instalación de Torres o Mastiles (TETRA) | 3 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-11565 | FCON-11565 | Instalación de Antena Director (Sectorial) (TETRA) | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-11570 | FCON-11570 | Instalación de Antena GPS (TETRA) | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-11575 | FCON-11575 | Instalación de gabinete para el sistema TETRA en el cuarto de comunicaciones | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-11580 | FCON-11580 | Instalación de cableado de alimentación (TETRA) | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 700% | Physical | Regiotram
FCON-11585 | FCON-11585 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
FCON-11590 | FCON-11590 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 64 | 2026-01-29 | 2026-04-17 | 2026-01-29 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
FCON-11595 | FCON-11595 | Verificación de obras civiles para los sistemas de señalización | 2 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11600 | FCON-11600 | Tendido de Cables Ópticos y Eléctricos | 50 | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-11605 | FCON-11605 | Instalación de Armarios y elementos laterales de concentración de conexiones (incluye enclavamientos y COBJ) | 20 | 2026-01-30 | 2026-02-25 | 2026-01-30 | 2026-02-25 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-11610 | FCON-11610 | Verificación de equipos y doc. técnicos en Sist. de Señalización e Intersección (Sistema Albaran e Informe de Inspección | 50 | 2026-02-02 | 2026-04-04 | 2026-02-02 | 2026-04-04 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FCON-11615 | FCON-11615 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 25 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-11620 | FCON-11620 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas (Incluye Conexión) | 25 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-11625 | FCON-11625 | Instalación de Equipos de Intersección | 25 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-11630 | FCON-11630 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
FCON-11635 | FCON-11635 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
T18-4B Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T18-4B Vía férrea Tramo 18 con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 139 | 2025-12-10 | 2026-06-06 | 2025-12-10 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
Sistema de Catenaria | Sistema de Catenaria |  | 139 | 2025-12-10 | 2026-06-06 | 2025-12-10 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 500% |  | Regiotram
FCON-11470 | FCON-11470 | Motaje del brazos,Sistemas de Contrapeso y anclaje, e instalación de puntos radiales | 18 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 0% | 0% | 2300% | Physical | Regiotram
FCON-11465 | FCON-11465 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Catenaria (Conjunto Albaran e Informe de Inspección de equip | 45 | 2025-12-10 | 2026-02-10 | 2025-12-10 | 2026-02-10 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
FCON-11475 | FCON-11475 | Instalación de línea de contacto y cabledo auxiliar | 25 | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11480 | FCON-11480 | Instalación de eslinga elastica, punto medio, grifas de unión | 14 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11485 | FCON-11485 | Instalación de Equipos (Pararrayos, limitador de voltaje, asilador de sección, indicador de voltaje, agujas aereas) | 12 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11490 | FCON-11490 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
FCON-11640 | FCON-11640 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Catenaria | 30 | 2026-04-30 | 2026-06-06 | 2026-04-30 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 500% | Physical | Regiotram
Redes Energia del tramo (Cable de Media) | Redes Energia del tramo (Cable de Media) |  | 21 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% |  | Regiotram
FCON-11645 | FCON-11645 | Realización de pruebas del Sistema SCADA | 21 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
FCON-11650 | FCON-11650 | Realización de pruebas SAT de Equipos - Redes Media y Baja Tensión | 21 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 4400% | Physical | Regiotram
Sistema de Comunicaciones | Sistema de Comunicaciones |  | 18 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 0% | 0% | 600% |  | Regiotram
FCON-11655 | FCON-11655 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 18 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 0% | 0% | 600% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización en vía e Intersecciones | Sistema de Señalización en vía e Intersecciones |  | 20 | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 0% | 0% | 400% |  | Regiotram
FCON-11660 | FCON-11660 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 20 | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 0% | 0% | 400% | Physical | Regiotram
T18-5 Entrega Estructura y Acabados Estación Facatativá | T18-5 Entrega Estructura y Acabados Estación Facatativá |  | 198 | 2025-03-27 | 2025-12-12 | 2025-03-27 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11665 | FCON-11665 | Excavación | 16 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11670 | FCON-11670 | Construcción de cimientaciones (superficiales o profundas) | 20 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11675 | FCON-11675 | Ejecución de Pruebas FAT y SAT en Estación | 152 | 2025-04-16 | 2025-10-31 | 2025-04-16 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 6200% | Physical | Regiotram
FCON-11680 | FCON-11680 | Construcción de Pedestales | 20 | 2025-05-06 | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-31 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11685 | FCON-11685 | Construcción de vigas de amarre | 20 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11690 | FCON-11690 | Relleno de excavaciones | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11695 | FCON-11695 | Nivelacion del terreno | 13 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11700 | FCON-11700 | Construcción civil de Plataforma de Pasajeros | 111 | 2025-06-16 | 2025-11-06 | 2025-06-16 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-11705 | FCON-11705 | Construcción de Estructura de Acero (Columnas, vigas y Cubierta) | 65 | 2025-07-04 | 2025-09-24 | 2025-07-04 | 2025-09-24 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11710 | FCON-11710 | Construcción del Muros de Ambientes Técnicos y en general | 52 | 2025-08-06 | 2025-10-14 | 2025-08-06 | 2025-10-14 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11715 | FCON-11715 | Paisajismo y Urbanismo y señaletica de la Estación | 70 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-11720 | FCON-11720 | Instalación de Puertas y Ventanas | 41 | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11725 | FCON-11725 | Construcción de Muros Exteriores (Fachada) y Puertas de Anden | 41 | 2025-09-26 | 2025-11-20 | 2025-09-26 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11730 | FCON-11730 | Instalacion de redes de ventilacion, agua y electricidad y Acabados | 31 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
T18-6A Entrega Estación Facatativá con sistemas férreos instalados | T18-6A Entrega Estación Facatativá con sistemas férreos instalados |  | 78 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 37 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11735 | FCON-11735 | Instalación del Sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11740 | FCON-11740 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema AFC | 37 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11745 | FCON-11745 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11750 | FCON-11750 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 77 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11755 | FCON-11755 | Instalación de sistema de transmisión y comunicaciones | 60 | 2025-12-12 | 2026-03-04 | 2025-12-12 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11760 | FCON-11760 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 66 | 2025-12-15 | 2026-03-12 | 2025-12-15 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
FCON-11765 | FCON-11765 | Instalación de Sistema Intercom de pasajeros | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11770 | FCON-11770 | Instalación de sistema de telefonia | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11775 | FCON-11775 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11780 | FCON-11780 | Instalación del Sistema de información al pasajero (PIS) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11785 | FCON-11785 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11790 | FCON-11790 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11795 | FCON-11795 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11800 | FCON-11800 | Instalación de sistema de Megafonía (PA) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11805 | FCON-11805 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11810 | FCON-11810 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 78 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) | Construcción e Intalación del equipo de media tensión (Subestación reductora y rectificadora) |  | 78 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 2025-12-12 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11815 | FCON-11815 | Construcción e instalación de piezas integradas en cimientos | 60 | 2025-12-12 | 2026-03-04 | 2025-12-12 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11820 | FCON-11820 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Media Tensión en Estación | 60 | 2025-12-12 | 2026-03-04 | 2025-12-12 | 2026-03-04 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-11825 | FCON-11825 | Cableado y Conexiones de Cables | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11830 | FCON-11830 | Instalación de Equipos | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11835 | FCON-11835 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 38 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11840 | FCON-11840 | Instalación del Sistema de CCTV | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11845 | FCON-11845 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11850 | FCON-11850 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11855 | FCON-11855 | Instalación del Sistema de SCADA | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11860 | FCON-11860 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11865 | FCON-11865 | Instalación del Sistema de Telefonía | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
FCON-11870 | FCON-11870 | Verificación de equipos y documentos técnicos en sistema de Comunicación en Estación | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4000% | Physical | Regiotram
FCON-11875 | FCON-11875 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
T18-6B Entrega Estación Facatativá con sistemas férreos verificados, probados y funcionado | T18-6B Entrega Estación Facatativá con sistemas férreos verificados, probados y funcionado |  | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
Sistema de Recuado AFC | Sistema de Recuado AFC |  | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11880 | FCON-11880 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Recaudo AFC | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
Sistemas de Comunicación | Sistemas de Comunicación |  | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11885 | FCON-11885 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación en Estación | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
Subestación de la Estación de Pasajeros | Subestación de la Estación de Pasajeros |  | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% |  | Regiotram
FCON-11890 | FCON-11890 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Subestación de Pasajeros | 35 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
T18-7 Intersecciones a nivel y vías de acceso "servicio" | T18-7 Intersecciones a nivel y vías de acceso "servicio" |  | 224 | 2025-04-28 | 2026-02-17 | 2025-04-28 | 2026-02-17 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK38+500 | Intersección Vehicular Acceso a Predio / Level Intersection PK38+500 |  | 176 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27820 | FCON-27820 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27770 | FCON-27770 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27780 | FCON-27780 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27790 | FCON-27790 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27810 | FCON-27810 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27830 | FCON-27830 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cl 1 / Level Intersection PK39+040 | Intersección Vehicular Cl 1 / Level Intersection PK39+040 |  | 156 | 2025-06-16 | 2026-01-12 | 2025-06-16 | 2026-01-12 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27890 | FCON-27890 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27840 | FCON-27840 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-06-26 | 2025-07-05 | 2025-06-26 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27850 | FCON-27850 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27860 | FCON-27860 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-07-12 | 2025-07-21 | 2025-07-12 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27880 | FCON-27880 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27900 | FCON-27900 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cl 2 / Level Intersection PK39+270 | Intersección Vehicular Cl 2 / Level Intersection PK39+270 |  | 136 | 2025-08-04 | 2026-02-02 | 2025-08-04 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-27960 | FCON-27960 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27910 | FCON-27910 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27920 | FCON-27920 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27930 | FCON-27930 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27950 | FCON-27950 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27970 | FCON-27970 | Señalización víal y Ferrea | 18 | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Intersección Vehicular Cl 5 / Level Intersection PK39+660 | Intersección Vehicular Cl 5 / Level Intersection PK39+660 |  | 110 | 2025-09-23 | 2026-02-17 | 2025-09-23 | 2026-02-17 | 0% | 0% | 7800% |  | Regiotram
FCON-28030 | FCON-28030 | Control y gestión de Tráfico | 8 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27980 | FCON-27980 | Demolición de vías existentes | 6 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-27990 | FCON-27990 | Mejoramiento de la Subrasante de las vías | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-28000 | FCON-28000 | Construcción de estructura de Pavimento | 6 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-28020 | FCON-28020 | Urbanismo y Paisajismo | 12 | 2025-10-25 | 2025-11-11 | 2025-10-25 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 15000% | Physical | Regiotram
FCON-28040 | FCON-28040 | Señalización víal y Ferrea | 12 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
Cochera PK5 / PK5 Parking | Cochera PK5 / PK5 Parking |  | 611 | 2023-11-24 | 2026-02-13 | 2023-11-24 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
Preliminares / Preliminaries | Preliminares / Preliminaries |  | 30 | 2023-11-24 | 2024-01-10 | 2023-11-24 | 2024-01-10 | 0% | 0% | 8000% |  | Regiotram
CPK5-1140 | CPK5-1140 | Permiso Ambiental (PMA) / Environmental Permission | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
CPK5-1030 | CPK5-1030 | Entrega de Predio PK5 Por EFR / Delivery of the land by EFR | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1170 | CPK5-1170 | Arqueologia / Arqueology | 0 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 |  | 0% | 0% | 3200% | Physical | Regiotram
CPK5-1130 | CPK5-1130 | Plan de Manejo de Transito (PMT) / Traffic Management Plan | 0 | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 |  | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1040 | CPK5-1040 | Aprobacion Tala de Arboles / Tree Felling Approval | 0 | 2024-01-10 |  | 2024-01-10 |  | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
Inicio / Star | Inicio / Star |  | 59 | 2023-12-14 | 2024-03-04 | 2023-12-14 | 2024-03-04 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
CPK5-1150 | CPK5-1150 | Ceremonia de Inaguracion / Opening Ceremony | 0 | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 |  | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1160 | CPK5-1160 | Movilizacion a sitio / Mobilization to the Site | 30 | 2023-12-14 | 2024-01-29 | 2023-12-14 | 2024-01-29 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1200 | CPK5-1200 | Inicio de construccion PK5 / Start of Construction | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1220 | CPK5-1220 | Construccion de Accesos Vehiculares con Paso Nivel Ferreo / Construction of Vehicular Accesses with ferral crossing | 28 | 2024-01-30 | 2024-03-04 | 2024-01-30 | 2024-03-04 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Hitos / Milestones | Hitos / Milestones |  | 303 | 2025-01-11 | 2026-02-13 | 2025-01-11 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
CPK5-3330 | CPK5-3330 | Fin Subestacion de Traccion / End of Traction Substation | 0 |  | 2025-01-11 |  | 2025-01-11 | 0% | 0% | 14300% | Physical | Regiotram
CPK5-2760 | CPK5-2760 | Fin Subestacion de Baja Tension / End of Low Voltage Substation | 0 |  | 2025-02-14 |  | 2025-02-14 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-5580 | CPK5-5580 | Fin Edificio Auxiliar / End of Auxiliary Building | 0 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-4220 | CPK5-4220 | Fin Cuarto de Residuos / Waste Room End | 0 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | 0% | 0% | 21900% | Physical | Regiotram
CPK5-3620 | CPK5-3620 | Fin de Track 1 Fase 1 / End Track 1 | 0 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-24 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
CPK5-3960 | CPK5-3960 | Fin Cobertizo de Mantenimiento / End Maintenance Shed | 0 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-2170 | CPK5-2170 | Fin Control de Acceso/ End Acces Control | 0 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
CPK5-4230 | CPK5-4230 | Fin de Track 2 Fase 1 / End Track 2 | 0 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram
CPK5-4290 | CPK5-4290 | Fin de Track 3 Fase 1 / End Track 3 | 0 |  | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
CPK5-4520 | CPK5-4520 | Fin de Track 4 Fase 1 / End Track 4 | 0 |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
CPK5-4240 | CPK5-4240 | Fin de Tanques / End Tanks | 0 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CPK5-4700 | CPK5-4700 | Fin de Track 5 Fase 1 / End Track 5 | 0 |  | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
CPK5-4480 | CPK5-4480 | Fin Cuarto de Bombas / End of Pump Room | 0 |  | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-4740 | CPK5-4740 | Fin de Track 6 Fase 1 / End Track 6 | 0 |  | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CPK5-4760 | CPK5-4760 | Fin de Track 7 Fase 1 / End Track 7 | 0 |  | 2025-10-03 |  | 2025-10-03 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-4780 | CPK5-4780 | Fin de Urbanismo / End of Urbanism | 7 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-5150 | CPK5-5150 | Fin Sistemas Ferreos TC-4 / End Railway Systems | 0 |  | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-5000 | CPK5-5000 | Fin Redes Electricas / Electrical networks | 0 |  | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-5160 | CPK5-5160 | Fin Edificio PMC / End Building PMC | 0 |  | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-5170 | CPK5-5170 | Fin / End | 0 |  | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
TC-1 Movimiento de Tierras Para Vias Ferreas / Earthworks for Tracks | TC-1 Movimiento de Tierras Para Vias Ferreas / Earthworks for Tracks |  | 300 | 2024-01-29 | 2025-02-27 | 2024-01-29 | 2025-02-27 | 0% | 0% | 12700% |  | Regiotram
CPK5-1210 | CPK5-1210 | Topografia / Topography | 30 | 2024-01-29 | 2024-03-05 | 2024-01-29 | 2024-03-05 | 0% | 0% | 16100% | Physical | Regiotram
CPK5-1180 | CPK5-1180 | Cerramiento Temporales / Temporary Enclosure | 18 | 2024-03-04 | 2024-03-27 | 2024-03-04 | 2024-03-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1190 | CPK5-1190 | Desmontaje de via Ferrea Existente / Disassembly of Existing Railway | 18 | 2024-03-05 | 2024-04-01 | 2024-03-05 | 2024-04-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1230 | CPK5-1230 | Demolicion Puesto de Inspeccion / Demolition Inspection Post | 13 | 2024-03-27 | 2024-04-15 | 2024-03-27 | 2024-04-15 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-1240 | CPK5-1240 | Descapote y Remocion de Balasto Existente (remoción de capa vegetal) / Topsoil removal | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1250 | CPK5-1250 | Excavación para Vias Ferreas / Excavation for Railways | 22 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CPK5-1290 | CPK5-1290 | Mejoramiento de Subrasante para Vias Ferreas / Improvement of Subgrade for Railways | 21 | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CPK5-1310 | CPK5-1310 | Banco de Ductos Obra Civil Para Vias Ferreas/ Duck Bank | 62 | 2024-05-20 | 2024-08-09 | 2024-05-20 | 2024-08-09 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-1300 | CPK5-1300 | Precarga en Paso Niveles /Pre- Load Test | 175 | 2024-06-17 | 2025-02-04 | 2024-06-17 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CPK5-1690 | CPK5-1690 | Rellenos y Capa de Forma Para Vias Ferreas / Fills and Shape Layer | 31 | 2024-08-09 | 2024-09-18 | 2024-08-09 | 2024-09-18 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-1850 | CPK5-1850 | Drenajes Pluvial Para Vias Ferreas / Drains for Railways | 62 | 2024-09-18 | 2024-12-06 | 2024-09-18 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 16800% | Physical | Regiotram
CPK5-2300 | CPK5-2300 | Rellenos Paso Nivel Vias Ferreas y Drenajes / Fills and Shape Layer | 18 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
TC-2 Infraestructura, Instalaciones y Urbanismo TyC PK-5 / Infrastructure, Facilities and Urbanism | TC-2 Infraestructura, Instalaciones y Urbanismo TyC PK-5 / Infrastructure, Facilities and Urbanism |  | 502 | 2024-04-19 | 2026-02-13 | 2024-04-19 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
Drenajes y Ductos / Drains | Drenajes y Ductos / Drains |  | 144 | 2024-04-19 | 2024-10-24 | 2024-04-19 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 25100% |  | Regiotram
CPK5-1270 | CPK5-1270 | Excavacion Drenajes y Ductos / Excavation Drains and Ducts | 30 | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-1340 | CPK5-1340 | Construccion de Ductos / Ducts Construction | 44 | 2024-05-29 | 2024-07-26 | 2024-05-29 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 21200% | Physical | Regiotram
CPK5-1350 | CPK5-1350 | Construccion de Drenajes Pluvial en Via Vehicular / Construction of Storm Drains in Vehicular Road | 52 | 2024-05-29 | 2024-08-06 | 2024-05-29 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 25100% | Physical | Regiotram
CPK5-1360 | CPK5-1360 | Construccion de Drenajes Sanitarios en Via Vehicular / Construction of Sanitary Drains in Vehicular Road | 40 | 2024-08-06 | 2024-09-26 | 2024-08-06 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 25100% | Physical | Regiotram
CPK5-1560 | CPK5-1560 | Relleno y Compatacion Via Vehicular / Filling and Compatation Via Vehicular | 22 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 25100% | Physical | Regiotram
Edificio PMC / Building PMC | Edificio PMC / Building PMC |  | 502 | 2024-04-19 | 2026-02-13 | 2024-04-19 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 94 | 2024-04-19 | 2024-08-22 | 2024-04-19 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
CPK5-1260 | CPK5-1260 | Excavación y Mejoramiento de Subrasante / Excavation and Improvement of Subgrade | 30 | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1410 | CPK5-1410 | Solado / Cleaning Concrete | 7 | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1420 | CPK5-1420 | Relocalización Tubo de Acueducto / Aqueduct Pipe Relocation | 16 | 2024-05-29 | 2024-06-20 | 2024-05-29 | 2024-06-20 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1460 | CPK5-1460 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 21 | 2024-06-08 | 2024-07-06 | 2024-06-08 | 2024-07-06 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1530 | CPK5-1530 | Fundicion de Losa de Cimentacion -2.350/ Foundation Slab Casting | 18 | 2024-07-06 | 2024-07-29 | 2024-07-06 | 2024-07-29 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1630 | CPK5-1630 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 18 | 2024-07-29 | 2024-08-22 | 2024-07-29 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Estructura de Concreto / Concrete Structure | Estructura de Concreto / Concrete Structure |  | 221 | 2024-07-29 | 2025-05-19 | 2024-07-29 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
Nivel Cero / Zero level | Nivel Cero / Zero level |  | 38 | 2024-07-29 | 2024-09-17 | 2024-07-29 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 17200% |  | Regiotram
CPK5-1640 | CPK5-1640 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 22 | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1650 | CPK5-1650 | Muros Punto Fijo (Ascensor) /Fixed Point Walls (Elevator) | 21 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-1720 | CPK5-1720 | Muro de Contencion Encofrado y Vaciado / Formwork and Casting Retaining Wall | 21 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1730 | CPK5-1730 | Redes Humedas / Wet Networks / Wet Networks | 15 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1770 | CPK5-1770 | Enconfrado y Vaciado De Losa Intermedia 0.470 / Formwork and Casting of Intermediate Slab | 18 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Primer Nivel / First level | Primer Nivel / First level |  | 39 | 2024-09-17 | 2024-11-06 | 2024-09-17 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 15400% |  | Regiotram
CPK5-1920 | CPK5-1920 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 24 | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-1950 | CPK5-1950 | Muros Punto Fijo (Ascensor) /Fixed Point Walls (Elevator) Primer Nivel | 21 | 2024-09-19 | 2024-10-16 | 2024-09-19 | 2024-10-16 | 0% | 0% | 17000% | Physical | Regiotram
CPK5-1990 | CPK5-1990 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 22 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-2020 | CPK5-2020 | Encofrado, Armado y Vaciado de Escaleras / Formwork, Assembly and Emptying of Stairs | 18 | 2024-09-28 | 2024-10-22 | 2024-09-28 | 2024-10-22 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
CPK5-2160 | CPK5-2160 | Vaciado de Hormigon Losa +0.070/ Concrete Slab Pouring | 9 | 2024-10-24 | 2024-11-06 | 2024-10-24 | 2024-11-06 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Segundo Nivel / Second Level | Segundo Nivel / Second Level |  | 37 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | 0% | 0% | 13500% |  | Regiotram
CPK5-2190 | CPK5-2190 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 24 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-2200 | CPK5-2200 | Muros Punto Fijo (Ascensor) /Fixed Point Walls (Elevator) Segundo Nivel | 18 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 0% | 0% | 15200% | Physical | Regiotram
CPK5-2280 | CPK5-2280 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 22 | 2024-11-14 | 2024-12-12 | 2024-11-14 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-2310 | CPK5-2310 | Encofrado, Armado y Vaciado de Escaleras / Formwork, Assembly and Emptying of Stairs | 18 | 2024-11-18 | 2024-12-10 | 2024-11-18 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
CPK5-2500 | CPK5-2500 | Vaciado de Hormigon Losa +3.605 / Concrete Slab Pouring | 9 | 2024-12-12 | 2024-12-25 | 2024-12-12 | 2024-12-25 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Tercer Nivel / Third level | Tercer Nivel / Third level |  | 37 | 2024-12-25 | 2025-02-14 | 2024-12-25 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 11900% |  | Regiotram
CPK5-2590 | CPK5-2590 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 24 | 2024-12-25 | 2025-01-30 | 2024-12-25 | 2025-01-30 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-2660 | CPK5-2660 | Muros Punto Fijo (Ascensor) /Fixed Point Walls (Elevator) Tercer Nivel | 21 | 2024-12-28 | 2025-01-29 | 2024-12-28 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-2780 | CPK5-2780 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 22 | 2025-01-08 | 2025-02-04 | 2025-01-08 | 2025-02-04 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-2820 | CPK5-2820 | Encofrado, Armado y Vaciado de Escaleras / Formwork, Assembly and Emptying of Stairs | 18 | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 3400% | Physical | Regiotram
CPK5-3010 | CPK5-3010 | Vaciado de Hormigon Losa +7.280 / Concrete Slab Pouring | 9 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Cuarto Nivel /Fourth Level | Cuarto Nivel /Fourth Level |  | 37 | 2025-02-14 | 2025-04-04 | 2025-02-14 | 2025-04-04 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
CPK5-3110 | CPK5-3110 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 22 | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-3130 | CPK5-3130 | Muros Punto Fijo (Ascensor) /Fixed Point Walls (Elevator) Cuarto Nivel | 18 | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
CPK5-3270 | CPK5-3270 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 22 | 2025-02-22 | 2025-03-22 | 2025-02-22 | 2025-03-22 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-3340 | CPK5-3340 | Encofrado, Armado y Vaciado de Escaleras / Formwork, Assembly and Emptying of Stairs | 18 | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-3600 | CPK5-3600 | Vaciado de Hormigon Losa +10.955/ Concrete Slab Pouring | 9 | 2025-03-22 | 2025-04-04 | 2025-03-22 | 2025-04-04 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Azotea / Rooftop | Azotea / Rooftop |  | 33 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
CPK5-3750 | CPK5-3750 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee / Installatio | 16 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-3880 | CPK5-3880 | Encerramiento (Barandas y Rejas) | 15 | 2025-04-11 | 2025-05-03 | 2025-04-11 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
CPK5-3890 | CPK5-3890 | Vaciado de Hormigon Techo +14.630/ Concrete Pouring | 9 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4090 | CPK5-4090 | Impermeabilizacion / Waterproofing | 12 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 0% | 0% | 7100% | Physical | Regiotram
CPK5-4160 | CPK5-4160 | Acabados y Varios / Finishes and Various | 12 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets Edificio PMC/ Finishes and Utilities PMC Building | Acabados y Redes / Finishes and Nets Edificio PMC/ Finishes and Utilities PMC Building |  | 238 | 2025-04-04 | 2026-02-13 | 2025-04-04 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
Acabados y Redes Primer Nivel / Finishes and Utilities First Level | Acabados y Redes Primer Nivel / Finishes and Utilities First Level |  | 90 | 2025-04-04 | 2025-07-31 | 2025-04-04 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
CPK5-3740 | CPK5-3740 | Mamposteria / Masonry | 39 | 2025-04-04 | 2025-05-26 | 2025-04-04 | 2025-05-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-3760 | CPK5-3760 | Redes Humedas / Wet Networks | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 4500% | Physical | Regiotram
CPK5-3950 | CPK5-3950 | Construccion de Baño / Bathroom Constructions | 30 | 2025-04-12 | 2025-05-23 | 2025-04-12 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 4500% | Physical | Regiotram
CPK5-3970 | CPK5-3970 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 28 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
CPK5-4050 | CPK5-4050 | Redes Electricas / Electrical networks | 30 | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-4120 | CPK5-4120 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 22 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
CPK5-4260 | CPK5-4260 | Sistema de Ventilacion / Ventilation System | 33 | 2025-04-29 | 2025-06-11 | 2025-04-29 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-4470 | CPK5-4470 | Techos / Roofs | 31 | 2025-05-12 | 2025-06-19 | 2025-05-12 | 2025-06-19 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-4610 | CPK5-4610 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 28 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-4800 | CPK5-4800 | Acabados y Varios / Finishes and Various Primer Nivel | 25 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes Segundo Nivel/ Finishes and Nets Second Level | Acabados y Redes Segundo Nivel/ Finishes and Nets Second Level |  | 90 | 2025-04-25 | 2025-08-21 | 2025-04-25 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 5500% |  | Regiotram
CPK5-4100 | CPK5-4100 | Mamposteria / Masonry | 39 | 2025-04-25 | 2025-06-14 | 2025-04-25 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4110 | CPK5-4110 | Redes Humedas / Wet Networks | 25 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
CPK5-4270 | CPK5-4270 | Construccion de Baño / Bathroom Constructions | 30 | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 8300% | Physical | Regiotram
CPK5-4300 | CPK5-4300 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 28 | 2025-05-06 | 2025-06-11 | 2025-05-06 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
CPK5-4340 | CPK5-4340 | Redes Electricas / Electrical networks | 30 | 2025-05-08 | 2025-06-16 | 2025-05-08 | 2025-06-16 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4390 | CPK5-4390 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 22 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
CPK5-4510 | CPK5-4510 | Sistema de Ventilacion / Ventilation System | 33 | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4640 | CPK5-4640 | Techos / Roofs | 31 | 2025-05-29 | 2025-07-10 | 2025-05-29 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4770 | CPK5-4770 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 28 | 2025-06-12 | 2025-07-19 | 2025-06-12 | 2025-07-19 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4840 | CPK5-4840 | Acabados y Varios / Finishes and Various Segundo Nivel | 25 | 2025-07-19 | 2025-08-21 | 2025-07-19 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes Tercer Nivel/ Finishes and Nets Third Level | Acabados y Redes Tercer Nivel/ Finishes and Nets Third Level |  | 90 | 2025-07-31 | 2025-11-26 | 2025-07-31 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
CPK5-4810 | CPK5-4810 | Mamposteria / Masonry | 39 | 2025-07-31 | 2025-09-20 | 2025-07-31 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-4830 | CPK5-4830 | Redes Humedas / Wet Networks | 25 | 2025-07-31 | 2025-09-03 | 2025-07-31 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 10300% | Physical | Regiotram
CPK5-4850 | CPK5-4850 | Construccion de Baño / Bathroom Constructions | 30 | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 10300% | Physical | Regiotram
CPK5-4860 | CPK5-4860 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 28 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CPK5-4880 | CPK5-4880 | Redes Electricas / Electrical networks | 30 | 2025-08-14 | 2025-09-22 | 2025-08-14 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-4940 | CPK5-4940 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 22 | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 10600% | Physical | Regiotram
CPK5-4950 | CPK5-4950 | Sistema de Ventilacion / Ventilation System | 33 | 2025-08-26 | 2025-10-06 | 2025-08-26 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-5020 | CPK5-5020 | Techos / Roofs | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-5050 | CPK5-5050 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 28 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-5120 | CPK5-5120 | Acabados y Varios / Finishes and Various Tercer Nivel | 25 | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes Cuarto Nivel/ Finishes and Nets Fourth Level | Acabados y Redes Cuarto Nivel/ Finishes and Nets Fourth Level |  | 74 | 2025-08-21 | 2025-11-25 | 2025-08-21 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 7600% |  | Regiotram
CPK5-4900 | CPK5-4900 | Mamposteria / Masonry | 39 | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4930 | CPK5-4930 | Redes Humedas / Wet Networks / Wet Networks | 25 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CPK5-4960 | CPK5-4960 | Construccion de Baño / Bathroom Constructions | 30 | 2025-08-30 | 2025-10-07 | 2025-08-30 | 2025-10-07 | 0% | 0% | 10400% | Physical | Regiotram
CPK5-4970 | CPK5-4970 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 28 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
CPK5-4980 | CPK5-4980 | Redes Electricas / Electrical networks | 30 | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
CPK5-4990 | CPK5-4990 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 22 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 10700% | Physical | Regiotram
CPK5-5030 | CPK5-5030 | Sistema de Ventilacion / Ventilation System | 33 | 2025-09-12 | 2025-10-24 | 2025-09-12 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
CPK5-5070 | CPK5-5070 | Techos / Roofs | 31 | 2025-09-24 | 2025-11-04 | 2025-09-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
CPK5-5110 | CPK5-5110 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 28 | 2025-10-07 | 2025-11-12 | 2025-10-07 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
CPK5-5140 | CPK5-5140 | Acabados y Varios / Finishes and Various Cuarto Nivel | 9 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
Exteriores / Building Exteriors | Exteriores / Building Exteriors |  | 148 | 2025-07-31 | 2026-02-13 | 2025-07-31 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
CPK5-4820 | CPK5-4820 | Fachada / Facade | 90 | 2025-07-31 | 2025-11-26 | 2025-07-31 | 2025-11-26 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
CPK5-4870 | CPK5-4870 | Instalacion de Vidrios / Glass Installation | 83 | 2025-08-13 | 2025-11-28 | 2025-08-13 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
CPK5-5130 | CPK5-5130 | Acabados y Varios / Finishes and Various Exteriores | 58 | 2025-11-26 | 2026-02-13 | 2025-11-26 | 2026-02-13 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
Equipos / Equipment | Equipos / Equipment |  | 170 | 2025-05-26 | 2026-01-09 | 2025-05-26 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4600% |  | Regiotram
CPK5-4330 | CPK5-4330 | Fabricacion y Suministro Elevador / Elevator | 80 | 2025-05-26 | 2025-09-08 | 2025-05-26 | 2025-09-08 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
CPK5-4890 | CPK5-4890 | Instalacion Elevador / Elevator Installation | 90 | 2025-09-08 | 2026-01-09 | 2025-09-08 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
CPK5-5060 | CPK5-5060 | Otros / Other | 55 | 2025-10-10 | 2025-12-24 | 2025-10-10 | 2025-12-24 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
Edificio Auxiliar/ Auxiliary Building | Edificio Auxiliar/ Auxiliary Building |  | 254 | 2024-05-17 | 2025-04-16 | 2024-05-17 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 21600% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 62 | 2024-05-17 | 2024-08-06 | 2024-05-17 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 21600% |  | Regiotram
CPK5-5390 | CPK5-5390 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 15 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-5400 | CPK5-5400 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5380 | CPK5-5380 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 9 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5410 | CPK5-5410 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 7 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5420 | CPK5-5420 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 21 | 2024-07-02 | 2024-07-27 | 2024-07-02 | 2024-07-27 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5430 | CPK5-5430 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 7 | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 110 | 2024-08-06 | 2024-12-28 | 2024-08-06 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 25700% |  | Regiotram
CPK5-5440 | CPK5-5440 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 25 | 2024-08-06 | 2024-09-07 | 2024-08-06 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 22500% | Physical | Regiotram
CPK5-5450 | CPK5-5450 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 25 | 2024-08-06 | 2024-09-07 | 2024-08-06 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5620 | CPK5-5620 | Redes Humedas / Wet Networks / Wet Networks | 9 | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5460 | CPK5-5460 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 30 | 2024-09-19 | 2024-10-28 | 2024-09-19 | 2024-10-28 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5530 | CPK5-5530 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee | 18 | 2024-10-28 | 2024-11-21 | 2024-10-28 | 2024-11-21 | 0% | 0% | 25700% | Physical | Regiotram
CPK5-5540 | CPK5-5540 | Vaciado de Hormigon Techo / Concrete Pouring Mas techo | 28 | 2024-11-21 | 2024-12-28 | 2024-11-21 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 25700% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 128 | 2024-10-28 | 2025-04-16 | 2024-10-28 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 21600% |  | Regiotram
CPK5-5470 | CPK5-5470 | Mamposteria / Masonry / Masonry | 35 | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5490 | CPK5-5490 | Redes Electricas / Electrical networks | 22 | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 25900% | Physical | Regiotram
CPK5-5510 | CPK5-5510 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 30 | 2024-12-12 | 2025-01-27 | 2024-12-12 | 2025-01-27 | 0% | 0% | 21800% | Physical | Regiotram
CPK5-5520 | CPK5-5520 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 16 | 2024-12-12 | 2025-01-09 | 2024-12-12 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 26500% | Physical | Regiotram
CPK5-5590 | CPK5-5590 | Redes Humedas / Wet Networks | 22 | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5600 | CPK5-5600 | Construccion de Baño / Bathroom Constructions | 30 | 2025-01-16 | 2025-02-22 | 2025-01-16 | 2025-02-22 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5480 | CPK5-5480 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 33 | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 21800% | Physical | Regiotram
CPK5-5550 | CPK5-5550 | Impermeabilizacion / Waterproofing Techo | 13 | 2025-02-22 | 2025-03-12 | 2025-02-22 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
CPK5-5500 | CPK5-5500 | Acabados y Varios / Finishes and Various Auxiliar | 28 | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 0% | 0% | 21600% | Physical | Regiotram
Cobertizo de Mantenimiento / Maintenance Building | Cobertizo de Mantenimiento / Maintenance Building |  | 295 | 2024-06-06 | 2025-07-02 | 2024-06-06 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 18900% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 115 | 2024-06-06 | 2024-11-01 | 2024-06-06 | 2024-11-01 | 0% | 0% | 15600% |  | Regiotram
CPK5-1320 | CPK5-1320 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 15 | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-1390 | CPK5-1390 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 6 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-1440 | CPK5-1440 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 7 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-1480 | CPK5-1480 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 7 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-1510 | CPK5-1510 | Fundicion de Concreto Zapatas y Pedestales/ Poor Concrete of Footings | 24 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-1610 | CPK5-1610 | Encofrado y Armado de Acero para Carcamo / Formwork and Reinforcing Steel for PIT | 22 | 2024-08-22 | 2024-09-19 | 2024-08-22 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 15600% | Physical | Regiotram
CPK5-1760 | CPK5-1760 | Fundicion de Concreto para Carcamo / Casting of Concrete for PIT | 25 | 2024-09-19 | 2024-10-21 | 2024-09-19 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 15600% | Physical | Regiotram
CPK5-1910 | CPK5-1910 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 9 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 0% | 0% | 15600% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 207 | 2024-08-22 | 2025-05-23 | 2024-08-22 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 18900% |  | Regiotram
CPK5-1620 | CPK5-1620 | Fabricación de estructura metalica / Steel Structure Fabrication | 113 | 2024-08-22 | 2025-01-21 | 2024-08-22 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-1980 | CPK5-1980 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas y Fundaciones pilarillos/ Formwork and emptying of columns | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 15600% | Physical | Regiotram
CPK5-2350 | CPK5-2350 | Instalación Estructura Metalica de techo / Steel Structure Roof | 28 | 2025-01-21 | 2025-02-26 | 2025-01-21 | 2025-02-26 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-2710 | CPK5-2710 | Instalación de Pilarillos / Track's Small Columns Installation | 24 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-2730 | CPK5-2730 | Instalación de Techo y Fachada / Installation of Roof and Fachade | 28 | 2025-02-26 | 2025-04-03 | 2025-02-26 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-3000 | CPK5-3000 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 13 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-3120 | CPK5-3120 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 25 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 29 | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 18900% |  | Regiotram
CPK5-3530 | CPK5-3530 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 7 | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-3630 | CPK5-3630 | Redes Electricas / Electrical networks | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-3640 | CPK5-3640 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
CPK5-3710 | CPK5-3710 | Acabados y Varios / Finishes and Various Cobertizo | 15 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 18900% | Physical | Regiotram
Subestacion de Traccion y Cuarto de Incendios/ Traction Substation | Subestacion de Traccion y Cuarto de Incendios/ Traction Substation |  | 149 | 2024-06-26 | 2025-01-11 | 2024-06-26 | 2025-01-11 | 0% | 0% | 12100% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 63 | 2024-06-26 | 2024-09-16 | 2024-06-26 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-1840 | CPK5-1840 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 25 | 2024-06-26 | 2024-07-27 | 2024-06-26 | 2024-07-27 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2040 | CPK5-2040 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2070 | CPK5-2070 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 7 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2110 | CPK5-2110 | Fundicion de Losa de Cimentacion / Foundation Slab Casting | 22 | 2024-08-10 | 2024-09-07 | 2024-08-10 | 2024-09-07 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2210 | CPK5-2210 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 6 | 2024-09-07 | 2024-09-16 | 2024-09-07 | 2024-09-16 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Nivel Cero / Zero level | Nivel Cero / Zero level |  | 13 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 12200% |  | Regiotram
CPK5-2220 | CPK5-2220 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 9 | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
CPK5-2230 | CPK5-2230 | Muro de Contencion Encofrado y Vaciado / Formwork and Casting Retaining Wall | 13 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
CPK5-2240 | CPK5-2240 | Redes Humedas / Wet Networks / Wet Networks | 3 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 0% | 0% | 12200% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 63 | 2024-09-16 | 2024-12-05 | 2024-09-16 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 11900% |  | Regiotram
CPK5-2250 | CPK5-2250 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
CPK5-2260 | CPK5-2260 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 22 | 2024-09-16 | 2024-10-12 | 2024-09-16 | 2024-10-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
CPK5-2320 | CPK5-2320 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 21 | 2024-09-24 | 2024-10-21 | 2024-09-24 | 2024-10-21 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
CPK5-2550 | CPK5-2550 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee | 13 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
CPK5-2740 | CPK5-2740 | Vaciado de Hormigon Techo / Concrete Pouring | 22 | 2024-11-07 | 2024-12-05 | 2024-11-07 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 58 | 2024-10-21 | 2025-01-11 | 2024-10-21 | 2025-01-11 | 0% | 0% | 12100% |  | Regiotram
CPK5-2540 | CPK5-2540 | Mamposteria / Masonry / Masonry | 7 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
CPK5-2670 | CPK5-2670 | Redes Electricas / Electrical networks | 7 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 14700% | Physical | Regiotram
CPK5-2680 | CPK5-2680 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 7 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
CPK5-2690 | CPK5-2690 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 6 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 14800% | Physical | Regiotram
CPK5-2770 | CPK5-2770 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 7 | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 14000% | Physical | Regiotram
CPK5-2950 | CPK5-2950 | Impermeabilizacion / Waterproofing Techo | 7 | 2024-12-05 | 2024-12-14 | 2024-12-05 | 2024-12-14 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
CPK5-3040 | CPK5-3040 | Acabados y Varios / Finishes and Various Subestacion Traccion | 9 | 2024-12-14 | 2024-12-28 | 2024-12-14 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
CPK5-3230 | CPK5-3230 | Instalacion de equipos (Inversores y Transformadores) / Installation of equipment (Inverters and Transformers) | 7 | 2024-12-28 | 2025-01-11 | 2024-12-28 | 2025-01-11 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
Subestacion de Baja Tension / Low Voltage Substation LPSS | Subestacion de Baja Tension / Low Voltage Substation LPSS |  | 152 | 2024-07-27 | 2025-02-14 | 2024-07-27 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 47 | 2024-07-27 | 2024-09-26 | 2024-07-27 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
CPK5-1590 | CPK5-1590 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 7 | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1660 | CPK5-1660 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1670 | CPK5-1670 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1710 | CPK5-1710 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1740 | CPK5-1740 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2024-08-22 | 2024-09-19 | 2024-08-22 | 2024-09-19 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1810 | CPK5-1810 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 67 | 2024-09-26 | 2024-12-21 | 2024-09-26 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
CPK5-1820 | CPK5-1820 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 6 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1830 | CPK5-1830 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 21 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-1900 | CPK5-1900 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 21 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-2010 | CPK5-2010 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee | 18 | 2024-10-31 | 2024-11-25 | 2024-10-31 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-2150 | CPK5-2150 | Vaciado de Hormigon Techo / Concrete Pouring Mas techo | 22 | 2024-11-25 | 2024-12-21 | 2024-11-25 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 123 | 2024-09-04 | 2025-02-14 | 2024-09-04 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
CPK5-1750 | CPK5-1750 | Fabricacion Suministro de Transformadores (SKYde Bombas) / Equipment Supply Transformers | 101 | 2024-09-04 | 2025-01-18 | 2024-09-04 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-2000 | CPK5-2000 | Mamposteria / Masonry / Masonry | 7 | 2024-10-31 | 2024-11-09 | 2024-10-31 | 2024-11-09 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
CPK5-2080 | CPK5-2080 | Redes Electricas / Electrical networks | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-20 | 2024-11-09 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 14800% | Physical | Regiotram
CPK5-2090 | CPK5-2090 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-20 | 2024-11-09 | 2024-11-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
CPK5-2100 | CPK5-2100 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 6 | 2024-11-09 | 2024-11-19 | 2024-11-09 | 2024-11-19 | 0% | 0% | 14900% | Physical | Regiotram
CPK5-2120 | CPK5-2120 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 7 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
CPK5-2290 | CPK5-2290 | Impermeabilizacion / Waterproofing Techo | 7 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-2360 | CPK5-2360 | Acabados y Varios / Finishes and Various Baja Tension | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-18 | 2025-01-08 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-2460 | CPK5-2460 | Instalacion De Equipos ( Transformadores) / Equipment Installation (Transformers) | 22 | 2025-01-18 | 2025-02-14 | 2025-01-18 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
Cuarto de Bombas / Bombs room | Cuarto de Bombas / Bombs room |  | 280 | 2024-09-16 | 2025-09-20 | 2024-09-16 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 12600% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 47 | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-2270 | CPK5-2270 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2340 | CPK5-2340 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2370 | CPK5-2370 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 6 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2420 | CPK5-2420 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2480 | CPK5-2480 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2024-10-09 | 2024-11-07 | 2024-10-09 | 2024-11-07 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2750 | CPK5-2750 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 6 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 79 | 2024-11-15 | 2025-03-03 | 2024-11-15 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 12600% |  | Regiotram
CPK5-2800 | CPK5-2800 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 6 | 2024-11-15 | 2024-11-23 | 2024-11-15 | 2024-11-23 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-2810 | CPK5-2810 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 22 | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-2840 | CPK5-2840 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 21 | 2024-11-23 | 2024-12-19 | 2024-11-23 | 2024-12-19 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-3060 | CPK5-3060 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee | 28 | 2024-12-19 | 2025-01-31 | 2024-12-19 | 2025-01-31 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-3450 | CPK5-3450 | Vaciado de Hormigon Techo / Concrete Pouring | 24 | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 206 | 2024-12-19 | 2025-09-20 | 2024-12-19 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 12600% |  | Regiotram
CPK5-3050 | CPK5-3050 | Mamposteria / Masonry / Masonry | 7 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-3190 | CPK5-3190 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 7 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-3200 | CPK5-3200 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 6 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
CPK5-3180 | CPK5-3180 | Redes Electricas / Electrical networks | 7 | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
CPK5-3260 | CPK5-3260 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 7 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-3980 | CPK5-3980 | Impermeabilizacion / Waterproofing Techo | 7 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-2490 | CPK5-2490 | Fabricacion Suministro de Equipos (SKYde Bombas) / Equipment Supply ( sky Pumps) | 129 | 2025-03-12 | 2025-08-29 | 2025-03-12 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
CPK5-3670 | CPK5-3670 | Conexion de tuberia Bombas Con tanque RCI / Pipe connection Pumps with RCI Tank | 18 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-4150 | CPK5-4150 | Acabados y Varios / Finishes and Various Cuarto de Bombas | 9 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-4250 | CPK5-4250 | Instalacion de Equipos (SKYde Bombas) / Installation of Equipment (Sky Pumps) | 18 | 2025-08-29 | 2025-09-20 | 2025-08-29 | 2025-09-20 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
Cuarto de Residuos / Waste Room | Cuarto de Residuos / Waste Room |  | 140 | 2024-11-15 | 2025-05-22 | 2024-11-15 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 47 | 2024-11-15 | 2025-01-21 | 2024-11-15 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-2330 | CPK5-2330 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 7 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2410 | CPK5-2410 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2470 | CPK5-2470 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 6 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2510 | CPK5-2510 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2560 | CPK5-2560 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2830 | CPK5-2830 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 6 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 77 | 2025-01-21 | 2025-05-02 | 2025-01-21 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
CPK5-2890 | CPK5-2890 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 6 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
CPK5-2900 | CPK5-2900 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 22 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
CPK5-2930 | CPK5-2930 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 21 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
CPK5-3170 | CPK5-3170 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee | 28 | 2025-02-25 | 2025-04-02 | 2025-02-25 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
CPK5-3560 | CPK5-3560 | Vaciado de Hormigon Techo / Concrete Pouring | 22 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 66 | 2025-02-25 | 2025-05-22 | 2025-02-25 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 16400% |  | Regiotram
CPK5-3160 | CPK5-3160 | Mamposteria / Masonry | 14 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
CPK5-3280 | CPK5-3280 | Redes Electricas / Electrical networks | 12 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
CPK5-3290 | CPK5-3290 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 14 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
CPK5-3300 | CPK5-3300 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 12 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 19500% | Physical | Regiotram
CPK5-3440 | CPK5-3440 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 10 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 18300% | Physical | Regiotram
CPK5-3900 | CPK5-3900 | Impermeabilizacion / Waterproofing Techo | 7 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
CPK5-4070 | CPK5-4070 | Acabados y Varios / Finishes and Various Cuarto de Residuos | 9 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 16400% | Physical | Regiotram
Control de Acceso / Access Control | Control de Acceso / Access Control |  | 133 | 2025-01-21 | 2025-07-15 | 2025-01-21 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building | Cimentacion Para Edificio / Foundation For Building |  | 40 | 2025-01-21 | 2025-03-13 | 2025-01-21 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-1380 | CPK5-1380 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 6 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-1430 | CPK5-1430 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2025-01-29 | 2025-02-01 | 2025-01-29 | 2025-02-01 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-1450 | CPK5-1450 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 3 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-1470 | CPK5-1470 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-1490 | CPK5-1490 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2025-02-08 | 2025-03-10 | 2025-02-08 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-1550 | CPK5-1550 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 3 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Construccion Edificio Principal / Main Building Construction | Construccion Edificio Principal / Main Building Construction |  | 84 | 2025-03-13 | 2025-07-03 | 2025-03-13 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
CPK5-1570 | CPK5-1570 | Encofrado y Acero de Refuerzo Para Losa / Formwork and Reinforcing Steel for Slab | 6 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-1580 | CPK5-1580 | Encofrado, Armado y Vaciado De Columnas / Formwork and emptying of columns | 22 | 2025-03-13 | 2025-04-10 | 2025-03-13 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-1600 | CPK5-1600 | Redes Humedas / Wet Networks / Wet Networks | 9 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-1680 | CPK5-1680 | Vaciado de Hormigon Losa / Concrete Slab Pouring | 25 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-1800 | CPK5-1800 | Instalacion de Encofrado y Acero de Refuerzo Techo / Installation of Formwork and Roof Reinforcement Stee | 22 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-1970 | CPK5-1970 | Vaciado de Hormigon Techo / Concrete Pouring Mas Curado | 22 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Acabados y Redes / Finishes and Nets | Acabados y Redes / Finishes and Nets |  | 53 | 2025-05-06 | 2025-07-15 | 2025-05-06 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 13300% |  | Regiotram
CPK5-1790 | CPK5-1790 | Mamposteria / Masonry / Masonry | 7 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-1870 | CPK5-1870 | Redes Electricas / Electrical networks | 7 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
CPK5-1880 | CPK5-1880 | Pisos y Revestimientos / Floors and Coating | 7 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-1890 | CPK5-1890 | Red Contra Incendios RCI / Fire Network | 3 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 16700% | Physical | Regiotram
CPK5-1940 | CPK5-1940 | Puertas y Ventanas / Doors and Windows | 6 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-2130 | CPK5-2130 | Acabados y Varios / Finishes and Various Control de Acceso | 9 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
CPK5-2140 | CPK5-2140 | Impermeabilizacion / Waterproofing Techo | 7 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Tanques / Tanks | Tanques / Tanks |  | 188 | 2024-12-28 | 2025-09-04 | 2024-12-28 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram
Tanques RCI | Tanques RCI |  | 184 | 2025-01-08 | 2025-09-04 | 2025-01-08 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram
Cimentacion Para Tanque RCI | Cimentacion Para Tanque RCI |  | 47 | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 13100% |  | Regiotram
CPK5-2430 | CPK5-2430 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 7 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2520 | CPK5-2520 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-2570 | CPK5-2570 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 6 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-2600 | CPK5-2600 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-2700 | CPK5-2700 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-2910 | CPK5-2910 | Relleno y Compactación Final Tanque RCI/ Filling and Final Compaction | 6 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
Construccion Tanque RCI | Construccion Tanque RCI |  | 184 | 2025-01-08 | 2025-09-04 | 2025-01-08 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 13900% |  | Regiotram
CPK5-2050 | CPK5-2050 | Fabricacion Tanque / Tank Manufacturing / Tank Manufacturing | 98 | 2025-01-08 | 2025-05-15 | 2025-01-08 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-2960 | CPK5-2960 | Ensamble Con Soldadura en Sitio / Assemble With Weld On Site | 49 | 2025-05-15 | 2025-07-18 | 2025-05-15 | 2025-07-18 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-3660 | CPK5-3660 | Conexiones y Pruebas a Tanque / Tank Connections and Tests | 37 | 2025-07-18 | 2025-09-04 | 2025-07-18 | 2025-09-04 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
Tanque Combustible Generadores | Tanque Combustible Generadores |  | 148 | 2024-12-28 | 2025-07-15 | 2024-12-28 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 17900% |  | Regiotram
Cimentacion Para Tanque Combusttible | Cimentacion Para Tanque Combusttible |  | 47 | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-2440 | CPK5-2440 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 7 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2530 | CPK5-2530 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2580 | CPK5-2580 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 6 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2610 | CPK5-2610 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2720 | CPK5-2720 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-2920 | CPK5-2920 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 6 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Construccion Tanque Combustible | Construccion Tanque Combustible |  | 148 | 2024-12-28 | 2025-07-15 | 2024-12-28 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 17900% |  | Regiotram
CPK5-2030 | CPK5-2030 | Fabricacion Tanque / Tank Manufacturing | 74 | 2024-12-28 | 2025-04-07 | 2024-12-28 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 20700% | Physical | Regiotram
CPK5-2970 | CPK5-2970 | Ensamble Con Soldadura en Sitio / Assemble With Weld On Site | 24 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
CPK5-3310 | CPK5-3310 | Conexiones y Pruebas a Tanque / Tank Connections and Tests | 22 | 2025-06-14 | 2025-07-15 | 2025-06-14 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 17900% | Physical | Regiotram
Tanque de Agua Potable | Tanque de Agua Potable |  | 54 | 2025-05-15 | 2025-07-24 | 2025-05-15 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 17100% |  | Regiotram
Cimentacion Para Tanque Agua Potable | Cimentacion Para Tanque Agua Potable |  | 54 | 2025-05-15 | 2025-07-24 | 2025-05-15 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 17100% |  | Regiotram
CPK5-2980 | CPK5-2980 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 7 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-3070 | CPK5-3070 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 3 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
CPK5-3100 | CPK5-3100 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
CPK5-3210 | CPK5-3210 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 3 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
CPK5-3240 | CPK5-3240 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings Mas Curado | 22 | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
CPK5-3540 | CPK5-3540 | Relleno y Compactación Final / Filling and Final Compaction | 6 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
CPK5-3610 | CPK5-3610 | Instalacion de Tanque /Tank Installation | 7 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 0% | 0% | 17100% | Physical | Regiotram
Urbanismo / Urbanism | Urbanismo / Urbanism |  | 325 | 2024-09-18 | 2025-11-21 | 2024-09-18 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 7900% |  | Regiotram
CPK5-2180 | CPK5-2180 | Cerramiento Final | 46 | 2025-07-15 | 2025-09-11 | 2025-07-15 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 13300% | Physical | Regiotram
Muros de Contención / Retaining Walls | Muros de Contención / Retaining Walls |  | 241 | 2024-09-18 | 2025-08-04 | 2024-09-18 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 9900% |  | Regiotram
CPK5-1860 | CPK5-1860 | Muro de contención Track 1 / Retaining Wall track 1 | 25 | 2024-09-18 | 2024-10-19 | 2024-09-18 | 2024-10-19 | 0% | 0% | 27900% | Physical | Regiotram
CPK5-2060 | CPK5-2060 | Muro de contención Track 7 / Retaining Wall track 7 | 18 | 2024-10-19 | 2024-11-13 | 2024-10-19 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 27900% | Physical | Regiotram
CPK5-2450 | CPK5-2450 | Muro de contención Cuarto de Residuos / Retaining Wall Waste room | 15 | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 0% | 0% | 3800% | Physical | Regiotram
CPK5-3430 | CPK5-3430 | Muros Antichoque Via Vehicular / Anti-shock Wall track Vehicular Road | 22 | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CPK5-3590 | CPK5-3590 | Muro de contención Parqueadero / Retaining Wall Parking | 18 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 0% | 0% | 9900% | Physical | Regiotram
Vía Vehicular / Vehicular Road | Vía Vehicular / Vehicular Road |  | 136 | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 7500% |  | Regiotram
CPK5-3090 | CPK5-3090 | Excavacion Via Vehicular / Excavation for Road | 22 | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-3420 | CPK5-3420 | Construccion de Drenajes en Via Vehicular / Construction for Road | 37 | 2025-06-20 | 2025-08-09 | 2025-06-20 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-3940 | CPK5-3940 | Relleno y Compatacion Via Vehicular / Filling and Compatation For Road | 28 | 2025-08-09 | 2025-09-15 | 2025-08-09 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4360 | CPK5-4360 | Construccion de Andenes / Platform Construction | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4450 | CPK5-4450 | Construccion de Pavimento Asfaltico / Asphalt Pavement Construction | 22 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4650 | CPK5-4650 | Demarcacion Via Vehicular / Vehicular Road Demarcation | 7 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-4720 | CPK5-4720 | Señalizacion de Via Vehicular / Vehicular Road Signaling | 9 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
CPK5-4730 | CPK5-4730 | Iluminacion Exterior / Outdoor Lighting | 13 | 2025-10-30 | 2025-11-18 | 2025-10-30 | 2025-11-18 | 0% | 0% | 7500% | Physical | Regiotram
Parqueadero / Parking | Parqueadero / Parking |  | 117 | 2025-06-20 | 2025-11-21 | 2025-06-20 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 7200% |  | Regiotram
CPK5-3400 | CPK5-3400 | Excavacion Parqueadero / Excavation For Parking | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-3580 | CPK5-3580 | Construccion de Drenajes Parqueadero/ Parking Drains Construction | 22 | 2025-07-11 | 2025-08-09 | 2025-07-11 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
CPK5-3930 | CPK5-3930 | Relleno y Compatacion Parqueadero / Filling and Compactation Parking | 22 | 2025-08-09 | 2025-09-06 | 2025-08-09 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
CPK5-4280 | CPK5-4280 | Construccion de Andenes / Walkways Construction | 13 | 2025-09-06 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
CPK5-4440 | CPK5-4440 | Iluminacion Exterior / Outdoor Lighting | 22 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 9500% | Physical | Regiotram
CPK5-4570 | CPK5-4570 | Construccion de Pavimento Asfaltico Parqueadero / Asphalt Pavement Parking | 9 | 2025-10-21 | 2025-11-01 | 2025-10-21 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4660 | CPK5-4660 | Demarcacion Parqueadero / Parking Demarcation | 7 | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4710 | CPK5-4710 | Señalizacion de Parqueadero / Parking Signaling | 7 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
Plataformas Cocheras / Platform Plan | Plataformas Cocheras / Platform Plan |  | 295 | 2024-09-18 | 2025-10-11 | 2024-09-18 | 2025-10-11 | 0% | 0% | 10200% |  | Regiotram
CPK5-1280 | CPK5-1280 | Excavación y Tratamiento de Cimentación / Excavación y Tratamiento de Cimentación | 33 | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 0% | 0% | 26200% | Physical | Regiotram
CPK5-1370 | CPK5-1370 | Solado / Cleaning Concrete / Cleaning Concrete | 12 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 0% | 0% | 26200% | Physical | Regiotram
CPK5-1400 | CPK5-1400 | Instalación del acero de refuerzo / Installation of Reinforcing Steel | 25 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 26200% | Physical | Regiotram
CPK5-1500 | CPK5-1500 | Instalación de Enconfrado / Formwork Installation | 21 | 2024-12-17 | 2025-01-20 | 2024-12-17 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 26200% | Physical | Regiotram
CPK5-1540 | CPK5-1540 | Fundicion de Concreto Zapatas / Concrete Foundry Footings | 22 | 2025-01-20 | 2025-02-17 | 2025-01-20 | 2025-02-17 | 0% | 0% | 26200% | Physical | Regiotram
CPK5-1700 | CPK5-1700 | Vaciado de Hormigon Losa Plataforma/ Concrete Slab Pouring | 22 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
Redes Electricas / Electrical Utilities | Redes Electricas / Electrical Utilities |  | 177 | 2025-06-20 | 2026-02-11 | 2025-06-20 | 2026-02-11 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-4670 | CPK5-4670 | Certificación RETIE y RETILAP / RETIE & RETILAP Certification | 83 | 2025-10-21 | 2026-02-11 | 2025-10-21 | 2026-02-11 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Media Tension / Medium Voltage | Media Tension / Medium Voltage |  | 53 | 2025-06-20 | 2025-08-30 | 2025-06-20 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-3410 | CPK5-3410 | Excavacion Redes MT / Excavation MV Networks | 13 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-3550 | CPK5-3550 | Construccion de Redes MT / Construction of MV Networks | 18 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-3850 | CPK5-3850 | Cableado MT/ MV Wiring | 22 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
Baja Tension / Low Voltage | Baja Tension / Low Voltage |  | 63 | 2025-07-31 | 2025-10-21 | 2025-07-31 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 1900% |  | Regiotram
CPK5-3860 | CPK5-3860 | Excavacion Redes BT / Excavation LV Networks | 13 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-4080 | CPK5-4080 | Construccion de Redes BT / Construction of LV Networks | 25 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
CPK5-4420 | CPK5-4420 | Cableado BT/ LV Wiring | 25 | 2025-09-19 | 2025-10-21 | 2025-09-19 | 2025-10-21 | 0% | 0% | 1900% | Physical | Regiotram
TC-3 Superestructura de Vía TyC PK-5 / Track Superstructure | TC-3 Superestructura de Vía TyC PK-5 / Track Superstructure |  | 198 | 2025-01-20 | 2025-10-03 | 2025-01-20 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
Track 1 | Track 1 |  | 96 | 2025-01-20 | 2025-05-24 | 2025-01-20 | 2025-05-24 | 0% | 0% | 18800% |  | Regiotram
CPK5-2380 | CPK5-2380 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 21 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-2640 | CPK5-2640 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-02-14 | 2025-03-03 | 2025-02-14 | 2025-03-03 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-2620 | CPK5-2620 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N1 | 12 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 12700% | Physical | Regiotram
CPK5-2630 | CPK5-2630 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 0% | 0% | 13900% | Physical | Regiotram
CPK5-2790 | CPK5-2790 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 22 | 2025-03-03 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2025-04-01 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-2940 | CPK5-2940 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 0% | 0% | 12800% | Physical | Regiotram
CPK5-3080 | CPK5-3080 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 9 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 13100% | Physical | Regiotram
CPK5-3220 | CPK5-3220 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 9 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
CPK5-3380 | CPK5-3380 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0% | 0% | 19400% | Physical | Regiotram
CPK5-3390 | CPK5-3390 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / LIberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
CPK5-3460 | CPK5-3460 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-05-16 | 2025-05-24 | 2025-05-16 | 2025-05-24 | 0% | 0% | 18800% | Physical | Regiotram
Track 2 | Track 2 |  | 114 | 2025-02-14 | 2025-07-16 | 2025-02-14 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 17800% |  | Regiotram
CPK5-2650 | CPK5-2650 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 18 | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
CPK5-2850 | CPK5-2850 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
CPK5-3020 | CPK5-3020 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 12 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-3140 | CPK5-3140 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
CPK5-3370 | CPK5-3370 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N2 | 12 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
CPK5-3500 | CPK5-3500 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
CPK5-3650 | CPK5-3650 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 6 | 2025-05-29 | 2025-06-07 | 2025-05-29 | 2025-06-07 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
CPK5-3720 | CPK5-3720 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 13 | 2025-06-07 | 2025-06-25 | 2025-06-07 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram
CPK5-3910 | CPK5-3910 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 0% | 0% | 18400% | Physical | Regiotram
CPK5-3920 | CPK5-3920 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / Liberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram
CPK5-4130 | CPK5-4130 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram
Track 3 | Track 3 |  | 102 | 2025-03-11 | 2025-07-23 | 2025-03-11 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 17200% |  | Regiotram
CPK5-2860 | CPK5-2860 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 18 | 2025-03-11 | 2025-04-03 | 2025-03-11 | 2025-04-03 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
CPK5-2990 | CPK5-2990 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
CPK5-3150 | CPK5-3150 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 12 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-3350 | CPK5-3350 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
CPK5-3510 | CPK5-3510 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N3 | 12 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
CPK5-3470 | CPK5-3470 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 9000% | Physical | Regiotram
CPK5-3730 | CPK5-3730 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 6 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
CPK5-3790 | CPK5-3790 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 13 | 2025-06-14 | 2025-07-03 | 2025-06-14 | 2025-07-03 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
CPK5-4000 | CPK5-4000 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 17800% | Physical | Regiotram
CPK5-4010 | CPK5-4010 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / LIberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
CPK5-4170 | CPK5-4170 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 17200% | Physical | Regiotram
Track 4 | Track 4 |  | 105 | 2025-04-03 | 2025-08-20 | 2025-04-03 | 2025-08-20 | 0% | 0% | 15100% |  | Regiotram
CPK5-3030 | CPK5-3030 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 18 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
CPK5-3360 | CPK5-3360 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-3480 | CPK5-3480 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 12 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-3680 | CPK5-3680 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-3800 | CPK5-3800 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N4 | 12 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CPK5-3810 | CPK5-3810 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
CPK5-4020 | CPK5-4020 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 6 | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 8700% | Physical | Regiotram
CPK5-4140 | CPK5-4140 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 13 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
CPK5-4310 | CPK5-4310 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 15700% | Physical | Regiotram
CPK5-4320 | CPK5-4320 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / LIberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
CPK5-4430 | CPK5-4430 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 0% | 0% | 15100% | Physical | Regiotram
Track 5 | Track 5 |  | 108 | 2025-04-28 | 2025-09-16 | 2025-04-28 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 13000% |  | Regiotram
CPK5-3320 | CPK5-3320 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 18 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
CPK5-3490 | CPK5-3490 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-3690 | CPK5-3690 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 12 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-3820 | CPK5-3820 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4030 | CPK5-4030 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N5 | 12 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4180 | CPK5-4180 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4350 | CPK5-4350 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 6 | 2025-07-31 | 2025-08-09 | 2025-07-31 | 2025-08-09 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4400 | CPK5-4400 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 13 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
CPK5-4540 | CPK5-4540 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 0% | 0% | 13600% | Physical | Regiotram
CPK5-4560 | CPK5-4560 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / LIberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-08-27 | 2025-09-06 | 2025-08-27 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
CPK5-4600 | CPK5-4600 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
Track 6 | Track 6 |  | 96 | 2025-05-21 | 2025-09-23 | 2025-05-21 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 12400% |  | Regiotram
CPK5-3570 | CPK5-3570 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 18 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
CPK5-3700 | CPK5-3700 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-3830 | CPK5-3830 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 12 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4040 | CPK5-4040 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
CPK5-4190 | CPK5-4190 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N6 | 12 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4200 | CPK5-4200 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 7800% | Physical | Regiotram
CPK5-4410 | CPK5-4410 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 6 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4460 | CPK5-4460 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 13 | 2025-08-16 | 2025-09-03 | 2025-08-16 | 2025-09-03 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CPK5-4580 | CPK5-4580 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
CPK5-4590 | CPK5-4590 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / LIberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
CPK5-4680 | CPK5-4680 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
Track 7 | Track 7 |  | 87 | 2025-06-13 | 2025-10-03 | 2025-06-13 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 11500% |  | Regiotram
CPK5-3870 | CPK5-3870 | Conformación de Sub Balasto / Sub Ballast Conformation | 18 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
CPK5-3840 | CPK5-3840 | Cimentacion Losa Embebida / Embedded Slab Foundation / Embedded Slab Foundation | 12 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4060 | CPK5-4060 | Vaciado de losa de Hormigon / Concrete Slab Casting | 12 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4210 | CPK5-4210 | Instalacion de Traviesas / Install the Sleeper | 12 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4370 | CPK5-4370 | Instalación de Cambiavías / Changeway Installation N7 | 12 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4380 | CPK5-4380 | Instalacion de Rieles / Install the Rail | 9 | 2025-08-05 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4490 | CPK5-4490 | Soldadura de Rieles / Rail Welding | 6 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
CPK5-4550 | CPK5-4550 | Conformacion de Balasto / Ballast Conformation | 13 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
CPK5-4620 | CPK5-4620 | Instalación de Toperas / Installation of Bumpers | 3 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 12100% | Physical | Regiotram
CPK5-4630 | CPK5-4630 | Liberacion de Tensiones de Soldadura / LIberation stress,Temperature locking and welding | 9 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
CPK5-4750 | CPK5-4750 | Ajuste Final y Nivelación / Final Adjustment and Leveling | 7 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 0% | 0% | 11500% | Physical | Regiotram
TC-4 Sistemas Férreos Instalados y Verificados TyC PK-5 / Railway Systems Installed and Verified | TC-4 Sistemas Férreos Instalados y Verificados TyC PK-5 / Railway Systems Installed and Verified |  | 448 | 2024-05-29 | 2026-01-15 | 2024-05-29 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 4100% |  | Regiotram
Banco de Ductos / Duct Bank | Banco de Ductos / Duct Bank |  | 204 | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 24000% |  | Regiotram
CPK5-1330 | CPK5-1330 | Excavacion ( Banco de Ductos) / Excavation (Pipe Bank) | 44 | 2024-05-29 | 2024-07-26 | 2024-05-29 | 2024-07-26 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-1520 | CPK5-1520 | Construccion de Banco de Ductos / Pipeline Bank Construction | 48 | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-1780 | CPK5-1780 | Construccion Cajas de Inspección / Construction Inspection Boxes | 25 | 2024-09-26 | 2024-10-29 | 2024-09-26 | 2024-10-29 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-1960 | CPK5-1960 | Relleno y Conformado ( Banco de Ductos) / Filling and Forming (Duct Bank) | 59 | 2024-10-29 | 2025-01-20 | 2024-10-29 | 2025-01-20 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-2400 | CPK5-2400 | Cableado Banco de Ductos / Duct Bank Wiring | 28 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 0% | 0% | 24000% | Physical | Regiotram
Sistema de Catenaria / Catenary System | Sistema de Catenaria / Catenary System |  | 115 | 2025-01-20 | 2025-06-18 | 2025-01-20 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 19800% |  | Regiotram
CPK5-2390 | CPK5-2390 | Cimentacion de Postes / Post Foundation | 39 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-2870 | CPK5-2870 | Instalacion de Postes y Brazos / Installation of Poles and Arms | 31 | 2025-03-11 | 2025-04-22 | 2025-03-11 | 2025-04-22 | 0% | 0% | 19800% | Physical | Regiotram
CPK5-3250 | CPK5-3250 | Instalacion de lineas de Contacto (Cable de Catenaria y Cableado Auxiliar) / Installation of contact lines | 21 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 0% | 0% | 19800% | Physical | Regiotram
CPK5-3520 | CPK5-3520 | Instalacion de equipos(Pararrayos, limiitador de voltaje) / Installation of equipment | 24 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 0% | 0% | 19800% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalizacion / Signaling System | Sistema de Señalizacion / Signaling System |  | 233 | 2025-03-11 | 2026-01-15 | 2025-03-11 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 4100% |  | Regiotram
CPK5-2880 | CPK5-2880 | Obras Civiles Para Señalizacion / Civil Works for Signaling | 50 | 2025-03-11 | 2025-05-16 | 2025-03-11 | 2025-05-16 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-3770 | CPK5-3770 | Instalación de bases de equipos de conteo de ejes y antenas Access Point (ATP Puertas de Anden Conexión) | 60 | 2025-05-16 | 2025-08-01 | 2025-05-16 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-4690 | CPK5-4690 | Instalación y cableado de semáforos, contadores de ejes, desvíos y balizas / Installation and wiring of traffic lights, | 70 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-4920 | CPK5-4920 | Instalación de Armarios en los cuartos de equipos de señalización / Installation of cabinets in the rooms | 46 | 2025-08-21 | 2025-10-18 | 2025-08-21 | 2025-10-18 | 0% | 0% | 7400% | Physical | Regiotram
CPK5-5040 | CPK5-5040 | Tendido de Cables Ópticos / Laying of Optical Cables | 7 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
CPK5-5090 | CPK5-5090 | Conectividad Física y Lógica de los equipos / Physical and Logical Connectivity of the equipment | 46 | 2025-11-10 | 2026-01-15 | 2025-11-10 | 2026-01-15 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
Sistema de Telecomunicaciones / Telecommunications System | Sistema de Telecomunicaciones / Telecommunications System |  | 181 | 2025-05-16 | 2026-01-13 | 2025-05-16 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 4300% |  | Regiotram
CPK5-3780 | CPK5-3780 | Obras Civiles Para Comunicacion / Civil Works for Communication | 52 | 2025-05-16 | 2025-07-23 | 2025-05-16 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
CPK5-4500 | CPK5-4500 | Instalación de Postes y Cámaras CCTV / Installation of Poles and CCTV Cameras | 55 | 2025-07-23 | 2025-10-01 | 2025-07-23 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
CPK5-4910 | CPK5-4910 | Tendido y conexión de cables de la red Secundaria / Laying and connection of cables of the Secondary network | 37 | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
CPK5-5010 | CPK5-5010 | Tendido y conexión de cables de fibra óptica de la red primaria / Laying and connection of fiber optic cables | 37 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
CPK5-5080 | CPK5-5080 | Conectividad Física y Lógica de los equipos / Physical and Logical Connectivity of the equipment | 46 | 2025-11-07 | 2026-01-13 | 2025-11-07 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 4300% | Physical | Regiotram
CPK5-5100 | CPK5-5100 | Construcción e instalación del sistema WIFI / Construction and installation of the WIFI system | 16 | 2025-12-09 | 2026-01-05 | 2025-12-09 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
TC-5 Otros Equipos / Other Equipment | TC-5 Otros Equipos / Other Equipment |  | 117 | 2025-07-02 | 2025-11-29 | 2025-07-02 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 7200% |  | Regiotram
CPK5-3990 | CPK5-3990 | Instalación Locomotara con Grua / Locomotive Installation with Crane | 39 | 2025-07-02 | 2025-08-21 | 2025-07-02 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4530 | CPK5-4530 | Instalacion Transportador de Balasto / Ballast Conveyor Installation | 39 | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
CPK5-4790 | CPK5-4790 | Instalacion Bateadora de Balasto / Ballast Tamping Installation | 39 | 2025-10-09 | 2025-11-29 | 2025-10-09 | 2025-11-29 | 0% | 0% | 7200% | Physical | Regiotram
Comisionamiento General - Seguimiento, red de contactos...), / General Commisioning | Comisionamiento General - Seguimiento, red de contactos...), / General Commisioning |  | 130 | 2025-11-14 | 2026-05-02 | 2025-11-14 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 1700% |  | Regiotram
FCON-12390 | FCON-12390 | PK 0 + 000 - PK 39 + 660 Balasto | 10 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-12395 | FCON-12395 | Verificación general Soldadura de carril unitario, liberación de tensiones | 19 | 2025-11-27 | 2025-12-23 | 2025-11-27 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-12400 | FCON-12400 | Verificación general detallada | 15 | 2025-12-23 | 2026-01-16 | 2025-12-23 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 2500% | Physical | Regiotram
FCON-12405 | FCON-12405 | Comisionamiento de Sistemas Ferroviarios (Catenaria, Potencia, Comunicación, Señalización) | 63 | 2026-02-13 | 2026-05-02 | 2026-02-13 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 1700% | Physical | Regiotram
SR - Subestaciones de Energía (TPSS) / Electric Substations | SR - Subestaciones de Energía (TPSS) / Electric Substations |  | 628 | 2024-02-01 | 2026-05-06 | 2024-02-01 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
SR1-1 Construcción Subestación 1a | SR1-1 Construcción Subestación 1a |  | 442 | 2024-02-01 | 2025-09-06 | 2024-02-01 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 5800% |  | Regiotram
FCON-12410 | FCON-12410 | Construcción de obra civil | 42 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12415 | FCON-12415 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 33 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12420 | FCON-12420 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR-1-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR-1-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12425 | FCON-12425 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12430 | FCON-12430 | Instalación de Equipos | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12435 | FCON-12435 | Fabricación e Instalación de Soportes | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12440 | FCON-12440 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12445 | FCON-12445 | Instalación de Red | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12450 | FCON-12450 | Cableado y Conexión de Cables | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 29 | 2025-07-30 | 2025-09-06 | 2025-07-30 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 5800% |  | Regiotram
FCON-12455 | FCON-12455 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-12460 | FCON-12460 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-12465 | FCON-12465 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-12470 | FCON-12470 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-12475 | FCON-12475 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-12480 | FCON-12480 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-12485 | FCON-12485 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
SR1-2 Energización Subestación 1a | SR1-2 Energización Subestación 1a |  | 22 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-12490 | FCON-12490 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 22 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12495 | FCON-12495 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 22 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR2-1 Construcción Subestación 2a | SR2-1 Construcción Subestación 2a |  | 442 | 2024-02-01 | 2025-09-06 | 2024-02-01 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
FCON-12500 | FCON-12500 | Construcción de Obra Civil | 42 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12505 | FCON-12505 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 33 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12510 | FCON-12510 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR2-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR2-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12515 | FCON-12515 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12520 | FCON-12520 | Instalación de Equipos | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12525 | FCON-12525 | Fabricación e Instalación de Soportes | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12530 | FCON-12530 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12535 | FCON-12535 | Instalación de Red | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12540 | FCON-12540 | Cableado y Conexión de Cables | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 29 | 2025-07-30 | 2025-09-06 | 2025-07-30 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 6900% |  | Regiotram
FCON-12545 | FCON-12545 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-12550 | FCON-12550 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-12555 | FCON-12555 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-12560 | FCON-12560 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
FCON-12565 | FCON-12565 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
FCON-12570 | FCON-12570 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0% | 0% | 7600% | Physical | Regiotram
FCON-12575 | FCON-12575 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
SR2-2 Energización Subestación 2a | SR2-2 Energización Subestación 2a |  | 24 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 2500% |  | Regiotram
FCON-12580 | FCON-12580 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 24 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12585 | FCON-12585 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 22 | 2025-11-14 | 2025-12-15 | 2025-11-14 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR3-1 Construcción Subestación 3a | SR3-1 Construcción Subestación 3a |  | 401 | 2024-05-06 | 2025-10-16 | 2024-05-06 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
FCON-12590 | FCON-12590 | Construcción de Obra Civil | 36 | 2024-05-06 | 2024-06-24 | 2024-05-06 | 2024-06-24 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12595 | FCON-12595 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 36 | 2024-06-22 | 2024-08-08 | 2024-06-22 | 2024-08-08 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12600 | FCON-12600 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 25 | 2024-07-10 | 2024-08-12 | 2024-07-10 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR3-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR3-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12605 | FCON-12605 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12610 | FCON-12610 | Instalación de Equipos | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12615 | FCON-12615 | Fabricación e Instalación de Soportes | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12620 | FCON-12620 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12625 | FCON-12625 | Instalación de Red | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12630 | FCON-12630 | Cableado y Conexión de Cables | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
FCON-12635 | FCON-12635 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-12640 | FCON-12640 | Instalación del Sistema de SCADA | 17 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-12645 | FCON-12645 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 20 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-12650 | FCON-12650 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
FCON-12655 | FCON-12655 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
FCON-12660 | FCON-12660 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 5500% | Physical | Regiotram
FCON-12665 | FCON-12665 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
SR3-2 Energización Subestación 3a | SR3-2 Energización Subestación 3a |  | 22 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-12670 | FCON-12670 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 22 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12675 | FCON-12675 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 22 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR4-1 Construcción Subestación 4a | SR4-1 Construcción Subestación 4a |  | 401 | 2024-05-06 | 2025-10-16 | 2024-05-06 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-12680 | FCON-12680 | Construcción de Obra Civil | 36 | 2024-05-06 | 2024-06-24 | 2024-05-06 | 2024-06-24 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12685 | FCON-12685 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 36 | 2024-06-22 | 2024-08-08 | 2024-06-22 | 2024-08-08 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12690 | FCON-12690 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 25 | 2024-07-10 | 2024-08-12 | 2024-07-10 | 2024-08-12 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR4-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR4-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12695 | FCON-12695 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12700 | FCON-12700 | Instalación de Equipos | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12705 | FCON-12705 | Fabricación e Instalación de Soportes | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12710 | FCON-12710 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12715 | FCON-12715 | Instalación de Red | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12720 | FCON-12720 | Cableado y Conexión de Cables | 33 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-12725 | FCON-12725 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-12730 | FCON-12730 | Instalación del Sistema de SCADA | 17 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-12735 | FCON-12735 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 20 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-12740 | FCON-12740 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-12745 | FCON-12745 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-12750 | FCON-12750 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-12755 | FCON-12755 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
SR4-2 Energización Subestación 4a | SR4-2 Energización Subestación 4a |  | 22 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-12760 | FCON-12760 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 22 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12765 | FCON-12765 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 22 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR5-1 Construcción Subestación 5a | SR5-1 Construcción Subestación 5a |  | 358 | 2024-08-12 | 2025-11-25 | 2024-08-12 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 4200% |  | Regiotram
FCON-12770 | FCON-12770 | Construcción de Obra Civil | 40 | 2024-08-12 | 2024-10-01 | 2024-08-12 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12775 | FCON-12775 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 34 | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12780 | FCON-12780 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR5-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR5-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12785 | FCON-12785 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12790 | FCON-12790 | Instalación de Equipos | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12795 | FCON-12795 | Fabricación e Instalación de Soportes | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12800 | FCON-12800 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12805 | FCON-12805 | Instalación de Red | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12810 | FCON-12810 | Cableado y Conexión de Cables | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-10-18 | 2025-11-25 | 2025-10-18 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 4200% |  | Regiotram
FCON-12815 | FCON-12815 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
FCON-12820 | FCON-12820 | Instalación del Sistema de SCADA | 17 | 2025-10-18 | 2025-11-10 | 2025-10-18 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
FCON-12825 | FCON-12825 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 20 | 2025-10-18 | 2025-11-14 | 2025-10-18 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
FCON-12830 | FCON-12830 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-12835 | FCON-12835 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-12840 | FCON-12840 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 4900% | Physical | Regiotram
FCON-12845 | FCON-12845 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 4200% | Physical | Regiotram
SR5-2 Energización Subestación 5a | SR5-2 Energización Subestación 5a |  | 21 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-12850 | FCON-12850 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 21 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12855 | FCON-12855 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 21 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR6-1 Construcción Subestación 6a | SR6-1 Construcción Subestación 6a |  | 358 | 2024-08-12 | 2025-11-25 | 2024-08-12 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 5400% |  | Regiotram
FCON-12860 | FCON-12860 | Construcción de Obra Civil | 40 | 2024-08-12 | 2024-10-01 | 2024-08-12 | 2024-10-01 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12865 | FCON-12865 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 34 | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12870 | FCON-12870 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR6-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR6-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12875 | FCON-12875 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12880 | FCON-12880 | Instalación de Equipos | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12885 | FCON-12885 | Fabricación e Instalación de Soportes | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12890 | FCON-12890 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12895 | FCON-12895 | Instalación de Red | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12900 | FCON-12900 | Cableado y Conexión de Cables | 29 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-10-18 | 2025-11-25 | 2025-10-18 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 5400% |  | Regiotram
FCON-12905 | FCON-12905 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
FCON-12910 | FCON-12910 | Instalación del Sistema de SCADA | 17 | 2025-10-18 | 2025-11-10 | 2025-10-18 | 2025-11-10 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
FCON-12915 | FCON-12915 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 20 | 2025-10-18 | 2025-11-14 | 2025-10-18 | 2025-11-14 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
FCON-12920 | FCON-12920 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-12925 | FCON-12925 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-12930 | FCON-12930 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 0% | 0% | 6000% | Physical | Regiotram
FCON-12935 | FCON-12935 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 8 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 0% | 0% | 5400% | Physical | Regiotram
SR6-2 Energización Subestación 6a | SR6-2 Energización Subestación 6a |  | 23 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-12940 | FCON-12940 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 23 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12945 | FCON-12945 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 23 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR7-1 Construcción Subestación 7a | SR7-1 Construcción Subestación 7a |  | 302 | 2024-11-13 | 2025-12-16 | 2024-11-13 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
FCON-12950 | FCON-12950 | Construcción de Obra Civil | 40 | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12955 | FCON-12955 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 34 | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-12960 | FCON-12960 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR7-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR7-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-12965 | FCON-12965 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12970 | FCON-12970 | Instalación de Equipos | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12975 | FCON-12975 | Fabricación e Instalación de Soportes | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12980 | FCON-12980 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12985 | FCON-12985 | Instalación de Red | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-12990 | FCON-12990 | Cableado y Conexión de Cables | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 5000% |  | Regiotram
FCON-12995 | FCON-12995 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-13000 | FCON-13000 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-13005 | FCON-13005 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
FCON-13010 | FCON-13010 | Instalación de sistema de telefonia | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-13015 | FCON-13015 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-13020 | FCON-13020 | Instalación del Sistema de CCTV | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-13025 | FCON-13025 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 5000% | Physical | Regiotram
SR7-2 Energización Subestación 7a | SR7-2 Energización Subestación 7a |  | 21 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-13030 | FCON-13030 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 21 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13035 | FCON-13035 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 21 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR8-1 Construcción Subestación 8a | SR8-1 Construcción Subestación 8a |  | 302 | 2024-11-13 | 2025-12-16 | 2024-11-13 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-13040 | FCON-13040 | Construcción de Obra Civil | 40 | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13045 | FCON-13045 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 34 | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13050 | FCON-13050 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR8-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR8-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-13055 | FCON-13055 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13060 | FCON-13060 | Instalación de Equipos | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13065 | FCON-13065 | Fabricación e Instalación de Soportes | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13070 | FCON-13070 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13075 | FCON-13075 | Instalación de Red | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13080 | FCON-13080 | Cableado y Conexión de Cables | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-13085 | FCON-13085 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-13090 | FCON-13090 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-13095 | FCON-13095 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-13100 | FCON-13100 | Instalación de sistema de telefonia | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-13105 | FCON-13105 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-13110 | FCON-13110 | Instalación del Sistema de CCTV | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-13115 | FCON-13115 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
SR8-2 Energización Subestación 8a | SR8-2 Energización Subestación 8a |  | 21 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-13120 | FCON-13120 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 21 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13125 | FCON-13125 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 21 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR9-1 Construcción Subestación 9a | SR9-1 Construcción Subestación 9a |  | 244 | 2025-02-18 | 2026-01-09 | 2025-02-18 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5800% |  | Regiotram
FCON-13130 | FCON-13130 | Construcción de Obra Civil | 42 | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13135 | FCON-13135 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 33 | 2025-04-05 | 2025-05-20 | 2025-04-05 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-13140 | FCON-13140 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
SR9-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR9-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-13145 | FCON-13145 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13150 | FCON-13150 | Instalación de Equipos | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13155 | FCON-13155 | Fabricación e Instalación de Soportes | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13160 | FCON-13160 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13165 | FCON-13165 | Instalación de Red | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13170 | FCON-13170 | Cableado y Conexión de Cables | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 27 | 2025-11-29 | 2026-01-09 | 2025-11-29 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5800% |  | Regiotram
FCON-13175 | FCON-13175 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-13180 | FCON-13180 | Instalación del Sistema de SCADA | 16 | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-13185 | FCON-13185 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 20 | 2025-11-29 | 2026-01-01 | 2025-11-29 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-13190 | FCON-13190 | Instalación de sistema de telefonia | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-13195 | FCON-13195 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-13200 | FCON-13200 | Instalación del Sistema de CCTV | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-13205 | FCON-13205 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
SR9-2 Energización Subestación 9a | SR9-2 Energización Subestación 9a |  | 23 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-13210 | FCON-13210 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 23 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13215 | FCON-13215 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 23 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR10-1 Construcción Subestación 10a | SR10-1 Construcción Subestación 10a |  | 263 | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 2025-02-18 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-13220 | FCON-13220 | Construcción de Obra Civil | 42 | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13225 | FCON-13225 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 33 | 2025-04-05 | 2025-05-20 | 2025-04-05 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-13230 | FCON-13230 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
SR10-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR10-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-13235 | FCON-13235 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13240 | FCON-13240 | Instalación de Equipos | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13245 | FCON-13245 | Fabricación e Instalación de Soportes | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13250 | FCON-13250 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13255 | FCON-13255 | Instalación de Red | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-13260 | FCON-13260 | Cableado y Conexión de Cables | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-12-27 | 2026-02-02 | 2025-12-27 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 6300% |  | Regiotram
FCON-13265 | FCON-13265 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-13270 | FCON-13270 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2025-12-27 | 2026-01-21 | 2025-12-27 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-13275 | FCON-13275 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
FCON-13280 | FCON-13280 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-13285 | FCON-13285 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-13290 | FCON-13290 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 0% | 0% | 7000% | Physical | Regiotram
FCON-13295 | FCON-13295 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 0% | 0% | 6300% | Physical | Regiotram
SR10-2 Energización Subestación 10a | SR10-2 Energización Subestación 10a |  | 28 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
FCON-13300 | FCON-13300 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 28 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-13305 | FCON-13305 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 28 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR11-1 Construcción Subestación 11a | SR11-1 Construcción Subestación 11a |  | 184 | 2025-04-21 | 2025-12-16 | 2025-04-21 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-14510 | FCON-14510 | Construcción de Obra Civil | 40 | 2025-04-21 | 2025-06-11 | 2025-04-21 | 2025-06-11 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14520 | FCON-14520 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 34 | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
FCON-14530 | FCON-14530 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 5900% | Physical | Regiotram
SR11-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR11-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-14300 | FCON-14300 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14310 | FCON-14310 | Instalación de Equipos | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14320 | FCON-14320 | Fabricación e Instalación de Soportes | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14330 | FCON-14330 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14340 | FCON-14340 | Instalación de Red | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14350 | FCON-14350 | Cableado y Conexión de Cables | 35 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6100% |  | Regiotram
FCON-14670 | FCON-14670 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-14680 | FCON-14680 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-14690 | FCON-14690 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
FCON-14750 | FCON-14750 | Instalación de sistema de telefonia | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-14760 | FCON-14760 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-14770 | FCON-14770 | Instalación del Sistema de CCTV | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 2025-11-10 | 2025-11-27 | 0% | 0% | 6900% | Physical | Regiotram
FCON-14700 | FCON-14700 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6100% | Physical | Regiotram
SR11-2 Energización Subestación 11a | SR11-2 Energización Subestación 11a |  | 21 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-14360 | FCON-14360 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 21 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14600 | FCON-14600 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 21 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR12-1 Construcción Subestación 12a | SR12-1 Construcción Subestación 12a |  | 154 | 2025-06-17 | 2026-01-09 | 2025-06-17 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5800% |  | Regiotram
FCON-14540 | FCON-14540 | Construcción de Obra Civil | 42 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14550 | FCON-14550 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 33 | 2025-08-01 | 2025-09-13 | 2025-08-01 | 2025-09-13 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14560 | FCON-14560 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR12-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR12-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% |  | Regiotram
FCON-14370 | FCON-14370 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14380 | FCON-14380 | Instalación de Equipos | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14390 | FCON-14390 | Fabricación e Instalación de Soportes | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14400 | FCON-14400 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14410 | FCON-14410 | Instalación de Red | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
FCON-14420 | FCON-14420 | Cableado y Conexión de Cables | 33 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 2025-08-22 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3700% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 27 | 2025-11-29 | 2026-01-09 | 2025-11-29 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5800% |  | Regiotram
FCON-14710 | FCON-14710 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-14720 | FCON-14720 | Instalación del Sistema de SCADA | 16 | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-14730 | FCON-14730 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 20 | 2025-11-29 | 2026-01-01 | 2025-11-29 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
FCON-14780 | FCON-14780 | Instalación de sistema de telefonia | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-14790 | FCON-14790 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-14800 | FCON-14800 | Instalación del Sistema de CCTV | 12 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-14740 | FCON-14740 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 7 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 0% | 0% | 5800% | Physical | Regiotram
SR12-2 Energización Subestación 12a | SR12-2 Energización Subestación 12a |  | 23 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 2700% |  | Regiotram
FCON-14430 | FCON-14430 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 23 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14610 | FCON-14610 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 23 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 0% | 0% | 2700% | Physical | Regiotram
SR13-1 Construcción Subestación 13a | SR13-1 Construcción Subestación 13a |  | 195 | 2025-06-17 | 2026-02-28 | 2025-06-17 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 4100% |  | Regiotram
FCON-14570 | FCON-14570 | Construcción de Obra Civil | 42 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14580 | FCON-14580 | Instalacion de redes de ventilacion, agua, electricidad y Acabados | 33 | 2025-08-01 | 2025-09-13 | 2025-08-01 | 2025-09-13 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14590 | FCON-14590 | Urbanismo, paisajismo y obras relacionadas | 23 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
SR13-1 Instalación de Equipos de Subestación | SR13-1 Instalación de Equipos de Subestación |  | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
FCON-14440 | FCON-14440 | Producción e instalación de piezas integradas en cimientos | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14450 | FCON-14450 | Instalación de Equipos | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14460 | FCON-14460 | Fabricación e Instalación de Soportes | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14470 | FCON-14470 | Producción e Instalación de Cables de Puesta a Tierra | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14480 | FCON-14480 | Instalación de Red | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14490 | FCON-14490 | Cableado y Conexión de Cables | 33 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
Comunication | Comunication |  | 28 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 4100% |  | Regiotram
FCON-14630 | FCON-14630 | Instalación del Sistema de alarma contra incendios (FAS) | 14 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
FCON-14640 | FCON-14640 | Instalación del Sistema de SCADA | 18 | 2026-01-26 | 2026-02-17 | 2026-01-26 | 2026-02-17 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
FCON-14650 | FCON-14650 | Instalación del Sistema de E-SCADA | 21 | 2026-01-26 | 2026-02-21 | 2026-01-26 | 2026-02-21 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
FCON-14810 | FCON-14810 | Instalación de sistema de telefonia | 14 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-14820 | FCON-14820 | Instalación del Sistema de control de acceso (ACS) | 14 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-14830 | FCON-14830 | Instalación del Sistema de CCTV | 14 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 0% | 0% | 4800% | Physical | Regiotram
FCON-14660 | FCON-14660 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 6 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 0% | 0% | 4100% | Physical | Regiotram
SR13-2 Energización Subestación 13a | SR13-2 Energización Subestación 13a |  | 28 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% |  | Regiotram
FCON-14500 | FCON-14500 | Preaceptación de Puesta en Servicio de Equipos | 28 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
FCON-14620 | FCON-14620 | Inspecciòn y Puesta en Servicio del Sistema SCADA | 28 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 2026-04-02 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 1500% | Physical | Regiotram
Puesto de Mando y Control / Control & Command Room | Puesto de Mando y Control / Control & Command Room |  | 220 | 2025-05-19 | 2026-03-05 | 2025-05-19 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
Construcción del PMC con Sistemas | Construcción del PMC con Sistemas |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
Sala de Sistemas Comunicaciones | Sala de Sistemas Comunicaciones |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13310 | FCON-13310 | Instalación y Equipamiento de cableado estructurado y gabinetes sala de Comunicación | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13315 | FCON-13315 | Instalación de acometidas eléctrica para sala de sistema de Comunicación | 59 | 2025-05-19 | 2025-08-02 | 2025-05-19 | 2025-08-02 | 0% | 0% | 7900% | Physical | Regiotram
FCON-13320 | FCON-13320 | Instalación de cableado de datos de Sala de Comunicación - PMC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13325 | FCON-13325 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13330 | FCON-13330 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Scada | Sistema Scada |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13335 | FCON-13335 | Instalación de servidor central SCADA | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13340 | FCON-13340 | Procesador de (Front-end) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13345 | FCON-13345 | Matriz de Discos (banco de almacenamiento de información) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema E-Scada | Sistema E-Scada |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13350 | FCON-13350 | Instalación de sistema central para E-SCADA | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Transmisión | Sistema Transmisión |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13355 | FCON-13355 | Servidor central del sistema de gestión de redes (NMS) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13360 | FCON-13360 | Nodo de distribución central (Nodo core) - Red Crítica | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13365 | FCON-13365 | Equipos de Firewall | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13370 | FCON-13370 | Nodo de distribución central (Nodo core) - Red Integrada | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13375 | FCON-13375 | Nodo de distribución central (Nodo core) - Red Administrativa | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema TETRA | Sistema TETRA |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13380 | FCON-13380 | Centro de conmutaciones principal (Switching) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13385 | FCON-13385 | Centro de conmutaciones Secundario | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema WIFI | Sistema WIFI |  | 59 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13390 | FCON-13390 | Servidor de WIFI | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13395 | FCON-13395 | Controlador de WIFI | 59 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Telefonía | Sistema Telefonía |  | 59 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13400 | FCON-13400 | Servidor central de telefonía IP | 59 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13405 | FCON-13405 | Puerta de enlace de comunicación (Gateways) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Grabación de Voz | Sistema Grabación de Voz |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13410 | FCON-13410 | Instalación de sistema central de Gravación de Voz | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema CCTV | Sistema CCTV |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13415 | FCON-13415 | Servidor central de CCTV | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13420 | FCON-13420 | Red de gravación de video | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13425 | FCON-13425 | Disco duro para grabación de video | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Cronometría | Sistema Cronometría |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13430 | FCON-13430 | Reloj Maestro o principal | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13435 | FCON-13435 | servidor de redes de protocolo de tiempo (NTP) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13440 | FCON-13440 | Receptores de GPS | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Control de acceso | Sistema Control de acceso |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13445 | FCON-13445 | Instalación de sistemas y servidores centrales para control de acceso (ACS) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema Información al Pasajero | Sistema Información al Pasajero |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13450 | FCON-13450 | Instalación de servidor para sistema de información al pasajero (PIS) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sistema de Megafonía | Sistema de Megafonía |  | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13455 | FCON-13455 | Instalación de servidor del sistema de Megafonía (PA) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sala de AFC | Sala de AFC |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13460 | FCON-13460 | Instalación y Equipamiento de cableado estructurado y gabinetes sala de AFC | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13465 | FCON-13465 | Instalación de acometidas eléctrica para sala de AFC | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-13470 | FCON-13470 | Instalación de servidor central para sistema de verificacion de Ticketes (AFC) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13475 | FCON-13475 | Instalación de Matriz de Discos | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13480 | FCON-13480 | Instalación de cableado de datos de Sala de AFC - PMC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13485 | FCON-13485 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13490 | FCON-13490 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sala de Sistemas de Señalizaciòn | Sala de Sistemas de Señalizaciòn |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13495 | FCON-13495 | Instalación y Equipamiento de cableado estructurado y gabinetes sala de Señalización | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13500 | FCON-13500 | Instalación de acometidas eléctrica para sala de Señalización | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-13505 | FCON-13505 | Instalación servidor de comunicación | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13510 | FCON-13510 | Instalación servidor de base de datos | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13515 | FCON-13515 | Instalación servidor de aplicaciones | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13520 | FCON-13520 | Instalación de cableado de datos de Sala de Señalización - PMC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13525 | FCON-13525 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13530 | FCON-13530 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sala de Centro de Control de Operación CCO | Sala de Centro de Control de Operación CCO |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13535 | FCON-13535 | Instalación y Equipamiento de cableado estructurado y gabinetes sala de CCO | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13540 | FCON-13540 | Instalación de acometidas eléctrica para sala de CCO | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-13545 | FCON-13545 | Instalación de estación de Trabajo para SCADA | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13550 | FCON-13550 | Instalación de estación de Trabajo para E-SCADA | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13555 | FCON-13555 | Instalación de estación de trabajo para sistema de gestión de redes (NMS) | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13560 | FCON-13560 | Instalación de consolas de sistema TETRA | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13565 | FCON-13565 | Instalación de estación de Trabajo para sistema de telefonía | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13570 | FCON-13570 | Instalación de estación de Trabajo para sistema de grabación de voz | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13575 | FCON-13575 | Instalación de estación de Trabajo para sistema CCTV | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13580 | FCON-13580 | Instalación de estación de Trabajo para sistema Cronometría | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13585 | FCON-13585 | Instalación de estación de Trabajo para sistema Control de acceso | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13590 | FCON-13590 | Instalación de estación de Trabajo para sistema de información al pasajero | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13595 | FCON-13595 | Instalación de estación de Trabajo con sistema de llamada con microfono (sistema de megafonía) PA | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13600 | FCON-13600 | Instalación de estación de Trabajo para sistema AFC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13605 | FCON-13605 | Instalación de Videowall | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13610 | FCON-13610 | Instalación de estación de trabajo para sistemas de señalización | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13615 | FCON-13615 | Instalación de cableado de datos de Sala de CCO - PMC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13620 | FCON-13620 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13625 | FCON-13625 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sala de Capacitación | Sala de Capacitación |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13630 | FCON-13630 | Instalación y Equipamiento de cableado estructurado y gabinetes sala de Capacitación | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13635 | FCON-13635 | Instalación de acometidas eléctrica para sala de Capacitación | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-13640 | FCON-13640 | Instalación estaciones de trabajo para entrenamiento | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13645 | FCON-13645 | Instalación Servidor de entrenamiento | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13650 | FCON-13650 | Instalación de cableado de datos de Sala de Capacitación - PMC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13655 | FCON-13655 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13660 | FCON-13660 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Sala de Simulación | Sala de Simulación |  | 80 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13665 | FCON-13665 | Instalación y Equipamiento de cableado estructurado y gabinetes sala de Simulación | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13670 | FCON-13670 | Instalación de acometidas eléctrica para sala de Simulación | 58 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-13675 | FCON-13675 | Estación de trabajo de edición de diagramas de Operación | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13680 | FCON-13680 | Instalación de cableado de datos de Sala de Simulación - PMC | 52 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13685 | FCON-13685 | Inspección de la Instalación de los Equipos | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
FCON-13690 | FCON-13690 | Conectividad Física y Lógica de los equipos | 4 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
PMC Con Sistemas Verificados y Probados | PMC Con Sistemas Verificados y Probados |  | 167 | 2025-07-26 | 2026-03-05 | 2025-07-26 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
Sala de Sistemas Comunicaciones | Sala de Sistemas Comunicaciones |  | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-13695 | FCON-13695 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Comunicación | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
Sala de AFC | Sala de AFC |  | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-13700 | FCON-13700 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas AFC | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
Sistema de Señalización | Sistema de Señalización |  | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-13705 | FCON-13705 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Señalización en vía e Intersecciones | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
Sala de Centro de Control de Operación CCO | Sala de Centro de Control de Operación CCO |  | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-13710 | FCON-13710 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de CCO | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
Sala de Capacitación | Sala de Capacitación |  | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-13715 | FCON-13715 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de sala de Capacitación | 140 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2026-01-30 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
Sala de Simulación | Sala de Simulación |  | 140 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 6500% |  | Regiotram
FCON-13720 | FCON-13720 | Realización de pruebas SAT de Equipos y sistemas de Simulación | 140 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 0% | 0% | 6500% | Physical | Regiotram
Material Rodante / Rolling Stock | Material Rodante / Rolling Stock |  | 580 | 2023-12-11 | 2026-01-21 | 2023-12-11 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 4300% |  | Regiotram
FCON-13725 | FCON-13725 | Preparación de fabricación | 10 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MR-1 FAT del Primer Coche | MR-1 FAT del Primer Coche |  | 451 | 2023-12-26 | 2025-08-14 | 2023-12-26 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15500% |  | Regiotram
FCON-13730 | FCON-13730 | Materia Prima Carroceria | 60 | 2023-12-26 | 2024-03-14 | 2023-12-26 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-13735 | FCON-13735 | Materia Prima Bogie | 61 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
FCON-13740 | FCON-13740 | Fabricaciónde Carrocerría | 120 | 2024-03-14 | 2024-08-21 | 2024-03-14 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-13745 | FCON-13745 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 27 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-13750 | FCON-13750 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 65 | 2024-09-24 | 2024-12-17 | 2024-09-24 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 22800% | Physical | Regiotram
FCON-13755 | FCON-13755 | Fabricaciónde Bogie | 90 | 2024-09-24 | 2025-01-24 | 2024-09-24 | 2025-01-24 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-13760 | FCON-13760 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-01-24 | 2025-03-27 | 2025-01-24 | 2025-03-27 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21620 | FCON-21620 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-03-27 | 2025-05-28 | 2025-03-27 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21630 | FCON-21630 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 20 | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21640 | FCON-21640 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 12 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21650 | FCON-21650 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 12 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21660 | FCON-21660 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 15 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
MR-2 FAT del Segundo Coche | MR-2 FAT del Segundo Coche |  | 451 | 2023-12-26 | 2025-08-14 | 2023-12-26 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15500% |  | Regiotram
FCON-21720 | FCON-21720 | Materia Prima Carroceria | 60 | 2023-12-26 | 2024-03-14 | 2023-12-26 | 2024-03-14 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-21730 | FCON-21730 | Materia Prima Bogie | 61 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 0% | 0% | 18200% | Physical | Regiotram
FCON-21670 | FCON-21670 | Fabricaciónde Carrocerría | 120 | 2024-03-14 | 2024-08-21 | 2024-03-14 | 2024-08-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-21680 | FCON-21680 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 27 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-21690 | FCON-21690 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 65 | 2024-09-24 | 2024-12-17 | 2024-09-24 | 2024-12-17 | 0% | 0% | 22800% | Physical | Regiotram
FCON-21700 | FCON-21700 | Fabricaciónde Bogie | 90 | 2024-09-24 | 2025-01-24 | 2024-09-24 | 2025-01-24 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-21710 | FCON-21710 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-01-24 | 2025-03-27 | 2025-01-24 | 2025-03-27 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21740 | FCON-21740 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-03-27 | 2025-05-28 | 2025-03-27 | 2025-05-28 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21750 | FCON-21750 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 20 | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21760 | FCON-21760 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 12 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21770 | FCON-21770 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 12 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
FCON-21780 | FCON-21780 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 15 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 0% | 0% | 15500% | Physical | Regiotram
MR-3 FAT del Tercer Coche | MR-3 FAT del Tercer Coche |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
FCON-21840 | FCON-21840 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-21790 | FCON-21790 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-21800 | FCON-21800 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-21810 | FCON-21810 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
FCON-21850 | FCON-21850 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-21820 | FCON-21820 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-21830 | FCON-21830 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-21860 | FCON-21860 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-21870 | FCON-21870 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-21880 | FCON-21880 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-21890 | FCON-21890 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-21900 | FCON-21900 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
MR-4 FAT de los Coches 4 a 6 | MR-4 FAT de los Coches 4 a 6 |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 4 MR-4 (COCHE-4) | MATERIAL RODANTE 4 MR-4 (COCHE-4) |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
FCON-22030 | FCON-22030 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-09-24 | 2024-12-11 | 2024-09-24 | 2024-12-11 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-22080 | FCON-22080 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22040 | FCON-22040 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 0% | 0% | 15300% | Physical | Regiotram
FCON-22050 | FCON-22050 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-01-02 | 2025-03-13 | 2025-01-02 | 2025-03-13 | 0% | 0% | 19200% | Physical | Regiotram
FCON-22090 | FCON-22090 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22060 | FCON-22060 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22070 | FCON-22070 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22100 | FCON-22100 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22110 | FCON-22110 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22120 | FCON-22120 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22130 | FCON-22130 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22140 | FCON-22140 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 4 MR-4 (COCHE-5) | MATERIAL RODANTE 4 MR-4 (COCHE-5) |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
FCON-22200 | FCON-22200 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22150 | FCON-22150 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22160 | FCON-22160 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22170 | FCON-22170 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
FCON-22210 | FCON-22210 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22180 | FCON-22180 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22190 | FCON-22190 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22220 | FCON-22220 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22230 | FCON-22230 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22240 | FCON-22240 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22250 | FCON-22250 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22260 | FCON-22260 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 4 MR-4 (COCHE-6) | MATERIAL RODANTE 4 MR-4 (COCHE-6) |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
FCON-22320 | FCON-22320 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22270 | FCON-22270 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22280 | FCON-22280 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22290 | FCON-22290 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
FCON-22330 | FCON-22330 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22300 | FCON-22300 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22310 | FCON-22310 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22340 | FCON-22340 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22350 | FCON-22350 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22360 | FCON-22360 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22370 | FCON-22370 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22380 | FCON-22380 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
MR-5 de los Coches 7 a 9 | MR-5 de los Coches 7 a 9 |  | 287 | 2024-09-24 | 2025-10-08 | 2024-09-24 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 5 MR-5 (COCHE-7) | MATERIAL RODANTE 5 MR-5 (COCHE-7) |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
FCON-22440 | FCON-22440 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-22390 | FCON-22390 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22400 | FCON-22400 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22410 | FCON-22410 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
FCON-22450 | FCON-22450 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-22420 | FCON-22420 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22430 | FCON-22430 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22460 | FCON-22460 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22470 | FCON-22470 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22480 | FCON-22480 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22490 | FCON-22490 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22500 | FCON-22500 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 5 MR-5 (COCHE-8) | MATERIAL RODANTE 5 MR-5 (COCHE-8) |  | 274 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 2024-09-24 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% |  | Regiotram
FCON-22560 | FCON-22560 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-22510 | FCON-22510 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 2024-10-09 | 2024-12-28 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22520 | FCON-22520 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-22530 | FCON-22530 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 2025-01-18 | 2025-03-28 | 0% | 0% | 18000% | Physical | Regiotram
FCON-22570 | FCON-22570 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-22540 | FCON-22540 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22550 | FCON-22550 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22580 | FCON-22580 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22590 | FCON-22590 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22600 | FCON-22600 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22610 | FCON-22610 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
FCON-22620 | FCON-22620 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 12500% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 5 MR-5 (COCHE-9) | MATERIAL RODANTE 5 MR-5 (COCHE-9) |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-22680 | FCON-22680 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-22630 | FCON-22630 | Fabricaciónde Carrocerría | 68 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-22640 | FCON-22640 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-22690 | FCON-22690 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-22650 | FCON-22650 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
FCON-22660 | FCON-22660 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22670 | FCON-22670 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22700 | FCON-22700 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22710 | FCON-22710 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22720 | FCON-22720 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22730 | FCON-22730 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22740 | FCON-22740 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 9 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
MR-6 de los Coches 10 a 12 | MR-6 de los Coches 10 a 12 |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 6 MR-6 (COCHE-10) | MATERIAL RODANTE 6 MR-6 (COCHE-10) |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-22800 | FCON-22800 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-22750 | FCON-22750 | Fabricaciónde Carrocerría | 68 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-22760 | FCON-22760 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-22810 | FCON-22810 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-22770 | FCON-22770 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
FCON-22780 | FCON-22780 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22790 | FCON-22790 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22820 | FCON-22820 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22830 | FCON-22830 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22840 | FCON-22840 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22850 | FCON-22850 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22860 | FCON-22860 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 9 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 6 MR-6 (COCHE-11) | MATERIAL RODANTE 6 MR-6 (COCHE-11) |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-22920 | FCON-22920 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-22870 | FCON-22870 | Fabricaciónde Carrocerría | 68 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-22880 | FCON-22880 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-22930 | FCON-22930 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-22890 | FCON-22890 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
FCON-22900 | FCON-22900 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22910 | FCON-22910 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22940 | FCON-22940 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22950 | FCON-22950 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22960 | FCON-22960 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22970 | FCON-22970 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-22980 | FCON-22980 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 9 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 6 MR-6 (COCHE-12) | MATERIAL RODANTE 6 MR-6 (COCHE-12) |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-23040 | FCON-23040 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-22990 | FCON-22990 | Fabricaciónde Carrocerría | 68 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-23000 | FCON-23000 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-23050 | FCON-23050 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23010 | FCON-23010 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
FCON-23020 | FCON-23020 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23030 | FCON-23030 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23060 | FCON-23060 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23070 | FCON-23070 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23080 | FCON-23080 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23090 | FCON-23090 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23100 | FCON-23100 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 9 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
MR-7 de los Coches 13 a 15 | MR-7 de los Coches 13 a 15 |  | 295 | 2024-10-09 | 2025-11-04 | 2024-10-09 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 7 MR-7 (COCHE-13) | MATERIAL RODANTE 7 MR-7 (COCHE-13) |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-23160 | FCON-23160 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23110 | FCON-23110 | Fabricaciónde Carrocerría | 68 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-23120 | FCON-23120 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-23170 | FCON-23170 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23130 | FCON-23130 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
FCON-23140 | FCON-23140 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23150 | FCON-23150 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23180 | FCON-23180 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23190 | FCON-23190 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23200 | FCON-23200 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23210 | FCON-23210 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23220 | FCON-23220 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 9 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 7 MR-7 (COCHE-14) | MATERIAL RODANTE 7 MR-7 (COCHE-14) |  | 275 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% |  | Regiotram
FCON-23280 | FCON-23280 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23230 | FCON-23230 | Fabricaciónde Carrocerría | 68 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 2024-10-24 | 2025-01-28 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-23240 | FCON-23240 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-23290 | FCON-23290 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23250 | FCON-23250 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2025-04-25 | 0% | 0% | 15800% | Physical | Regiotram
FCON-23260 | FCON-23260 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-04-23 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23270 | FCON-23270 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23300 | FCON-23300 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23310 | FCON-23310 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23320 | FCON-23320 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23330 | FCON-23330 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
FCON-23340 | FCON-23340 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 9 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 0% | 0% | 11200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 7 MR-7 (COCHE-15) | MATERIAL RODANTE 7 MR-7 (COCHE-15) |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-23400 | FCON-23400 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23350 | FCON-23350 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23360 | FCON-23360 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23410 | FCON-23410 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23370 | FCON-23370 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-23380 | FCON-23380 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23390 | FCON-23390 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23420 | FCON-23420 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23430 | FCON-23430 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23440 | FCON-23440 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23450 | FCON-23450 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23460 | FCON-23460 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
MR-8 de los Coches 16 a 18 | MR-8 de los Coches 16 a 18 |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 8 MR-8 (COCHE-16) | MATERIAL RODANTE 8 MR-8 (COCHE-16) |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-23520 | FCON-23520 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23470 | FCON-23470 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23480 | FCON-23480 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23530 | FCON-23530 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23490 | FCON-23490 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-23500 | FCON-23500 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23510 | FCON-23510 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23540 | FCON-23540 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23550 | FCON-23550 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23560 | FCON-23560 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23570 | FCON-23570 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23580 | FCON-23580 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 8 MR-8 (COCHE-17) | MATERIAL RODANTE 8 MR-8 (COCHE-17) |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-23640 | FCON-23640 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23590 | FCON-23590 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23600 | FCON-23600 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23650 | FCON-23650 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23610 | FCON-23610 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-23620 | FCON-23620 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23630 | FCON-23630 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23660 | FCON-23660 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23670 | FCON-23670 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23680 | FCON-23680 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23690 | FCON-23690 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23700 | FCON-23700 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 8 MR-8 (COCHE-18) | MATERIAL RODANTE 8 MR-8 (COCHE-18) |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-23760 | FCON-23760 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23710 | FCON-23710 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23720 | FCON-23720 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23770 | FCON-23770 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23730 | FCON-23730 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-23740 | FCON-23740 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23750 | FCON-23750 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23780 | FCON-23780 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23790 | FCON-23790 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23800 | FCON-23800 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23810 | FCON-23810 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23820 | FCON-23820 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
MR-9 de los Coches 19 a 21 | MR-9 de los Coches 19 a 21 |  | 287 | 2024-11-14 | 2025-11-28 | 2024-11-14 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 9 MR-9 (COCHE-19) | MATERIAL RODANTE 9 MR-9 (COCHE-19) |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-23880 | FCON-23880 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23830 | FCON-23830 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23840 | FCON-23840 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23890 | FCON-23890 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23850 | FCON-23850 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-23860 | FCON-23860 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23870 | FCON-23870 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23900 | FCON-23900 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23910 | FCON-23910 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23920 | FCON-23920 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23930 | FCON-23930 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23940 | FCON-23940 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 9 MR-9 (COCHE-20) | MATERIAL RODANTE 9 MR-9 (COCHE-20) |  | 268 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 2024-11-14 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% |  | Regiotram
FCON-24000 | FCON-24000 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-23950 | FCON-23950 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-23960 | FCON-23960 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 0% | 0% | 10200% | Physical | Regiotram
FCON-24010 | FCON-24010 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-23970 | FCON-23970 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | 0% | 0% | 14100% | Physical | Regiotram
FCON-23980 | FCON-23980 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-23990 | FCON-23990 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 2025-05-21 | 2025-07-23 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-24020 | FCON-24020 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-24030 | FCON-24030 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-24040 | FCON-24040 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-24050 | FCON-24050 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
FCON-24060 | FCON-24060 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 9200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 9 MR-9 (COCHE-21) | MATERIAL RODANTE 9 MR-9 (COCHE-21) |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
FCON-24120 | FCON-24120 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24070 | FCON-24070 | Fabricaciónde Carrocerría | 64 | 2024-12-21 | 2025-03-20 | 2024-12-21 | 2025-03-20 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24080 | FCON-24080 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24130 | FCON-24130 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24090 | FCON-24090 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-07 | 2025-06-17 | 2025-04-07 | 2025-06-17 | 0% | 0% | 11900% | Physical | Regiotram
FCON-24100 | FCON-24100 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24110 | FCON-24110 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24140 | FCON-24140 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24150 | FCON-24150 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24160 | FCON-24160 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24170 | FCON-24170 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24180 | FCON-24180 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
MR-10 de los Coches 22 a 24 | MR-10 de los Coches 22 a 24 |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 8000% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 10 MR-10 (COCHE-19) | MATERIAL RODANTE 10 MR-10 (COCHE-19) |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
FCON-24240 | FCON-24240 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24190 | FCON-24190 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24200 | FCON-24200 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24250 | FCON-24250 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24210 | FCON-24210 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-24220 | FCON-24220 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24230 | FCON-24230 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24260 | FCON-24260 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24270 | FCON-24270 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24280 | FCON-24280 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24290 | FCON-24290 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24300 | FCON-24300 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 10 MR-10 (COCHE-20) | MATERIAL RODANTE 10 MR-10 (COCHE-20) |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
FCON-24360 | FCON-24360 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24310 | FCON-24310 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24320 | FCON-24320 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24370 | FCON-24370 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24330 | FCON-24330 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-24340 | FCON-24340 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24350 | FCON-24350 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24380 | FCON-24380 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24390 | FCON-24390 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24400 | FCON-24400 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24410 | FCON-24410 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24420 | FCON-24420 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 10 MR-10 (COCHE-21) | MATERIAL RODANTE 10 MR-10 (COCHE-21) |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 8000% |  | Regiotram
FCON-24480 | FCON-24480 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24430 | FCON-24430 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-24440 | FCON-24440 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 9100% | Physical | Regiotram
FCON-24490 | FCON-24490 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24450 | FCON-24450 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 13000% | Physical | Regiotram
FCON-24460 | FCON-24460 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24470 | FCON-24470 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24500 | FCON-24500 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24510 | FCON-24510 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24520 | FCON-24520 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24530 | FCON-24530 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
FCON-24540 | FCON-24540 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 8000% | Physical | Regiotram
MR-11 de los Coches 25 a 28 | MR-11 de los Coches 25 a 28 |  | 290 | 2024-12-06 | 2026-01-01 | 2024-12-06 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-25) | MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-25) |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
FCON-24600 | FCON-24600 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24550 | FCON-24550 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24560 | FCON-24560 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24610 | FCON-24610 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24570 | FCON-24570 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-24580 | FCON-24580 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24590 | FCON-24590 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24620 | FCON-24620 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24630 | FCON-24630 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24640 | FCON-24640 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24650 | FCON-24650 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24660 | FCON-24660 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-26) | MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-26) |  | 269 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 2024-12-06 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% |  | Regiotram
FCON-24720 | FCON-24720 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24670 | FCON-24670 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 2024-12-21 | 2025-03-15 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24680 | FCON-24680 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 0% | 0% | 8400% | Physical | Regiotram
FCON-24730 | FCON-24730 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24690 | FCON-24690 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-12 | 0% | 0% | 12300% | Physical | Regiotram
FCON-24700 | FCON-24700 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-06-14 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24710 | FCON-24710 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24740 | FCON-24740 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24750 | FCON-24750 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24760 | FCON-24760 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24770 | FCON-24770 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
FCON-24780 | FCON-24780 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 0% | 0% | 7300% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-27) | MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-27) |  | 272 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-24840 | FCON-24840 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24790 | FCON-24790 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-24800 | FCON-24800 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-24810 | FCON-24810 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-24850 | FCON-24850 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24820 | FCON-24820 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24830 | FCON-24830 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24860 | FCON-24860 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24870 | FCON-24870 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24880 | FCON-24880 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24890 | FCON-24890 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24900 | FCON-24900 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-28) | MATERIAL RODANTE 11 MR-11 (COCHE-28) |  | 272 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-24960 | FCON-24960 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-24910 | FCON-24910 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-24920 | FCON-24920 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-24930 | FCON-24930 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-24970 | FCON-24970 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-24940 | FCON-24940 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24950 | FCON-24950 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24980 | FCON-24980 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-24990 | FCON-24990 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25000 | FCON-25000 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25010 | FCON-25010 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25020 | FCON-25020 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MR-12 de los Coches 29 a 38 | MR-12 de los Coches 29 a 38 |  | 288 | 2025-01-07 | 2026-01-21 | 2025-01-07 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-29) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-29) |  | 272 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-25080 | FCON-25080 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25030 | FCON-25030 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25040 | FCON-25040 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25050 | FCON-25050 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-25090 | FCON-25090 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25060 | FCON-25060 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25070 | FCON-25070 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25100 | FCON-25100 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25110 | FCON-25110 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25120 | FCON-25120 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25130 | FCON-25130 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25140 | FCON-25140 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-30) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-30) |  | 272 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-25200 | FCON-25200 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25150 | FCON-25150 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25160 | FCON-25160 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25170 | FCON-25170 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-25210 | FCON-25210 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25180 | FCON-25180 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25190 | FCON-25190 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25220 | FCON-25220 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25230 | FCON-25230 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25240 | FCON-25240 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25250 | FCON-25250 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25260 | FCON-25260 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-31) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-31) |  | 272 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-25320 | FCON-25320 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25270 | FCON-25270 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25280 | FCON-25280 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25290 | FCON-25290 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-25330 | FCON-25330 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25300 | FCON-25300 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25310 | FCON-25310 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25340 | FCON-25340 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25350 | FCON-25350 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25360 | FCON-25360 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25370 | FCON-25370 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25380 | FCON-25380 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-32) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-32) |  | 272 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% |  | Regiotram
FCON-25440 | FCON-25440 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25390 | FCON-25390 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25400 | FCON-25400 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 0% | 0% | 6600% | Physical | Regiotram
FCON-25410 | FCON-25410 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 2025-04-26 | 2025-07-07 | 0% | 0% | 10500% | Physical | Regiotram
FCON-25450 | FCON-25450 | Materia Prima Bogie | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-05-15 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25420 | FCON-25420 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25430 | FCON-25430 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25460 | FCON-25460 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25470 | FCON-25470 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25480 | FCON-25480 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25490 | FCON-25490 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
FCON-25500 | FCON-25500 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 5200% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-33) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-33) |  | 268 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-25560 | FCON-25560 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25510 | FCON-25510 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25520 | FCON-25520 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25570 | FCON-25570 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25530 | FCON-25530 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-25540 | FCON-25540 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25550 | FCON-25550 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25580 | FCON-25580 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25590 | FCON-25590 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25600 | FCON-25600 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25610 | FCON-25610 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25620 | FCON-25620 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-34) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-34) |  | 268 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-25680 | FCON-25680 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25630 | FCON-25630 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25640 | FCON-25640 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25690 | FCON-25690 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25650 | FCON-25650 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-25660 | FCON-25660 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25670 | FCON-25670 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25700 | FCON-25700 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25710 | FCON-25710 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25720 | FCON-25720 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25730 | FCON-25730 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25740 | FCON-25740 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-35) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-35) |  | 268 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-25800 | FCON-25800 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25750 | FCON-25750 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25760 | FCON-25760 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25810 | FCON-25810 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25770 | FCON-25770 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-25780 | FCON-25780 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25790 | FCON-25790 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25820 | FCON-25820 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25830 | FCON-25830 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25840 | FCON-25840 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25850 | FCON-25850 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25860 | FCON-25860 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-36) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-36) |  | 268 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-25920 | FCON-25920 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25870 | FCON-25870 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25880 | FCON-25880 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25930 | FCON-25930 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25890 | FCON-25890 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-25900 | FCON-25900 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25910 | FCON-25910 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25940 | FCON-25940 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25950 | FCON-25950 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25960 | FCON-25960 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25970 | FCON-25970 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-25980 | FCON-25980 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-37) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-37) |  | 268 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-26040 | FCON-26040 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-25990 | FCON-25990 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-26000 | FCON-26000 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-26050 | FCON-26050 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26010 | FCON-26010 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-26020 | FCON-26020 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26030 | FCON-26030 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26060 | FCON-26060 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26070 | FCON-26070 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26080 | FCON-26080 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26090 | FCON-26090 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26100 | FCON-26100 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-38) | MATERIAL RODANTE 12 MR-12 (COCHE-38) |  | 268 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 2025-01-31 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% |  | Regiotram
FCON-26160 | FCON-26160 | Materia Prima Carroceria | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-26110 | FCON-26110 | Fabricaciónde Carrocerría | 60 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 2025-02-14 | 2025-05-06 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-26120 | FCON-26120 | Fabricación y Pintado de Carroceria | 13 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% | 0% | 4600% | Physical | Regiotram
FCON-26170 | FCON-26170 | Materia Prima Bogie | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26130 | FCON-26130 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo Dentro del MR | 54 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 8500% | Physical | Regiotram
FCON-26140 | FCON-26140 | Fabricaciónde Bogie | 45 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26150 | FCON-26150 | Instalación de Sistemas de Señalización y Comunicación a Bordo fuera del MR | 48 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26180 | FCON-26180 | Fabricación y Ensamblaje del Coche Completo | 47 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26190 | FCON-26190 | Prueba de Aceptación en Fábrica | 14 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26200 | FCON-26200 | Pruebas de Marcha en la Fábrica | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26210 | FCON-26210 | Pruebas de Marcha en dos Coches Acoplados | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
FCON-26220 | FCON-26220 | Aceptación en la fábrica (FAT) | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 0% | 0% | 3600% | Physical | Regiotram
Planes y Manuales / Manuals and Plans | Planes y Manuales / Manuals and Plans |  | 320 | 2024-12-06 | 2026-02-09 | 2024-12-06 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8600% |  | Regiotram
FCON-14265 | FCON-14265 | Planes de Operación | 244 | 2024-12-06 | 2025-10-25 | 2024-12-06 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-14270 | FCON-14270 | Planes de mantenimiento | 244 | 2024-12-06 | 2025-10-25 | 2024-12-06 | 2025-10-25 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-14260 | FCON-14260 | Entrega de Plan de Pre-operación | 0 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | 0% | 0% | 16300% | Physical | Regiotram
FCON-14275 | FCON-14275 | Manuales de Operación y Mantenimiento | 244 | 2025-01-28 | 2025-12-13 | 2025-01-28 | 2025-12-13 | 0% | 0% | 12600% | Physical | Regiotram
FCON-14280 | FCON-14280 | Planes de Transición | 243 | 2025-03-22 | 2026-02-09 | 2025-03-22 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
FCON-14285 | FCON-14285 | Planes de gestión de activos | 203 | 2025-05-15 | 2026-02-09 | 2025-05-15 | 2026-02-09 | 0% | 0% | 8600% | Physical | Regiotram
FCON-14290 | FCON-14290 | Entrega Propuesta de Puestos de Trabajo (Organigrama de operación) | 0 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | 0% | 0% | 12400% | Physical | Regiotram
Fase de Marcha Blanca / White March Stage | Fase de Marcha Blanca / White March Stage |  | 148 | 2026-06-08 | 2026-12-07 | 2026-06-08 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% |  | Regiotram
FMB-1 | FMB-1 | Inicio Fase Marcha Blanca | 0 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 |  | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FMB-5 | FMB-5 | Pruebas de interfaz y Pruebas de Integración | 73 | 2026-06-08 | 2026-09-05 | 2026-06-08 | 2026-09-05 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FMB-10 | FMB-10 | Formación de conductores | 137 | 2026-06-08 | 2026-11-24 | 2026-06-08 | 2026-11-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FMB-15 | FMB-15 | Planes de gestión de activos | 47 | 2026-06-08 | 2026-08-04 | 2026-06-08 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 10100% | Physical | Regiotram
FMB-20 | FMB-20 | Seguimiento cumplimiento Plan de aseguamiento del sistema (RAMS) | 137 | 2026-06-08 | 2026-11-24 | 2026-06-08 | 2026-11-24 | 0% | 0% | 1100% | Physical | Regiotram
FMB-25 | FMB-25 | Acompañamiento y Validaciones de Certificador ISA | 135 | 2026-06-08 | 2026-11-20 | 2026-06-08 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FMB-30 | FMB-30 | Prueba de Funcionamiento Continuo | 40 | 2026-09-05 | 2026-10-24 | 2026-09-05 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FMB-35 | FMB-35 | Simulacros de Respuesta a Emergencias | 35 | 2026-10-24 | 2026-12-07 | 2026-10-24 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FMB-40 | FMB-40 | Obtención de la Certificación ISA | 0 |  | 2026-11-20 |  | 2026-11-20 | 0% | 0% | 1300% | Physical | Regiotram
FMB-45 | FMB-45 | Fin Fase Marcha Blanca | 0 |  | 2026-12-07 |  | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% | Physical | Regiotram
FCON-14270 | FCON-14270 | Planes de mantenimiento | 244 | 2025-01-02 | 2025-11-14 | 45659 | 2025-11-14 | 0 | 0% | 0% | 0
FCON-14285 | FCON-14285 | Planes de gestión de activos | 203 | 2025-05-15 | 2026-02-09 | 45792 | 2026-02-09 | 0 | 0% | 0% | 0
FCON-14280 | FCON-14280 | Planes de Transición | 243 | 2025-03-22 | 2026-02-09 | 45738 | 2026-02-09 | 0 | 0% | 0% | 0
FCON-14260 | FCON-14260 | Entrega de Plan de Pre-operación | 0 |  | 2025-01-02 |  | 45659 | 0 | 0% | 0% | 0
FCON-14290 | FCON-14290 | Entrega Propuesta de Puestos de Trabajo (Organigrama de operación) | 0 |  | 2026-01-12 |  | 46034 | 0 | 0% | 0% | 0
Fase de Marcha Blanca / White March Stage | Fase de Marcha Blanca / White March Stage |  | 149 | 2026-06-15 | 2026-12-16 | 46188 | 2026-12-16 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-1 | FMB-1 | Inicio Fase Marcha Blanca | 0 | 2026-06-15 |  | 46188 |  | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-45 | FMB-45 | Fin Fase Marcha Blanca | 0 |  | 2026-12-16 |  | 46372 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-5 | FMB-5 | Pruebas de interfaz y Pruebas de Integración | 73 | 2026-06-15 | 2026-09-12 | 46188 | 2026-09-12 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-35 | FMB-35 | Simulacros de Respuesta a Emergencias | 36 | 2026-11-02 | 2026-12-16 | 46328 | 2026-12-16 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-30 | FMB-30 | Prueba de Funcionamiento Continuo | 40 | 2026-09-12 | 2026-11-02 | 46277 | 2026-11-02 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-10 | FMB-10 | Formación de conductores | 137 | 2026-06-15 | 2026-12-01 | 46188 | 2026-12-01 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-15 | FMB-15 | Planes de gestión de activos | 47 | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 46188 | 2026-08-12 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-20 | FMB-20 | Seguimiento cumplimiento Plan de aseguamiento del sistema (RAMS) | 137 | 2026-06-15 | 2026-12-01 | 46188 | 2026-12-01 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-40 | FMB-40 | Obtención de la Certificación ISA | 0 |  | 2026-11-28 |  | 46354 | 0 | 0% | 0% | 0
FMB-25 | FMB-25 | Acompañamiento y Validaciones de Certificador ISA | 135 | 2026-06-15 | 2026-11-28 | 46188 | 2026-11-28 | 0 | 0% | 0% | 0

## Hoja1 (hidden)
TRAMO | PK INICIO | PK FINAL | CANT KM | MUNICIPIO | ESTACION | PUENTE | SUBESTACION
1 | 0 | 0.994 | 0.994 | BOGOTA | CALLE 26
2 | 0.994 | 3.42 | 2.426 | BOGOTA | ESTACION NQS ESTACION CR 40 | PUENTE CRA.30 PUENTE LAS AMERICAS | SUBESTACION
3 | 3.42 | 5.887 | 2.467 | BOGOTA | ESTACION CRA.50 ESTACION CRA.68 | PUENTE CRA.68 | SUBESTACION
4 | 5.887 | 7.558 | 1.671 | BOGOTA | ESTACION BOYACA | PUENTE BOYACA | SUBESTACION
5 | 7.558 | 8.86 | 1.302 | BOGOTA | ESTACION AV CALI | BOXCULVERT SAN FRANCISCO | SUBESTACION
6 | 8.86 | 10.26 | 1.4 | BOGOTA | ESTACION FONTIBON
7 | 10.26 | 11.8 | 1.54 | BOGOTA | ESTACION CATAM |  | SUBESTACION
8 | 11.8 | 14.64 | 2.84 | BOGOTA |  | PUENTE RIO BOGOTA
9 | 14.64 | 16.26 | 1.62 | FUNZA | ESTACION FUNZA 1 |  | SUBESTACION
10 | 16.26 | 18.18 | 1.92 | FUNZA | ESTACION FUNZA 2 |  | SUBESTACION
11 | 18.18 | 20.98 | 2.8 | MOSQUERA | ESTACION MOSQUERA 1 | PUENTE MOSQUERA
12 | 20.98 | 23 | 2.02 | MOSQUERA | ESTACION MOSQUERA 2 |  | SUBESTACION
13 | 23 | 24.92 | 1.92 | MADRID | ESTACION MADRID 1
14 | 24.92 | 26.54 | 1.62 | MADRID | ESTACION MADRID 2 | PUENTE SUBACHOQUE | SUBESTACION
15 | 26.54 | 30.86 | 4.32 | MADRID
16 | 30.86 | 35.96 | 5.1 | FACATATIVA | ESTACION EL CORZO | PUENTE CHECUA | SUBESTACION
17 | 35.96 | 37.8 | 1.84 | FACATATIVA
18 | 37.8 | 39.66 | 1.86 | FACATATIVA | ESTACION FACATATIVA | PUENTE BOTELLO | POR DEFINIR

## MOV TIERRAS
FRENTE 1 (TR 16-TR 12- TR 4) | FRENTE 3 ( TR 14- TR 10- TR 2) | FRENTE 5 ( TR 8- TR 7- TR 17)
FRENTE 2 (TR 15- TR 11- TR 3) | FRENTE 4 (TR 13- TR 9- TR 1) | FRENTE 6 (TR 6- TR 5- TR 18)

## ESTACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DRENAJE | VIA FERREA | INSTALACION CATENARIA |  |  | ESTACIONES
PUENTES | TALLERES | MARCHA BLANCA | T = | TRAMO DE EJECUCION