## query
COD. | ENTIDAD | Column1 | MUNICIPIO | TIPO DE PERMISO | type | NOMBRE DEL PERMISO | INICIO | FIN | ESTADO | RESPONSABLE TÉCNICO | RESPONSABLE JURIDICA | AREA SOLICITANTE | FECHA DE ASIGNACIÓN | FECHA ESTIMADA DE OBTENCION | VERIFICACION DE COMPETENCIA DE EXPEDIR PERMISO | VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS | VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS | VERIFICACION DE PLANOS DE DISEÑO | APROBACION DE LA INFORMACION POR LA INTERVENTORIA | CONSOLIDACION DEL EXPEDIENTE PARA RADICACION | RADICACIÓN DE LA SOLICITUD | NOTIFICACION DE ACTA DE OBSERVACIONES | FECHA LÍMITE PARA RAD OBSERVACIONES | RADICACIÓN DE AJUSTES DEL TRÁMITE | VIABILIDAD TECNICA Y JURIDICA | FECHA DE OBTENCIÓN Y REVISIÓN DEL ACTO ADM | REVISIÓN Y RADICACIÓN DE PÓLIZAS | OBTENCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS | FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA | RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN | OBTENCIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN | GESTIÓN Y OBTENCIÓN ACTA DE REINICIO | FECHA DE RESOLUCIÓN DE PRORROGA | RADICACIÓN INFORME DE FINALIZACION DE OBRAS | FECHA ACTA DE FIN | RADICACION DE PAGO DE EXPENSAS | OBSERVACIONES | Tipo de elemento | Ruta de acceso
0002-1 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT APIQUES Américas con Cra 36 | 2600 | 2800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Redes |  | 2022-07-06 22:00 |  | 2022-05-25 22:00 | 2022-05-25 22:00 | 2022-05-25 22:00 |  | 2022-05-25 22:00 | 2022-05-25 22:00 |  |  |  | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 |  |  | 2022-06-05 22:00 | [5 empty] | 2022-06-29 22:00 |  |  | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0002-2 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT APIQUES - PRORROGA 1 Americas con Cra 36 | 2600 | 2800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Redes |  | 2022-08-03 22:00 |  | 2022-06-23 22:00 | 2022-06-23 22:00 | 2022-06-23 22:00 |  | 2022-06-23 22:00 | 2022-06-23 22:00 |  |  |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  |  | 2022-06-30 22:00 | [5 empty] | 2022-07-27 22:00 |  | PMT vigente hasta el 28/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0002-3 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT APIQUES - PRORROGA 2 Americas con Cra 36 | 2600 | 2800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Redes |  | 2022-08-31 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  |  |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  |  | 2022-07-28 22:00 | [5 empty] | 2022-08-24 22:00 |  | PMT vigente hasta el 25/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0003-1 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 | 1850 | 1850 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-06-01 22:00 | 2022-07-20 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 |  |  |  | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  |  | 2022-06-16 22:00 | [5 empty] | 2022-07-16 22:00 |  | PMT vigente hasta el 17/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0003-2 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE PRORROGA 1 Av. Carrera 30 con Calle 22 | 1850 | 1850 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-07-12 22:00 | 2022-08-24 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  |  | 2022-07-21 22:00 | [5 empty] | 2022-08-10 22:00 |  | PMT vigente hasta el 11/08/2022. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0004 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 y Av. De Las Américas | 2640 | 2640 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-06-12 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-06-12 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  |  |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  |  | 2022-06-30 22:00 | [5 empty] | 2022-08-24 22:00 |  | PMT vigente hasta el 25/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0005 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CAMPAÑA GEOTÉCNICA Av. Carrera 48 50 metros al sur Cl 22 y Av. Boyacá 50 metros al sur Cl 22 | 2600 | 2800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Terratest |  | 2022-08-10 22:00 |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  |  |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  |  | 2022-08-21 22:00 | [5 empty] | 2022-06-26 22:00 |  | PMT vigente hasta el 27/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0006 | SDM FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | TALLER EL CORZO | 2600 | 2800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-09-07 22:00 |  |  |  |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  |  |  | 2022-08-21 22:00 | 2022-08-21 22:00 |  |  | 2022-08-21 22:00 | [5 empty] | 2025-10-23 |  | PMT vigente hasta el 23/10/2025 - Alcaldía de Facatativá mediante resolución 2023-0205 del 13 Enero de 2023 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0007 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 68 con Calle 22 y Av. Boyacá con Calle 22 | 7300 | 7300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-07-06 22:00 | 2022-08-24 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  |  | 2022-08-03 22:00 | 2022-08-03 22:00 |  |  | 2022-08-04 22:00 | [5 empty] | 2022-09-21 22:00 |  | PMT vigente hasta el 22/09/2022. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0009 | SDM FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | RETIRO RIELES Facatativá | 35700 | 37800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | CORREDOR | 2022-08-04 22:00 | 2022-09-15 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 |  |  |  | 2022-08-29 22:00 | 2022-08-29 22:00 |  |  | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2099-12-30 |  | Aprobado mediante Resolución 2022-2232 del 30 de Agosto de 2022 de la Alcaldía de Facatativá - Dicha resolución no tiene vigencia | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0010 | SDM MOSQUERA | Lands | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Mosquera futuro puente | 20950 | 20950 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | EPC - DEMOVICOL | 2022-08-27 22:00 | 2022-10-06 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-08-27 22:00 | 2022-08-27 22:00 |  |  |  | 2022-08-29 22:00 | 2022-08-29 22:00 |  |  | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2023-12-30 21:00 |  | PMT Vigente del 30/08/23 al 31/12/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0011 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN Barrio Camilo Torres | 3100 | 3200 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-12-04 21:00 |  | 2022-10-19 22:00 | 2022-10-19 22:00 | 2022-10-19 22:00 |  | 2022-10-19 22:00 | 2022-10-23 22:00 |  |  |  |  | 2022-08-17 22:00 |  |  | 2022-08-17 22:00 | [5 empty] | 2022-09-21 22:00 |  | PMT Vigencia hasta el 22/09/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0011 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | DEMOLICIÓN Barrio Camilo Torres | 3000 | 3200 | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | EPC - DEMOVICOL | 2022-11-09 21:00 | 2022-12-21 21:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-09 21:00 |  |  |  | 2022-11-16 21:00 | 2022-11-16 21:00 |  |  | 2022-11-23 21:00 | [5 empty] | 2023-05-17 22:00 |  |  | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0012 | SDM FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 39300 | 39300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-12-15 21:00 |  | 2022-11-03 22:00 | 2022-11-03 22:00 | 2022-11-03 22:00 |  | 2022-11-03 22:00 | 2022-11-09 21:00 |  |  |  | 2022-11-16 21:00 | 2022-11-16 21:00 |  |  | 2022-11-16 21:00 | [5 empty] | 2099-12-30 |  | Aprobado mediante resolución 2022-4017 del 17 de Noviembre de 2022 por la Alcaldía de Facatativá - Dicha resolución no tiene vigencia. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0013 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | CONSTRUCCIÓN MAQUETA Calle 26 90 metros al Oriente de la Carrera 54 | 4400 | 4400 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Vías | 2023-01-11 21:00 | 2023-02-23 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-12 21:00 | 2023-01-12 21:00 | 2023-01-12 21:00 |  |  |  | 2023-01-25 21:00 | 2023-01-25 21:00 |  |  | 2023-01-26 21:00 | [5 empty] | 2023-03-08 21:00 |  | PMT Vigente hasta el 09/03/23. No se requiere prórroga. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0014 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | INSTALACIÓN MAQUETA (PRORROGA 1) Calle 26 90 metros al Oriente de la Carrera 54 | 4400 | 4400 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | O&M |  | 1900-02-06 20:52 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2023-03-07 21:00 | 2023-03-07 21:00 |  |  |  | 2023-03-23 22:00 | 2023-03-23 22:00 | [10 empty] | Solicitud de desistimiento aceptada. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0015 | SDM MOSQUERA | Lands | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT ZONA DE ACOPIO | 21500 | 21500 | Terminado |  |  |  |  | 1900-02-06 20:52: 1900-02-06 20:52 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Consultar a Ivan de vías si se requiere o no la zona de acopio ya que en el cuadro de Salomón sale con estado de Archivado pero no se radicó. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0016 | ANI | Lands | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | PMT | PMT ZONA DE ACOPIO | 18800 | 18800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  | 2023-02-26 21:00 | 2023-11-05 21:00 |  | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-12 21:00 |  | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-26 21:00 |  |  |  |  | 2023-04-10 22:00 |  |  | 2023-04-10 22:00 | [5 empty] | 2025-12-30 21:00 |  | PMT Vigente desde 11/04/23 el hasta el 31/12/2025 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0017 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT ZONA DE ACOPIO Calle 22 entre Carrera 129 y Carrera 126 | 13200 | 13200 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-06 22:00 |  | 2023-02-16 21:00 | 2023-02-16 21:00 | 2023-02-16 21:00 |  | 2023-02-16 21:00 | 2023-02-23 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-15 22:00 |  |  | 2023-03-15 22:00 | [5 empty] | 2024-03-06 21:00 |  | PMT Vigente del 16/03/23 al 07/23/24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0018 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN CALLE 22D BIS CON CARRERA 112B | 11780 | 11780 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-06 22:00 |  | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-21 21:00 |  | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-23 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-29 22:00 |  |  | 2023-03-29 22:00 | [5 empty] | 2023-06-14 22:00 |  | PMT Vigente desde 30/03/23 hasta el 15/06/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0019-1 | SDM FUNZA | Lands | Funza | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 17080 | 17330 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | VIAS |  | 2023-04-18 22:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-03-08 21:00 |  |  |  |  | 2023-04-10 22:00 |  |  | 2023-04-10 22:00 | [5 empty] | 2023-07-10 22:00 |  | PMT Vigente desde 11/04/23 el hasta el 11/07/23 Ivan el 07/07/2023 informa que el PMT puede cerrarse. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0019-2 | ANI | Lands | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 17080 | 17330 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  | 2023-03-07 21:00 | 2023-11-14 21:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-03-08 21:00 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | PMT no se requiere más gestión. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0020 | SDM FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 37200 | 37300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-18 22:00 |  | 2023-02-26 21:00 | 2023-02-26 21:00 | 2023-02-26 21:00 |  | 2023-02-26 21:00 | 2023-03-07 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-22 22:00 |  |  | 2023-03-22 22:00 | [5 empty] | 2023-06-30 22:00 |  | Vigencia PMT del 23/03/23 al 01/07/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0021 | SDM MOSQUERA | Lands | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 21220 | 21300 | Terminado | Karol Viviana Cortés Sánchez | Ingrid Parada | Vías | 2023-02-27 | 2023-04-18 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-07 |  |  | 2023-04-12 |  | 2024-07-31 | [8 empty] | 2023-08-30 |  | Solicitud de desistimiento de permiso radicada el pasado 17 de julio de 2023. Se obtiene respuesta al desistimiento el 30-08-23 con el oficio AMQ2023ER011620 aprobando el cierre del proceso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0022 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 26000 | 26300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | VIAS |  | 2023-04-23 22:00 |  | 2023-03-08 21:00 | 2023-03-08 21:00 | 2023-03-08 21:00 |  | 2023-03-08 21:00 | 2023-03-12 22:00 |  |  | 2023-04-09 22:00 |  | 2023-03-29 22:00 |  |  | 2023-04-18 22:00 | [5 empty] | 2023-07-18 22:00 |  | Vigencia del PMT del 19/04/23 al 19/07/23 Ivan el 07/07/2023 informa que el PMT puede cerrarse. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0023-1 | ICCU | Lands | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ICCU | PMT | PMT Construcción proyecto ICCU | 20400 | 21200 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías, Puentes |  | 2023-09-28 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 2023-09-28 | 2023-09-27 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | La entidad reitera observaciones el 05/07/23. Se realizará radicación de atención de observaciones el 01/08/23. Se atiende reunión con Devisab en la cual se recomienda que se presenten los diseños completos de la ingeniería del puente a pesar de que la cimentación no se localice dentro de la faja de retiro. Se pacta con el ing. Leonardo de Devisab reunión técnica el 06 de sep. Se recibe oficio de observaciones del ICCU y el 06 de Sep Se radicado ATN a OBS con No. 2023010538 ante el ICCU el 27 de Sep Se recibe oficio de Observaciones de la INT de la concesión DEVISAB el 20 de Oct Se radica ATN a OBS a INT el 24-10-2023 Se radica atención a observaciones ante el ICCU el 26 de Oct. Se recibe liquidación de expensas y se procede con la gestión de factura. El ICCU envía por medio del oficio CE - 2023307763 del 16-11 solicitud de concepto a Devisab e interventoría. Se realiza mesa de trabajo presencial ICCU-DEVISAB-CFRO 30-11-23 Se radica V4 ante el ICCU el 01-12-23 Se recibe notificación de Acto administrativo listo para entregar el 15 de Enero de 2024. Se radicará la autorización de notificación electrónica. Se radicó autorización de notificación electrónica el Se recibe resolución 024 de 2024 de 25 de Enero de 2024 Se solicita prórroga para presentar pólizas el 05-02-24 Se radican las pólizas de garantía 16-02-24 06-03-24 Nixon confirma la aprobación de las garantías e informa que comenzará a designar al supervisor del permiso. Se compromete a remitir el acta de aprobación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0023-2 | SDM MOSQUERA | Lands | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | ACCESO Y SALIDA DE OBRAS MOSQUERA TRAMO 1 | 20400 | 21240 | En progreso |  |  |  |  | 1900-02-06 20:52: 1900-02-05 23:56 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Pendiente que el proceso del ICCU avance y tenga viabilidad para radicar este permiso. Ya que la Alcaldía tiene términos más cortos para su aprobación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0024 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT-24 CORREDOR | 27700 | 33900 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-07-29 22:00 | 2023-09-04 22:00 | 2023-07-29 22:00 | 2023-07-29 22:00 | 2023-07-29 22:00 | 2023-08-03 22:00 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 22:00 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | [8 empty] | 2026-09-21 |  | Se radica el 15/08/23. La entidad remite acta de observaciones el 30 de agosto y se tiene plazo de atención de 1 mes. Se recibe aprobación de las observaciones por parte de INT el día 08 de Sep Se radica la Atención a OBS ante la secretaria de Madrid el 11de Sep Se recibe aprobación del PMT por parte de SM-Madrid desde el 22/09/23 hasta el 21/09/26 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0026-1 | ANI | Lands | Facatativá | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 35500 | 35900 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2023-03-29 22:00 | 2024-01-02 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 21:00 | 2023-05-09 22:00 | 2023-05-09 22:00 | 2023-05-09 22:00 | [5 empty] | 2025-11-09 21:00 |  | Se remite expediente para aprobación en Interventoría el 13 de Sept Se recibe aprobación de INT el 25 de Oct Se radica ante la ANI el 26 de Oct (20234091231012) el 11 de noviembre la ANI solicita a CCFC concepto técnico de viabilidad (Vence el 27-11) Se evidencia concepto de INT de CCF donde se menciona la titularidad del permiso el 12-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso procesal el 16 de enero de 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0028 | ANI | Lands | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT-28 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 18000 | 20400 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-08-14 | 1900-09-04 23:56 |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | [5 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Permiso solicitado y negado según COMUNICADO GG-0605-23. Se encuentra en proceso de revisión técnica y elaboración de propuesta de PMT. Las áreas solicitantes deberán evaluar la pertinencia de la propuesta. Se radica versión actualizada a la INT el 13/09. Esta pendiente la respuesta de la interventoría. Se recibe aprobación de INT el 25 de Octu Se radica el expediente en la ANI el 26 de Oct (20234091232252) el 11 de noviembre la ANI solicita a CCFC concepto técnico de viabilidad (Vence el 27-11) Se evidencia concepto de INT de CCF donde se menciona la titularidad del permiso el 12-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso al trámite el 16 de Enero 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0030 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT-30 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 5000 | 5300 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes | 2023-08-22 | 2023-06-06 22:00 |  | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-08-31 | 2023-03-31 | 2023-04-25 22:00 | 2023-05-07 22:00 | 2023-06-06 22:00 | 2023-06-08 22:00 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Enviado a la interventoria el 24 de agosto para firma del COI con las fechas actualizadas, a la espera de aprobación. Se recibe aprobación por parte de la INT el día 31/08/23, se debe radicar cuando se realice la entrega y puesta a disposición de los predios del corredor férreo. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0031 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 5700 | 7200 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-06 22:00 |  | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 |  | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-05-07 22:00 | 2023-06-06 22:00 | 2023-06-08 22:00 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0032 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 7400 | 8800 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-09 22:00 |  | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-05-08 22:00 | 2023-06-07 22:00 | 2023-05-31 22:00 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0033 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 8900 | 10300 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-05-28 22:00 | 2023-05-28 22:00 | 2023-05-28 22:00 |  | 2023-05-28 22:00 | 2023-04-26 22:00 | 2023-04-27 22:00 | 2023-05-27 22:00 | 2023-06-12 22:00 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0034 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 10300 | 11600 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-04-26 22:00 | 2023-04-27 22:00 | 2023-05-27 22:00 | 2023-06-09 22:00 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0035 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 11600 | 14450 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-04-26 22:00 | 2023-04-27 22:00 | 2023-05-27 22:00 | 2023-05-31 22:00 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0036 | ANI | Lands | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT-36 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 15800 | 19800 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-08-14 | 1900-09-02 23:56 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Enviado a la interventoria el 28 de agosto, a la espera de aprobación para gestionar la radicación. Se recibe aprobación de INT el 05 de Sep Se radica ante ANI con No. 20234091087492 el 22 de Sep. La ANI envía comunicado indicando que el permiso no procede ya que entienden que el mismo se está solicitando para el corredor férreo y no el vial. Se envía un correo solicitando aclaración. Se solicita a la EFR coordinar una mesa de trabajo. Debido a la no respuesta de la ANI se procede a proyectar un comunicado de respuesta oficial. Se radicó oficio solicitando aclaración al pronunciamiento el 01-11-2023 Se radica nuevamente el expediente el 21-11-2023 Se evidencia solicitud de concepto desde ANI a CCFC el 13-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso al trámite el 16 de Enero de 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0037 | ANI | Lands | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT-37 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 16000 | 18100 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-08-14 | 1900-09-03 23:56 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Permiso actualizado y radicado a la Interventoría el 28/08/23, a la espera de aprobación para gestionar la radicación. Se recibe aprobación de INT el 05 de Sep Se radica ante ANI con No. 20234091087622 el 22 de Sep. La ANI envía comunicado indicando que el permiso no procede ya que entienden que el mismo se está solicitando para el corredor férreo y no el vial. Se envía un correo solicitando aclaración. Se solicita a la EFR coordinar una mesa de trabajo. Debido a la no respuesta de la ANI se procede a proyectar un comunicado de respuesta oficial. Se radicó oficio solicitando aclaración al pronunciamiento el 01-11-2023 Se radica nuevamente el expediente el 21-11-2023 Se evidencia solicitud de concepto desde ANI a CCFC el 13-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso procesal el 16 de Enero de 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0038-1 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT 38-1 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 23000 | 25300 | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-04-24 | 2023-10-06 | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-09-13 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | [8 empty] | 2027-01-18 |  | Se reciben observaciones por parte de la entidad el 06/09/23 y están en proceso de subsanación. Se recibe aprobación de las observaciones por parte de la INT el 08 de Sep Se radica la atención a observaciones ante Madrid el 13 de Sep Se tiene programada reunión con Madrid el 10/10/2023. Se envía Versión 3 a INT el 10/10/2023 Se recibe aprobación de INT el 11/10/2023 Se radica Versión 3 ante SM-Madrid el 11/10/2023 Se recibe aprobación el 17 de Oct con vigencia del 19-10-2023 al 18-01-2027 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0038-2 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT 38-2 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 25300 | 27600 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-04-24 | 2023-10-06 | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 |  | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  | 2023-10-30 | [5 empty] | 2027-11-29 |  | Se reciben observaciones por parte de la entidad el 06/09/23 y están en proceso de subsanación. Se recibe aprobación de las Observaciones por parte de la INT el 08 de Sep Se radica la atención a observaciones ante Madrid el 13 de Sep Se tiene programada reunión con Madrid el 10/10/2023. Se envía Versión 3 a INT el 11/10/2023 Se recibe aprobación de INT el 12/10/2023 Se radica a Madrid el 18/10/2023 Se notifica de manera extraoficial la aprobación Madrid el 27-10-23. Se recepciona la aprobación oficial el 30/10/2023 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0040 | SDM MOSQUERA | Lands | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT-40 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 21000 | 22900 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-08-02 | 2023-09-21 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-10-30 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [9 empty] | 2023-09-06 | Se radica en la SDM de Mosquera el 6/09/2023. En conversación con la ing. Laura el 14 informa que el expediente ya lo tiene a su cargo y se encuentra en revisión. Tiene proyectado dar respuesta a más tardar el 22 de septiembre Se reciben observaciones de SM-Mosquera Se remite ATN a OBS a INT el 24-10-2023 Se recibe aprobación de INT el 27-10-2023 Se realizará radicación del expediente el 30-10-2023. La entidad informa que se encuentra realizando la gestión de revisión para emitir decisión final. A fecha del 20-11 la ing. Laura no se ha podido contactar para corroborar avances. Se recibe aprobación por parte de la SDM Mosquera el 27-11-23 Vigencia desde el 25-11-23 hasta el 25-09-2026 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0041 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 | 1850 | 1850 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-07-20 22:00 |  | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 |  | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 |  |  |  |  | 2022-06-15 22:00 |  |  | 2022-06-16 22:00 | [5 empty] | 2022-07-16 22:00 |  | PMT vigente hasta el 17/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0042 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 y Av. De las Américas | 2640 | 2640 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-07-27 22:00 |  | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  |  | 2022-06-20 22:00 |  | 2022-06-29 22:00 |  |  | 2022-06-30 22:00 | [5 empty] | 2022-08-24 22:00 |  | PMT vigente hasta el 25/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0043 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 68 con Calle 22 y Av. Boyacá con Calle 22 | 7300 | 7300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-08-24 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  | 2022-07-25 22:00 |  | 2022-08-03 22:00 |  |  | 2022-08-04 22:00 | [5 empty] | 2022-09-21 22:00 |  | PMT vigente hasta el 22/09/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0044 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE PRORROGA 1 Av. Carrera 30 con Calle 22 | 1850 | 1850 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-08-24 22:00 |  | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 |  | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2023-12-30 21:00 |  | PMT vigente hasta el 11/09/22. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0045 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CAMPAÑA GEOTÉCNICA Av. Carrera 30 con Calle 22 | 1850 | 1850 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-09-07 22:00 |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  |  |  |  | 2022-08-10 22:00 |  |  | 2022-08-11 22:00 | [5 empty] | 2022-08-14 22:00 |  | PMT vigente hasta el 15/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0046 | SDM BOGOTA | Lands | Funza | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN Barrio Camilo Torres | 3000 | 3200 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-12-29 21:00 |  | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-09 21:00 |  | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-17 21:00 |  |  |  |  | 2022-11-16 21:00 |  |  | 2022-11-23 21:00 | [5 empty] | 2023-05-17 22:00 |  | PMT Vigencia hasta el 18/05/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0047 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN MAQUETA Calle 26 90 metros al oriente de la Carrera 54 | 4400 | 4400 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-02-22 21:00 |  | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 |  | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 |  |  |  |  | 2023-01-25 21:00 |  |  | 2023-01-26 21:00 | [5 empty] | 2023-03-08 21:00 |  | PMT Vigente desde el 17/01/23 al 09/03/23. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0048 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT INSTALACIÓN MAQUETA Calle 26 90 metros al oriente de la Carrera 54 | 4400 | 4400 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-12 22:00 |  | 2023-02-08 21:00 | 2023-02-08 21:00 | 2023-02-08 21:00 |  | 2023-02-08 21:00 | 2023-03-01 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-01 21:00 |  |  | 2023-03-03 21:00 | [5 empty] | 2023-03-04 21:00 |  | PMT Vigente desde el 04/03/23 al 05/03/23. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0084 | SDM FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT RETIRO RIELES | 36000 | 39660 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-09-15 22:00 |  | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 |  | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 |  |  |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2023-12-30 21:00 |  | PMT vigente hasta el 31/12/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0104 | CURADURIA BOGOTA | Lands | Bogotá | Licencia de Construcción | LICENSE | CONSTRUCCIÓN TALLER ANI | 5000 | 5000 | Aprobado | [16 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Licencia de construcción inicial 2022- 11001-3-22-0047. Cuenta con una vigencia de 36 meses del 17/06/2022 hasta el 17/06/2025 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0105 | CURADURIA BOGOTA | Lands | Bogotá | Modificación de Licencia de Construcción | LICENSE | PK 5 - CONSTRUCCIÓN 8 EDIFICIOS | 5000 | 5000 | Aprobado | [16 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Modificación de Licencia de construcción 11001-3-23-0673. Cuenta con una vigencia de 36 meses del 17/06/2022 hasta el 17/06/2025 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0106 | SDP FACATATIVA | Lands | Facatativá | Licencia de Construcción | LICENSE | Modificación Licencia de Construccion Patio El Corzo | 35878 | 35878 | En progreso |  | Luisana Kuper Plata | Construcción Patio El Corzo |  | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Pendiente evaluar la necesidad de esta licencia, tan pronto el INVIAS y la EFR entreguen los predios del corredor férreo. Verificación de diseño final. Se realiza verificación de la licencia aprobada y revisión del expediente Se solicita al área de diseños las variaciones de edificaciones del patio y los diseños actualizados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0120 | MINCULTURA | Lands | Bogotá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Fontibon | 10450 | 10450 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0121 | MINCULTURA | Lands | Bogotá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Engativa | 13450 | 13450 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0122 | MINCULTURA | Lands | Funza | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC el Cerrito | 15980 | 15980 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0123 | MINCULTURA | Lands | Mosquera | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Mosquera | 21600 | 21600 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0124 | MINCULTURA | Lands | Madrid | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Madrid | 26350 | 26350 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0125 | MINCULTURA | Lands | Facatativá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Corzo | 33700 | 33700 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0126 | MINCULTURA | Lands | Facatativá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Facatativa | 39630 | 39630 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0127 | MINCULTURA | Lands | Facatativá | Autorización de Traslado BIC mueble | BIC | BIC Locomotora Corzo | 35900 | 35900 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Obra Corzo | 2023-08-10 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de elaboración de diagnostico de estado de conservación. No se puede radicar permiso de traslado hasta que se solucione la contriversia de la titularidad de la Locomotora | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0128 | SDE FACATATIVA | Lands | Facatativá | Permiso de intervención BIC | BIC | Puente de los Micos | 38800 | 38800 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0129 | CURADURIA BOGOTA | Lands | Bogotá | Licencia de Construcción | LICENSE | Ampliación de licencia de construcción PK 5 Planta de concretos | 5100 | 5200 | En progreso | Karol Viviana Cortés Sánchez | Ingrid Parada | Puentes Urbanos - Huang Yong Biao | 2023-07-05 | 2023-10-05 | 2023-07-07 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-10-03 | 2023-11-17 | 2023-11-10 |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 20 de septiembre se atienden observaciones entregadas por la Curaduría Urbana No. 3 en acta de chequeo del cumplimiento de norma, quedando el trámite radicado en debida forma. Se radican las fotos de la valla el 26 de septiembre. Se reciben las observaciones al trámite. Se radica el 10 primer paquete de observaciones y el 15 el formulario con correcciones extra. Se radica solicitud de prórroga el 17/11/23 se encuentra pendiente el número de radicado. Se radica registro fotográfico de la valla y se atienden todos los comentarios del formulario 22-11. Por solicitud del Arq se radica una aclaración por medio de oficio de los ML que ocupará el cerramiento de la planta (RAD 2-2023-02435 del 20-12-23. Se sostiene reunión con ingeniería y se le explica nuevamente el porque según la norma no se debe remitir un cálculo estructural para el permiso. El 04-01 nos confirman que el expediente está en jurídica. El 22-01 la curaduría indica que el expediente 3231428 se encuentra en estudio de juridica, cuenta con procedente de arquitectura. El 29-01 la entidad confirma que el exp se encuentra en el mismo estado y se solicita cita con jurídica. El 06-02 conceden la cita con la abogada para el 08-02 a las 9 am | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0132 | MINCULTURA | Lands | Funza | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Implementacion de PEMP Estacion Funza 2 Demolida | 18240 | 18240 | En progreso | David Cortés Perilla | Luisana Kuper |  | 2023-10-24 | 1900-02-06 20:52: 1900-09-06 21:52 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | En proceso de articulación de diseños con la ANI y CCFC. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0133 | ICCU | Lands | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ICCU | PERMIT | Mosquera - Av Carrera 5 Este con Av. Ferrocarril (Alto impacto) | 21000 | 21000 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper |  | 2023-10-30 | [12 empty] | 2024-07-31 | [10 empty] | Se da inicio a la formulación de metodología para toma de información el 30-12-23 Se radica primera versión metodología el 09-11-23 a la interventoría y a fecha del 09/01/24 se encuentra pendiente de respuesta. Se realiza reunión con interventoría el 26-01-24 y se da no objeción a la metodología de toma de información. Se radica oficio 2-2024-00148 solicitando mesa de Trabajo con SDM Mosquera para viabilizar los puntos de toma de información. Se radican oficios notificando toma de información ante Funza, ANI, CIRO, EFR, DEVISAB, Mosquera el 02-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0137 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 137-TALLER ANI (ACTUALIZACIÓN) | 4800 | 5300 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Puentes | 2023-08-23 |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [8 empty] | 2024-08-22 |  | Enviado a la interventoría el 25-08-2023, a la espera de aprobación. Se recibe aprobación de INT el 31/08/23 Se radica a SDM el 31/08/23 Se reciben Observaciones por parte de la SDM el 04 de Sep Se radica atención a OBS a INT el 08 de Sep Se radica a SDM la atención a OBS el 14 de Sep Se recibe aprobación de SDM el 22 de Sep mediante COI 38 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0138 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 138-ZONA 6 | 5300 | 5300 | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Taller ANI | 2023-08-23 |  | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | [5 empty] | 2023-11-03 |  |  | 2024-05-02 |  | En elaboración de los diseños del Plan de Manejo de Tráfico a implementar. Falta la gestión del acta de puesta a disposición de los predios para completar la información jurídica. Se radicó la propuesta de PMT ante la INT el día 30/08/23 Se recibe aprobación por parte de INT el día 08/09/23 Se radica a SDM el 28 de Sep Se reciben observaciones y se realizan los cambios respectivos. Adicionalmente se requiere a Consorcio Infraestructura Av. 68 la firma del acta de coordinación para poder implementar obras en la zona de la Av. 68 en donde ellos también se encuentran realizando obras. Vence el 02 de noviembre. Se recibe el acta de coordinación firmada por Grupo 4 el 26 de Octubre Se radica la atención a observaciones a la SDM el 26 de Oct Se recibe aprobación mediante COI 44 del 03-11-2023 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0139 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito Maqueta | MOVEMENT | PMT 139-MAQUETA GOBERNACIÓN | 4400 | 4400 | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Yan Wu; Operaciones y mantenimiento | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | [10 empty] | Se radica versión incial a INT el 15 de Sep Se recibe aprobación de INT el 28 de Sep 202361204406202 del 28/09/2023 Se radica a SDM el 28 de Sep Se recepcionan observaciones. Son atendidas radicadas a través del No. de RAD 202361204406202 mismo número del inicio del trámite. Se aprueba el PMT con el COI 41 - Se solicita al área de ejecución el listado de personas que ejecutarán la tarea. Se radica oficio de suspensión de la actividad el 03-11-2023 Se recibe suspensión mediante COI 44 el 10-11-2023 Se radica V3-A con modificación de fechas a INT el 21-11-23 Se recibe aprobación de INT el 22-11-23 Se radica a SDM el 22-11-23 Se reciben OBS de SDM el 28-11-23 Se recibe aprobación el 30-11-23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0140 | MINCULTURA | Lands | Madrid | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Desmantelamiento de Rieles Estación El Corzo | 33700 | 33700 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-10-03 | 2023-03-07 21:00: 2023-10-10 | 2023-12-14 | 2024-03-14 |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 14 de diciembre se reciben observaciones por parte del ministerio, se encuentra en revisión y atención. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0141 | MINCULTURA | Lands | Funza | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Desmantelamiento de Rieles Estación El Cerrito | 16000 | 16000 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-10-09 | 2023-03-07 21:00: 2023-10-10 | 2023-12-14 | 2024-03-14 |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | El 14 de diciembre se reciben observaciones por parte del ministerio, se encuentra en revisión y atención. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0142 | SDE MADRID | Lands | Madrid | Traslado | MOVEMENT | Traslado tanque de agua Estación Madrid | 26500 | 26500 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-10-02 | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30; 2023-03-07 21:00: 2023-09-01 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | La alcaldía de Madrid responde que no es competencia de esta entidad realizar dicho traslado ya que el tanque es propiedad del INVIAS, la entidad sugiere hablar con el INVIAS para retirar el tanque, en proceso de elaboración de solicitud. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0006-1 | ICCU | Lands | Facatativá | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ICCU | PERMIT | Taller el Corzo | 35500 | 35900 | Aprobado | Salomon Correa Gallego |  | Taller El Corzo | [13 empty] | 2023-03-01 | [8 empty] | 2026-09-01 |  | Vigente desde el 01 de Marzo de 2023 por 30 Meses mediante resolución N 138-2023 del ICCU. Se envía el primer reporte el 01/08/2023 Se envía el segundo reporte el 15/09/2023 Se envía el tercer reporte el 17/11/2023 Nos encontramos trabajando en la revisión del 4to informe, y entra en proceso de firmas en la semana del 09-01-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0006-2 | CCFC | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de tránsito | PMT | Taller El Corzo | 35500 | 35900 | Aprobado | Salomon Correa Gallego |  | Taller el Corzo | [12 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | [8 empty] | 2024-03-27 |  | CCFC emitió concepto mediante documento 1-2023-0926-GG0255-23 Co vigencia desde el 27-02-23 al 27-03-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0143 | SDM CUNDINAMARCA | Lands | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera a cargo de la Secretaría de Transporte y Movilidad | PMT | PMT 143 vía Funza | 14600 | 15900 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper Plata | Vías y Puentes | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | [10 empty] | Se remite versión Inicial (1) a Interventoría el 12-13-23 Se recibe aprobación de INT el 11-01-2024 Se radica versión incial a la entidad el 12-01-2024 (2-2023-2425) En conversación con Juan Carlos Vega informa que el día 16 de feb indicará el avance del expediente. Juan Carlos indica que está trabajando en la aprobación del permiso el 05-03-24 Se recibe aprobación el 11-03-23 con vigencia de 26 meses | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0144 | PRIVADOS | Lands | Funza | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 144 - PRIVADOS | 14600 | 39660 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2023-12-11 | 2022-03-05 21:00: 2023-12-18; 2022-03-05 21:00: 2023-12-18; 2022-03-05 21:00: 2023-12-18; 2022-03-05 21:00: 2023-12-18 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Se remite la versión inicial (1) a la interventoría el 14-12-23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0145 | SDE FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 145 - FACATATIVÁ | 35500 | 39660 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2023-12-11 |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Se remite versión inicial (1) a la Interventoría el 14-12-23 Se recibe aprobación de INT el 12-01-24 Se radica versón incial a la entidad el 12-01-24 Se reciben observaciones de Faca el 01-02-24 Se radica ATN a observaciones a la INT el 02-02-24 Se recibe aprobación de INT a OBS el 06-02-24 Se radica ATN a OBS en SDM FACA el 07-02-24 Se recibe pronunciamiento de la entidad en el cual no otorgan el permiso por falta de Licencia Ambiental. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0147 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de tránsito | PMT | DESINTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 1000 | 1800 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2024-01-16 | [12 empty] | 2024-07-31 | [11 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0148 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | Desinstalación y construcción proyecto | 1900 | 2600 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vias | 2024-01-16 | [12 empty] | 2024-07-31 | [11 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0149 | SDM BOGOTA | Lands | Bogotá | Plan de Manejo de tránsito | PMT | Desinstalación y construcción del proyecto | 2760 | 5000 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vias | 2024-01-16 | [12 empty] | 2024-07-31 | [11 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0150 | SDM FACATATIVA | Lands | Facatativá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | Acceso ENEL - Patio El Corzo | 35900 | 35900 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper Plata | Diseños | 2024-01-19 | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | Enel indica mediante correo electrónico el 29-01-24 que radicará la V1 del permiso. Quedamos a espera de algún requisito adicional. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0151 | IDPC | Lands | Bogotá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Intervención Conjunto Funerario | 0 | 1000 | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-02-02 | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | En proceso de consolidación de expediente | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0152 | IDPC | Lands | Bogotá | Intervención de Protección Temporal | PROTECTION | Mural de la Virgen de Fatima | 350 | 350 | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-03-05 | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | En proceso de elaboración de estudios | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0153 | IDPC | Lands | Bogotá | Intervención de Protección Temporal | PROTECTION | Estatua Virgen de Fatima | 350 | 350 | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-03-05 | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | En proceso de elaboración de estudios | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0154 | IDPC | Lands | Bogotá | Intervención de Protección Temporal | PROTECTION | Escultura Alianza para el Progreso | 10520 | 10520 | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-03-05 | 1900-02-06 20:52: 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [10 empty] | En proceso de elaboración de estudios | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0155 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de tránsito | PMT | PMT redes | 23000 | 25300 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Redes | 2024-03-11 | [12 empty] | 2024-07-31 | [11 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0156 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT redes | 25300 | 27700 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Redes | 2024-03-11 | [12 empty] | 2024-07-31 | [11 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0157 | SDM MADRID | Lands | Madrid | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT redes | 27700 | 34000 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Redes | 2024-03-11 | [12 empty] | 2024-07-31 | [11 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos

## Sheet1
pk_ini |  | YES
1 | FALSE | YES
10 | FALSE | YES
40 | FALSE | YES
42 | FALSE | YES
52 | FALSE | YES
65 | FALSE | YES
73 | FALSE | YES
75 | FALSE | YES
85 | FALSE | YES
88 | FALSE | YES
95 | FALSE | YES
96 | FALSE | YES
105 | FALSE | YES
111 | FALSE | YES
114 | FALSE | YES
134 | FALSE | YES
144 | FALSE | YES
148 | FALSE | YES
156 | TRUE | YES
156 | FALSE | YES
164 | FALSE | YES
174 | FALSE | YES
190 | FALSE | YES
193 | FALSE | YES
201 | FALSE | YES
205 | FALSE | YES
212 | FALSE | YES
218 | FALSE | YES
222 | FALSE | YES
224 | FALSE | YES
230 | FALSE | YES
232 | FALSE | YES
242 | FALSE | YES
252 | FALSE | YES
253 | FALSE | YES
258 | FALSE | YES
264 | FALSE | YES
266 | FALSE | YES
272 | FALSE | YES
277 | FALSE | YES
278 | FALSE | YES
286 | FALSE | YES
287 | FALSE | YES
292 | FALSE | YES
318 | TRUE | YES
318 | FALSE | YES
327 | FALSE | YES
331 | FALSE | YES
334 | FALSE | YES
337 | FALSE | YES
343 | FALSE | YES
344 | FALSE | YES
349 | FALSE | YES
354 | FALSE | YES
355 | FALSE | YES
364 | FALSE | YES
374 | FALSE | YES
381 | FALSE | YES
384 | FALSE | YES
394 | FALSE | YES
396 | FALSE | YES
404 | FALSE | YES
407 | FALSE | YES
419 | TRUE | YES
419 | FALSE | YES
424 | FALSE | YES
469 | FALSE | YES
481 | FALSE | YES
485 | FALSE | YES
490 | FALSE | YES
495 | FALSE | YES
513 | FALSE | YES
524 | FALSE | YES
534 | FALSE | YES
544 | FALSE | YES
554 | FALSE | YES
570 | FALSE | YES
572 | FALSE | YES
584 | FALSE | YES
585 | FALSE | YES
594 | FALSE | YES
595 | FALSE | YES
604 | FALSE | YES
605 | FALSE | YES
616 | FALSE | YES
618 | FALSE | YES
625 | FALSE | YES
630 | FALSE | YES
633 | FALSE | YES
642 | FALSE | YES
655 | FALSE | YES
669 | TRUE | YES
669 | FALSE | YES
679 | FALSE | YES
681 | FALSE | YES
686 | FALSE | YES
694 | FALSE | YES
695 | FALSE | YES
701 | FALSE | YES
706 | FALSE | YES
712 | FALSE | YES
718 | FALSE | YES
720 | FALSE | YES
724 | FALSE | YES
729 | FALSE | YES
730 | FALSE | YES
737 | FALSE | YES
742 | FALSE | YES
746 | FALSE | YES
755 | FALSE | YES
769 | FALSE | YES
771 | FALSE | YES
775 | FALSE | YES
780 | FALSE | YES
783 | FALSE | YES
789 | FALSE | YES
792 | FALSE | YES
797 | FALSE | YES
805 | FALSE | YES
812 | TRUE | YES
812 | FALSE | YES
826 | FALSE | YES
837 | FALSE | YES
838 | FALSE | YES
842 | FALSE | YES
868 | FALSE | YES
888 | FALSE | YES
898 | FALSE | YES
907 | FALSE | YES
934 | FALSE | YES
957 | FALSE | YES
979 | FALSE | YES
1155 | FALSE | YES
1304 | FALSE | YES
1380 | FALSE | YES
1454 | FALSE | YES
1819 | FALSE | YES
2181 | FALSE | YES
2461 | FALSE | YES
2467 | FALSE | YES
2525 | FALSE | YES
2605 | FALSE | YES
2711 | FALSE | YES
2713 | FALSE | YES
3179 | FALSE | YES
3186 | FALSE | YES
3268 | FALSE | YES
3404 | FALSE | YES
4115 | FALSE | YES
4116 | FALSE | YES
4560 | FALSE | YES
4798 | FALSE | YES
5022 | FALSE | YES
5336 | FALSE | YES
5494 | FALSE | YES
5624 | FALSE | YES
5625 | FALSE | YES
6254 | FALSE | YES
6285 | FALSE | YES
8802 | FALSE | YES
8822 | FALSE | YES
9630 | FALSE | YES
9740 | FALSE | YES
9741 | FALSE | YES
9806 | FALSE | YES
9812 | FALSE | YES
9877 | FALSE | YES
9893 | FALSE | YES
9905 | FALSE | YES
9917 | FALSE | YES
9928 | FALSE | YES
9952 | FALSE | YES
9964 | FALSE | YES
9976 | FALSE | YES
9987 | FALSE | YES
10012 | FALSE | YES
10027 | FALSE | YES
10039 | FALSE | YES
10051 | FALSE | YES
10078 | FALSE | YES
10091 | FALSE | YES
10103 | FALSE | YES
10115 | FALSE | YES
10123 | FALSE | YES
10127 | FALSE | YES
10154 | FALSE | YES
10162 | FALSE | YES
10171 | FALSE | YES
10181 | FALSE | YES
10191 | FALSE | YES
10198 | FALSE | YES
10207 | FALSE | YES
10216 | FALSE | YES
10261 | FALSE | YES
10271 | FALSE | YES
10272 | FALSE | YES
10279 | FALSE | YES
10286 | FALSE | YES
10296 | FALSE | YES
10309 | FALSE | YES
10320 | FALSE | YES
10335 | FALSE | YES
10348 | FALSE | YES
10359 | FALSE | YES
10370 | FALSE | YES
10383 | FALSE | YES
10399 | FALSE | YES
10400 | FALSE | YES
10413 | FALSE | YES
10437 | FALSE | YES
10440 | FALSE | YES
10457 | FALSE | YES
10467 | FALSE | YES
10478 | FALSE | YES
10532 | FALSE | YES
10533 | FALSE | YES
10555 | FALSE | YES
10560 | FALSE | YES
10582 | FALSE | YES
10590 | FALSE | YES
10621 | FALSE | YES
10647 | FALSE | YES
10669 | FALSE | YES
10678 | FALSE | YES
10694 | FALSE | YES
10708 | FALSE | YES
10719 | FALSE | YES
10730 | FALSE | YES
10753 | FALSE | YES
10759 | FALSE | YES
10765 | FALSE | YES
10777 | FALSE | YES
10786 | FALSE | YES
10794 | FALSE | YES
10817 | FALSE | YES
10826 | FALSE | YES
10835 | FALSE | YES
10836 | FALSE | YES
10847 | FALSE | YES
10859 | FALSE | YES
10870 | FALSE | YES
10876 | FALSE | YES
10884 | FALSE | YES
10892 | FALSE | YES
10899 | FALSE | YES
10923 | FALSE | YES
10936 | FALSE | YES
10941 | FALSE | YES
10954 | FALSE | YES
10961 | FALSE | YES
10968 | FALSE | YES
10975 | FALSE | YES
10984 | FALSE | YES
11005 | FALSE | YES
11015 | FALSE | YES
11022 | FALSE | YES
11028 | FALSE | YES
11036 | FALSE | YES
11043 | FALSE | YES
11047 | FALSE | YES
11058 | FALSE | YES
11066 | FALSE | YES
11075 | FALSE | YES
11087 | FALSE | YES
11092 | FALSE | YES
11108 | FALSE | YES
11119 | FALSE | YES
11120 | FALSE | YES
11125 | FALSE | YES
11133 | FALSE | YES
11145 | FALSE | YES
11147 | FALSE | YES
11157 | FALSE | YES
11168 | FALSE | YES
11177 | FALSE | YES
11185 | FALSE | YES
11194 | FALSE | YES
11201 | FALSE | YES
11207 | FALSE | YES
11214 | FALSE | YES
11220 | FALSE | YES
11239 | FALSE | YES
11250 | FALSE | YES
11277 | FALSE | YES
11286 | FALSE | YES
11294 | FALSE | YES
11302 | FALSE | YES
11310 | FALSE | YES
11319 | FALSE | YES
11327 | FALSE | YES
11334 | FALSE | YES
11339 | FALSE | YES
11344 | FALSE | YES
11350 | FALSE | YES
11388 | FALSE | YES
11402 | FALSE | YES
11411 | FALSE | YES
11421 | FALSE | YES
11428 | TRUE | YES
11428 | FALSE | YES
11446 | TRUE | YES
11446 | FALSE | YES
11456 | FALSE | YES
11462 | FALSE | YES
11468 | FALSE | YES
11474 | FALSE | YES
11482 | FALSE | YES
11493 | FALSE | YES
11501 | FALSE | YES
11509 | FALSE | YES
11517 | FALSE | YES
11528 | FALSE | YES
11535 | TRUE | YES
11535 | FALSE | YES
11540 | FALSE | YES
11544 | FALSE | YES
11545 | FALSE | YES
11554 | FALSE | YES
11557 | FALSE | YES
11564 | FALSE | YES
11572 | FALSE | YES
11574 | FALSE | YES
11576 | FALSE | YES
11581 | FALSE | YES
11584 | FALSE | YES
11590 | FALSE | YES
11598 | FALSE | YES
11610 | TRUE | YES
11610 | FALSE | YES
11619 | FALSE | YES
11628 | FALSE | YES
11638 | FALSE | YES
11656 | FALSE | YES
11657 | FALSE | YES
11666 | FALSE | YES
11676 | FALSE | YES
11686 | FALSE | YES
11694 | FALSE | YES
11704 | TRUE | YES
11704 | FALSE | YES
11723 | FALSE | YES
11733 | FALSE | YES
11740 | FALSE | YES
11749 | TRUE | YES
11749 | FALSE | YES
11774 | FALSE | YES
11778 | FALSE | YES
11783 | FALSE | YES
11791 | FALSE | YES
11805 | FALSE | YES
11814 | FALSE | YES
11823 | FALSE | YES
11830 | FALSE | YES
11838 | FALSE | YES
11845 | FALSE | YES
11851 | TRUE | YES
11851 | FALSE | YES
11898 | FALSE | YES
11910 | FALSE | YES
11911 | FALSE | YES
11919 | FALSE | YES
11925 | FALSE | YES
11931 | FALSE | YES
11937 | FALSE | YES
11943 | FALSE | YES
11950 | FALSE | YES
11956 | FALSE | YES
11962 | FALSE | YES
11969 | FALSE | YES
11975 | FALSE | YES
11981 | FALSE | YES
11988 | FALSE | YES
11994 | FALSE | YES
11999 | FALSE | YES
12005 | FALSE | YES
12012 | TRUE | YES
12012 | TRUE | YES
12012 | FALSE | YES
12024 | FALSE | YES
12055 | FALSE | YES
12065 | FALSE | YES
12468 | FALSE | YES
12489 | FALSE | YES
12561 | FALSE | YES
12651 | FALSE | YES
12704 | FALSE | YES
12880 | FALSE | YES
12884 | FALSE | YES
12900 | FALSE | YES
12942 | FALSE | YES
12958 | FALSE | YES
13021 | FALSE | YES
13044 | FALSE | YES
13169 | FALSE | YES
13259 | FALSE | YES
13261 | FALSE | YES
13310 | FALSE | YES
13380 | FALSE | YES
14025 | FALSE | YES
14405 | FALSE | YES
14694 | FALSE | YES
14700 | FALSE | YES
15168 | FALSE | YES
15380 | FALSE | YES
15774 | FALSE | YES
15917 | FALSE | YES
16067 | FALSE | YES
16132 | FALSE | YES
16649 | FALSE | YES
17225 | FALSE | YES
17282 | FALSE | YES
17343 | FALSE | YES
17349 | FALSE | YES
17351 | FALSE | YES
17493 | FALSE | YES
17496 | FALSE | YES
17731 | FALSE | YES
17744 | FALSE | YES
18194 | FALSE | YES
18196 | FALSE | YES
18413 | FALSE | YES
18496 | FALSE | YES
18781 | FALSE | YES
18786 | FALSE | YES
18995 | FALSE | YES
19001 | FALSE | YES
19266 | FALSE | YES
19657 | FALSE | YES
19944 | FALSE | YES
21550 | FALSE | YES
21565 | FALSE | YES
21568 | FALSE | YES
21589 | FALSE | YES
21629 | FALSE | YES
22022 | FALSE | YES
22172 | FALSE | YES
22198 | FALSE | YES
22294 | FALSE | YES
22467 | FALSE | YES
22496 | FALSE | YES
22579 | FALSE | YES
22584 | FALSE | YES
22589 | FALSE | YES
22639 | FALSE | YES
22928 | FALSE | YES
23066 | FALSE | YES
23220 | FALSE | YES
23799 | FALSE | YES
24143 | FALSE | YES
24300 | FALSE | YES
24309 | FALSE | YES
24321 | FALSE | YES
24534 | FALSE | YES
24698 | FALSE | YES
24719 | FALSE | YES
24733 | TRUE | YES
24733 | FALSE | YES
25113 | FALSE | YES
25141 | FALSE | YES
25239 | FALSE | YES
25275 | FALSE | YES
25549 | FALSE | YES
25931 | FALSE | YES
26054 | FALSE | YES
26092 | FALSE | YES
26277 | FALSE | YES
26291 | FALSE | YES
26363 | FALSE | YES
26392 | FALSE | YES
26500 | FALSE | YES
26521 | FALSE | YES
26526 | FALSE | YES
26544 | FALSE | YES
26682 | FALSE | YES
26779 | FALSE | YES
26845 | FALSE | YES
26856 | FALSE | YES
26904 | FALSE | YES
27550 | FALSE | YES
29202 | FALSE | YES
30352 | FALSE | YES
30550 | FALSE | YES
30657 | FALSE | YES
30831 | FALSE | YES
31034 | FALSE | YES
31587 | FALSE | YES
31846 | FALSE | YES
32230 | FALSE | YES
33619 | FALSE | YES
33630 | FALSE | YES
33631 | FALSE | YES
33636 | FALSE | YES
33644 | FALSE | YES
33658 | FALSE | YES
33846 | FALSE | YES
33881 | FALSE | YES
34148 | FALSE | YES
34547 | FALSE | YES
35341 | FALSE | YES
35489 | FALSE | YES
36037 | FALSE | YES
36038 | FALSE | YES
36055 | FALSE | YES
36082 | FALSE | YES
36089 | FALSE | YES
36096 | TRUE | YES
36096 | FALSE | YES
36124 | FALSE | YES
36145 | FALSE | YES
36149 | FALSE | YES
36159 | FALSE | YES
36164 | TRUE | YES
36164 | FALSE | YES
36170 | FALSE | YES
36174 | FALSE | YES
36179 | FALSE | YES
36184 | FALSE | YES
36189 | FALSE | YES
36198 | FALSE | YES
36208 | FALSE | YES
36218 | FALSE | YES
36232 | FALSE | YES
36241 | FALSE | YES
36254 | FALSE | YES
36263 | FALSE | YES
36269 | FALSE | YES
36278 | FALSE | YES
36283 | FALSE | YES
36288 | FALSE | YES
36314 | FALSE | YES
36328 | FALSE | YES
36340 | FALSE | YES
36345 | FALSE | YES
36350 | FALSE | YES
36351 | FALSE | YES
36357 | FALSE | YES
36364 | FALSE | YES
36373 | FALSE | YES
36380 | FALSE | YES
36389 | FALSE | YES
36392 | FALSE | YES
36396 | FALSE | YES
36402 | FALSE | YES
36408 | FALSE | YES
36414 | FALSE | YES
36436 | FALSE | YES
36454 | FALSE | YES
36461 | FALSE | YES
36468 | FALSE | YES
36474 | FALSE | YES
36481 | FALSE | YES
36488 | FALSE | YES
36494 | FALSE | YES
36500 | TRUE | YES
36500 | FALSE | YES
36515 | FALSE | YES
36530 | FALSE | YES
36537 | FALSE | YES
36538 | FALSE | YES
36545 | FALSE | YES
36551 | FALSE | YES
36553 | FALSE | YES
36564 | FALSE | YES
36572 | FALSE | YES
36579 | FALSE | YES
36585 | FALSE | YES
36590 | FALSE | YES
36603 | FALSE | YES
36617 | FALSE | YES
36628 | TRUE | YES
36628 | FALSE | YES
36632 | FALSE | YES
36640 | FALSE | YES
37305 | FALSE | YES
37875 | FALSE | YES
38255 | FALSE | YES
38500 | FALSE | YES
38620 | FALSE | YES
38621 | FALSE | YES
38683 | FALSE | YES
38771 | FALSE | YES
38775 | FALSE | YES
38829 | FALSE | YES
38853 | FALSE | YES
38874 | FALSE | YES
39016 | FALSE | YES
39231 | FALSE | YES
39236 | FALSE | YES
39305 | FALSE | YES
39307 | FALSE | YES
39316 | FALSE | YES
39325 | FALSE | YES
39333 | FALSE | YES
39443 | FALSE | YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES