## query
COD. | ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO DE PERMISO | type | NOMBRE DEL PERMISO | PK INICIO | PK FIN | ESTADO | RESPONSABLE TÉCNICO | RESPONSABLE JURIDICA | AREA SOLICITANTE | FECHA DE ASIGNACIÓN | FECHA ESTIMADA DE OBTENCION | VERIFICACION DE COMPETENCIA DE EXPEDIR PERMISO | VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS | VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS | VERIFICACION DE PLANOS DE DISEÑO | APROBACION DE LA INFORMACION POR LA INTERVENTORIA | CONSOLIDACION DEL EXPEDIENTE PARA RADICACION | RADICACIÓN DE LA SOLICITUD | NOTIFICACION DE ACTA DE OBSERVACIONES | FECHA LÍMITE PARA RAD OBSERVACIONES | RADICACIÓN DE AJUSTES DEL TRÁMITE | VIABILIDAD TECNICA Y JURIDICA | FECHA DE OBTENCIÓN Y REVISIÓN DEL ACTO ADM | REVISIÓN Y RADICACIÓN DE PÓLIZAS | OBTENCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS | FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA | RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN | OBTENCIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN | GESTIÓN Y OBTENCIÓN ACTA DE REINICIO | FECHA DE RESOLUCIÓN DE PRORROGA | RADICACIÓN INFORME DE FINALIZACION DE OBRAS | FECHA ACTA DE FIN | RADICACION DE PAGO DE EXPENSAS | OBSERVACIONES | Tipo de elemento | Ruta de acceso
0002-1 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT APIQUES Américas con Cra 36 | 2+600 | 2+800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Redes |  | 2022-07-06 22:00 |  | 2022-05-25 22:00 | 2022-05-25 22:00 | 2022-05-25 22:00 |  | 2022-05-25 22:00 | 2022-05-25 22:00 |  |  |  | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 |  |  | 2022-06-05 22:00 | [5 empty] | 2022-06-29 22:00 |  |  | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0002-2 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT APIQUES - PRORROGA 1 Americas con Cra 36 | 2+600 | 2+800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Redes |  | 2022-08-03 22:00 |  | 2022-06-23 22:00 | 2022-06-23 22:00 | 2022-06-23 22:00 |  | 2022-06-23 22:00 | 2022-06-23 22:00 |  |  |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  |  | 2022-06-30 22:00 | [5 empty] | 2022-07-27 22:00 |  | PMT vigente hasta el 28/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0002-3 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT APIQUES - PRORROGA 2 Americas con Cra 36 | 2+600 | 2+800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Redes |  | 2022-08-31 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  |  |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  |  | 2022-07-28 22:00 | [5 empty] | 2022-08-24 22:00 |  | PMT vigente hasta el 25/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0003-1 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-06-01 22:00 | 2022-07-20 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-01 22:00 | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 |  |  |  | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  |  | 2022-06-16 22:00 | [5 empty] | 2022-07-16 22:00 |  | PMT vigente hasta el 17/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0003-2 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE PRORROGA 1 Av. Carrera 30 con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-07-12 22:00 | 2022-08-24 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  |  | 2022-07-21 22:00 | [5 empty] | 2022-08-10 22:00 |  | PMT vigente hasta el 11/08/2022. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0004 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 y Av. De Las Américas |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-06-12 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-06-12 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  |  |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  |  | 2022-06-30 22:00 | [5 empty] | 2022-08-24 22:00 |  | PMT vigente hasta el 25/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0005 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CAMPAÑA GEOTÉCNICA Av. Carrera 48 50 metros al sur Cl 22 y Av. Boyacá 50 metros al sur Cl 22 | 2+600 | 2+800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Terratest |  | 2022-08-10 22:00 |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  | 2022-06-29 22:00 | 2022-06-29 22:00 |  |  |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  |  | 2022-08-21 22:00 | [5 empty] | 2022-06-26 22:00 |  | PMT vigente hasta el 27/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0006 | SDM FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | TALLER EL CORZO | 2+600 | 2+800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-09-07 22:00 |  |  |  |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  |  |  | 2022-08-21 22:00 | 2022-08-21 22:00 |  |  | 2022-08-21 22:00 | [5 empty] | 2025-10-23 |  | PMT vigente hasta el 23/10/2025 - Alcaldía de Facatativá mediante resolución 2023-0205 del 13 Enero de 2023 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0007 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 68 con Calle 22 y Av. Boyacá con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Puentes | 2022-07-06 22:00 | 2022-08-24 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-06 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  |  | 2022-08-03 22:00 | 2022-08-03 22:00 |  |  | 2022-08-04 22:00 | [5 empty] | 2022-09-21 22:00 |  | PMT vigente hasta el 22/09/2022. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0009 | SDM FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | RETIRO RIELES Facatativá | 35+700 37+800 | 37+200 39+660 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | CORREDOR | 2022-08-04 22:00 | 2022-09-15 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 |  |  |  | 2022-08-29 22:00 | 2022-08-29 22:00 |  |  | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2099-12-30 |  | Aprobado mediante Resolución 2022-2232 del 30 de Agosto de 2022 de la Alcaldía de Facatativá - Dicha resolución no tiene vigencia | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0010 | SDM MOSQUERA | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PRUEBA PILOTAJE Mosquera futuro puente |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | EPC - DEMOVICOL | 2022-08-27 22:00 | 2022-10-06 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-08-27 22:00 | 2022-08-27 22:00 |  |  |  | 2022-08-29 22:00 | 2022-08-29 22:00 |  |  | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2023-12-30 21:00 |  | PMT Vigente del 30/08/23 al 31/12/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0011 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN Barrio Camilo Torres | 3+100 | 3+200 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-12-04 21:00 |  | 2022-10-19 22:00 | 2022-10-19 22:00 | 2022-10-19 22:00 |  | 2022-10-19 22:00 | 2022-10-23 22:00 |  |  |  |  | 2022-08-17 22:00 |  |  | 2022-08-17 22:00 | [5 empty] | 2022-09-21 22:00 |  | PMT Vigencia hasta el 22/09/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0011 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | DEMOLICIÓN Barrio Camilo Torres |  |  | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | EPC - DEMOVICOL | 2022-11-09 21:00 | 2022-12-21 21:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:00 | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-09 21:00 |  |  |  | 2022-11-16 21:00 | 2022-11-16 21:00 |  |  | 2022-11-23 21:00 | [5 empty] | 2023-05-17 22:00 |  |  | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0012 | SDM FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 39+300 | 39+300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-12-15 21:00 |  | 2022-11-03 22:00 | 2022-11-03 22:00 | 2022-11-03 22:00 |  | 2022-11-03 22:00 | 2022-11-09 21:00 |  |  |  | 2022-11-16 21:00 | 2022-11-16 21:00 |  |  | 2022-11-16 21:00 | [5 empty] | 2099-12-30 |  | Aprobado mediante resolución 2022-4017 del 17 de Noviembre de 2022 por la Alcaldía de Facatativá - Dicha resolución no tiene vigencia. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0013 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | CONSTRUCCIÓN MAQUETA Calle 26 90 metros al Oriente de la Carrera 54 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | Vías | 2023-01-11 21:00 | 2023-02-23 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-12 21:00 | 2023-01-12 21:00 | 2023-01-12 21:00 |  |  |  | 2023-01-25 21:00 | 2023-01-25 21:00 |  |  | 2023-01-26 21:00 | [5 empty] | 2023-03-08 21:00 |  | PMT Vigente hasta el 09/03/23. No se requiere prórroga. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0014 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | INSTALACIÓN MAQUETA (PRORROGA 1) Calle 26 90 metros al Oriente de la Carrera 54 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | O&M |  | 1900-02-06 20:52 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 21:00 | 2023-03-07 21:00 | 2023-03-07 21:00 |  |  |  | 2023-03-23 22:00 | 2023-03-23 22:00 | [10 empty] | Solicitud de desistimiento aceptada. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0015 | SDM MOSQUERA | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT ZONA DE ACOPIO | 21+500 | 21+500 | Terminado |  |  |  |  | 1900-02-06 20:52: 1900-02-06 20:52 | [15 empty] | Consultar a Ivan de vías si se requiere o no la zona de acopio ya que en el cuadro de Salomón sale con estado de Archivado pero no se radicó. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0016 | ANI | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | PMT | PMT ZONA DE ACOPIO | 18+800 | 18+800 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  | 2023-02-26 21:00 | 2023-11-05 21:00 |  | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-12 21:00 |  | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-26 21:00 |  |  |  |  | 2023-04-10 22:00 |  |  | 2023-04-10 22:00 | [5 empty] | 2025-12-30 21:00 |  | PMT Vigente desde 11/04/23 el hasta el 31/12/2025 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0017 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT ZONA DE ACOPIO Calle 22 entre Carrera 129 y Carrera 126 | 13+200 | 13+200 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-06 22:00 |  | 2023-02-16 21:00 | 2023-02-16 21:00 | 2023-02-16 21:00 |  | 2023-02-16 21:00 | 2023-02-23 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-15 22:00 |  |  | 2023-03-15 22:00 | [5 empty] | 2024-03-06 21:00 |  | PMT Vigente del 16/03/23 al 07/23/24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0018 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN CALLE 22D BIS CON CARRERA 112B | 11+780 | 11+780 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-06 22:00 |  | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-21 21:00 |  | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-23 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-29 22:00 |  |  | 2023-03-29 22:00 | [5 empty] | 2023-06-14 22:00 |  | PMT Vigente desde 30/03/23 hasta el 15/06/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0019-1 | SDM FUNZA | Funza | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 17+080 | 17+330 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | VIAS |  | 2023-04-18 22:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-03-08 21:00 |  |  |  |  | 2023-04-10 22:00 |  |  | 2023-04-10 22:00 | [5 empty] | 2023-07-10 22:00 |  | PMT Vigente desde 11/04/23 el hasta el 11/07/23 Ivan el 07/07/2023 informa que el PMT puede cerrarse. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0019-2 | ANI | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 17+080 | 17+330 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  | 2023-03-07 21:00 | 2023-11-14 21:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 | 2023-02-22 21:00 |  | 2023-02-22 21:00 | 2023-03-08 21:00 | [15 empty] | PMT no se requiere más gestión. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0020 | SDM FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 37+200 | 37+300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-18 22:00 |  | 2023-02-26 21:00 | 2023-02-26 21:00 | 2023-02-26 21:00 |  | 2023-02-26 21:00 | 2023-03-07 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-22 22:00 |  |  | 2023-03-22 22:00 | [5 empty] | 2023-06-30 22:00 |  | Vigencia PMT del 23/03/23 al 01/07/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0021 | SDM MOSQUERA | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 21+220 | 21+300 | Terminado | Karol Viviana Cortés Sánchez | Ingrid Parada | Vías | 2023-02-27 | 2023-04-18 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-07 |  |  | 2023-04-12 | [10 empty] | 2023-08-30 |  | Solicitud de desistimiento de permiso radicada el pasado 17 de julio de 2023. Se obtiene respuesta al desistimiento el 30-08-23 con el oficio AMQ2023ER011620 aprobando el cierre del proceso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0022 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN | 26+000 | 26+300 | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo | VIAS |  | 2023-04-23 22:00 |  | 2023-03-08 21:00 | 2023-03-08 21:00 | 2023-03-08 21:00 |  | 2023-03-08 21:00 | 2023-03-12 22:00 |  |  | 2023-04-09 22:00 |  | 2023-03-29 22:00 |  |  | 2023-04-18 22:00 | [5 empty] | 2023-07-18 22:00 |  | Vigencia del PMT del 19/04/23 al 19/07/23 Ivan el 07/07/2023 informa que el PMT puede cerrarse. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0023-1 | ICCU | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ICCU | PMT | PMT Construcción proyecto ICCU | 20+400 | 21+200 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías, Puentes |  | 2023-09-28 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | [12 empty] | La entidad reitera observaciones el 05/07/23. Se realizará radicación de atención de observaciones el 01/08/23. Se atiende reunión con Devisab en la cual se recomienda que se presenten los diseños completos de la ingeniería del puente a pesar de que la cimentación no se localice dentro de la faja de retiro. Se pacta con el ing. Leonardo de Devisab reunión técnica el 06 de sep. Se recibe oficio de observaciones del ICCU y el 06 de Sep Se radicado ATN a OBS con No. 2023010538 ante el ICCU el 27 de Sep Se recibe oficio de Observaciones de la INT de la concesión DEVISAB el 20 de Oct Se radica ATN a OBS a INT el 24-10-2023 Se radica atención a observaciones ante el ICCU el 26 de Oct. Se recibe liquidación de expensas y se procede con la gestión de factura. El ICCU envía por medio del oficio CE - 2023307763 del 16-11 solicitud de concepto a Devisab e interventoría. Se realiza mesa de trabajo presencial ICCU-DEVISAB-CFRO 30-11-23 Se radica V4 ante el ICCU el 01-12-23 Se recibe notificación de Acto administrativo listo para entregar el 15 de Enero de 2024. Se radicará la autorización de notificación electrónica. Se radicó autorización de notificación electrónica el Se recibe resolución 024 de 2024 de 25 de Enero de 2024 Se solicita prórroga para presentar pólizas el 05-02-24 Se radican las pólizas de garantía 16-02-24 06-03-24 Nixon confirma la aprobación de las garantías e informa que comenzará a designar al supervisor del permiso. Se compromete a remitir el acta de aprobación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0023-2 | SDM MOSQUERA | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | ACCESO Y SALIDA DE OBRAS MOSQUERA TRAMO 1 | 20+400 | 21+240 | En progreso |  |  |  |  | 1900-02-06 20:52: 1900-02-05 23:56 | [15 empty] | Pendiente que el proceso del ICCU avance y tenga viabilidad para radicar este permiso. Ya que la Alcaldía tiene términos más cortos para su aprobación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0024 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT-24 CORREDOR | 27+700 | 33+900 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-07-29 22:00 | 2023-09-04 22:00 | 2023-07-29 22:00 | 2023-07-29 22:00 | 2023-07-29 22:00 | 2023-08-03 22:00 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 22:00 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | [8 empty] | 2026-09-21 |  | Se radica el 15/08/23. La entidad remite acta de observaciones el 30 de agosto y se tiene plazo de atención de 1 mes. Se recibe aprobación de las observaciones por parte de INT el día 08 de Sep Se radica la Atención a OBS ante la secretaria de Madrid el 11de Sep Se recibe aprobación del PMT por parte de SM-Madrid desde el 22/09/23 hasta el 21/09/26 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0026-1 | ANI | Facatativá | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 35+500 | 35+900 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2023-03-29 22:00 | 2024-01-02 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 21:00 | 2023-05-09 22:00 | 2023-05-09 22:00 | 2023-05-09 22:00 | [5 empty] | 2025-11-09 21:00 |  | Se remite expediente para aprobación en Interventoría el 13 de Sept Se recibe aprobación de INT el 25 de Oct Se radica ante la ANI el 26 de Oct (20234091231012) el 11 de noviembre la ANI solicita a CCFC concepto técnico de viabilidad (Vence el 27-11) Se evidencia concepto de INT de CCF donde se menciona la titularidad del permiso el 12-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso procesal el 16 de enero de 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0028 | ANI | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT-28 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 18+000 | 20+400 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-08-14 | 1900-09-04 23:56 |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | [16 empty] | Permiso solicitado y negado según COMUNICADO GG-0605-23. Se encuentra en proceso de revisión técnica y elaboración de propuesta de PMT. Las áreas solicitantes deberán evaluar la pertinencia de la propuesta. Se radica versión actualizada a la INT el 13/09. Esta pendiente la respuesta de la interventoría. Se recibe aprobación de INT el 25 de Octu Se radica el expediente en la ANI el 26 de Oct (20234091232252) el 11 de noviembre la ANI solicita a CCFC concepto técnico de viabilidad (Vence el 27-11) Se evidencia concepto de INT de CCF donde se menciona la titularidad del permiso el 12-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso al trámite el 16 de Enero 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0030 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT-30 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 5+000 | 5+300 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes | 2023-08-22 | 2023-06-06 22:00 |  | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-08-31 | 2023-03-31 | 2023-04-25 22:00 | 2023-05-07 22:00 | 2023-06-06 22:00 | 2023-06-08 22:00 | [12 empty] | Enviado a la interventoria el 24 de agosto para firma del COI con las fechas actualizadas, a la espera de aprobación. Se recibe aprobación por parte de la INT el día 31/08/23, se debe radicar cuando se realice la entrega y puesta a disposición de los predios del corredor férreo. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0031 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 5+700 | 7+200 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-06 22:00 |  | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 |  | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-05-07 22:00 | 2023-06-06 22:00 | 2023-06-08 22:00 | [12 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0032 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 7+400 | 8+800 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-09 22:00 |  | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-25 22:00 | 2023-05-08 22:00 | 2023-06-07 22:00 | 2023-05-31 22:00 | [12 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0033 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 8+900 | 10+300 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-05-28 22:00 | 2023-05-28 22:00 | 2023-05-28 22:00 |  | 2023-05-28 22:00 | 2023-04-26 22:00 | 2023-04-27 22:00 | 2023-05-27 22:00 | 2023-06-12 22:00 | [12 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0034 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 10+300 | 11+600 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-04-26 22:00 | 2023-04-27 22:00 | 2023-05-27 22:00 | 2023-06-09 22:00 | [12 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0035 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 11+600 | 14+450 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano |  | Vías Puentes |  | 2023-06-07 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 | 2023-05-29 22:00 |  | 2023-05-29 22:00 | 2023-04-26 22:00 | 2023-04-27 22:00 | 2023-05-27 22:00 | 2023-05-31 22:00 | [12 empty] | El 03/08/23 la SDM envía oficio 202331207998311 confirmando la viabilidad técnica de los expedientes. Se debe entregar nuevamente la información a la SDM cuando se cuente con el acta de puesta a disposición de los predios INVIAS. Mínimo ocho (8) días antes de éstas para radicados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0036 | ANI | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT-36 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 15+800 | 19+800 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-08-14 | 1900-09-02 23:56 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [15 empty] | Enviado a la interventoria el 28 de agosto, a la espera de aprobación para gestionar la radicación. Se recibe aprobación de INT el 05 de Sep Se radica ante ANI con No. 20234091087492 el 22 de Sep. La ANI envía comunicado indicando que el permiso no procede ya que entienden que el mismo se está solicitando para el corredor férreo y no el vial. Se envía un correo solicitando aclaración. Se solicita a la EFR coordinar una mesa de trabajo. Debido a la no respuesta de la ANI se procede a proyectar un comunicado de respuesta oficial. Se radicó oficio solicitando aclaración al pronunciamiento el 01-11-2023 Se radica nuevamente el expediente el 21-11-2023 Se evidencia solicitud de concepto desde ANI a CCFC el 13-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso al trámite el 16 de Enero de 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0037 | ANI | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ANI | ANI | PMT-37 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 16+000 | 18+100 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-08-14 | 1900-09-03 23:56 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [15 empty] | Permiso actualizado y radicado a la Interventoría el 28/08/23, a la espera de aprobación para gestionar la radicación. Se recibe aprobación de INT el 05 de Sep Se radica ante ANI con No. 20234091087622 el 22 de Sep. La ANI envía comunicado indicando que el permiso no procede ya que entienden que el mismo se está solicitando para el corredor férreo y no el vial. Se envía un correo solicitando aclaración. Se solicita a la EFR coordinar una mesa de trabajo. Debido a la no respuesta de la ANI se procede a proyectar un comunicado de respuesta oficial. Se radicó oficio solicitando aclaración al pronunciamiento el 01-11-2023 Se radica nuevamente el expediente el 21-11-2023 Se evidencia solicitud de concepto desde ANI a CCFC el 13-12-23 Debido a que no se cuenta con respuesta de la ANI se radicará en la semana del 09 de enero un impulso del trámite. Se radicó impulso procesal el 16 de Enero de 2024 Sin novedad en el Orfeo el 29-01-24 Se recibe respuesta de ANI al impulso procesal el 02-02-24 y se deben atender recomendaciones de la ANI Se radica solicitud de mesa técnica con ANI el 16-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0038-1 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT 38-1 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 23+000 | 25+300 | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-04-24 | 2023-10-06 | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-09-13 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | [8 empty] | 2027-01-18 |  | Se reciben observaciones por parte de la entidad el 06/09/23 y están en proceso de subsanación. Se recibe aprobación de las observaciones por parte de la INT el 08 de Sep Se radica la atención a observaciones ante Madrid el 13 de Sep Se tiene programada reunión con Madrid el 10/10/2023. Se envía Versión 3 a INT el 10/10/2023 Se recibe aprobación de INT el 11/10/2023 Se radica Versión 3 ante SM-Madrid el 11/10/2023 Se recibe aprobación el 17 de Oct con vigencia del 19-10-2023 al 18-01-2027 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0038-2 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT 38-2 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 25+300 | 27+600 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías Puentes | 2023-04-24 | 2023-10-06 | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 |  | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  | 2023-10-30 | [5 empty] | 2027-11-29 |  | Se reciben observaciones por parte de la entidad el 06/09/23 y están en proceso de subsanación. Se recibe aprobación de las Observaciones por parte de la INT el 08 de Sep Se radica la atención a observaciones ante Madrid el 13 de Sep Se tiene programada reunión con Madrid el 10/10/2023. Se envía Versión 3 a INT el 11/10/2023 Se recibe aprobación de INT el 12/10/2023 Se radica a Madrid el 18/10/2023 Se notifica de manera extraoficial la aprobación Madrid el 27-10-23. Se recepciona la aprobación oficial el 30/10/2023 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0040 | SDM MOSQUERA | Mosquera | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT-40 CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 21+000 | 22+900 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-08-02 | 2023-09-21 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-10-30 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [9 empty] | 2023-09-06 | Se radica en la SDM de Mosquera el 6/09/2023. En conversación con la ing. Laura el 14 informa que el expediente ya lo tiene a su cargo y se encuentra en revisión. Tiene proyectado dar respuesta a más tardar el 22 de septiembre Se reciben observaciones de SM-Mosquera Se remite ATN a OBS a INT el 24-10-2023 Se recibe aprobación de INT el 27-10-2023 Se realizará radicación del expediente el 30-10-2023. La entidad informa que se encuentra realizando la gestión de revisión para emitir decisión final. A fecha del 20-11 la ing. Laura no se ha podido contactar para corroborar avances. Se recibe aprobación por parte de la SDM Mosquera el 27-11-23 Vigencia desde el 25-11-23 hasta el 25-09-2026 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0041 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-07-20 22:00 |  | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 |  | 2022-06-08 22:00 | 2022-06-08 22:00 |  |  |  |  | 2022-06-15 22:00 |  |  | 2022-06-16 22:00 | [5 empty] | 2022-07-16 22:00 |  | PMT vigente hasta el 17/07/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0042 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 30 con Calle 22 y Av. De las Américas |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-07-27 22:00 |  | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:00 |  |  | 2022-06-20 22:00 |  | 2022-06-29 22:00 |  |  | 2022-06-30 22:00 | [5 empty] | 2022-08-24 22:00 |  | PMT vigente hasta el 25/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0043 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE Av. Carrera 68 con Calle 22 y Av. Boyacá con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-08-24 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-20 22:00 |  | 2022-07-20 22:00 | 2022-07-13 22:00 |  |  | 2022-07-25 22:00 |  | 2022-08-03 22:00 |  |  | 2022-08-04 22:00 | [5 empty] | 2022-09-21 22:00 |  | PMT vigente hasta el 22/09/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0044 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT PRUEBA PILOTAJE PRORROGA 1 Av. Carrera 30 con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-08-24 22:00 |  | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-12 22:00 |  | 2022-07-12 22:00 | 2022-07-13 22:00 | [7 empty] | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2023-12-30 21:00 |  | PMT vigente hasta el 11/09/22. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0045 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CAMPAÑA GEOTÉCNICA Av. Carrera 30 con Calle 22 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-09-07 22:00 |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-27 22:00 |  |  |  |  | 2022-08-10 22:00 |  |  | 2022-08-11 22:00 | [5 empty] | 2022-08-14 22:00 |  | PMT vigente hasta el 15/08/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0046 | SDM BOGOTA | Funza | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT DEMOLICIÓN Barrio Camilo Torres |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-12-29 21:00 |  | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-09 21:00 |  | 2022-11-09 21:00 | 2022-11-17 21:00 |  |  |  |  | 2022-11-16 21:00 |  |  | 2022-11-23 21:00 | [5 empty] | 2023-05-17 22:00 |  | PMT Vigencia hasta el 18/05/22. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0047 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT CONSTRUCCIÓN MAQUETA Calle 26 90 metros al oriente de la Carrera 54 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-02-22 21:00 |  | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 |  | 2023-01-11 21:00 | 2023-01-11 21:00 |  |  |  |  | 2023-01-25 21:00 |  |  | 2023-01-26 21:00 | [5 empty] | 2023-03-08 21:00 |  | PMT Vigente desde el 17/01/23 al 09/03/23. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0048 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT INSTALACIÓN MAQUETA Calle 26 90 metros al oriente de la Carrera 54 |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2023-04-12 22:00 |  | 2023-02-08 21:00 | 2023-02-08 21:00 | 2023-02-08 21:00 |  | 2023-02-08 21:00 | 2023-03-01 21:00 |  |  |  |  | 2023-03-01 21:00 |  |  | 2023-03-03 21:00 | [5 empty] | 2023-03-04 21:00 |  | PMT Vigente desde el 04/03/23 al 05/03/23. No se requiere ampliación. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0084 | SDM FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tráfico | PMT | PMT RETIRO RIELES |  |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego | Daniela Pardo |  |  | 2022-09-15 22:00 |  | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 |  | 2022-08-04 22:00 | 2022-08-04 22:00 | [7 empty] | 2022-08-29 22:00 | [5 empty] | 2023-12-30 21:00 |  | PMT vigente hasta el 31/12/23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0104 | CURADURIA BOGOTA | Bogotá | Licencia de Construcción | LICENSE | CONSTRUCCIÓN TALLER ANI | 5+000 | 5+000 | Aprobado | [27 empty] | Licencia de construcción inicial 2022- 11001-3-22-0047. Cuenta con una vigencia de 36 meses del 17/06/2022 hasta el 17/06/2025 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0105 | CURADURIA BOGOTA | Bogotá | Modificación de Licencia de Construcción | LICENSE | PK 5 - CONSTRUCCIÓN 8 EDIFICIOS | 5+000 | 5+000 | Aprobado | [27 empty] | Modificación de Licencia de construcción 11001-3-23-0673. Cuenta con una vigencia de 36 meses del 17/06/2022 hasta el 17/06/2025 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0106 | SDP FACATATIVA | Facatativá | Licencia de Construcción | LICENSE | Modificación Licencia de Construccion Patio El Corzo | PK35+878 | PK35+878 | En progreso |  | Luisana Kuper Plata | Construcción Patio El Corzo | [24 empty] | Pendiente evaluar la necesidad de esta licencia, tan pronto el INVIAS y la EFR entreguen los predios del corredor férreo. Verificación de diseño final. Se realiza verificación de la licencia aprobada y revisión del expediente Se solicita al área de diseños las variaciones de edificaciones del patio y los diseños actualizados | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0120 | MINCULTURA | Bogotá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Fontibon | 10+450 | 10+450 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0121 | MINCULTURA | Bogotá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Engativa | 13+450 | 13+450 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0122 | MINCULTURA | Funza | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC el Cerrito | 15+980 | 15+980 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0123 | MINCULTURA | Mosquera | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Mosquera | 21+600 | 21+600 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0124 | MINCULTURA | Madrid | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Madrid | 26+350 | 26+350 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0125 | MINCULTURA | Facatativá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Corzo | 33+700 | 33+700 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0126 | MINCULTURA | Facatativá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Estacion BIC Facatativa | 39+630 | 39+630 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 22:00 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0127 | MINCULTURA | Facatativá | Autorización de Traslado BIC mueble | BIC | BIC Locomotora Corzo | 35+900 | 35+900 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Obra Corzo | 2023-08-10 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de elaboración de diagnostico de estado de conservación. No se puede radicar permiso de traslado hasta que se solucione la contriversia de la titularidad de la Locomotora | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0128 | SDE FACATATIVA | Facatativá | Permiso de intervención BIC | BIC | Puente de los Micos | 38+800 | 38+800 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Social | 2023-08-10 | [23 empty] | Se encuentra en proceso de estudio con especialista para consecución de la información necesaria para radicar el permiso. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0129 | CURADURIA BOGOTA | Bogotá | Licencia de Construcción | LICENSE | Ampliación de licencia de construcción PK 5 Planta de concretos | PK5 | PK5 | En progreso | Karol Viviana Cortés Sánchez | Ingrid Parada | Puentes Urbanos - Huang Yong Biao | 2023-07-05 | 2023-10-05 | 2023-07-07 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-10-03 | 2023-11-17 | 2023-11-10 | [12 empty] | El 20 de septiembre se atienden observaciones entregadas por la Curaduría Urbana No. 3 en acta de chequeo del cumplimiento de norma, quedando el trámite radicado en debida forma. Se radican las fotos de la valla el 26 de septiembre. Se reciben las observaciones al trámite. Se radica el 10 primer paquete de observaciones y el 15 el formulario con correcciones extra. Se radica solicitud de prórroga el 17/11/23 se encuentra pendiente el número de radicado. Se radica registro fotográfico de la valla y se atienden todos los comentarios del formulario 22-11. Por solicitud del Arq se radica una aclaración por medio de oficio de los ML que ocupará el cerramiento de la planta (RAD 2-2023-02435 del 20-12-23. Se sostiene reunión con ingeniería y se le explica nuevamente el porque según la norma no se debe remitir un cálculo estructural para el permiso. El 04-01 nos confirman que el expediente está en jurídica. El 22-01 la curaduría indica que el expediente 3231428 se encuentra en estudio de juridica, cuenta con procedente de arquitectura. El 29-01 la entidad confirma que el exp se encuentra en el mismo estado y se solicita cita con jurídica. El 06-02 conceden la cita con la abogada para el 08-02 a las 9 am | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0132 | MINCULTURA | Funza | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Implementacion de PEMP Estacion Funza 2 Demolida | 18+240 | 18+240 | En progreso | David Cortés Perilla | Luisana Kuper |  | 2023-10-24 | 1900-02-06 20:52: 1900-09-06 21:52 | [15 empty] | En proceso de articulación de diseños con la ANI y CCFC. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0133 | ICCU | Mosquera | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ICCU | PERMIT | Mosquera - Av Carrera 5 Este con Av. Ferrocarril (Alto impacto) | 21+000 | 21+000 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper |  | 2023-10-30 | [23 empty] | Se da inicio a la formulación de metodología para toma de información el 30-12-23 Se radica primera versión metodología el 09-11-23 a la interventoría y a fecha del 09/01/24 se encuentra pendiente de respuesta. Se realiza reunión con interventoría el 26-01-24 y se da no objeción a la metodología de toma de información. Se radica oficio 2-2024-00148 solicitando mesa de Trabajo con SDM Mosquera para viabilizar los puntos de toma de información. Se radican oficios notificando toma de información ante Funza, ANI, CIRO, EFR, DEVISAB, Mosquera el 02-02-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0137 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 137-TALLER ANI (ACTUALIZACIÓN) | 4+800 | 5+300 | Aprobado | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Puentes | 2023-08-23 |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [8 empty] | 2024-08-22 |  | Enviado a la interventoría el 25-08-2023, a la espera de aprobación. Se recibe aprobación de INT el 31/08/23 Se radica a SDM el 31/08/23 Se reciben Observaciones por parte de la SDM el 04 de Sep Se radica atención a OBS a INT el 08 de Sep Se radica a SDM la atención a OBS el 14 de Sep Se recibe aprobación de SDM el 22 de Sep mediante COI 38 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0138 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 138-ZONA 6 | 5+300 |  | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Ingrid Parada | Taller ANI | 2023-08-23 |  | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | [5 empty] | 2023-11-03 |  |  | 2024-05-02 |  | En elaboración de los diseños del Plan de Manejo de Tráfico a implementar. Falta la gestión del acta de puesta a disposición de los predios para completar la información jurídica. Se radicó la propuesta de PMT ante la INT el día 30/08/23 Se recibe aprobación por parte de INT el día 08/09/23 Se radica a SDM el 28 de Sep Se reciben observaciones y se realizan los cambios respectivos. Adicionalmente se requiere a Consorcio Infraestructura Av. 68 la firma del acta de coordinación para poder implementar obras en la zona de la Av. 68 en donde ellos también se encuentran realizando obras. Vence el 02 de noviembre. Se recibe el acta de coordinación firmada por Grupo 4 el 26 de Octubre Se radica la atención a observaciones a la SDM el 26 de Oct Se recibe aprobación mediante COI 44 del 03-11-2023 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0139 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito Maqueta | MOVEMENT | PMT 139-MAQUETA GOBERNACIÓN |  |  | Aprobado | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Yan Wu; Operaciones y mantenimiento | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | [10 empty] | Se radica versión incial a INT el 15 de Sep Se recibe aprobación de INT el 28 de Sep 202361204406202 del 28/09/2023 Se radica a SDM el 28 de Sep Se recepcionan observaciones. Son atendidas radicadas a través del No. de RAD 202361204406202 mismo número del inicio del trámite. Se aprueba el PMT con el COI 41 - Se solicita al área de ejecución el listado de personas que ejecutarán la tarea. Se radica oficio de suspensión de la actividad el 03-11-2023 Se recibe suspensión mediante COI 44 el 10-11-2023 Se radica V3-A con modificación de fechas a INT el 21-11-23 Se recibe aprobación de INT el 22-11-23 Se radica a SDM el 22-11-23 Se reciben OBS de SDM el 28-11-23 Se recibe aprobación el 30-11-23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0140 | MINCULTURA | Madrid | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Desmantelamiento de Rieles Estación El Corzo | 33+700 | 33+700 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-10-03 | 2023-03-07 21:00: 2023-10-10 | 2023-12-14 | 2024-03-14 | [13 empty] | El 14 de diciembre se reciben observaciones por parte del ministerio, se encuentra en revisión y atención. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0141 | MINCULTURA | Funza | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | BIC | Desmantelamiento de Rieles Estación El Cerrito | 16+000 | 16+000 | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-10-09 | 2023-03-07 21:00: 2023-10-10 | 2023-12-14 | 2024-03-14 | [13 empty] | El 14 de diciembre se reciben observaciones por parte del ministerio, se encuentra en revisión y atención. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0142 | SDE MADRID | Madrid | Traslado | MOVEMENT | Traslado tanque de agua Estación Madrid |  |  | En progreso | David Cortés Perilla | Ingrid Parada | Vías | 2023-10-02 | 2023-03-07 21:00: 2023-09-01 | [15 empty] | La alcaldía de Madrid responde que no es competencia de esta entidad realizar dicho traslado ya que el tanque es propiedad del INVIAS, la entidad sugiere hablar con el INVIAS para retirar el tanque, en proceso de elaboración de solicitud. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0006-1 | ICCU | Facatativá | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera concesionada a ICCU | PERMIT | Taller el Corzo | 35+500 |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego |  | Taller El Corzo | [13 empty] | 2023-03-01 | [8 empty] | 2026-09-01 |  | Vigente desde el 01 de Marzo de 2023 por 30 Meses mediante resolución N 138-2023 del ICCU. Se envía el primer reporte el 01/08/2023 Se envía el segundo reporte el 15/09/2023 Se envía el tercer reporte el 17/11/2023 Nos encontramos trabajando en la revisión del 4to informe, y entra en proceso de firmas en la semana del 09-01-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0006-2 | CCFC | Facatativá | Plan de Manejo de tránsito | PMT | Taller El Corzo | 35+500 |  | Aprobado | Salomon Correa Gallego |  | Taller el Corzo | [12 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | [8 empty] | 2024-03-27 |  | CCFC emitió concepto mediante documento 1-2023-0926-GG0255-23 Co vigencia desde el 27-02-23 al 27-03-24 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0143 | SDM CUNDINAMARCA | Funza | Permiso para el uso, ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera a cargo de la Secretaría de Transporte y Movilidad | PMT | PMT 143 vía Funza | PK 14+600 | PK 15+900 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper Plata | Vías y Puentes | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | [10 empty] | Se remite versión Inicial (1) a Interventoría el 12-13-23 Se recibe aprobación de INT el 11-01-2024 Se radica versión incial a la entidad el 12-01-2024 (2-2023-2425) En conversación con Juan Carlos Vega informa que el día 16 de feb indicará el avance del expediente. Juan Carlos indica que está trabajando en la aprobación del permiso el 05-03-24 Se recibe aprobación el 11-03-23 con vigencia de 26 meses | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0144 | PRIVADOS | Funza | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 144 - PRIVADOS | 14+600 | 39+660 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2023-12-11 | 2022-03-05 21:00: 2023-12-18; 2022-03-05 21:00: 2023-12-18; 2022-03-05 21:00: 2023-12-18; 2022-03-05 21:00: 2023-12-18 | [15 empty] | Se remite la versión inicial (1) a la interventoría el 14-12-23 | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0145 | SDE FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT 145 - FACATATIVÁ | 35+500 | 39+660 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2023-12-11 |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | [15 empty] | Se remite versión inicial (1) a la Interventoría el 14-12-23 Se recibe aprobación de INT el 12-01-24 Se radica versón incial a la entidad el 12-01-24 Se reciben observaciones de Faca el 01-02-24 Se radica ATN a observaciones a la INT el 02-02-24 Se recibe aprobación de INT a OBS el 06-02-24 Se radica ATN a OBS en SDM FACA el 07-02-24 Se recibe pronunciamiento de la entidad en el cual no otorgan el permiso por falta de Licencia Ambiental. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0147 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de tránsito | PMT | DESINTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROYECTO | 1+000 | 1+800 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vías | 2024-01-16 | [24 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0148 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | Desinstalación y construcción proyecto | 1+900 | 2+600 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vias | 2024-01-16 | [24 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0149 | SDM BOGOTA | Bogotá | Plan de Manejo de tránsito | PMT | Desinstalación y construcción del proyecto | 2+760 | 5+000 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Vias | 2024-01-16 | [24 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0150 | SDM FACATATIVA | Facatativá | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | Acceso ENEL - Patio El Corzo | Patio El Corzo | Patio El Corzo | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper Plata | Diseños | 2024-01-19 | [23 empty] | Enel indica mediante correo electrónico el 29-01-24 que radicará la V1 del permiso. Quedamos a espera de algún requisito adicional. | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
0151 | IDPC | Bogotá | Autorización de Intervención en Espacio Publico BIC | PERMIT | Intervención Conjunto Funerario | PK 0+000 | PK 1+000 | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-02-02 | [23 empty] | En proceso de consolidación de expediente | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
152 | IDPC | Bogotá | Intervención de Protección Temporal | PROTECTION | Mural de la Virgen de Fatima |  |  | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-03-05 | [23 empty] | En proceso de elaboración de estudios | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
153 | IDPC | Bogotá | Intervención de Protección Temporal | PROTECTION | Estatua Virgen de Fatima |  |  | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-03-05 | [23 empty] | En proceso de elaboración de estudios | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
154 | IDPC | Bogotá | Intervención de Protección Temporal | PROTECTION | Escultura Alianza para el Progreso |  |  | En progreso | David Cortés Perilla |  |  | 2024-03-05 | [23 empty] | En proceso de elaboración de estudios | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
155 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de tránsito | PMT | PMT para redes | 23+000 | 25+300 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Redes | 2024-03-11 | [24 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
156 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de Tránsito | PMT | PMT redes | 25+300 | 27+700 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Redes | 2024-03-11 | [24 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos
157 | SDM MADRID | Madrid | Plan de Manejo de Tránsito | PMT |  | 27+700 | 34+000 | En progreso | Maria Paz Jimenez Moyano | Luisana Kuper | Redes | 2024-03-11 | [24 empty] | Elemento | sites/PERMISOSyLICENCIAS/Lists/Matriz de Tramites y Permisos

## Sheet1
pk_ini
1 | FALSE
10 | FALSE
40 | FALSE
42 | FALSE
52 | FALSE
65 | FALSE
73 | FALSE
75 | FALSE
85 | FALSE
88 | FALSE
95 | FALSE
96 | FALSE
105 | FALSE
111 | FALSE
114 | FALSE
134 | FALSE
144 | FALSE
148 | FALSE
156 | TRUE
156 | FALSE
164 | FALSE
174 | FALSE
190 | FALSE
193 | FALSE
201 | FALSE
205 | FALSE
212 | FALSE
218 | FALSE
222 | FALSE
224 | FALSE
230 | FALSE
232 | FALSE
242 | FALSE
252 | FALSE
253 | FALSE
258 | FALSE
264 | FALSE
266 | FALSE
272 | FALSE
277 | FALSE
278 | FALSE
286 | FALSE
287 | FALSE
292 | FALSE
318 | TRUE
318 | FALSE
327 | FALSE
331 | FALSE
334 | FALSE
337 | FALSE
343 | FALSE
344 | FALSE
349 | FALSE
354 | FALSE
355 | FALSE
364 | FALSE
374 | FALSE
381 | FALSE
384 | FALSE
394 | FALSE
396 | FALSE
404 | FALSE
407 | FALSE
419 | TRUE
419 | FALSE
424 | FALSE
469 | FALSE
481 | FALSE
485 | FALSE
490 | FALSE
495 | FALSE
513 | FALSE
524 | FALSE
534 | FALSE
544 | FALSE
554 | FALSE
570 | FALSE
572 | FALSE
584 | FALSE
585 | FALSE
594 | FALSE
595 | FALSE
604 | FALSE
605 | FALSE
616 | FALSE
618 | FALSE
625 | FALSE
630 | FALSE
633 | FALSE
642 | FALSE
655 | FALSE
669 | TRUE
669 | FALSE
679 | FALSE
681 | FALSE
686 | FALSE
694 | FALSE
695 | FALSE
701 | FALSE
706 | FALSE
712 | FALSE
718 | FALSE
720 | FALSE
724 | FALSE
729 | FALSE
730 | FALSE
737 | FALSE
742 | FALSE
746 | FALSE
755 | FALSE
769 | FALSE
771 | FALSE
775 | FALSE
780 | FALSE
783 | FALSE
789 | FALSE
792 | FALSE
797 | FALSE
805 | FALSE
812 | TRUE
812 | FALSE
826 | FALSE
837 | FALSE
838 | FALSE
842 | FALSE
868 | FALSE
888 | FALSE
898 | FALSE
907 | FALSE
934 | FALSE
957 | FALSE
979 | FALSE
1155 | FALSE
1304 | FALSE
1380 | FALSE
1454 | FALSE
1819 | FALSE
2181 | FALSE
2461 | FALSE
2467 | FALSE
2525 | FALSE
2605 | FALSE
2711 | FALSE
2713 | FALSE
3179 | FALSE
3186 | FALSE
3268 | FALSE
3404 | FALSE
4115 | FALSE
4116 | FALSE
4560 | FALSE
4798 | FALSE
5022 | FALSE
5336 | FALSE
5494 | FALSE
5624 | FALSE
5625 | FALSE
6254 | FALSE
6285 | FALSE
8802 | FALSE
8822 | FALSE
9630 | FALSE
9740 | FALSE
9741 | FALSE
9806 | FALSE
9812 | FALSE
9877 | FALSE
9893 | FALSE
9905 | FALSE
9917 | FALSE
9928 | FALSE
9952 | FALSE
9964 | FALSE
9976 | FALSE
9987 | FALSE
10012 | FALSE
10027 | FALSE
10039 | FALSE
10051 | FALSE
10078 | FALSE
10091 | FALSE
10103 | FALSE
10115 | FALSE
10123 | FALSE
10127 | FALSE
10154 | FALSE
10162 | FALSE
10171 | FALSE
10181 | FALSE
10191 | FALSE
10198 | FALSE
10207 | FALSE
10216 | FALSE
10261 | FALSE
10271 | FALSE
10272 | FALSE
10279 | FALSE
10286 | FALSE
10296 | FALSE
10309 | FALSE
10320 | FALSE
10335 | FALSE
10348 | FALSE
10359 | FALSE
10370 | FALSE
10383 | FALSE
10399 | FALSE
10400 | FALSE
10413 | FALSE
10437 | FALSE
10440 | FALSE
10457 | FALSE
10467 | FALSE
10478 | FALSE
10532 | FALSE
10533 | FALSE
10555 | FALSE
10560 | FALSE
10582 | FALSE
10590 | FALSE
10621 | FALSE
10647 | FALSE
10669 | FALSE
10678 | FALSE
10694 | FALSE
10708 | FALSE
10719 | FALSE
10730 | FALSE
10753 | FALSE
10759 | FALSE
10765 | FALSE
10777 | FALSE
10786 | FALSE
10794 | FALSE
10817 | FALSE
10826 | FALSE
10835 | FALSE
10836 | FALSE
10847 | FALSE
10859 | FALSE
10870 | FALSE
10876 | FALSE
10884 | FALSE
10892 | FALSE
10899 | FALSE
10923 | FALSE
10936 | FALSE
10941 | FALSE
10954 | FALSE
10961 | FALSE
10968 | FALSE
10975 | FALSE
10984 | FALSE
11005 | FALSE
11015 | FALSE
11022 | FALSE
11028 | FALSE
11036 | FALSE
11043 | FALSE
11047 | FALSE
11058 | FALSE
11066 | FALSE
11075 | FALSE
11087 | FALSE
11092 | FALSE
11108 | FALSE
11119 | FALSE
11120 | FALSE
11125 | FALSE
11133 | FALSE
11145 | FALSE
11147 | FALSE
11157 | FALSE
11168 | FALSE
11177 | FALSE
11185 | FALSE
11194 | FALSE
11201 | FALSE
11207 | FALSE
11214 | FALSE
11220 | FALSE
11239 | FALSE
11250 | FALSE
11277 | FALSE
11286 | FALSE
11294 | FALSE
11302 | FALSE
11310 | FALSE
11319 | FALSE
11327 | FALSE
11334 | FALSE
11339 | FALSE
11344 | FALSE
11350 | FALSE
11388 | FALSE
11402 | FALSE
11411 | FALSE
11421 | FALSE
11428 | TRUE
11428 | FALSE
11446 | TRUE
11446 | FALSE
11456 | FALSE
11462 | FALSE
11468 | FALSE
11474 | FALSE
11482 | FALSE
11493 | FALSE
11501 | FALSE
11509 | FALSE
11517 | FALSE
11528 | FALSE
11535 | TRUE
11535 | FALSE
11540 | FALSE
11544 | FALSE
11545 | FALSE
11554 | FALSE
11557 | FALSE
11564 | FALSE
11572 | FALSE
11574 | FALSE
11576 | FALSE
11581 | FALSE
11584 | FALSE
11590 | FALSE
11598 | FALSE
11610 | TRUE
11610 | FALSE
11619 | FALSE
11628 | FALSE
11638 | FALSE
11656 | FALSE
11657 | FALSE
11666 | FALSE
11676 | FALSE
11686 | FALSE
11694 | FALSE
11704 | TRUE
11704 | FALSE
11723 | FALSE
11733 | FALSE
11740 | FALSE
11749 | TRUE
11749 | FALSE
11774 | FALSE
11778 | FALSE
11783 | FALSE
11791 | FALSE
11805 | FALSE
11814 | FALSE
11823 | FALSE
11830 | FALSE
11838 | FALSE
11845 | FALSE
11851 | TRUE
11851 | FALSE
11898 | FALSE
11910 | FALSE
11911 | FALSE
11919 | FALSE
11925 | FALSE
11931 | FALSE
11937 | FALSE
11943 | FALSE
11950 | FALSE
11956 | FALSE
11962 | FALSE
11969 | FALSE
11975 | FALSE
11981 | FALSE
11988 | FALSE
11994 | FALSE
11999 | FALSE
12005 | FALSE
12012 | TRUE
12012 | TRUE
12012 | FALSE
12024 | FALSE
12055 | FALSE
12065 | FALSE
12468 | FALSE
12489 | FALSE
12561 | FALSE
12651 | FALSE
12704 | FALSE
12880 | FALSE
12884 | FALSE
12900 | FALSE
12942 | FALSE
12958 | FALSE
13021 | FALSE
13044 | FALSE
13169 | FALSE
13259 | FALSE
13261 | FALSE
13310 | FALSE
13380 | FALSE
14025 | FALSE
14405 | FALSE
14694 | FALSE
14700 | FALSE
15168 | FALSE
15380 | FALSE
15774 | FALSE
15917 | FALSE
16067 | FALSE
16132 | FALSE
16649 | FALSE
17225 | FALSE
17282 | FALSE
17343 | FALSE
17349 | FALSE
17351 | FALSE
17493 | FALSE
17496 | FALSE
17731 | FALSE
17744 | FALSE
18194 | FALSE
18196 | FALSE
18413 | FALSE
18496 | FALSE
18781 | FALSE
18786 | FALSE
18995 | FALSE
19001 | FALSE
19266 | FALSE
19657 | FALSE
19944 | FALSE
21550 | FALSE
21565 | FALSE
21568 | FALSE
21589 | FALSE
21629 | FALSE
22022 | FALSE
22172 | FALSE
22198 | FALSE
22294 | FALSE
22467 | FALSE
22496 | FALSE
22579 | FALSE
22584 | FALSE
22589 | FALSE
22639 | FALSE
22928 | FALSE
23066 | FALSE
23220 | FALSE
23799 | FALSE
24143 | FALSE
24300 | FALSE
24309 | FALSE
24321 | FALSE
24534 | FALSE
24698 | FALSE
24719 | FALSE
24733 | TRUE
24733 | FALSE
25113 | FALSE
25141 | FALSE
25239 | FALSE
25275 | FALSE
25549 | FALSE
25931 | FALSE
26054 | FALSE
26092 | FALSE
26277 | FALSE
26291 | FALSE
26363 | FALSE
26392 | FALSE
26500 | FALSE
26521 | FALSE
26526 | FALSE
26544 | FALSE
26682 | FALSE
26779 | FALSE
26845 | FALSE
26856 | FALSE
26904 | FALSE
27550 | FALSE
29202 | FALSE
30352 | FALSE
30550 | FALSE
30657 | FALSE
30831 | FALSE
31034 | FALSE
31587 | FALSE
31846 | FALSE
32230 | FALSE
33619 | FALSE
33630 | FALSE
33631 | FALSE
33636 | FALSE
33644 | FALSE
33658 | FALSE
33846 | FALSE
33881 | FALSE
34148 | FALSE
34547 | FALSE
35341 | FALSE
35489 | FALSE
36037 | FALSE
36038 | FALSE
36055 | FALSE
36082 | FALSE
36089 | FALSE
36096 | TRUE
36096 | FALSE
36124 | FALSE
36145 | FALSE
36149 | FALSE
36159 | FALSE
36164 | TRUE
36164 | FALSE
36170 | FALSE
36174 | FALSE
36179 | FALSE
36184 | FALSE
36189 | FALSE
36198 | FALSE
36208 | FALSE
36218 | FALSE
36232 | FALSE
36241 | FALSE
36254 | FALSE
36263 | FALSE
36269 | FALSE
36278 | FALSE
36283 | FALSE
36288 | FALSE
36314 | FALSE
36328 | FALSE
36340 | FALSE
36345 | FALSE
36350 | FALSE
36351 | FALSE
36357 | FALSE
36364 | FALSE
36373 | FALSE
36380 | FALSE
36389 | FALSE
36392 | FALSE
36396 | FALSE
36402 | FALSE
36408 | FALSE
36414 | FALSE
36436 | FALSE
36454 | FALSE
36461 | FALSE
36468 | FALSE
36474 | FALSE
36481 | FALSE
36488 | FALSE
36494 | FALSE
36500 | TRUE
36500 | FALSE
36515 | FALSE
36530 | FALSE
36537 | FALSE
36538 | FALSE
36545 | FALSE
36551 | FALSE
36553 | FALSE
36564 | FALSE
36572 | FALSE
36579 | FALSE
36585 | FALSE
36590 | FALSE
36603 | FALSE
36617 | FALSE
36628 | TRUE
36628 | FALSE
36632 | FALSE
36640 | FALSE
37305 | FALSE
37875 | FALSE
38255 | FALSE
38500 | FALSE
38620 | FALSE
38621 | FALSE
38683 | FALSE
38771 | FALSE
38775 | FALSE
38829 | FALSE
38853 | FALSE
38874 | FALSE
39016 | FALSE
39231 | FALSE
39236 | FALSE
39305 | FALSE
39307 | FALSE
39316 | FALSE
39325 | FALSE
39333 | FALSE
39443 | FALSE