## Resumen
Activity Name | Original Duration | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | planeado | ejecutado
SEGUIMIENTO LB 1 PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE OtroSi # 6 - V11 Rev 8 31-Ene-2024 | 1909 | 2020-06-24 | 2026-11-24 | 24-06-2020 A | 2027-04-17 | 8.42% | 7.86%
Etapa Preoperativa / Preoperative Stage | 1909 | 2020-06-24 | 2026-11-24 | 24-06-2020 A | 2027-04-17 | 8.42% | 7.86%
Inicio Etapa Preoperativa | 0 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 24-06-2020 A |  | 100% | 100%
Inicio periodo de suspensión | 0 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 31-08-2021 A |  | 100% | 100%
Suscripción Otrosí N°2 | 0 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 18-01-2022 A |  | 100% | 100%
Suscripción Otrosí N°3 | 0 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 06-05-2022 A |  | 100% | 100%
Suscripción Otrosí N°6 | 0 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 24-04-2023 A |  | 100% | 100%
Fin Fase Preoperativa | 0 | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | 2027-04-17 | 0% | 0%
Finalización Unidades de Ejecución / Execution Units Finish Milestones | 751 | 2023-08-02 | 2026-05-23 | 2024-02-13 | 2026-10-15 | 0% | 0%
Fase Previa / Previous Stage | 1031 | 2020-06-24 | 2023-11-24 | 24-06-2020 A | 2024-02-28 | 100% | 99.71%
Diseño de Estaciones Elevadas (Otro sí 3) / Elevated Stations Design | 387 | 2022-05-11 |  | 11-05-2022 A | 2024-02-12 | 100% | 99.7%
Taller ANI | 561 | 2022-06-23 | 2024-04-06 | 24-01-2022 A | 2024-07-11 | 98.69% | 96.2%
Construcción del Taller el Corzo / El Corzo Workshop Construction | 961 | 2022-10-24 | 2026-05-13 | 24-10-2022 A | 2026-04-20 | 6.15% | 8.82%
Gestion social y Ambiental / Social & Environmental Management | 1700 | 2020-06-24 | 2026-11-10 | 24-06-2020 A | 2027-01-06 | 57.19% | 55.14%
Actividades Preliminares de Construcción / Preliminaries Construction Works | 199 | 2023-08-09 | 2024-02-01 | 04-09-2023 A | 2024-07-22 | 100% | 1.64%
Fase de Construcción / Construction Stage | 818 | 2023-11-24 | 2026-05-23 | 14-11-2023 A | 2026-10-15 | 0.35% | 0.05%
Fase de Marcha Blanca / White March Stage | 149 | 2026-05-25 | 2026-11-24 | 15-10-2026 A | 2027-04-17 | 0% | 0%